## Planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | [8 empty] | DATA DEZ-2015
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE PADRÃO SETOP 8M X 4,20M RUA Antônio Dias - CAMPINHO | [7 empty] | BDI OBRA
[8 empty] | 27% | 1.27
ITEM | DESCRIÇÃO | UNID. | QUANT. | CUSTO |  | ORÇAMENTARIA |  | FONTE | CODIGO
|  |  |  | UNITÁRIO | TOTAL | UNITÁRIO | TOTAL
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 30101.6645
1.1 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,50% VALOR DA OBRA) | und | 1 | 588.14 | 588.14 | 746.9378 | 746.9378 | SETOP | MOB-DES-020
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS NE FRENTE E NO VERSO COM FUNDO ANTICORROSIVO E TINTA AUTOMOTIVA. (FRENTE: PINTURA AUTOMOTIVA FUNDO AZUL, TEXTO: PLOTTER DE RECORTE PELÍCULA BRANCA E PARTE INFERIOR | und | 1 | 1159.26 | 1159.26 | 1472.2602 | 1472.2602 | SETOP | IIO-PLA-005
1.3 | ESCRITÓRIO DA FISCALIZAÇÃO TIPO I, A = 18,15 M2 (OBRA DE PEQUENO A MÉDIO PORTE, EFETIVO ATÉ 60 HOMENS, DE CURTA A MÉDIA DURAÇÃO) - PADRÃO DEOP | und | 1 | 7040.59 | 7040.59 | 8941.5493 | 8941.5493 | SETOP | IIO-ESC-005
1.4 | LOCAÇÃO TOPOGRÁFICA ATE 50 PONTOS | PT | 50 | 69 | 3450 | 87.63 | 4381.5 | SETOP | LOC-TOP-010
1.5 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 30 | 133.96 | 4018.8 | 170.1292 | 5103.876 | SETOP | DEM-CON-030
1.6 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 33.6 | 6.28 | 211.008 | 7.9756 | 267.9802 | SETOP | DEM-PIS-070
1.7 | CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA, COM CAMINHÃO DMT 0 A 200 M | m³ | 45 | 3.04 | 136.8 | 3.8608 | 173.736 | SETOP | OBR-VIA-025
1.8 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 0 A 10 KM | TXKM | 1125 | 0.62 | 697.5 | 0.7874 | 885.825 | SETOP | OBR-VIA-410
1.9 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | Vb | 1 | 700 | 700 | 889 | 889 | SETOP | SON-SPT-005
1.10 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) 4 FUROS | m | 40 | 70 | 2800 | 88.9 | 3556 | SETOP | SON-SPT-010
1.11 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO - FUNDAÇÃO (PRANCHA A1) | und | 2 | 1450 | 2900 | 1841.5 | 3683 | SETOP | PROJ-EXE-090
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL (ENCARGOS SOCIAIS - MENSAL = 52,90% E HORISTA = 90,84%) | [5 empty] | 57563.296
2.1 | ENCARREGADO DE OBRA | H | 880 | 17.46 | 15364.8 | 22.1742 | 19513.296 | SINAPI | 4083
2.2 | VIGIA OU SEGURANÇA (2X) | H | 880 | 10.28 | 9046.4 | 13.06 | 11492.8 | SINAPI | 10508
2.3 | ENGENHEIRO DE OBRAS | H | 360 | 58.09 | 20912.4 | 73.77 | 26557.2 | SINAPI | 2706
3 | INFRAESTRUTURA | [5 empty] | 22599.6886
3.1 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO A CÉU ABERTO | m³ | 11.4 | 202.48 | 2308.272 | 257.1496 | 2931.5054 | SETOP | FUN-TUB-005 | Tubulao 4 m base 1,95m | tub v base 1,72 |  | v fuste 4m = 1,13 | 2.85
3.2 | FUNIL DE ALARGAMENTO DE BASE A CÉU ABERTO EM MATERIAL DE 1ªCATEGORIA | m³ | 6.88 | 184.03 | 1266.1264 | 233.7181 | 1607.9805 | SETOP | FUN-TUB-017
3.3 | CONCRETO CICLÓPICO FCK = 15 MPA COM 30% DE PEDRA DE MÃO | m³ | 11.4 | 313.18 | 3570.252 | 397.7386 | 4534.22 | SETOP | FUN-CON-015
3.4 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) (BLOCO DE COROAMENTO) | m² | 8.4 | 54.43 | 457.212 | 69.1261 | 580.6592 | SETOP | FUN-FOR-005
3.5 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 EM BLOCO | m³ | 8.4 | 283.19 | 2378.796 | 359.6513 | 3021.0709 | SETOP | FUN-CON-095
3.6 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D > 12,5 MM | kg | 988 | 6.86 | 6777.68 | 8.7122 | 8607.6536 | SETOP | ARM-AÇO-010
3.7 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA SOBRE CAMINHÃO 3,00 M < H <= 5,00 M | m3 | 12.6 | 5.94 | 74.844 | 7.5438 | 95.0519 | SETOP | TER-ESC-085
3.8 | ESCORAMENTO DE VALA TIPO DESCONTÍNUO EMPREGANDO PRANCHAS E LONGARINAS DE PEROBA | m² | 16.8 | 41.31 | 694.008 | 52.4637 | 881.3902 | SETOP | TER-ECR-010
3.9 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 0 A 10 KM | TXKM | 432 | 0.62 | 267.84 | 0.7874 | 340.1568 | SETOP | OBR-VIA-410 | [5 empty] | 5975.6266
4 | MESO ESTRUTURA | [5 empty] | 18762.185
4.1 | ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS VIGA METALICA, CONTRA VENTAMENTO E PERFIS | KG | 2970 | 3.84 | 11404.8 | 4.8768 | 14484.096 | SINAPI | 10962
4.2 | LANÇAMENTO DE VIGA METÁLICA | KG | 2970 | 1.1 | 3267 | 1.397 | 4149.09 | SETOP | OBR-PON-100
4.3 | TRANSPORTE DE VIGAS METÁLICAS - PONTE DE 08 METROS: 2.97 TONELADAS (2 VIGAS) | T X KM | 178.2 | 0.57 | 101.574 | 0.7239 | 128.999 | SETOP | OBR-PON-090
5 | SUPER ESTRUTURA TABULERO | [5 empty] | 20363.8313
5.1 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 EM ESTRUTURA | m³ | 7.06 | 300.03 | 2118.2118 | 381.0381 | 2690.129 | SETOP | EST-CON-080
5.2 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 600.1 | 7.79 | 4674.779 | 9.8933 | 5936.9693 | SETOP | ARM-AÇO-005
5.3 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | m² | 33.6 | 52.87 | 1776.432 | 67.1449 | 2256.0686 | SETOP | EST-FOR-010
5.4 | TUBO PVC ESGOTO, REFORÇADO PB, 50 MM | m | 1.8 | 15.05 | 27.09 | 19.1135 | 34.4043 | SETOP | HID-TUB-079
5.5 | GUARDA-CORPO TUBULAR METÁLICO (PONTE) | m | 16 | 130 | 2080 | 165.1 | 2641.6 | SETOP | OBR-PON-055
5.6 | RECOPOSIÇÃO DE CBUQ ESPALHAMENTO MANUAL COMPACTADO PLACA VIBRATÓRIA | T | 20 | 267.9 | 5358 | 340.233 | 6804.66 | SUDECAP | 20.13.07
|  | TOTAL |  |  | 117628.6152 | TOTAL C/BDI | 149390.6653 |  |  | Mobilizaçao automatico = | 588.1431 | 588.14
8618
DANIEL DE SALES
DIRETORIA DE OBRAS
GUSTAVO BATISTA MARIANO ENGENHEIRO CIVIL CREA 88.611/DMG

## Cronograma
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
SETOR DE PROJETOS
OBRA: CONSTRUÇÃO DE PONTE PADRÃO SETOP 8M X 4,20M RUA Antônio Dias - CAMPINHO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20.15% | 100% | 100%
|  | 30101.6645 | 30101.6645 | 30101.6645 |  | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 38.53% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 57563.296 | 57563.296 | 14390.824 | 14390.824 | 14390.824 | 14390.824
3 | INFRAESTRUTURA | 15.13% | 100% | 30% | 70%
|  | 22599.6886 | 22599.6886 | 6779.9066 | 15819.782 | 0 | 0
4 | MESO ESTRUTURA | 12.56% | 100% |  | 100%
|  | 18762.185 | 18762.185 | 0 | 18762.185 | 0 | 0
5 | SUPER ESTRUTURA TABULERO | 13.63% | 100% |  |  | 50% | 50%
|  | 20363.8313 | 20363.8313 | 0 | 0 | 10181.9156 | 10181.9156
TOTAL |  | 100% | 100% | 34.32% | 32.78% | 16.45% | 16.45%
|  | 149390.6653 | 149390.6653 | 51272.395 | 48972.791 | 24572.7396 | 24572.7396
GUSTAVO BATISTA MARIANO
ENGENHEIRO CIVIL CREA 88.611D
DANIEL DE SALES
DIRETORIA DE OBRAS