## Memoria calculo
MEMÓRIA DE CALCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO EM CBUQ
LOCAL: Av. Manoel A. de Abreu, Rua Geraldo F. Mangerotti, Rua Bahia, Rua Josefina G da Silva, Rua José da Cunha, Rua Sacadura Cabral
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.1 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) GOVERNO DO ESTADO
| altura X | Comprimento | Total m² |  |  | UND | Total
PLACA DE OBRA | 3 | 1.5 | 4.5 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | Total | 1
1.2 | BARRACÃO DE OBRA INCLUSIVE SANITÁRIOS
| Comprimento | Largura |  |  |  |  | Total m²
Barracão(inclusive sanitários) | 4 | 3 |  |  |  |  | 12
[6 empty] | Total | 12 | 2256.41
2 | TERRAPLENAGEM / LIMPEZA SUPERFICIAL | [8 empty] | 660000
2.1 | ESCAVAÇÃO E CARGA COM TRATOR E CARREGADEIRA (MATERIAL DE 1ª CATEGORIA) | [8 empty] | 662256.41
| espessura (m) X | comprimento (m) X | Largura (m) | Área limpa Rodas (m²) |  |  | Total (m³) |  |  | 600000
AV. MANOEL A. DE ABREU | 0.15 | 441 | 10 | 180 |  |  | 688.5 |  |  | 62256.41
RUA GERALDO F. MAGEROTTI | 0.15 | 167.44 | 6 |  |  |  | 150.696 |  |  | 10.38%
RUA BAHIA | 0.15 | 271 | 7 |  |  |  | 284.55
RUA JOSEFINA G. DA SILVA | 0.15 | 301 | 6 |  |  |  | 270.9
RUA JOSE DA CUNHA | 0.15 | 227.3 | 6 |  |  |  | 204.57
RUA SACADURA CABRAL | 0.15 | 399 | 7 | 120 |  |  | 436.95
2036.166
2.2 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 10 KM
| porcentagem material retirado ou emprestimo (2.1) |  | volume m³ |  | Dmt | und | Total
M³x km
AV. MANOEL A. DE ABREU |  | 33% | 688.5 |  | 10 |  | 2272.05
RUA GERALDO F. MAGEROTTI |  | 33% | 150.696 |  | 10 |  | 497.2968
RUA BAHIA |  | 33% | 284.55 |  | 10 |  | 939.015
RUA JOSEFINA G. DA SILVA |  | 33% | 270.9 |  | 10 |  | 893.97
RUA JOSE DA CUNHA |  | 33% | 204.57 |  | 10 |  | 675.081
RUA SACADURA CABRAL |  | 33% | 436.95 |  | 10 |  | 1441.935
[6 empty] | total m³xkm | 6719.3478
2.3 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Trechos |  | comprimento (m) X | Largura (m) | Área Limpa Rodas (m²) |  |  | Total (m²)
AV. MANOEL A. DE ABREU |  | 441 | 10 | 180 |  |  | 4590 |  | 0
RUA GERALDO F. MAGEROTTI |  | 167.44 | 6 | 0 |  |  | 1004.64 |  | 0
RUA BAHIA |  | 271 | 7 | 0 |  |  | 1897 |  | 0
RUA JOSEFINA G. DA SILVA |  | 301 | 6 | 0 |  |  | 1806 |  | 0
RUA JOSE DA CUNHA |  | 227.3 | 6 | 0 |  |  | 1363.8 |  | 0
RUA SACADURA CABRAL |  | 399 | 7 | 120 |  |  | 2913 |  | 0
13574.44
3 | OBRAS VIÁRIAS
3.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL | [5 empty] | Total m²
|  | comprimento (m) X | Largura (m) | Área Limpa Rodas (m²) | [9 empty] | RECAPEAMENTO | m²
AV. MANOEL A. DE ABREU |  | 441 | 10 | 180 |  |  | 4590
RUA GERALDO F. MAGEROTTI |  | 167.44 | 6 | 0 |  |  | 1004.64
RUA BAHIA |  | 271 | 7 | 0 |  |  | 1897
RUA JOSEFINA G. DA SILVA |  | 301 | 6 | 0 |  |  | 1806
RUA JOSE DA CUNHA |  | 227.3 | 6 | 0 |  |  | 1363.8
RUA SACADURA CABRAL |  | 399 | 7 | 120 |  |  | 2913
[6 empty] | M2 | 13574.44
3.2 | BASE DE SOLO-BICA CORRIDA A 33% DE BICA CORRIDA COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADO NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA,ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA)
| espessura (m) X | area X |  |  |  | UND | Total
| 0.15 | 13574.44 |  |  |  | M³ | 2036.166 | [5 empty] | 87.84
3.3 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE AGREGADO DMT = 20 KM
|  |  | m³ | Perc. Bica corrida | Dmt | und | Total
|  | Item anterior (m³) | 2036.166 | 33% | 20 | M³x km | 13438.6956
3.4 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA
| Largura (m) - | Largura (m) Sarjeta D | Largura (m) Sarjeta E | Larg (m) Pista Rolamento | comprimento (m) | Área Limpa Rodas (m²) | Total
AV. MANOEL A. DE ABREU | 10 | 0.5 | 0.5 | 9 | 441 | 180 | 4149
RUA GERALDO F. MAGEROTTI | 6 | 0.5 |  | 5.5 | 167.44 | 0 | 920.92
RUA BAHIA | 7 | 0.5 | 0.5 | 6 | 271 | 0 | 1626
RUA JOSEFINA G. DA SILVA | 6 | 0.5 |  | 5.5 | 301 | 0 | 1655.5
RUA JOSE DA CUNHA | 6 | 0.5 | 0.5 | 5 | 227.3 | 0 | 1136.5
RUA SACADURA CABRAL | 7 | 0.5 |  | 6.5 | 399 | 120 | 2713.5
[6 empty] | m² | 12201.42
3.7 a | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 60 KM
| taxa de Aplicaçao m³/m² x | densidade ton/m³ x | area imprimaçao = | Peso ton x | distancia (km) | und
| 0.0012 | 1 | 12201.42 | 14.6417 | 60 | ton*km | 878.5022
3.5 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA
|  | pavimentação (m) X |  | Larg (m) Pista Rolamento | Área Limpa Rodas (m²)
AV. MANOEL A. DE ABREU |  | 441 |  | 9 | 180 |  | 4149
RUA GERALDO F. MAGEROTTI |  | 167.44 |  | 5.5 | 0 |  | 920.92
RUA BAHIA |  | 271 |  | 6 | 0 |  | 1626
RUA JOSEFINA G. DA SILVA |  | 301 |  | 5.5 | 0 |  | 1655.5
RUA JOSE DA CUNHA |  | 227.3 |  | 5 | 0 |  | 1136.5
RUA SACADURA CABRAL |  | 399 |  | 6.5 | 120 |  | 2713.5
12201.42
3.7 b | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 60 KM
| taxa de Aplicaçao m³/m² x | densidade ton/m³ x | area imprimaçao = | Peso ton x | distancia (km) | und
| 0.0005 | 1 | 12201.42 | 6.1007 | 60 | ton*km | 366.0426
3.6 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS
| espessura (m) X |  | area imprimaçao = | Total m³ | peso esp t/m³ | und | Total ( ton)
1 | 0.03 |  | 12201.42 | 366.0426 | 2.4 | ton | 878.5022 |  |  |  |  | 0.0012
3.7c | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 60 KM MATERIAL BETUMINOSO
| consumo t/m³ X | Quantidade = | T X | dmt |  | UND | Total
| 0.144 | 366.0426 | 52.7101 | 60 |  | Tx km | 3162.6081
[5 empty] | TOTAL 3.7 a + 3.7 b + 3.7c |  | 4407.1529
3.8 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT 10KM | [10 empty] | 732
|  | consumo por/m³ X | quantidade m³ CBQU = | agregado m³ x | dmt | UND | Total
| agregado miúdo | 0.2328 | 366.0426 | 85.2147 | 10 | m³x km | 852.1472
| agragado graúdo | 1.3224 | 366.0426 | 484.0547 | 10 | m³x km | 4840.5473
[6 empty] | TOTAL | 5692.6945
3.9 | TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA PARA OBRA DMT =60 KM | [9 empty] | 54.1613
|  | consumo m³ x | dmt |  |  | UND | Total
|  | 366.0426 | 60 |  |  | m³x km | 21962.556
4 | DRENAGEM
4.1 | SARJETA
Trecho | Comprimento (m) x | n Repetiçoes - | Coef.Correção * |  |  |  | Total
AV. MANOEL A. DE ABREU | 441 | 2 | 1 |  |  |  | 882
RUA GERALDO F. MAGEROTTI | 167.44 | 1 | 1 |  |  |  | 167.44
RUA BAHIA | 271 | 2 | 1 |  |  |  | 542
RUA JOSEFINA G. DA SILVA | 301 | 1 | 1 |  |  |  | 301
RUA JOSE DA CUNHA | 227.3 | 2 | 1 |  |  |  | 454.6
RUA SACADURA CABRAL | 399 | 1 | 1 |  |  |  | 399
[5 empty] | TOTAL Sarjeta |  | 2746.04
5 | URBANIZAÇÃO
4.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A (12x16,7x35) CM
Trecho | Comprimento (m) x | n Repetiçoes - |  |  |  |  | Total
AV. MANOEL A. DE ABREU | 441 | 2 |  |  |  |  | 882
RUA GERALDO F. MAGEROTTI | 167.44 | 2 |  |  |  |  | 334.88
RUA BAHIA | 271 | 2 |  |  |  |  | 542
RUA JOSEFINA G. DA SILVA | 301 | 2 |  |  |  |  | 602
RUA JOSE DA CUNHA | 227.3 | 2 |  |  |  |  | 454.6
RUA SACADURA CABRAL | 399 | 2 |  |  |  |  | 798
[5 empty] | Total meio fio |  | 3613.48
*Obs.: Nos caso de sarjeta largura=30cm aplica-se coeficiente de correção de 0,30/0,50 = 0,60
Juscelino Rodrigues Mariano CREA-MG 103.235/D

## Planilha PADRAO SETOP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS - LOTE 02 |  |  |  |  | DATA: 16/03/2016
LOCAL: Av. Manoel A. de Abreu, Rua Geraldo F. Mangerotti, Rua Bahia, Rua Josefina G da Silva, Rua José da Cunha, Rua Sacadura Cabral |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: CENTRAL / JUNHO 2015 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 meses | [6 empty] | 26.94% | 0.3
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | [5 empty] | 7279.08
1.1 | IIO-PLA-005 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M) - GOVERNO DO ESTADO | UN | 1 | 1159.26 | 1471.56 | 1471.56
1.2 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS | m² | 12 | 381.25 | 483.96 | 5807.52 | 0
2 | TER-001 | TERRAPLANAGEM/LIMPEZA SUPERFICIAL |  |  |  | 0 | 0 | 17390.21
2.1 | OBR-VIA-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 2036.166 | 3.28 | 4.16 | 8470.45
2.2 | OBR-VIA-415 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT 10 A 15 KM TXKM | m³xKm | 6719.3478 | 0.46 | 0.58 | 3897.22
2.3 | SINAPI/78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 13574.44 | 0.29 | 0.37 | 5022.54
3 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0
3.1 | OBR-VIA-130 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR INTERMEDIÁRIO | m² | 13574.44 | 1.02 | 1.29 | 17511.03 | 392453.04
3.2 | DER/41113 | BASE DE SOLO-BICA CORRIDA A 33% DE BICA CORRIDA COM MISTURA NA PISTA, COMPACTADO NA ENERGIA DO PROCTOR INTERMEDIÁRIO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO DA BICA CORRIDA,ESCAVAÇÃO E CARGA DO MATERIAL DE JAZIDA, UMIDECIMENTO, HOMOGENIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA MISTURA) | m³ | 2036.166 | 26.55 | 33.7 | 68618.79
3.3 | OBR-VIA-355 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 15 A 20KM | m³xKm | 13438.6956 | 0.67 | 0.85 | 11422.89
3.4 | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS. | m² | 12201.42 | 2.96 | 3.76 | 45877.34
3.5 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | m² | 12201.42 | 0.79 | 1 | 12201.42
3.6 | OBR-VIA-185 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ) COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | T | 878.5022 | 188.53 | 239.32 | 210243.16
3.7 | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT ACIMA DE 50KM (DMT=60km) | TxKm | 4407.1529 | 0.37 | 0.47 | 2071.36
3.8 | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM | m³xKm | 5692.6945 | 0.93 | 1.18 | 6717.38
3.9 | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA OBRA DMT 60 KM | m³xKm | 21962.556 | 0.64 | 0.81 | 17789.67
4 | DRE-001 | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 59039.86
4.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50X5 CM I=3%, PADRÃO DEOP-MG | m | 2746.04 | 16.94 | 21.5 | 59039.86
5 | URB-001 | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 186094.22
5.2 | URB-MFC-005 | MEIO FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM | m | 3613.48 | 40.57 | 51.5 | 186094.22 |  | 14.1844
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 662256.41
Responsável técnico pela elaboração da planilha:Juscelino Rodrigues Mariano CREA-MG 103.235/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 30 de março de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  | VALOR DO CONVÊNIO: |  | 662256.41 | FOLHA Nº1
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS - LOTE 02 |  |  | PRAZO DA OBRA: 5 meses |  |  | DATA: 16/03/2016
LOCAL: Av. Manoel A. de Abreu, Rua Geraldo F. Mangerotti, Rua Bahia, Rua Josefina G da Silva, Rua José da Cunha, Rua Sacadura Cabral
ITEM | CÓDIGO | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | TOTAL ETAPAS
1 | IIO-001 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA | Físico % | 34% | 33% | 33% |  |  | 1.099%
|  |  | Financeiro | 2474.8872 | 2402.0964 | 2402.0964 | 0 | 0 | 7279.08
3 | TER-001 | TERRAPLANAGEM/LIMPEZA SUPERFICIAL | Físico % | 25% | 25% | 25% | 25% |  | 2.626%
|  |  | Financeiro | 4347.5525 | 4347.5525 | 4347.5525 | 4347.5525 | 0 | 17390.21
4 | OBR-001 | OBRAS VIÁRIAS | Físico % | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 59.26%
|  |  | Financeiro | 78490.608 | 78490.608 | 78490.608 | 78490.608 | 78490.608 | 392453.04
5 | DRE-001 | DRENAGEM | Físico % |  | 25% | 25% | 25% | 25% | 8.915%
|  |  | Financeiro | 0 | 14759.965 | 14759.965 | 14759.965 | 14759.965 | 59039.86
6 | URB-001 | URBANIZAÇÃO | Físico % |  | 20% | 20% | 30% | 30% | 28.1%
|  |  | Financeiro | 0 | 37218.844 | 37218.844 | 55828.266 | 55828.266 | 186094.22
TOTAL |  |  | Físico % | 12.88% | 20.72% | 20.72% | 23.17% | 22.51% | 100%
|  |  | Financeiro | 85313.0477 | 137219.0659 | 137219.0659 | 153426.3915 | 149078.839 | 662256.41
Responsável técnico pela elaboração da planilha:Juscelino Rodrigues Mariano CREA-MG 103.235/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 30 de março de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras