## Memoria calculo
MEMÓRIA DE CALCULO
PREFEITURA: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS
LOCAL: Alameda Noruega, Avenida 3, Rua Paraíba, Rua Rio Grande do Norte, Rua Ivone Alcici, Rua Dona Santinha
1 | INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA
1.2 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,50 M)
| altura X | Comprimento | Total m² |  |  | UND | Total
PLACA DE OBRA | 3 | 1.5 | 4.5 |  |  | 1 | 1
[6 empty] | Total | 1
| espessura BASE (m) X | comprimento (m) X | Largura (m) | Área limpa Rodas (m²) |  |  | Total (m³)
ALAMEDA NORUEGA | 0.15 | 108.24 | 7 |  |  |  | 113.652
AVENIDA 3 | 0.15 | 851 | 11 |  |  |  | 1404.15
PARAÍBA | 0.15 | 558 | 7 |  |  |  | 585.9
RIO GRANDE DO NORTE | 0.15 | 586.02 | 7 |  |  |  | 615.321
IVONE ALCICI | 0.15 | 77.32 | 7 |  |  |  | 81.186
DONA SANTINHA | 0.15 | 160 | 7 |  |  |  | 168
2968.209
1.3 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS, ACOMPANHAMENTO E GREIDE
Trechos |  | comprimento (m) X | Largura (m) | Área Limpa Rodas (m²) |  |  | Total (m²)
ALAMEDA NORUEGA |  | 108.24 | 7 | 0 |  |  | 757.68
AVENIDA 3 |  | 851 | 11 | 0 |  |  | 9361
PARAÍBA |  | 558 | 7 | 0 |  |  | 3906
RIO GRANDE DO NORTE |  | 586.02 | 7 | 0 |  |  | 4102.14
IVONE ALCICI |  | 77.32 | 7 | 0 |  |  | 541.24
DONA SANTINHA |  | 160 | 7 | 0 |  |  | 1120
19788.06
OBRAS VIÁRIAS
2.1 | REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO COM PROCTOR NORMAL | [5 empty] | Total m²
|  | comprimento (m) X | Largura (m) | Área Limpa Rodas (m²)
ALAMEDA NORUEGA |  | 108.24 | 7 | 0 |  |  | 757.68
AVENIDA 3 |  | 851 | 11 | 0 |  |  | 9361
PARAÍBA |  | 558 | 7 | 0 |  |  | 3906
RIO GRANDE DO NORTE |  | 586.02 | 7 | 0 |  |  | 4102.14
IVONE ALCICI |  | 77.32 | 7 | 0 |  |  | 541.24
DONA SANTINHA |  | 160 | 7 | 0 |  |  | 1120
[6 empty] | M2 | 19788.06
2.2 | BASE DE SOLO ESTABILIZADO SEM MISTURA, COMPACTACAO 100% PROCTOR NORMAL
| espessura (m) X | area X |  |  |  | UND | Total
| 0.15 | 19788.06 |  |  |  | M³ | 2968.209
2.3 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA
| Largura (m) - | Largura (m) Sarjeta D | Largura (m) Sarjeta E | Larg (m) Pista Rolamento | comprimento (m) | Área Limpa Rodas (m²) | Total
ALAMEDA NORUEGA | 7 | 0.5 | 0.5 | 6 | 108.24 | 0 | 649.44
AVENIDA 3 | 11 | 0.5 | 0.5 | 10 | 851 | 0 | 8510
PARAÍBA | 7 | 0.5 | 0.5 | 6 | 558 | 0 | 3348
RIO GRANDE DO NORTE | 7 | 0.5 | 0.5 | 6 | 586.02 | 0 | 3516.12
IVONE ALCICI | 7 | 0.5 | 0.5 | 6 | 77.32 | 0 | 463.92
DONA SANTINHA | 7 | 1.5 | 0.5 | 5 | 160 |  | 800
[6 empty] | m² | 17287.48
2.6 a | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 60 KM
| taxa de Aplicaçao m³/m² x | densidade ton/m³ x | area imprimaçao = | Peso ton x | distancia (km) | und
| 0.0012 | 1 | 17287.48 | 20.745 | 60 | ton*km | 1244.6986
3.5 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA
|  | pavimentação (m) X |  | Larg (m) Pista Rolamento | Área Limpa Rodas (m²)
ALAMEDA NORUEGA |  | 108.24 |  | 6 | 0 |  | 649.44
AVENIDA 3 |  | 851 |  | 10 | 0 |  | 8510
PARAÍBA |  | 558 |  | 6 | 0 |  | 3348
RIO GRANDE DO NORTE |  | 586.02 |  | 6 | 0 |  | 3516.12
IVONE ALCICI |  | 77.32 |  | 6 | 0 |  | 463.92
DONA SANTINHA |  | 160 |  | 5 | 0 |  | 800
17287.48
2.6 b | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 60 KM
| taxa de Aplicaçao m³/m² x | densidade ton/m³ x | area imprimaçao = | Peso ton x | distancia (km) | und
| 0.0005 | 1 | 17287.48 | 8.6437 | 60 | ton*km | 518.6244
2.5 | EXECUÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), INCLUINDO FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, DOS AGREGADOS E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS
| espessura (m) X |  | area imprimaçao = | Total m³ | peso esp t/m³ | und | Total ( ton)
1 | 0.03 |  | 17287.48 | 518.6244 | 2.4 | ton | 1244.6986
2.6 c | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT = 60 KM MATERIAL BETUMINOSO
| consumo t/m³ X | Quantidade = | T X | dmt |  | UND | Total
| 0.144 | 518.6244 | 74.6819 | 60 |  | Tx km | 4480.9148
[5 empty] | TOTAL2.6 a + 2.6 b + 2.6c |  | 6244.2378
2.7 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT 10KM
|  | consumo por/m³ X | quantidade m³ CBQU = | agregado m³ x | dmt | UND | Total
| agregado miúdo | 0.2328 | 518.6244 | 120.7358 | 10 | m³x km | 1207.3576
| agragado graúdo | 1.3224 | 518.6244 | 685.8289 | 10 | m³x km | 6858.2891
[6 empty] | TOTAL | 8065.6467
2.8 | TRANSPORTE DE CBUQ DA USINA PARA OBRA DMT =60 KM
|  | consumo m³ x | dmt |  |  | UND | Total
|  | 518.6244 | 60 |  |  | m³x km | 31117.464
3 | DRENAGEM
3.1 | SARJETA
Trecho | Comprimento (m) x | n Repetiçoes - |  |  |  |  | Total
ALAMEDA NORUEGA | 108.24 | 2 |  |  |  |  | 216.48
AVENIDA 3 | 851 | 2 |  |  |  |  | 1702
PARAÍBA | 558 | 2 |  |  |  |  | 1116
RIO GRANDE DO NORTE | 586.02 | 2 |  |  |  |  | 1172.04
IVONE ALCICI | 77.32 | 2 |  |  |  |  | 154.64
DONA SANTINHA | 160 | 2 |  |  |  |  | 320
[5 empty] | TOTAL Sarjeta |  | 4681.16
4 | URBANIZAÇÃO
4.1 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A (12x16,7x35) CM
Trecho | Comprimento (m) x | n Repetiçoes - |  |  |  |  | Total
ALAMEDA NORUEGA | 108.24 | 2 |  |  |  |  | 216.48
AVENIDA 3 | 851 | 2 |  |  |  |  | 1702
PARAÍBA | 558 | 2 |  |  |  |  | 1116
RIO GRANDE DO NORTE | 586.02 | 2 |  |  |  |  | 1172.04
IVONE ALCICI | 77.32 | 2 |  |  |  |  | 154.64
DONA SANTINHA | 160 | 2 |  |  |  |  | 320
[5 empty] | Total meio fio |  | 4681.16
Juscelino Rodrigues Mariano CREA-MG 103.235/D

## Planilha Orçamentária
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [5 empty] | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS | [5 empty] | DATA: set/2016
LOCAL: Alameda Noruega, Avenida 3, Rua Paraíba, Rua Rio Grande do Norte, Rua Ivone Alcici, Rua Dona Santinha |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP CENTRAL / DEZ/2015 |  |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 meses | [7 empty] | 36.96% | 0.3
ITEM | FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES | [5 empty] | 13184.67
1.1 | SETOP | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E MOBILIZAÇÃO OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 | VB | 1 | 3044.1 | 4169.2 | 4169.2 |  |  | 3044.1
1.2 | SUDECAP | 01.03.02 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM | m² | 4.5 | 178.52 | 244.5 | 1100.25 |  |  | 803.34
1.3 | SINAPI | 78472 | SERVICOS TOPOGRAFICOS PARA PAVIMENTACAO, INCLUSIVE NOTA DE SERVICOS COMPANHAMENTO E GREIDE | m² | 19788.06 | 0.29 | 0.4 | 7915.22 |  |  | 5738.5374
2 |  |  | OBRAS VIÁRIAS |  |  |  | 0 | 0 |  |  | 0
| SETOP | OBR-VIA-120 | PATROLAMENTO | m² | 19788.06 | 0.03 | 0.04 | 791.52
2.1 | DER | 41081 | REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO, COMPACTADO NA ENERGIA PROCTOR NORMAL. | m² | 19788.06 | 0.96 | 1.31 | 25922.36 | 505642.2 |  | 18996.5376
2.2 | SETOP | OBR-VIA-145 | EXECUÇÃO DE BASE DE SOLO ESTABILIZADO GRANULOMETRICAMENTE SEM MISTURA, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL. | m³ | 2968.209 | 11.8 | 16.16 | 47966.26 |  |  | 35024.8662
2.3 | SETOP | OBR-VIA-160 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS. | m² | 17287.48 | 2.96 | 4.05 | 70014.29 |  |  | 51170.9408
2.4 | SETOP | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS | m² | 17287.48 | 0.79 | 1.08 | 18670.48 |  |  | 13657.1092
2.5 | SINAPI | 72964 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE COM CAP 50/70, BINDER, INCLUSO INAGEM E APLICACAO, EXCLUSIVE TRANSPORTE | T | 1244.6986 | 176.84 | 242.2 | 301465.99 |  |  | 220112.4934
2.6 | SETOP | OBR-VIA-435 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA (MATERIAL BETUMINOSO) DMT ACIMA DE 50KM (DMT=60km) | TxKm | 6244.2378 | 0.37 | 0.51 | 3184.56 |  |  | 2310.368
2.7 | SETOP | OBR-VIA-345 | TRANSPORTE DE AGREGADO DMT DE 0 A 10 KM | m³xKm | 8065.6467 | 0.93 | 1.27 | 10243.37 |  |  | 7501.0514
2.8 | SETOP | OBR-VIA-405 | TRANSPORTE DE PMF/CBUQ PARA OBRA DMT 60 KM | m³xKm | 31117.464 | 0.64 | 0.88 | 27383.37 |  |  | 19915.177
3 |  |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0 | 138925.69 |  | 0
3.1 | SETOP | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG M | m | 4681.16 | 16.94 | 23.2 | 108602.91 |  |  | 79298.8504
3.2 | SINAPI | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO (RUA DONA SANTINHA) | UN | 2 | 644.26 | 882.38 | 1764.76 |  |  | 1288.52
3.3 | SETOP | DEM-PIS-070 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 72 | 6.28 | 8.6 | 619.2 |  |  | 452.16
3.4 | SETOP | TER-ESC-055 | ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS COM DESCARGA LATERAL H <= 1,50 M | M3 | 130 | 4.95 | 6.78 | 881.4 |  |  | 643.5
3.5 | SETOP | TER-API-010 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM PLACA | M2 | 130 | 6.63 | 9.08 | 1180.4 |  |  | 861.9
3.6 | SETOP | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 130 | 24.25 | 33.21 | 4317.3 |  |  | 3152.5
3.7 | SETOP | DRE-CON-005 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M3 | 13 | 334.33 | 457.9 | 5952.7 |  |  | 4346.29
3.8 | SETOP | DRE-TUB-065 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 400 MM (RUA DONA SANTINHA) | M | 130 | 71.64 | 98.12 | 12755.6 |  |  | 9313.2
3.9 | SINAPI | 83708 | POCO DE VISITA EM ALVENARIA, PARA REDE D=0,40 M, PARTE FIXA C/ 1,00 M (RUA DONA SANTINHA) DE ALTURA | UN | 2 | 1040.97 | 1425.71 | 2851.42 |  |  | 2081.94
4 |  |  | URBANIZAÇÃO | [5 empty] | 176807.41 |  | 0
4.1 | SETOP | URB-MFC-010 | MEIO FIO CONCRETO FCK>=18MPA TIPO A (12X16,7X35)CM | m | 4681.16 | 27.58 | 37.77 | 176807.41 |  |  | 129106.3928
0
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 834559.97 |  |  | 608819.7741
0
608819.7741
3044.0989
|  | Responsável técnico pela elaboração da planilha:Juscelino Rodrigues Mariano CREA-MG 103.235/D | [6 empty] | Digite valor acima | 3044.1
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa,15 de setembro de 2016
33382.3988
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº1
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DIVERSAS |  |  | PRAZO DA OBRA: 2 meses |  | DATA: set/2016
LOCAL: Alameda Noruega, Avenida 3, Rua Paraíba, Rua Rio Grande do Norte, Rua Ivone Alcici, Rua Dona Santinha
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO |  | FÍSICO/ FINANCEIRO | MÊS 1 | MÊS 2 | TOTAL ETAPAS
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Físico % | 100%
|  | 13184.67 | Financeiro | 13184.67 | 0 | 13184.67
2 | OBRAS VIÁRIAS |  | Físico % | 50% | 50%
|  | 505642.2 | Financeiro | 252821.1 | 252821.1 | 505642.2
3 | DRENAGEM |  | Físico % | 40% | 60%
|  | 138925.69 | Financeiro | 55570.276 | 83355.414 | 138925.69
4 | URBANIZAÇÃO |  | Físico % | 50% | 50%
|  | 176807.41 | Financeiro | 88403.705 | 88403.705 | 176807.41
TOTAL |  |  | Físico %
|  | 834559.97 | Financeiro | 409979.751 | 424580.219
Responsável técnico pela elaboração da planilha:Juscelino Rodrigues Mariano CREA-MG 103.235/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 15 de setembro de 2016
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## BDI
CÁLCULO DE BDI
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [5 empty] | FOLHA Nº: 01/01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO DE DIVERSAS RUAS | [5 empty] | DATA: | 2016-09-01
LOCAL: Alameda Noruega, Avenida 3, Rua Paraíba, Rua Rio Grande do Norte, Rua Ivone Alcici, Rua Dona Santinha |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
[5 empty] | ( ) | ADMINISTRAÇÃO DIRETA | ( X ) | ADMINISTRAÇÃO INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 2 | MESES
Composição do BDI sugerida |  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa | Composição adotada |  | BDI Proposto: |  | 36.96%
Administração (A=AC+AL) |  |  |  | 10.14%
Lucro (L) |  |  | De 5,50 % até 11,35% | 8.1% |  |  |  |  | 834559.97
Despesas Financeiras (DF) |  |  | De 0,50 % até 1,50% | 1.21%
Seguros (S) |  |  | De 0,00 % até 0,81% | 0.74%
Garantias (G) |  |  | De 0,00 % até 0,42% | 0.19%
Riscos (R) |  |  | De 0,25 % até 0,78% | 0.78%
Tributos (I) |  |  |  | 10.65%
TRIBUTOS
| ISS | 2.5% | 50% de 5%
| PIS | 0.65%
| COFINS | 3%
| INSS | 4.5%
| TOTAL | 10.65%
| 44 |  | ADMINISTRACAO LOCAL
| 44.01 |  | MAO DE OBRA | UNIDADE | PREÇO UNIT. | QUANT. | TOTAL
| 44.01.01 | SUDECAP | ENGENHEIRO SENIOR | MES | 18188.32 |  | 0
| 44.01.02 | SUDECAP | ENGENHEIRO INTERMEDIARIO | MES | 14592 |  | 0
| 44.01.03 | SUDECAP | ENGENHEIRO | MES | 10995.68 | 1 | 10995.68
| 44.01.05 | SUDECAP | TECNICO DE SEGURANCA | MES | 4134.75 | 1 | 4134.75
| 44.01.06 | SUDECAP | MESTRE DE OBRAS | MES | 6258.55 |  | 0
| 44.01.07 | SUDECAP | ENCARREGADO | MES | 5333.55 | 2 | 10667.1
| 44.01.08 | SUDECAP | SUB-ENCARREGADO | MES | 3319.2 |  | 0
| 44.01.09 | SUDECAP | ALMOXARIFE | MES | 2614.05 |  | 0
| 44.01.10 | SUDECAP | APONTADOR | MES | 2308.8 |  | 0
| 44.01.11 | SUDECAP | RONDANTE | MES | 2157.1 |  | 0
| 45.01 | SUDECAP | VEICULOS
| 45.01.01 | SUDECAP | AUTOMOVEL DO ENGENHEIRO DA OBRA | MES | 1447.71 | 1 | 1447.71
| 45.01.03 | SUDECAP | CAMINHONETE - GASOLINA | MES | 2957.08 | 2 | 5914.16
| 45.01.05 | SUDECAP | AUTOMOVEL UTILITARIO 1,8 4PORTAS 7 LUGARES SEM MOTORISTA | MES | 3113.35
| 73847/002 | SINAPI | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT/WC C/1 VASO/1 LAV/1 MIC/4 CHUV LARG=2,20M COMPR=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO NERV TRAPEZ FORROC/ ISOL TERMO-ACUST CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL INCL INST ELETR/HIDRO-SANIT | MÊS | 500.64 | 2 | 1001.28
[6 empty] | TOTAL | 34160.68
|  |  |  | CUSTO DA OBRA |  |  | 608819.7741
|  |  | Intervalos admissíveis sem justificativa (AC) | TX ADM.LOCAL |  | AL | 5.611%
|  |  | De 2,00 % até 8,15% | ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  | AC | 4.53%
|  |  |  | ADMINISTRAÇÃO: A =AL+AC |  |  | 10.14%