## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SR. TITO |  |  |  |  | DATA: 05/07/2017
LOCAL: RUA ANA GONÇALVES, 814 - BAIRRO: PALMITAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP MAR/17 - SETOP MAR/17 - SINAPI MAIO/17 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 08 MESES | [6 empty] | 31.48% | 0.3
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA CRECHE MARIA DOS ANJOS
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA/ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 0 | 720844.73 | 2469.3
1.1 |  | MOBILIZAÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | UNID. | 1 | 6227.0056 | 8187.27 | 8187.27 | CONFERIR VALOR
1.2 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 | 12364.24 | 16256.5 | 130052
1.3 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 | 5439 | 7151.2 | 57209.6
1.4 | 44.01.09 | ALMOXARIFE | MÊS | 8 | 3178.3 | 4178.83 | 33430.64
1.5 | 44.01.05 | TECNICO DE SEGURANCA | MÊS | 8 | 4502.9 | 5920.41 | 47363.28
1.6 | 44.01.12 | SERVENTE | MÊS | 16 | 2157.1 | 2836.16 | 45378.56
1.7 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5280 | 18.93 | 24.89 | 131419.2
1.8 | COMPOSIÇÃO | GASTO DE OBRA (MÊS/HOMEM) | MÊS | 8 | 15926.4 | 20940.03 | 167520.24
1.9 | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1760 | 14.06 | 18.49 | 32542.4
1.10 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | MÊS | 8 | 353.51 | 464.79 | 3718.32
1.11 | 01.09.05 | VESTIARIO C/ 7 CHUVEIROS E 2 LAVATORIOS COMPLETO | MÊS | 8 | 777.4 | 1022.13 | 8177.04
1.12 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_04/2016 | M² | 12 | 360.6 | 474.12 | 5689.44
1.13 | 93209 | EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM ALVENARIA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 | M² | 12 | 527.63 | 693.73 | 8324.76
1.14 | 01.09.08 | VESTIARIO COM BANCO E ARMARIO | MÊS | 8 | 483.95 | 636.3 | 5090.4
1.15 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M² | 12 | 496.03 | 652.18 | 7826.16
1.16 | 42.03.01 | ANDAIME COM ESTRADOS | M²/MÊS | 2544.6 | 3.99 | 5.25 | 13359.15
1.17 | IIO-TAP-005 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M 130,59 | M | 76.22 | 130.59 | 171.7 | 13086.97
1.18 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 313.01 | 411.55 | 2469.3
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 107881.51
2.1 | 02.07.01 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METALICAS - PORTAS E JANELAS | M² | 4.8 | 9.82 | 12.91 | 61.97
2.2 | 02.06.01 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS MADEIRA INCLUSIVE EMPILHAMENTO - PORTAS, MARCOS E ALIZARES | M² | 8.4 | 7.85 | 10.32 | 86.69
2.3 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 76.81 | 76.66 | 100.79 | 7741.68
2.4 | DEM-CON-030 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 12.162 | 131.77 | 173.25 | 2107.07
2.5 | 02.27.02 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M³ | 30.7886 | 1.54 | 2.02 | 62.19
2.6 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M³ | 30.79 | 17.49 | 23 | 708.17
2.7 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT >5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) DMT=10KM | M3XKM | 307.8855 | 3.34 | 4.39 | 1351.62
2.8 | DEM-BAN-005 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) | M² | 4.59 | 32.24 | 42.39 | 194.57
2.9 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | M² | 346.2 | 8.36 | 10.99 | 3804.74
2.10 | 02.21.05 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTES | UND | 14 | 2.18 | 2.87 | 40.18
2.11 | 85416 | REMOCAO DE TOMADAS OU INTERRUPTORES ELETRICOS | UND | 10 | 10.84 | 14.25 | 142.5
2.12 | 65.01.01 | MOBILIZAÇÂO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | UND | 1 | 809 | 1063.67 | 1063.67
2.13 | 65.01.02 | PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | M | 60 | 75.62 | 99.43 | 5965.8
2.14 | 65.01.03 | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO | UND | 3 | 160 | 210.37 | 631.11
2.15 | 62.01.16 | PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 15 | 1301.74 | 1711.53 | 25672.95
2.16 | 62.01.21 | PROJETO DE ESTRUTURA METALICA | PR A1 | 5 | 1962.81 | 2580.7 | 12903.5
2.17 | 62.01.22 | PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO | PR A1 | 4 | 1430.17 | 1880.39 | 7521.56
2.18 | 62.01.19 | PROJETO ELETRICO | PR A1 | 3 | 1483.57 | 1950.6 | 5851.8
2.19 | 62.23.10 | PROJETO ELETRICO AREA > 1000 M2 (AS BUILT) | m2 | 3433.77 | 2.76 | 3.63 | 12464.59
2.20 | 62.01.25 | PROJETO DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | PR A1 | 4 | 1082.37 | 1423.1 | 5692.4
2.21 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 1575 | 6.67 | 8.77 | 13812.75
3 |  | ESTRUTURAS |  |  |  | 0 | 1054488.43
3.1 |  | SAPATAS ISOLADAS E SAPATAS CORRIDAS E VIGAS DE FUNDAÇÃO E MURO DE ARRIMO |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | 40.32.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H < 1,50 M | M³ | 405.92 | 34.98 | 45.99 | 18668.26
3.1.2 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | M³ | 165.39 | 16.51 | 21.71 | 3590.62
3.1.3 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | 335.08 | 2.18 | 2.87 | 961.68
3.1.4 | 19.53.01 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 16.754 | 77.56 | 101.98 | 1708.57
3.1.5 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | M² | 508 | 53.78 | 70.71 | 35920.68
3.1.6 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM EM FUNDAÇÃO | KG | 24052.5 | 6.8 | 8.94 | 215029.35
3.1.7 | 06.07.20 | CONCRETO FCK 20,0 MPA - USINADO E BOMBEADO | M³ | 240.53 | 345.58 | 454.37 | 109289.62
3.1.8 | 09.12.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE | M² | 508 | 11.57 | 15.21 | 7726.68
3.2 |  | SUPERESTRUTURA (VIGAS, LAJES E PILARES) |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | M² | 1500.7954 | 53.78 | 70.71 | 106121.24
3.2.2 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | KG | 11980.52 | 6.8 | 8.94 | 107105.85
3.2.3 | 06.07.20 | CONCRETO FCK 20,0 MPA - USINADO E BOMBEADO | M³ | 77.3113 | 345.58 | 454.37 | 35127.92
3.2.4 | 74141/004 | LAJE PRE-MOLD BETA 20 P/3,5KN/M2 VAO 6,2M INCL VIGOTAS TIJOLOS ARMADURA NEGATIVA CAPEAMENTO 3CM CONCRETO 15MPA ESCORAMENTO MATERIAL E MAO DE OBRA. | M² | 1701.6688 | 103.62 | 136.24 | 231835.36
3.2.5 | EST-FOR-045 | CIMBRAMENTO DE MADEIRA | M³ | 5336.9402 | 25.85 | 33.99 | 181402.6
4 |  | VEDAÇÕES |  |  |  | 0 | 340041.7
4.1 |  | ALVENARIAS E DIVISÕES |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | 40.30.20 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO) E = 10CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 987.2 | 35.86 | 47.15 | 46546.48
4.1.2 | 40.30.21 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO) E = 15CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 609.44 | 44.31 | 58.26 | 35505.97
4.1.3 | DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHAS E=3CM | M² | 79.85 | 525.96 | 691.53 | 55218.67
4.1.4 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRAVERGAS EMBUTIDAS NAS PAREDES | m | 373.65 | 32.8 | 43.13 | 16115.52
4.2 |  | ESQUADRIAS |  |  |  | 0 | 0
4.2.1 | 13.70.35 | PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M | UN | 31 | 875.32 | 1150.87 | 35676.97
4.2.2 | SER-POR-025 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | PÇ | 24 | 295.48 | 388.5 | 9324
4.2.3 | SER-POR-040 | PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON - (PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 0,90 X 150 CM) | M2 | 8.64 | 289.42 | 380.53 | 3287.78
4.2.4 | SEDS-ESQ-015 | PORTA DE ABRIR, 02 FOLHAS, EM CHAPA 14 SAE 1020 - PM2 | M2 | 9.75 | 539.23 | 708.98 | 6912.56
4.2.5 | SEDS-ESQ-030 | JANELA DE FERRO CONFORME PROJETO PMLS | M2 | 170.76 | 374.39 | 492.25 | 84056.61
4.2.6 | 16.02.03 | VIDRO LISO INCOLOR 4MM | M² | 170.76 | 157.5 | 207.08 | 35360.98
4.2.7 | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METALICA COLOCADO COM CADEADO | M² | 25.2 | 295.2 | 388.13 | 9780.88
4.2.8 | 48.76.25 | PORTÃO DE CORRER -METALON/FERRO - 2,65x2,8 M | UN | 1 | 1715.3 | 2255.28 | 2255.28
5 |  | PISOS E RODAPÉS |  |  |  | 0 | 392928.04
5.1 | 03.23.03 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA | M³ | 2974.18 | 3.42 | 4.5 | 13383.81
5.2 | 15.04.06 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 SEM JUNTA E = 2,5CM (ÁREA MOLHADA) | M² | 2974.18 | 24.29 | 31.94 | 94995.31
5.3 | PIS-MIT-005 | EXECUÇÃO DE PISO EM MARMORITE COM JUNTA PLÁSTICA (1X1M) | M² | 1596.92 | 60.65 | 79.74 | 127338.4
5.4 | PIS-MIT-025 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO MARMORITE | M² | 1596.92 | 23 | 30.24 | 48290.86
5.5 | PIN-RES-005 | PINTURA COM RESINA ACRÍLICA, 2 DEMÃOS, EM CONCRETO | M² | 967.1 | 23.13 | 30.41 | 29409.51
5.6 | URB-PAS-005 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM CONCRETO FCK>=15MPA 6CM, JUNTA SECA 3M MANUAL | M² | 1377.26 | 41.52 | 54.59 | 75184.62
5.7 | 15.35.29 | BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO | M² | 460.5 | 3.75 | 4.93 | 2270.27
5.8 | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 21.38 | 73.11 | 96.13 | 2055.26
6 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  | 0 | 329106.18
6.1 | 14.05.07 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (PAREDES E PILARES A VISTA) | M² | 3167.445 | 7.53 | 9.9 | 31357.71
6.2 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 984.3365 | 17.14 | 22.54 | 22186.94
6.3 | 14.05.31 | REBOCO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 2135.5165 | 22.16 | 29.14 | 62228.95
6.4 | 14.15.06 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE CERÂMICA BRANCA 20X20 (1ª LINHA) EM PAREDES COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA AC II CIMENTO COLANTE (ÁREA MOLHADA ATÉ O TETO) | M² | 1372.9555 | 64.7 | 85.07 | 116797.32
6.5 | 17.15.09 | PINTURA ACRÍLICA, C/ MASSA ACRÍLICA EM REBOCO C/ FUNDO PREPARADOR 1ª LINHA DE MERCADO (PAREDES INTERNA E TETOS) PADRÃO PMLS | M² | 2354.6195 | 20.46 | 26.9 | 63339.26
6.6 | 17.15.04 | PINTURA ACRÍLICA, S/ MASSA ACRÍLICA EM REBOCO C/ FUNDO PREPARADOR 1ª LINHA DE MERCADO E SELADOR ACRÍLICO PAREDES EXTERNA - PADRÃO PMLS | M² | 1537.77 | 10.9 | 14.33 | 22036.24
6.7 | 17.25.33 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO 1ª LINHA DE MERCADO COM FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUADRIAS METÁLICAS - PADRÃO PMLS | M² | 525.66 | 16.15 | 21.23 | 11159.76
7 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 239977.97
7.1 | EST-MET-035 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS | M² | 871.63 | 50.7 | 66.66 | 58102.86
7.2 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM,SIMPLES | M² | 871.63 | 37.51 | 49.32 | 42988.79
7.3 | MERCADO | COBERTURA EM POLICARBONATO | M² | 190.8 | 235 | 308.98 | 58953.38
7.4 | 08.85.45 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N.24 - DESENVOLVIMENTO 66CM | M | 127.22 | 57.79 | 75.98 | 9666.18
7.5 | 08.87.43 | RUFO EM CHAPA GALVANIZADO N. 24 - DESENVOLVIMENTO 20CM | M | 181.16 | 18.3 | 24.06 | 4358.71
7.6 | COB-CUM-015 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E =0,50 MM,SIMPLES | M | 53.58 | 29.71 | 39.06 | 2092.83
7.7 | HID-CXS-040 | CAIXA ALVENARIA 50 X 50 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO/PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UN | 24 | 378.03 | 497.03 | 11928.72
7.8 | 10.10.04 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES. (DIÂMETRO DA SEÇÃO:100,00 MM) | M | 126 | 21.81 | 28.68 | 3613.68
7.9 | 10.10.05 | TUBO PBV DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SERIE NORMAL, INCL. CONEXÕES (DIÂMETRO DA SEÇÃO:150,00 MM) | M | 238 | 36.27 | 47.69 | 11350.22
7.10 | 19.31.08 | CANALETA TIPO 3 -30X20CM CONCRETO 15MPA C/ TAMPA DE CONCRETO - PADRÃO SUDECAP | M | 220 | 127.65 | 167.83 | 36922.6
8 |  | BANCADAS |  |  |  | 0 | 8259.12
8.1 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3CM APOIADA CONSOLE METALON | M² | 17.47 | 303.81 | 399.45 | 6978.39
8.2 | BAN-ROD-010 | RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM | M | 33 | 29.52 | 38.81 | 1280.73
9 |  | DIVERSOS |  |  |  | 0 | 130322.22
9.1 | 13.55.02 | ALÇAPÃO 80X80CM, CAXILHO CHAPA 18 | UN | 2 | 161.39 | 212.2 | 424.4
9.2 | SEE-QUA-020 | QUADRO PARA PINCEL ATÔMICO, EM CHAPA RESINADA (310 X 131 CM), COMPLETO | UN | 16 | 1151.49 | 1513.98 | 24223.68
9.3 | 18.30.08 | BARRAMENTO DE MADEIRA PARA SALA DE AULA, SALA DE INFORMÁTICA, SALA MULTIUSO L= 7 CM | M | 880.91 | 23.55 | 30.96 | 27272.97
9.4 | PAI-GRA-010 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M² | 714.95 | 16.53 | 21.73 | 15535.86
9.5 | 13.40.65 | BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL CROMADO D=1 1/2", CONFORME NBR Nº 9050 | M | 12 | 143.44 | 188.59 | 2263.08
9.6 | 13.40.53 | BARRA APOIO P/ LAVAT. RETANG. INOX 49X64X49CM D=1 1/2" | M | 6 | 244.21 | 321.09 | 1926.54
9.7 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | M² | 19.2 | 218.64 | 287.47 | 5519.42
9.10 | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | M | 154.25 | 194.05 | 255.14 | 39355.35
9.11 | PIN-ESM-030 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO - GUARDA-CORPO | M | 154.25 | 13.73 | 18.05 | 2784.21
9.11 | MERCADO | RESERVATÓRIO TIPO TAÇA 1000L | UN | 1 | 8379 | 11016.71 | 11016.71
10 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 97694.74
10.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 0 | 0
10.1.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 73 | 81.65 | 107.35 | 7836.55
10.1.3 | MET-LIG-005 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA BIDÊ, LAVATÓRIO, MICTÓRIO 1/2" | UN | 34 | 42.6 | 56.01 | 1904.34
10.1.4 | MET-LIG-010 | LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO | UN | 30 | 61.89 | 81.37 | 2441.1
10.1.5 | 10.22.05 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1ª LINHA DE MERCADO (DIÂM. DA SEÇÃO: 1 1/2 ") | UN | 6 | 63.57 | 83.58 | 501.48
10.1.6 | 10.22.43 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1ª LINHA DE MERCADO (DIÂM. DA SEÇÃO: 1 ") | UN | 6 | 58.93 | 77.48 | 464.88
10.1.7 | 10.25.25 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 ") | UN | 30 | 228.22 | 300.06 | 9001.8
10.1.8 | MET-TOR-030 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO PRESMATIC ANTIVANDALISMO | UN | 34 | 277.9 | 365.38 | 12422.92
10.1.9 | ACE-BEB-010 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | UN | 6 | 672.4 | 884.07 | 5304.42
10.1.10 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | UN | 30 | 268.3 | 352.76 | 10582.8
10.1.11 | LOU-MIC-011 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS | UN | 9 | 402.93 | 529.77 | 4767.93
10.1.12 | SEDS-VAS-005 | VASO SANITÁRIO ENVELOPADO - COMPLETO, EXCETO VÁLVULA DE DESCARGA - D2/SITUAÇÃO 01 - PADRÃO SEDS | UN | 30 | 367.38 | 483.03 | 14490.9
10.1.13 | 10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | UN | 30 | 23.88 | 31.4 | 942
10.1.14 | 10.27.47 | TUBO PARA VÁLVULA DESCARGA COM ADAPTADOR D= 1 1/2" | UN | 39 | 29.34 | 38.58 | 1504.62
10.1.15 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | UN | 14 | 34.67 | 45.58 | 638.12
10.1.16 | 10.48.03 | PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO | UN | 30 | 39.74 | 52.25 | 1567.5
10.1.17 | 10.48.09 | PORTA SABAO LIQUIDO REF. SG4001 COLUMBUS OU EQUIVALENTE | UN | 14 | 22.81 | 29.99 | 419.86
10.2 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0
10.2.1 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 55 | 50.46 | 66.34 | 3648.7
10.2.2 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 30 | 75.6 | 99.4 | 2982
10.2.3 | 10.48.42 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO 75,00MM) | UN | 6 | 8.55 | 11.24 | 67.44
10.2.4 | HID-RAL-010 | RALO SECO DE PVC COM GRELHA DE PVC BRANCO (FORMATO DA SEÇÃO TRANSVERSAL: QUADRADA / ALTURA: 50,00 MM / DIÂMETRO DE ENTRADA: 40,00 MM / LADOS DO QUADRADO: 100,00 MM) | UN | 12 | 22.41 | 29.46 | 353.52
10.2.5 | 10.27.63 | SIFÃO PLÁSTICO PARA PIA /LAVATÓRIO TIPO COPO | UN | 34 | 121.12 | 159.25 | 5414.5
10.2.6 | MET-VAL-029 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO - 1ª LINHA DE MERCADO | UN | 34 | 32.32 | 42.49 | 1444.66
10.2.8 | HID-SIF-030 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 150 X 50 MM (7 ENTRADAS) | UN | 10 | 51.07 | 67.15 | 671.5
10.2.9 | HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 70 | 44.2 | 58.11 | 4067.7
10.2.10 | HID-CXS-025 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO -ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA (40X40X60CM) COM TAMPA DE CONCRETO | UN | 10 | 323.51 | 425.35 | 4253.5
11 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO |  |  |  | 0 | 32870
11.1 | PMLS | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO INCLUSIVE PROJETO E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | UN | 1 | 25000 | 32870 | 32870
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 0 | 78654.15
12.1 | ELE-QUA-030 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | un | 1 | 883.93 | 1162.19 | 1162.19
12.2 | ELE-QUA-015 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | un | 1 | 292.7 | 384.84 | 384.84
12.3 | 11.15.02 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 12 CIRCUITOS | un | 1 | 98.37 | 129.34 | 129.34
12.4 | 11.15.01 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO ATÉ 06 CIRCUITOS | un | 2 | 72.97 | 95.94 | 191.88
12.5 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | un | 20 | 16.4 | 21.56 | 431.2
12.6 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un | 20 | 16.4 | 21.56 | 431.2
12.7 | ELE-DIS-011 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | un | 2 | 16.4 | 21.56 | 43.12
12.8 | ELE-DIS-014 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un | 10 | 40.59 | 53.37 | 533.7 |  | 91862.22
12.9 | ELE-DIS-068 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | un | 3 | 40.59 | 53.37 | 160.11
12.10 | ELE-DIS-082 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | un | 1 | 93.77 | 123.29 | 123.29
12.11 | ELE-DIS-046 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A | un | 1 | 93.77 | 123.29 | 123.29
12.12 | 11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | un | 12 | 66.71 | 87.71 | 1052.52
12.13 | 11.20.01 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A-30MA,2MOD.REF:WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE | un | 15 | 121.71 | 160.02 | 2400.3
12.14 | 11.14.20 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE | un | 92 | 5.6 | 7.36 | 677.12
12.15 | 11.14.26 | CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL 3" X 3" P.THOMEU/EQUIVALENTE | un | 110 | 6.04 | 7.94 | 873.4
12.16 | ELE-CXS-208 | CAIXA DE PASSAGEM PARA PISO DO TIPO “ZA” 28 X 28 X 40 CM - PASSEIO | un | 4 | 190.83 | 250.9 | 1003.6
12.17 | 11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | un | 3 | 171.29 | 225.21 | 675.63
12.18 | ELE-DUT-005 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | m | 100 | 18.54 | 24.38 | 2438
12.19 | 11.02.04 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO D= 25MM (3/4") | m | 1000 | 4.65 | 6.11 | 6110
12.20 | 11.02.05 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADOD= 32MM (1") | m | 1000 | 6.87 | 9.03 | 9030
12.21 | ELE-MAN-025 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D=1 1/4" | m | 50 | 6.62 | 8.7 | 435
12.22 | 11.24.05 | CABO NÃO HALOGENO # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 4000 | 1.82 | 2.39 | 9560
12.23 | 11.24.06 | CABO NÃO HALOGENO # 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 1000 | 2.64 | 3.47 | 3470
12.24 | 11.24.07 | CABO NÃO HALOGENO # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 200 | 3.66 | 4.81 | 962
12.25 | 11.24.08 | CABO NÃO HALOGENO # 10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 50 | 5.87 | 7.72 | 386
12.26 | 11.24.41 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 200 | 2.17 | 2.85 | 570
12.27 | 11.24.42 | C/1 CONDUTOR # 1 X 4,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 120 | 2.83 | 3.72 | 446.4
12.28 | 11.24.45 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 50 | 17.08 | 22.46 | 1123
12.29 | 11.24.47 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 35,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 200 | 17.08 | 22.46 | 4492
12.30 | 11.45.46 | ARANDELA TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE | un | 20 | 36.6 | 48.12 | 962.4
12.31 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 17 | 20.2 | 26.56 | 451.52
12.32 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | un | 12 | 12.17 | 16 | 192
12.33 | ELE-INT-035 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM PLACA | CJ | 4 | 25.3 | 33.26 | 133.04
12.34 | ELE-LUM-011 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16 W OU 2 X 20 W, COMPLETA | un | 20 | 136.6 | 179.6 | 3592
12.35 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA | un | 90 | 152.07 | 199.94 | 17994.6
12.36 | ELE-PRO-005 | PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO | un | 5 | 416.43 | 547.52 | 2737.6
12.37 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | un | 70 | 21.26 | 27.95 | 1956.5
12.38 | ELE-TOM-015 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | un | 5 | 21.26 | 27.95 | 139.75
12.39 | 01.06.01 | PADRÃO CEMIG - TRIFASICO ATE 30KVA | un | 1 | 538.43 | 707.93 | 707.93
12.40 | ELE-CHA-010 | CHAVE MAGNÉTICA 110/220V, IN:50 A | un | 1 | 279.65 | 367.68 | 367.68
13 |  | INSTALAÇÕES DE SPDA COMUNICAÇÃO E LÓGICA |  |  |  | 0 | 13208.07
13.1 | 11.91.05 | CABO DE COBRE NU # 35 MM2 | un | 180 | 18.77 | 24.68 | 4442.4
13.2 | 11.91.06 | CABO DE COBRE NU # 50 MM2 | un | 140 | 26.13 | 34.36 | 4810.4
13.3 | 11.92.03 | CAIXA EQUALIZACAO DE POLIPROPILENO 180X145MM B.6MM | un | 1 | 163.71 | 215.25 | 215.25
13.4 | SPDA-VLC-005 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | un | 4 | 82.44 | 108.39 | 433.56
13.5 | 11.92.06 | PRPRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6 | un | 120 | 2.16 | 2.84 | 340.8
13.6 | 11.92.01 | TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM | un | 60 | 6.17 | 8.11 | 486.6
13.7 | SPDA-CON-005 | CONECTOR MINI-GAR | un | 10 | 14.49 | 19.05 | 190.5
13.8 | SPDA-PRO-005 | PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO, Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3,00 M | un | 8 | 77.07 | 101.33 | 810.64
13.9 | 11.92.15 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 | un | 8 | 24.42 | 32.11 | 256.88
13.10 | SPDA-CON-020 | CONECTOR SPLIT-BOLT 35 MM² | un | 8 | 6.95 | 9.14 | 73.12
13.11 | SPDA-CON-030 | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM² | un | 8 | 17.07 | 22.44 | 179.52
13.12 | SPDA-CXS-020 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | un | 8 | 20.18 | 26.53 | 212.24
13.13 | 11.92.18 | HASTE ALTA CAMADA 254 MICRONS 5/8"X2,40M | un | 8 | 71.89 | 94.52 | 756.16
14 |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 0 | 16217.46
14.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M² | 2964.8 | 4.16 | 5.47 | 16217.46
15 |  | QUADRA |  |  |  |  | 539341.9
15.1 |  | Arquibancada
15.1.1 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 16.17 | 76.66 | 100.79 | 1629.77
15.1.2 | 02.27.02 | CARGA E DESCARGA MECANIZADAS DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE | M³ | 3.1532 | 1.54 | 2.02 | 6.37
15.1.3 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M³ | 3.1532 | 17.49 | 23 | 72.52
15.1.4 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT >5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) DMT=10KM | M3XKM | 31.5315 | 3.34 | 4.39 | 138.42
15.1.5 | SEE-ARQ-005 | ARQUIBANCADA PADRÃO DE CONCRETO SEM SOLO, METRO DE CADA DEGRAU DE 90 X 40 CM, DESEMPENADO A FRESCO E DEGRAUS INTERMEDIÁRIO DE 10 EM 10 M (PARA MEDIÇÕES: MULTIPLICAR A EXTENSÃO PELO NÚMERO DE DEGRAUS) - (PADRÃO SEE) | M | 330 | 42.69 | 56.13 | 18522.9
15.1.6 | FUN-TRA-020 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | M | 29 | 36.69 | 48.24 | 1398.96
15.1.7 | 40.32.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H < 1,50 M | M³ | 19.22 | 34.98 | 45.99 | 883.93
15.1.8 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | M² | 432.69 | 53.78 | 70.71 | 30595.51
15.1.9 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM EM FUNDAÇÃO | KG | 3239.31 | 6.8 | 8.94 | 28959.43
15.1.10 | 06.07.20 | CONCRETO FCK 20,0 MPA - USINADO E BOMBEADO | M³ | 32.39 | 345.58 | 454.37 | 14717.04
15.1.11 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | M³ | 7.51 | 16.51 | 21.71 | 163.04
15.1.12 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | 21.45 | 2.18 | 2.87 | 61.56
15.1.13 | 19.53.01 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 1.07 | 0.109 | 0.14 | 0.15
15.1.14 | 40.30.21 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO) E = 15CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 311.1 | 44.31 | 58.26 | 18124.69
15.1.15 | 14.05.07 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (PAREDES E PILARES A VISTA) | M² | 622.2 | 7.53 | 9.9 | 6159.78
15.1.16 | 14.05.31 | REBOCO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 622.2 | 22.16 | 29.14 | 18130.91 | VALOR CUSTO
15.1.17 | 17.15.04 | PINTURA ACRÍLICA, S/ MASSA ACRÍLICA EM REBOCO C/ FUNDO PREPARADOR 1ª LINHA DE MERCADO E SELADOR ACRÍLICO PAREDES EXTERNA - PADRÃO PMLS | M² | 622.2 | 10.9 | 14.33 | 8916.13
15.2 |  | Piso
15.2.1 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 808.5 | 2.18 | 2.87 | 2320.4
15.2.2 | 21.09.03 | BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE QUADRA | M2 | 808.5 | 4.29 | 5.64 | 4559.94
15.2.3 | PIS-LAJ-028 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 20 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | M2 | 808.5 | 64.22 | 84.44 | 68269.74
15.2.4 | PIS-POL-010 | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" | M2 | 808.5 | 14.5 | 19.06 | 15410.01
15.2.5 | PIN-ACR-035 | PINTURA ACRÍLICA DE PISO DE QUADRAS ESPORTIVA | M2 | 808.5 | 11.32 | 14.88 | 12030.48
15.2.6 | PIN-ACR-030 | PINTURA ACRÍLICA PARA DEMARCAÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA | M | 530.5 | 3.53 | 4.64 | 2461.52
15.3 |  | Estrutura Metálica e Cobertura Existente
15.3.1 | MERCADO | DESMONTAGEM E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA DA QUADRA, INCLUSIVE RETIRADA E REINSTALAÇÃO DAS TELHAS METÁLICAS E CALHAS. | un | 1 | 30000 | 39444 | 39444
15.3.2 | PIN-ESM-035 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 1 | 22.21 | 29.2 | 29.2
15.4 |  | Acréscimo de cobertura
15.4.1 | EST-MET-030 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO DE QUADRA POLI ESPORTIVA EM AÇO SAC-41, PINTADA - ACRÉSCIMO LATERAL | M2 | 258 | 99.65 | 131.02 | 33803.16
15.4.2 | EST-MET-060 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO, ESPAÇAMENTO ENTRE ARCOS 6 M, VÃO 30 M - ACRÉSCIMO FRONTAL | M2 | 185.6 | 159.6 | 209.84 | 38946.3
15.4.3 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES | M2 | 443.6 | 37.51 | 49.32 | 21878.35
15.4.4 | PLU-CAL-055 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75CM | M | 49.4 | 66.12 | 86.93 | 4294.34
15.4.5 | PIN-ESM-035 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 443.6 | 22.21 | 29.2 | 12953.12
15.5 |  | Fundações
15.5.1 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M2 | 1260 | 6.67 | 8.77 | 11050.2
15.5.2 | 40.32.05 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H < 1,50 M | M³ | 98.14 | 34.98 | 45.99 | 4513.46
15.5.3 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | M³ | 63.76 | 16.51 | 21.71 | 1384.23
15.5.4 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M² | 153.22 | 2.18 | 2.87 | 439.74
15.5.5 | 19.53.01 | LASTRO DE PEDRA BRITADA | M³ | 7.66 | 77.56 | 101.98 | 781.17
15.5.6 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | M² | 241.37 | 53.78 | 70.71 | 17067.27
15.5.7 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM EM FUNDAÇÃO | KG | 3437.8 | 6.8 | 8.94 | 30733.93
15.5.8 | 06.07.20 | CONCRETO FCK 20,0 MPA - USINADO E BOMBEADO | M³ | 34.38 | 345.58 | 454.37 | 15621.24
15.6 |  | Gradil e Muros
15.6.1 | 40.30.21 | EXECUÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO FURADO (BLOCO CERÂMICO DE VEDAÇÃO) E = 15CM ASSENTES COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 39 | 44.31 | 58.26 | 2272.14
15.6.2 | 14.05.07 | CHAPISCO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 (PAREDES E PILARES A VISTA) | M² | 78 | 7.53 | 9.9 | 772.2
15.6.3 | 14.05.31 | REBOCO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 78 | 22.16 | 29.14 | 2272.92
15.6.4 | 17.15.04 | PINTURA ACRÍLICA, S/ MASSA ACRÍLICA EM REBOCO C/ FUNDO PREPARADOR 1ª LINHA DE MERCADO E SELADOR ACRÍLICO PAREDES EXTERNA - PADRÃO PMLS | M² | 78 | 10.9 | 14.33 | 1117.74 | VALOR SEM MOBILIZAÇÃO
15.6.5 | 73932/001 | GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16"CR CONFORME MODELO DA PMLS | M2 | 48.75 | 205.79 | 270.57 | 13190.29 | 3113502.79
15.6.6 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO CONFORME MODELO DA PMLS | M2 | 2.1 | 235.2 | 309.24 | 649.4
15.6.7 | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO | M2 | 4.4 | 295.2 | 388.13 | 1707.77
15.6.8 | 17.25.38 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ALTO-BRILHO C/FUNDO ANTIOXIDANTE EM SUP. METALICA | M2 | 110.5 | 19.79 | 26.02 | 2875.21
15.6.9 | MUR-TIJ-010 | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E = 10 CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H = 2,20 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15MPA, 50 X 55 CM | M | 26.95 | 517.44 | 680.33 | 18334.89
15.7 |  | Limpeza Geral
15.7.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M² | 1769 | 4.16 | 5.47 | 9676.43
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 4101836.22 | 2996595.85
Responsável técnico pela elaboração da planilha: GRACE LIMA DO AMARAL CREA 69 379/D
Assinatura do Responsável Técnico: _____________________________________ Lagoa Santa, 05 de julho de 2017
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SR. TITO
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [8 empty] | PRAZO TOTAL DA OBRA: 08 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA/ADMINISTRAÇÃO | 17.57% | 100% | 25% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 15%
|  | 720844.73 | 720844.73 | 180211.1825 | 72084.473 | 72084.473 | 72084.473 | 72084.473 | 72084.473 | 72084.473 | 108126.7095
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 2.63% | 100% | 80% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 107881.51 | 107881.51 | 86305.208 | 21576.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | ESTRUTURAS | 25.71% | 100% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0% | 0% | 0%
|  | 1054488.43 | 1054488.43 | 0 | 210897.686 | 210897.686 | 316346.529 | 316346.529 | 0 | 0 | 0
4 | VEDAÇÕES | 8.29% | 100% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 20% | 10% | 0%
|  | 340041.7 | 340041.7 | 0 | 0 | 68008.34 | 68008.34 | 102012.51 | 68008.34 | 34004.17 | 0
5 | PISOS E RODAPÉS | 9.579% | 100% | 0% | 10% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10%
|  | 392928.04 | 392928.04 | 0 | 39292.804 | 78585.608 | 78585.608 | 78585.608 | 39292.804 | 39292.804 | 39292.804
6 | REVESTIMENTOS | 8.023% | 100% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 30% | 10% | 10%
|  | 329106.18 | 329106.18 | 0 | 0 | 32910.618 | 65821.236 | 65821.236 | 98731.854 | 32910.618 | 32910.618
7 | COBERTURA | 5.851% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 30% | 30% | 0%
|  | 239977.97 | 239977.97 | 0 | 0 | 0 | 47995.594 | 47995.594 | 71993.391 | 71993.391 | 0
8 | BANCADAS | 0.2014% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  | 8259.12 | 8259.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4129.56 | 4129.56 | 0 | 0
9 | DIVERSOS | 3.177% | 100% | 0% | 0% | 10% | 0% | 0% | 30% | 40% | 20%
|  | 130322.22 | 130322.22 | 0 | 0 | 13032.222 | 0 | 0 | 39096.666 | 52128.888 | 26064.444
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 2.382% | 100% | 0% | 10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0%
|  | 97694.74 | 97694.74 | 0 | 9769.474 | 19538.948 | 19538.948 | 29308.422 | 19538.948 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO | 0.8013% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 32870 | 32870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32870
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.918% | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 78654.15 | 78654.15 | 0 | 0 | 0 | 15730.83 | 15730.83 | 15730.83 | 15730.83 | 15730.83
13 | INSTALAÇÕES DE SPDA COMUNICAÇÃO E LÓGICA | 0.322% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 13208.07 | 13208.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13208.07
14 | LIMPEZA DA OBRA | 0.3954% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 16217.46 | 16217.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16217.46
15 | QUADRA | 13.15% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 20% | 20% | 10% | 10%
|  | 539341.9 | 539341.9 | 53934.19 | 53934.19 | 53934.19 | 53934.19 | 107868.38 | 107868.38 | 53934.19 | 53934.19
TOTAL |  | 100% | 100% | 7.812% | 9.936% | 13.38% | 17.99% | 20.48% | 13.08% | 9.071% | 8.249%
|  | 4101836.22 | 4101836.22 | 320450.5805 | 407554.929 | 548992.085 | 738045.748 | 839883.142 | 536475.246 | 372079.364 | 338355.1255
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
AMPLIAÇÃO E REFORMA DA ESCOLA MUNICIPAL SR. TITO
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL

## COMPOSIÇÃO
Nº do Processo:
Nº do Edital:
Data:__05/_07/2017
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
FUNCIONÁRIO
IV -
Uniforme | 128.6
Vale-Transporte | 215.6
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) | -78.54
Cesta Básica | 132.5
TOTAL POR FUNCIONÁRIO- | 398.16
40 FUNCIONÁRIOS/ MÊS | 15926.4