## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DONA MARUCAS |  |  |  |  | DATA: 03/05/2018
LOCAL: RUA PETRÓPOLIS, 41 - BAIRRO OVIDIO GUERRA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2018/ SUDECAP FEV 2018 / SINAPI MAR 2018. |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
ESCOLA DONA MARUCAS
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 162536.01
1.1 | MOB-DES-030 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | unid. | 1 | 8286.3353 | 10894.87 | 10894.87
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 6 | 312.36 | 410.69 | 2464.14
1.3 | IIO-TAP-005 | TAPUME EM CHAPA COMPENSADO DE 12 MM E PONTALETES H = 2,20 M | m | 290.5 | 130.97 | 172.2 | 50024.1
1.4 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 1481.6 | 6.67 | 8.77 | 12993.63
1.5 | IIO-ESC-020 | ESCRITÓRIO DA EMPREITEIRA TIPO II,A = 21,78 m2 (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA 60 HOMENS, DE LONGA DURAÇÃO) | unid. | 1 | 9013.42 | 11850.84 | 11850.84
1.6 | IIO-BAR-010 | BARRACÃO PESSOAL - VESTIÁRIO TIPO II, A = 67,76 m2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) | unid. | 1 | 18041.14 | 23720.49 | 23720.49
1.7 | IIO-BAR-020 | BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO II, A = 25,41 m2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) | unid. | 1 | 8527.27 | 11211.65 | 11211.65
1.8 | IIO-BAR-035 | BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO III, A = 25,41 m2 (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS) | unid. | 1 | 12072.94 | 15873.5 | 15873.5
1.9 | IIO-BAR-045 | BARRACÃO REFEITÓRIO TIPO II, A = 25,41 m2 (OBRA DE GRANDE PORTE, EFETIVO ACIMA DE 60 HOMENS) | unid. | 1 | 8381.25 | 11019.67 | 11019.67
1.10 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA - DEPOSITO DE MATERIAIS ENSACADOS. | unid. | 1 | 2256.71 | 2967.12 | 2967.12
1.11 | IIO-ARE-070 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS. | m² | 50 | 144.75 | 190.32 | 9516
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 855728.28
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 12 | 12488.98 | 16420.51 | 197046.12
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 12 | 5439 | 7151.2 | 85814.4
2.3 | 44.01.09 | ALMOXARIFE | mês | 12 | 3178.3 | 4178.83 | 50145.96
2.4 | 44.01.05 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | mês | 12 | 4502.9 | 5920.41 | 71044.92
2.5 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7920 | 18.74 | 24.64 | 195148.8
2.6 | COMPOSIÇÃO 1 | GASTO DE OBRA (MÊS/HOMEM) | MÊS | 12 | 11944.8 | 15705.02 | 188460.24
2.7 | 44.01.12 | SERVENTE | MÊS | 24 | 2157.1 | 2836.16 | 68067.84
3 |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 50679.87
3.1 | PROJ-EXE-090 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR | 25 | 921.27 | 1211.29 | 30282.25
3.2 | PROJ-EXE-135 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR | 2 | 999.2 | 1313.75 | 2627.5
3.3 | PROJ-EXE-075 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR | 2 | 795.73 | 1046.23 | 2092.46
3.4 | PROJ-EXE-150 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR | 2 | 1076.92 | 1415.93 | 2831.86
3.5 | PROJ-EXE-195 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PR | 2 | 802.1 | 1054.6 | 2109.2
3.6 | PROJ-EXE-095 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR | 5 | 1393.75 | 1832.5 | 9162.5
3.7 | PROJ-EXE-180 | PROJETO EXECUTIVO DE INFRA-ESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO | PR | 2 | 598.61 | 787.05 | 1574.1
4 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 60000.8
4.1 | 65.01.01 | MOBILIZAÇÂO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | UND | 1 | 809 | 1063.67 | 1063.67
4.2 | 65.01.02 | PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | M | 80 | 75.62 | 99.43 | 7954.4
4.3 | 65.01.03 | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO | UND | 1 | 160 | 210.37 | 210.37
4.4 | 03.23.03 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA | m² | 256.6 | 3.48 | 4.58 | 1175.23
4.5 | 02.07.01 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS METALICAS - PORTAS E JANELAS | m² | 12.4 | 9.82 | 12.91 | 160.08
4.6 | 02.06.01 | REMOÇÃO DE ESQUADRIAS MADEIRA INCLUSIVE EMPILHAMENTO - PORTAS, MARCOS E ALIZARES | m² | 45.36 | 7.85 | 10.32 | 468.12
4.7 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 19.8465 | 75.17 | 98.83 | 1961.43
4.8 | 97640 | REMOÇÃO DE FORROS DE DRYWALL, PVC E FIBROMINERAL, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m² | 66.7 | 1.04 | 1.37 | 91.38
4.9 | DEM-BAN-005 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) | m² | 2 | 31.65 | 41.61 | 83.22
4.10 | DEM-ALA-005 | REMOÇÃO DE ALAMBRADO | m² | 72.45 | 8.2 | 10.78 | 781.01
4.11 | 02.21.05 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS FLUORESCENTES | unid. | 48 | 11.56 | 15.2 | 729.6
4.12 | DEM-CON-015 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 68.7189 | 32.15 | 42.27 | 2904.75
4.13 | DEM-TEL-025 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 1113.1 | 8.2 | 10.78 | 11999.22
4.14 | DEM-REV-010 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | m² | 32 | 10.93 | 14.37 | 459.84
4.15 | 02.09.05 | DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA, SAO TOME,ETC) | m² | 36 | 13.26 | 17.43 | 627.48
4.16 | 02.03.07 | REMOÇAO DE ENGRADAMENTO DE TELHADO INCL.EMPILHAMENTO DE TELHA CERAMICA, COLONIAL OU FRANCESA | m² | 1113.1 | 6.26 | 8.23 | 9160.81
4.17 | 03.12.01 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MANUAL | m³ | 353.925 | 13.85 | 18.21 | 6444.97
4.18 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | m³ | 353.925 | 23.98 | 31.53 | 11159.26
4.19 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM | m³Km | 1769.625 | 1.1 | 1.45 | 2565.96
5 |  | FUNDAÇÃO (ESTRUTURA) |  |  |  |  | 260084.4
5.1 |  | ESTACA
5.1.1 | FUN-TRA-026 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT DE 50,1 A 100 KM | und | 1 | 1500 | 1972.2 | 1972.2
5.1.2 | FUN-TRA-055 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM | m | 600 | 47.5 | 62.45 | 37470
5.1.3 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 117.78 | 325.09 | 427.43 | 50342.71
5.1.4 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 11778 | 6.51 | 8.56 | 100819.68
5.2 |  | BLOCO
5.2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 7.86 | 40.77 | 53.6 | 421.3
5.2.2 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | m³ | 10.218 | 1.72 | 1.72 | 17.57
5.2.3 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM | m³Km | 51.09 | 1.1 | 1.1 | 56.2
5.2.4 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 21.6 | 13.79 | 18.13 | 391.61
5.2.5 | EST-CON-110 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 9.72 | 362.12 | 476.12 | 4627.89
5.2.6 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 972 | 6.51 | 8.56 | 8320.32
5.3 |  | CINTAMENTO
5.3.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 37.33 | 40.77 | 53.6 | 2000.89
5.3.2 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | m³ | 48.529 | 1.72 | 1.72 | 83.47
5.3.3 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM | m³Km | 242.645 | 1.1 | 1.1 | 266.91
5.3.4 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 82.97 | 13.79 | 18.13 | 1504.25
5.3.5 | EST-CON-121 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 35 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 37.33 | 404.12 | 531.34 | 19834.92
5.3.6 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 3733 | 6.51 | 8.56 | 31954.48
6 |  | SUPERESTRUTURA (EM CONCRETO) |  |  |  |  | 786206.96
6.1 |  | VIGAS E PILARES
6.1.1 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | m² | 1085.84 | 47.53 | 62.49 | 67854.14
6.1.2 | EST-CON-121 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 35 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 77.08 | 404.12 | 531.34 | 40955.69
6.1.3 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 7708 | 6.51 | 8.56 | 65980.48
6.2 |  | LAJES - MACIÇAS
6.2.1 | SEE-EST-030 | LAJE MACIÇA 15 CM DE CONCRETO 20,0 MPA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ARMAÇÃO, FORMA , DESFORMA ( FUNDO CAIXA DÁGUA E COBERTURA) | m² | 2631.56 | 176.71 | 232.34 | 611416.65
7 |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 124532.03
7.1 |  | ESTACA
7.1.1 | FUN-TRA-055 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM | m | 180 | 47.5 | 62.45 | 11241
7.1.2 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 35.33 | 325.09 | 427.43 | 15101.1
7.1.3 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 3533 | 6.51 | 8.56 | 30242.48
7.2 |  | BALDRAME
7.2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 41.74 | 40.77 | 53.6 | 2237.26
7.2.2 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | m³ | 54.262 | 1.72 | 1.72 | 93.33
7.2.3 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM | m³Km | 271.31 | 1.1 | 1.1 | 298.44
7.2.4 | EST-CON-110 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 36.22 | 362.12 | 476.12 | 17245.07
7.2.5 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 3622 | 6.51 | 8.56 | 31004.32
7.3 |  | VIGAS E PILARES
7.3.1 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | m² | 88.88 | 47.53 | 62.49 | 5554.11
7.3.2 | EST-CON-121 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 35 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 8.3 | 404.12 | 531.34 | 4410.12
7.3.3 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 830 | 6.51 | 8.56 | 7104.8
8 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 530047.85
8.1 | EST-MET-035 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS | m² | 1113.1 | 50.7 | 66.66 | 74199.25
8.2 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM,SIMPLES | m² | 1113.1 | 39.97 | 52.55 | 58493.41
8.3 | MERCADO 1 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE DOMO ZENITAL CURVADO EM CHAPAS DE POLICARBONATO BRANCO LEITOSO, A SER INSTALADA NAS CLARABÓIAS DE ILUMINAÇÃO CF. PROJETO. | unid. | 5 | 800 | 1051.84 | 5259.2
8.4 | 08.85.45 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 66 CM | m | 224 | 61.87 | 81.35 | 18222.4
8.5 | 08.87.43 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | m | 79 | 19.12 | 25.14 | 1986.06
8.6 | COB-CUM-015 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E =0,50 MM,SIMPLES | m | 111 | 29.6 | 38.92 | 4320.12
8.7 | FOR-GES-005 | FORRO DE GESSO EM PLACAS 60 x 60 CM LISO | m² | 1297.1 | 30.22 | 39.73 | 51533.78
8.8 | FOR-PVC-005 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 10 CM | m² | 253.3 | 41 | 53.91 | 13655.4
8.9 | MERCADO 2 | EXECUÇÃO DE TELHADO VERDE SOBRE LAJE EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA, INCLUSIVE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | m² | 816.4 | 281.7 | 370.38 | 302378.23
9 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 235184.86
9.1 | PIS-LON-005 | LONA PRETA (PARA O PISO) | m² | 3505.57 | 2.03 | 2.67 | 9359.87
9.2 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (PARA O PISO) | m³ | 70.1114 | 94.45 | 124.18 | 8706.43
9.3 | IMP-ASF-010 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM - ANTI-RAIZ (TELHADO VERDE) | m² | 816.4 | 57.86 | 76.07 | 62103.55
9.4 | IMP-ASF-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, E=4MM (DA LAJE) | m² | 1815.16 | 57.86 | 76.07 | 138079.22
9.5 | IMP-PIS-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE PISO COM TRÊS DEMÃOS DE EMULSÃO ASFÁLTICA1 (DA ESTRUTURA) | m² | 532.07 | 24.21 | 31.83 | 16935.79
10 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 208551.85
10.1 | 07.05.07 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E= 20 CM, A REVESTIR, VEDAÇAO (MURO DE ARRIMO) | m² | 230.46 | 46.08 | 60.59 | 13963.57
10.2 | 07.03.07 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO(BLOCO CERAMICO VEDAÇÃO) E= 20 CM, A REVESTIR | m² | 1561 | 52.39 | 68.88 | 107521.68
10.3 | 73909/001 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" | m² | 13.3 | 170.33 | 223.95 | 2978.54
10.4 | MUR-TIJ-025 | MURETA DE TIJOLO COMUM ESP. = 15CM, H = 130 CM, A REVESTIR | m | 3 | 261.86 | 344.29 | 1032.87
10.5 | DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 60.01 | 524.09 | 689.07 | 41351.09
10.6 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | m | 520.32 | 31.14 | 40.94 | 21301.9
10.7 | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 22 | 198.59 | 261.11 | 5744.42
10.8 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 31.6 | 302.21 | 397.35 | 12556.26
10.9 | BAN-ROD-010 | RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM | m | 54.5 | 29.33 | 38.56 | 2101.52
11 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 604611.91
11.1 | 15.04.06 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 SEM JUNTA E = 2,5CM | m² | 3505.57 | 23.87 | 31.38 | 110004.79
11.2 | 15.17.20 | PISO CERÂMICO PEI-5 (33,5X33,5)CM URBANUS GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE | m² | 268.2 | 58.28 | 76.63 | 20552.17
11.3 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS | m² | 3237.37 | 71.61 | 94.15 | 304798.39
11.4 | SOL-GRA-010 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 1.8 | 239.84 | 315.34 | 567.61
11.5 | PIS-MIT-025 | LIMPEZA E POLIMENTO DE PISO MARMORITE | m² | 3237.37 | 23 | 30.24 | 97898.07
11.6 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 617.3 | 39.75 | 52.26 | 32260.1
11.7 | PIS-TAT-006 | PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES | m² | 175.48 | 128.37 | 168.78 | 29617.51
11.8 | PIS-TAT-015 | PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM | m² | 52.81 | 128.37 | 168.78 | 8913.27
12 |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  |  |  | #VALUE!
12.1 | SER-JAN-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, BASCULA COM CONTRAMARCOS | m² | 13.44 | 389,71 | #VALUE! | #VALUE!
12.2 | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS | m² | 190.08 | 404.89 | 532.35 | 101189.09
12.3 | SER-POR-025 | PORTA VENEZIANA PARA SANITÁRIO COMPLETA, COM ESTRUTURA EM ALUMINIO ANODIZADO, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | pç | 5 | 293.95 | 386.49 | 1932.45
12.4 | MERCADO 3 | PORTA PVC SANFONADA (0,90 X 2,10) | unid. | 4 | 102.45 | 134.7 | 538.8
12.5 | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO - (FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PORTÃO DE 2 FOLHAS, DE ABRIR, EM PERFIS DE METALON 5X5CM, PINTADOS COM TINTA ESMALTE SINTÉTICO COR AMARELO FREVO 513 - CF. PROJETO) | m² | 25 | 293.56 | 385.97 | 9649.25
12.6 | 13.70.35 | PADRAO GRUPO ESCOLAR PF1- PORTA DE ABRIR CHAPA DOBRADA 1FL. 0,8 X 2,1 M - (PORTA DE ABRIR, 1 FOLHA, EM CHAPA DOBRADA 0,8 X 2,1 M A SER INSTALADA NAS SALAS DE AULA, BANHEIROS, DEPÓSITOS CF. PROJETO) | unid. | 43 | 925.51 | 1216.86 | 52324.98
12.7 | 85096 | GRADIL DE ALUMINIO ANODIZADO TIPO BARRA CHATA | m² | 57.2 | 313.5 | 412.19 | 23577.27
12.8 | MERCADO 4 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TOLDO HORIZONTAL EM ESTRUTURA DE PERFIS METÁLICOS E CHAPAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSLUCIDO, CURVADO, COR BRANCO LEITOSO, CF. PROJETO. | unid. | 3 | 11500 | 15120.2 | 45360.6
12.9 | MERCADO 5 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE TELA DE PROTEÇÃO EM FIBRA DE VIDRO REVESTIDA EM PVC, TIPO MOSQUITEIRO E REQUADRO EM PERFIL METÁLICO, A SER INSTALADA NAS JANELAS DA COZINHA E DESPENSA. | unid. | 2 | 244.5 | 321.47 | 642.94
12.10 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | unid. | 8 | 235.11 | 309.12 | 2472.96
12.11 | ACE-BAR-040 | BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | unid. | 2 | 248.77 | 327.08 | 654.16
12.12 | 13.40.53 | BARRA APOIO P/ LAVAT. RETANG. INOX 49X64X49CM D=1 1/2" | unid. | 2 | 262.07 | 344.57 | 689.14
12.13 | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" CHAPA #2MM | m | 230 | 199.64 | 262.49 | 60372.7
12.14 | SER-POR-025 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | unid. | 16 | 293.95 | 386.49 | 6183.84
13 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 474773.13 | ok
13.1 | REV-GES-005 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS E TETOS EM GESSO (TIJOLO CERÂMICO E CONCRETO) | m² | 4789.33 | 16.68 | 21.93 | 105030.01
13.2 | 87904 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. | m² | 6419.1436 | 5.58 | 7.34 | 47116.51
13.3 | 14.05.31 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA | m² | 4296.01 | 22 | 28.93 | 124283.57
13.4 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 2123.1336 | 17.03 | 22.39 | 47536.96
13.5 | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | m² | 1922.38 | 56.4 | 74.15 | 142544.48
13.6 | SEE-BAR-005 | BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L = 7 CM | m | 460 | 13.66 | 17.96 | 8261.6
14 |  | PINTURA |  |  |  |  | 185962.2 | ok
14.1 | 17.25.33 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA - CORES CF. PADRÃO PMLS | m² | 203.52 | 16.12 | 21.19 | 4312.59
14.2 | 17.15.09 | PINTURA ACRILICA FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SELADOR ACRILICO - (PAREDES INTERNA E TETOS) CORES CF. MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 4789.33 | 19.3 | 25.38 | 121553.2
14.3 | 17.15.04 | PINTURA ACRILICA FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO COM FUNDO PREPARADOR - PAREDES EXTERNA - CORES CF MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 4296.01 | 9.72 | 12.78 | 54903.01
14.5 | PIN-PER-005 | PINTURA PRESERVATIVA PARA MADEIRA, MÍNIMO 2 DEMÃOS, COM VERNIZ IMUNIZANTE (APLICAÇÃO DE DEMÃO BASE DE SELADOR PARA MADEIRA E VERNIZ TIPO FUNGICIDA E HIDRORREPELENTE NOS RODAMEIOS EM MADEIRA DAS SALAS DE AULA) | m² | 46 | 19.51 | 25.65 | 1179.9
14.6 | PIN-ESM-030 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO - (PARA O GUARDA-CORPO) | m | 230 | 13.27 | 17.45 | 4013.5
15 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 37644.73 | OK
15.1 | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA DE 8 MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDAÇÃO | m² | 198.48 | 133.26 | 175.21 | 34775.68
15.2 | VID-FAN-005 | VIDRO COMUM FANTASIA E = 3 MM, MINI-BOREAL, COLOCADO | m² | 5.4 | 43.57 | 57.29 | 309.37
15.3 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL 60 X 100 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | m² | 15.2 | 128.08 | 168.4 | 2559.68
16 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 114686.56
16.1 |  | AGUA FRIA
16.1.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 65 | 76.48 | 76.48 | 4971.2
16.1.2 | HID-TUB-010 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | M | 22 | 15.62 | 15.62 | 343.64
16.1.3 | HID-TUB-015 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 32 MM | M | 200 | 20.74 | 20.74 | 4148
16.1.4 | HID-TUB-025 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | M | 20 | 30.22 | 30.22 | 604.4
16.1.5 | HID-TUB-030 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 60 MM | M | 10 | 40.01 | 40.01 | 400.1
16.2 |  | CONEXÕES, METAIS E ACESSÓRIOS
16.2.1 | 10.20.12 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA COM CANOPLA DL-1416 D= 3/4" FABRIMAR/EQUIVALENTE | unid. | 4 | 53.77 | 53.77 | 215.08
16.2.2 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | unid. | 35 | 266.65 | 266.65 | 9332.75
16.2.3 | LOU-TAN-030 | TANQUE 02 BOJOS PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM MARMORITE CINZA | unid. | 1 | 345.25 | 453.93 | 453.93
16.2.4 | 10.24.21 | TONEIRA P/ LAVATORIO REF.1193 LINHA PERTUTTI DOCOL OU EQUIVALENTE | unid. | 35 | 59.07 | 59.07 | 2067.45
16.2.5 | 10.24.13 | TORNEIRA P/TANQUE 1153-JR FABRIMAR/EQUIVALENTE | unid. | 2 | 72.67 | 72.67 | 145.34
16.2.6 | MET-LIG-005 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA BIDÊ, LAVATÓRIO, MICTÓRIO 1/2" | unid. | 37 | 42.29 | 42.29 | 1564.73
16.2.7 | MET-VAL-029 | VÁLVULA PARA LAVATÓRIO COM LADRÃO D = 2 1/4" X 1" | unid. | 35 | 31.98 | 31.98 | 1119.3
16.2.8 | MET-VAL-035 | VÁLVULA PARA TANQUE D = 1 1/2" | unid. | 2 | 34.26 | 34.26 | 68.52
16.2.9 | 10.41.06 | VASO SANITARIO INFANTIL BRANCA, CELITE / EQUIVALENTE COMPLETO | unid. | 2 | 560.11 | 560.11 | 1120.22
16.2.10 | LOU-VAS-020 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | unid. | 18 | 512.52 | 673.86 | 12129.48
16.2.11 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 4 | 713.38 | 937.95 | 3751.8
16.2.12 | 10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | unid. | 22 | 20.38 | 26.8 | 589.6
16.2.13 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | unid. | 24 | 138.25 | 181.77 | 4362.48
16.2.14 | 74234/001 | MICTORIO SIFONADO DE LOUCA BRANCA COM PERTENCES, COM REGISTRO DE PRESSAO 1/2" COM CANOPLA CROMADA ACABAMENTO SIMPLES E CONJUNTO PARA FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 5 | 477.45 | 627.75 | 3138.75
16.2.15 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | unid. | 14 | 50.17 | 65.96 | 923.44
16.2.16 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | unid. | 14 | 27.07 | 35.59 | 498.26
16.2.17 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO | unid. | 4 | 26.47 | 26.47 | 105.88
16.2.18 | 10.48.03 | PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO | unid. | 22 | 36.13 | 36.13 | 794.86
16.2.19 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | unid. | 8 | 479.73 | 630.75 | 5046
16.2.20 | 10.24.37 | TORNEIRA DE BOIA 262 PARA CX. D´AGUA D= 3/4" CIPLA/EQUIVALENTE | unid. | 8 | 25.79 | 25.79 | 206.32
16.2.21 | 10.22.05 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE | unid. | 18 | 68.58 | 68.58 | 1234.44
16.2.22 | 10.47.03 | BEBEDOURO UNITARIO INOX P/ 80 PESSOAS H=1,0 METRO | unid. | 8 | 831.4 | 831.4 | 6651.2
16.2.23 | MET-CHU-025 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | unid. | 4 | 58.35 | 76.72 | 306.88
16.3 |  | ESGOTO |  |  |  | 0
16.3.1 | HID-SIF-035 | CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (DIÂMETRO DA CAIXA: 150,00MM / ALTURA: 185,00MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 75,00MM / DIÂMETRO DE ENTRADA: 40,00MM / FORMATO DA GRELHA: QUADRADO TIPO CROMADAS / NÚMERO DE ENTRADAS: 5) | unid. | 12 | 57.31 | 57.31 | 687.72
16.3.2 | HID-CXS-025 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO -ALVENARIA DE 1 TIJOLO, REVESTIDA (40X40X60CM) COM TAMPA DE CONCRETO (CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA) | unid. | 20 | 316.82 | 316.82 | 6336.4
16.3.3 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 37 | 45.25 | 45.25 | 1674.25
16.3.4 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 24 | 62.91 | 62.91 | 1509.84
16.3.5 | 10.10.02 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES (D=50,00 MM) | M | 50 | 14.01 | 14.01 | 700.5
16.3.6 | 10.10.05 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES (D=150,00 MM) | M | 100 | 30.66 | 30.66 | 3066
16.3.7 | 10.10.04 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES (D= 100,00 MM) | M | 200 | 19.24 | 19.24 | 3848
16.3.8 | 10.48.42 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO 75,00MM) | UN | 10 | 10.09 | 10.09 | 100.9
16.3.9 | HID-RAL-010 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | unid. | 22 | 22.13 | 29.1 | 640.2
16.4 |  | AGUA PLUVIAL
16.4.1 | PLU-CAL-055 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | M | 100 | 67.94 | 67.94 | 6794
16.4.2 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 60 | 50.12 | 50.12 | 3007.2
16.4.3 | HID-TUB-041 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 110 MM | M | 50 | 74.14 | 74.14 | 3707
16.4.4 | HID-CXS-020 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - (CAIXA DE RETARDO) | UN | 15 | 261.9 | 261.9 | 3928.5
16.4.5 | 19.31.08 | CANALETA - PADRÃO SUDECAP - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO | M | 100 | 123.92 | 123.92 | 12392
17 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  |  | 211077.9
17.1 | MERCADO 6 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVO COM VAZÃO CONFORME A NECESSIDADE DOS AMBIENTES. | unid. | 23 | 6980 | 9177.3 | 211077.9
18 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 66654.53
18.1 | ELE-PAD-030 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D6, 47,1 <= DEMANDA <= 57 KVA, TRIFÁSICO | un | 1 | 3274.87 | 4305.8 | 4305.8
18.2 | ELE-QUA-030 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 50 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | un | 1 | 877.53 | 1153.78 | 1153.78
18.3 | ELE-QUA-015 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | un | 1 | 290.14 | 381.48 | 381.48
18.4 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | un | 3 | 16.21 | 21.31 | 63.93
18.5 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un | 3 | 16.21 | 21.31 | 63.93
18.6 | ELE-DIS-063 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | un | 10 | 40.4 | 53.12 | 531.2
18.7 | ELE-DIS-068 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | un | 3 | 41.97 | 55.18 | 165.54
18.8 | ELE-DIS-066 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | un | 10 | 40.4 | 53.12 | 531.2
18.9 | ELE-DIS-082 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | un | 1 | 84.46 | 111.05 | 111.05
18.10 | ELE-DIS-046 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A | un | 1 | 93.13 | 122.45 | 122.45
18.11 | 11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | un | 8 | 72 | 94.67 | 757.36
18.12 | 11.20.01 | BIPOLAR 25A-30MA,2MOD.REF:WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE | un | 15 | 132.5 | 174.21 | 2613.15
18.13 | 11.14.20 | CAIXA DE EMBUTIR EM PVC 2X4" TIGRE OU EQUIVALENTE | un | 20 | 5.55 | 7.3 | 146
18.14 | 11.14.26 | CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL 3" X 3" P.THOMEU/EQUIVALENTE | un | 24 | 5.21 | 6.85 | 164.4
18.15 | 11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | un | 10 | 198.52 | 261.01 | 2610.1
18.16 | ELE-DUT-005 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | m | 300 | 16.96 | 22.3 | 6690
18.17 | 11.02.04 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO D= 25MM (3/4") | m | 100 | 4.43 | 5.82 | 582
18.18 | 11.02.05 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADOD= 32MM (1") | m | 100 | 7.44 | 9.78 | 978
18.19 | ELE-MAN-025 | MANGUEIRA PVC FLEXÍVEL CORRUGADO D = 1 1/4" | m | 20 | 6.53 | 8.59 | 171.8
18.20 | ELE-ELE-060 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1" | m | 210 | 23.31 | 30.65 | 6436.5
18.21 | ELE-ELE-065 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES D = 1 1/4" | m | 90 | 33.87 | 44.53 | 4007.7
18.22 | 11.24.05 | CABO NÃO HALOGENO # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 200 | 1.68 | 2.21 | 442
18.23 | 11.24.07 | CABO NÃO HALOGENO # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 200 | 3.3 | 4.34 | 868
18.24 | 11.24.41 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 2,5 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 500 | 2.25 | 2.96 | 1480
18.25 | 11.24.42 | C/1 CONDUTOR # 1 X 4,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 800 | 2.95 | 3.88 | 3104
18.26 | 11.24.45 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 75 | 9.35 | 12.29 | 921.75
18.27 | 11.24.47 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 35,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 150 | 17.95 | 23.6 | 3540
18.28 | 11.45.46 | ARANDELA TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE | un | 10 | 30.87 | 40.59 | 405.9
18.29 | ELE-CHA-010 | CHAVE MAGNÉTICA 110/220V, IN:50 A | un | 2 | 278.37 | 366 | 732
18.30 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 3 | 19.94 | 26.22 | 78.66
18.31 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | un | 5 | 12.01 | 15.79 | 78.95
18.32 | ELE-INT-035 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM PLACA | un | 4 | 25.04 | 32.92 | 131.68
18.33 | ELE-LUM-011 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16 W OU 2 X 20 W, COMPLETA | un | 4 | 134.87 | 177.33 | 709.32
18.34 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA | un | 10 | 150.34 | 197.67 | 1976.7
18.35 | ELE-PRO-005 | PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO | un | 30 | 415.15 | 545.84 | 16375.2
18.36 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | un | 16 | 21.03 | 27.65 | 442.4
18.37 | ELE-TOM-015 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | un | 4 | 21.03 | 27.65 | 110.6
18.38 | 11.91.05 | CABO DE COBRE NU # 35 MM2 | un | 120 | 16.92 | 22.25 | 2670
19 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  |  |  |  | 15487.11
19.1 | 11.91.05 | CABO DE COBRE NU # 35 MM2 | un | 120 | 16.92 | 22.25 | 2670
19.2 | 11.91.06 | CABO DE COBRE NU # 50 MM2 | un | 250 | 23.55 | 30.96 | 7740
19.3 | 11.92.03 | CAIXA EQUALIZACAO DE POLIPROPILENO 180X145MM B.6MM | un | 1 | 163.71 | 215.25 | 215.25
19.4 | SPDA-VLC-005 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | un | 4 | 82.09 | 107.93 | 431.72
19.5 | 11.92.06 | PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6 | un | 120 | 2.16 | 2.84 | 340.8
19.6 | 11.92.01 | TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM | un | 60 | 6.17 | 8.11 | 486.6
19.7 | SPDA-CON-005 | CONECTOR MINI-GAR | un | 10 | 14.43 | 18.97 | 189.7
19.8 | SPDA-PRO-005 | PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO, Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3,00 M | un | 12 | 76.11 | 100.07 | 1200.84
19.9 | 11.92.15 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 | un | 12 | 24.42 | 32.11 | 385.32
19.10 | SPDA-CON-020 | CONECTOR SPLIT-BOLT 35 MM² | un | 12 | 6.89 | 9.06 | 108.72
19.11 | SPDA-CON-030 | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA UM CABO DE COBRE DE 16-70 MM² | un | 12 | 17.01 | 22.36 | 268.32
19.12 | SPDA-CXS-020 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | un | 12 | 20 | 26.3 | 315.6
19.13 | 11.92.18 | HASTE ALTA CAMADA 254 MICRONS 5/8"X2,40M | un | 12 | 71.89 | 94.52 | 1134.24
20 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 52592
20.1 | PMLS | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO INCLUSIVE PROJETO E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | UN | 1 | 40000 | 52592 | 52592
21 |  | DIVERSOS |  |  |  |  | 60742.33
21.1 | DEOP-000-002 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA COMPLETA, COM LAJE DE CONCRETO DE 5 CM E CAPEAMENTO CIMENTADO DE 3 CM C/ JUNTAS DE MADEIRA, PÁTIO, AREAS EXTERNAS, RAMPA E PASSEIO PUBLICO | m² | 96.1 | 56.19 | 73.88 | 7099.87
21.2 | SEE-EST-025 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 5.6372 | 1914.69 | 2517.43 | 14191.26
21.3 | 13.55.02 | ALÇAPÃO 80X80CM, CAXILHO CHAPA 18 A SER INSTALADO NO ACESSO À COBERTURA DO 2º PAVIMENTO, BLOCOS E e F | unid. | 2 | 196.13 | 257.87 | 515.74
21.4 | PAI-GRA-010 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m² | 541 | 16.44 | 21.62 | 11696.42
21.5 | SEE-QUA-020 | QUADRO PARA PINCEL ATÔMICO, EM CHAPA RESINADA (310 X 131 CM), COMPLETO | unid. | 18 | 1150.96 | 1513.28 | 27239.04
22 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 21756.51
22.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 4059.05 | 4.08 | 5.36 | 21756.51
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | #VALUE! | 4143167.66
GRACE LIMA DO AMARAL
ENGENHEIRA CIVIL
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 11 de maio de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DONA MARUCAS | [12 empty] | PRAZO TOTAL DA OBRA: 12 MESES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | #VALUE! | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 162536.01 | 162536.01 | 40634.0025 | 40634.0025 | 40634.0025 | 40634.0025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | #VALUE! | 100% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 8.5% | 6.5%
|  | 855728.28 | 855728.28 | 72736.9038 | 72736.9038 | 72736.9038 | 72736.9038 | 72736.9038 | 72736.9038 | 72736.9038 | 72736.9038 | 72736.9038 | 72736.9038 | 72736.9038 | 55622.3382
3 | PROJETOS EXECUTIVOS | #VALUE! | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 50679.87 | 50679.87 | 25339.935 | 25339.935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | 100% | 20% | 20% | 20% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 60000.8 | 60000.8 | 12000.16 | 12000.16 | 12000.16 | 24000.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FUNDAÇÃO (ESTRUTURA) | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 260084.4 | 260084.4 | 0 | 0 | 52016.88 | 52016.88 | 52016.88 | 104033.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SUPERESTRUTURA (EM CONCRETO) | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 25% | 25% | 20% | 20% | 0% | 0%
|  | 786206.96 | 786206.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78620.696 | 196551.74 | 196551.74 | 157241.392 | 157241.392 | 0 | 0
7 | MURO DE ARRIMO | #VALUE! | 100% | 0% | 25% | 50% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 124532.03 | 124532.03 | 0 | 31133.0075 | 62266.015 | 31133.0075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | COBERTURA | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0%
|  | 530047.85 | 530047.85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265023.925 | 265023.925 | 0 | 0
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 50% | 20% | 0%
|  | 235184.86 | 235184.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70555.458 | 117592.43 | 47036.972 | 0
10 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 20% | 20% | 30% | 20% | 0% | 0%
|  | 208551.85 | 208551.85 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 20855.185 | 41710.37 | 41710.37 | 62565.555 | 41710.37 | 0 | 0
11 | PISOS E SOLEIRAS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 50% | 10%
|  | 604611.91 | 604611.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120922.382 | 120922.382 | 302305.955 | 60461.191
12 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 0 | 0 | 0 | 0 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13 | REVESTIMENTOS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 25%
|  | 474773.13 | 474773.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118693.2825 | 237386.565 | 118693.2825
14 | PINTURA | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 25% | 50%
|  | 185962.2 | 185962.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46490.55 | 46490.55 | 92981.1
15 | VIDROS E ESPELHOS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 37644.73 | 37644.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18822.365 | 18822.365
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 20% | 30% | 10% | 10%
|  | 114686.56 | 114686.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11468.656 | 11468.656 | 11468.656 | 22937.312 | 34405.968 | 11468.656 | 11468.656
17 | CLIMATIZAÇÃO | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0%
|  | 211077.9 | 211077.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105538.95 | 105538.95 | 0
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 25% | 50% | 25%
|  | 66654.53 | 66654.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16663.6325 | 33327.265 | 16663.6325
19 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 15487.11 | 15487.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7743.555 | 7743.555 | 0
20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 52592 | 52592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26296 | 26296
21 | DIVERSOS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 60742.33 | 60742.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12148.466 | 12148.466 | 12148.466 | 12148.466 | 12148.466
22 | LIMPEZA GERAL | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 21756.51 | 21756.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21756.51
TOTAL |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | 181844.0088 | 239653.9613 | 220521.1138 | 124753.7838 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
GRACE LIMA DO AMARAL
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS |  |  |  | MÊS 05: ENGENHEIRA CIVIL

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DONA MARUCAS
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## COMPOSIÇÃO 1
Nº do Processo:
Nº do Edital:
Data: 11/05/2018
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS
FUNCIONÁRIO
ITEM 2.10
Uniforme | 128.6
Vale-Transporte | 215.6
Desconto legal sobre transporte (máximo 6% do salário-base) | -78.54
Cesta Básica | 132.5
TOTAL POR FUNCIONÁRIO- | 398.16
30 FUNCIONÁRIOS/ MÊS | 11944.8
30