## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: ADEQUAÇÃO QUE CONSISTE EM REFORMA E IMPLANTAÇÃO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA CRECHE RESIDENCIAL LAGOA SANTA |  |  |  |  | DATA: 19/03/2018
LOCAL: RUA 4 E RUA K - BAIRRO VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA. |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP FEV/18 - SETOP JAN/18 - SINAPI MAR/18 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES | [5 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
ENSINO INFANTIL
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 9695.41
1.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | unid. | 1 | 2917.8484 | 3836.39 | 3760.97
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 6 | 312.36 | 410.69 | 2464.14
1.3 | 01.09.03 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO ESCRITORIO C/ AR CONDIC. E SANITARIO COMPLETO | mês | 2 | 832.12 | 1094.07 | 2188.14
1.4 | 01.09.10 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | mês | 2 | 487.59 | 641.08 | 1282.16
2 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  |  | 66565.49
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 12488.98 | 16420.51 | 16420.51
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 2 | 5439 | 7151.2 | 14302.4
2.3 | 93566 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 1 | 2523.41 | 3317.78 | 3317.78
2.4 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1320 | 18.74 | 24.64 | 32524.8
3 |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 7281.92
3.1 | PROJ-EXE-150 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÃO ELETRICA | PR A1 | 2 | 1076.92 | 1415.93 | 2831.86
3.2 | PROJ-EXE-195 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PR A1 | 2 | 802.1 | 1054.6 | 2109.2
3.3 | PROJ-EXE-210 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A2 | 2 | 890.2 | 1170.43 | 2340.86
3.4 | PROJ-EXE-135 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR A1 | 2 | 999.2 | 1313.75 | 2627.5
4 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 1543.99
4.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m³ | 1,44 | 31.77 | 41.77 | 60.15
4.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | m3xkm | 43.15 | 3.34 | 4.39 | 189.43 | [12 empty] | 0 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29 | 3.2 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2 KM < DMT <= 5 KM(DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 4741.295 | 3.34 | 4.39 | 20814.29
4.3 | 03.12.01 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MANUAL | m³ | 8.63 | 13.85 | 18.21 | 157.15
4.4 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | unid. | 8 | 0.74 | 0.97 | 7.76
4.5 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. | m | 83.6 | 0.38 | 0.5 | 41.8
4.6 | DEM-TEL-005 | REMOÇÃO DE TELHA METÁLICA OU PVC, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | m² | 67,3 | 4.46 | 5.86 | 394.38
4.7 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 2.41 | 55.17 | 72.54 | 174.82
4.8 | DEM-POR-030 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO (PORTÃO FRONTAL) | m² | 8.91 | 11.62 | 15.28 | 136.14
4.9 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.17 | 72.54 | 110.26 |  |  | 55.63 | 73.14 | 0 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17 | 11.2.5 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 1.52 | 55.63 | 73.14 | 111.17
4.10 | TRA-MAO-005 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | m³ | 8,63 | 23.98 | 31.53 | 272.1
5 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 47501.02
5.1 | 96537 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. | m² | 31,85 | 103.31 | 135.83 | 4326.19
5.2 | 04.04.01 | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO | unid. | 1 | 4150 | 5456.42 | 5456.42
5.3 | 04.04.06 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO PERFURAÇAO D= 50 CM | m | 36 | 49 | 64.43 | 2319.48
5.4 | 04.15.01 | ARMAÇAO INCL. CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM FUNDAÇAO AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | kg | 808,81 | 6.52 | 8.57 | 6931.5
5.5 | 40.17.33 | CONCRETO USINADO, BRITA CALC., LANCADO EM FUNDACAO - CONCRETO USIN. FCK>=25.0 MPa,B1-B2 CALC.LANC.FUND. | m³ | 16,33 | 307.17 | 403.87 | 6595.2
5.6 | 97082 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VIGA DE BORDA PARA RADIER. | m³ | 8,32 | 34.96 | 45.97 | 382.47
5.7 | 15.02.19 | LAJE DE TRANSIÇAO E= 10 CM, COM JUNTA DE MADEIRA DE 2 X 2M | m² | 77,11 | 45.74 | 60.14 | 4637.4
5.8 | EST-FOR-010 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | m² | 83,2 | 60.8 | 79.94 | 6651.01
5.9 | 04.03.14 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MANUAL - PERFURAÇAO E CONCRETO 1:3:6 D= 30 CM | m | 144 | 53.78 | 70.71 | 10182.24
5.10 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA, COM PREVISÃO DE FÔRMA. | m³ | 0.256 | 56.77 | 74.64 | 19.11
6 |  | LAJES |  |  |  |  | 8093.37
6.1 | 06.13.13 | LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO SC= 100 KG/M2, L= 3,0 M | m² | 52.93 | 58.49 | 76.9 | 4070.32
6.2 | 06.13.15 | LAJE PRE-MOLDADA, APARENTE, INCLUSIVE CAPEAMENTO SC= 100 KG/M2, L= 5,0 M | m² | 36.54 | 83.74 | 110.1 | 4023.05
7 |  | COBERTURA |  |  |  | 0 | 71163.89
7.1 | MERCADO | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA FEITA COM METALONS 70X70, 50X50 E 50X30 CHAPA 18, PINTURA ESMALTE SINTÉTICO E COBERTURA COM PLACAS DE POLICARBONATO ALVEOLAR REFLETIVO. | m² | 28 | 317.86 | 417.92 | 11701.76
7.2 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE FORRO MINERAL 0,625x0,625 m | m² | 465 | 97.04 | 127.59 | 59329.35
7.3 | COMPOISÇÃO 1 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0,50 MM, SIMPLES (SOMENTE INSTALAÇÃO) | m² | 6.93 | 14.57 | 19.16 | 132.78
8 |  | ALVENARIA E DIVISOES |  |  |  |  | 51096.31
8.1 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR | m² | 741.06 | 41.14 | 54.09 | 40083.94
8.2 | DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 14.2 | 524.09 | 689.07 | 9784.79
8.3 | ALV-DRY-015 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO, DRY-WALL - 1RU + 1RU (DIVISÃO ENTRE ÁREAS UMIDAS DE UMA MESMA UNIDADE) | m² | 10.61 | 88 | 115.7 | 1227.58
9 |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  |  |  | 111810.9
9.1 | SER-POR-045 | PORTA VENEZIANA EM PERFIL E CHAPA METÁLICA | m² | 53.76 | 327.72 | 430.89 | 23164.65
9.2 | 68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO | m² | 3.36 | 427.24 | 561.74 | 1887.45
9.3 | SER-POR-025 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | unid. | 10 | 293.95 | 386.49 | 3864.9
9.4 | SER-POR-026 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 80 X 150 CM | unid. | 1 | 340.26 | 447.37 | 447.37
9.5 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | m² | 24.6 | 233.56 | 307.08 | 7554.17
9.6 | SER-JAN-007 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MÁXIMO AR EM FERRO | m² | 23.23 | 266.96 | 351 | 8153.73
9.7 | EST-ARM-015 | REFORÇO ESTRUTURAL COM EMENDA POR SOLDA , PARA RECONSTITUIÇÃO DA SEÇÃO DA ARMADURA | unid. | 32 | 8.52 | 11.2 | 358.4
9.8 | 94565 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 2 FOLHAS, FIXAÇÃO COM PARAFUSO SOBRE CONTRAMARCO (EXCLUSIVE CONTRAMARCO), COM VIDROS, PADRONIZADA. | m² | 90.69 | 380.81 | 500.69 | 45407.58
9.9 | 16.20.11 | ESPELHO NACIONAL 60 X 40 CM, E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | unid. | 9 | 48.74 | 64.08 | 576.72
9.10 | 72119 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 8MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | m² | 113.92 | 133.26 | 175.21 | 19959.92
9.11 | COMPOSIÇÃO 2 | CORRIMAO D= 1 1/2" DUPLO (EXCLUSIVE TUBO) | m | 98.2 | 3.38 | 4.44 | 436.01
10 |  | PISOS |  |  |  |  | 8048.06
10.1 | 15.17.20 | PISO CERAMICO PEI-5 (33,5X33,5)CM URBANUS GRAY/WHITE ELIANE/EQUIVALENTE | m² | 78.13 | 58.28 | 76.63 | 5987.1
10.2 | SOL-GRA-010 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 4.08 | 239.84 | 315.34 | 1286.59
10.3 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 87.36 | 2.15 | 2.83 | 247.23
10.4 | TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA M3 | m³ | 5.6 | 25.68 | 33.76 | 189.06
10.5 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. | m² | 5.24 | 49.07 | 64.52 | 338.08
11 |  | REVESTIMENTO E PINTURA |  |  |  |  | 87262.29
11.1 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL | m² | 1589.77 | 2.66 | 3.5 | 5564.2
11.2 | 14.05.21 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA - EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | m² | 277.37 | 17.03 | 22.39 | 6210.31
11.3 | 14.05.31 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA DE CIMENTO, CAL E AREIA -REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA | m² | 1312.4 | 22 | 28.93 | 37967.73
11.4 | 14.15.06 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO 20X20CM, EXTRA | m² | 277.37 | 49.77 | 65.44 | 18151.09
11.5 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO | m² | 1312.4 | 1.83 | 2.41 | 3162.88
11.6 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATÉX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS | m² | 1312.4 | 8.91 | 11.71 | 15368.2
11.7 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS DE FERRO | m² | 29.42 | 21.66 | 28.48 | 837.88
12 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 71982.17
12.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS |  |  |  |  | 53390.98
12.1.1 | MET-CHU-025 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | unid. | 4 | 58.35 | 76.72 | 306.88
12.1.2 | 86915 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 7 | 74.68 | 98.19 | 687.33
12.1.3 | MET-TOR-040 | TORNEIRA PARA TANQUE EM METAL, CROMADO, 1/2" | unid. | 2 | 80.71 | 106.12 | 212.24
12.1.4 | LOU-TAN-025 | TANQUE 01 BOJO, PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO COM ACABAMENTO EM MARMORITE CINZA | unid. | 2 | 303.45 | 398.98 | 797.96
12.1.5 | LOU-VAS-025 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INFANTIL | unid. | 6 | 607.49 | 798.73 | 4792.38
12.1.6 | 95472 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 3 | 713.38 | 937.95 | 2813.85
12.1.7 | HID-REG-075 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 20 MM (3/4") | unid. | 6 | 57.76 | 75.94 | 455.64
12.1.8 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 3 | 203.86 | 268.04 | 804.12
12.1.9 | 10.22.45 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE | unid. | 4 | 85.57 | 112.51 | 450.04
12.1.10 | LOU-LAV-005 | LAVATÓRIO PEQUENO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, INCLUSIVE VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | unid. | 9 | 296.99 | 390.48 | 3514.32
12.1.11 | ACE-BEB-010 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | unid. | 2 | 671.04 | 882.28 | 1764.56
12.1.12 | ACE-BEB-020 | BEBEDOURO MG-F INFANTIL INOX | unid. | 2 | 731.04 | 961.17 | 1922.34
12.1.13 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | unid. | 9 | 27.07 | 35.59 | 320.31
12.1.14 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | unid. | 4 | 26.47 | 34.8 | 139.2
12.1.15 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | unid. | 9 | 50.17 | 65.96 | 593.64
12.1.16 | HID-REG-010 | REGISTRO PRESSÃO COM CANOPLA CROMADO D = 20 MM (3/4") | unid. | 4 | 55.53 | 73.01 | 292.04
12.1.17 | BAN-FUR-005 | FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO | unid. | 11 | 52.5 | 69.03 | 759.33
12.1.18 | BAN-GRA-010 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 16.63 | 283.29 | 372.47 | 6194.18
12.1.19 | LOU-BOJ-010 | BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | unid. | 4 | 297.79 | 391.53 | 1566.12
12.1.20 | ACE-BAR-005 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 80 CM (LAVATÓRIO) | unid. | 6 | 225.72 | 296.78 | 1780.68
12.1.21 | DEM-BAN-005 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) | m² | 1.41 | 31.65 | 41.61 | 58.67
12.1.22 | HID-TUB-025 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | m | 101.54 | 30.22 | 39.73 | 4034.18
12.1.23 | HID-TUB-005 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 20 MM | m | 60 | 13.23 | 17.39 | 1043.4
12.1.24 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TIPO TAÇA COM ÁGUA NA COLUNA, CAPACIDADE 10 M³. | unid. | 1 | 13756.9 | 18087.57 | 18087.57
12.2 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 0 | 17476.78
12.2.1 | 10.35.11 | CX. SIFONADA PVC C/GRELHA QUADR/RED. 150X150X50 MM | unid. | 16 | 36.09 | 47.45 | 759.2
12.2.2 | DEOP-000-008 | REDE SUBTERRANEA EM PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM , CAVAS, COMPACTAÇÃO, ENVELOPAMENTO E REATERRO APILOADO | m | 30.3 | 47.29 | 62.18 | 1884.05
12.2.3 | DEOP-000-010 | REDE SUBTERRANEA EM PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM , CAVAS, COMPACTAÇÃO, ENVELOPAMENTO E REATERRO APILOADO | m | 74.1 | 68.22 | 89.7 | 6646.77
12.2.4 | DEOP-000-011 | REDE SUBTERRANEA EM PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 150 MM , CAVAS, COMPACTAÇÃO, ENVELOPAMENTO E REATERRO APILOADO | m | 30 | 105.96 | 139.32 | 4179.6
12.2.5 | HID-GOR-040 | CAIXA DE GORDURA ESPECIAL VOL. ACIMA DE 120 LITROS, EM ALVENARIA DE 1/2 TIJOLO REQUEIMADO REVESTIDA E IMPERMEABILIZADA, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | unid. | 1 | 265.51 | 349.09 | 349.09
12.2.6 | 72290 | CAIXA DE INSPEÇÃO 90X90X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | unid. | 5 | 320.33 | 421.17 | 2105.85
12.2.7 | HID-GOR-035 | CAIXA DE GORDURA PRÉ FABRICADA SIMPLES VOL. 120 LITROS | unid. | 1 | 69.18 | 90.96 | 90.96
12.2.8 | 19.70.03 | TUBO PVC RIG. INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D= 100MM | m | 23.9 | 13.48 | 17.72 | 423.51
12.2.9 | DRE-TUB-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO NBR-7362 D= 50 MM, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES | m | 29.7 | 13.19 | 17.34 | 515
12.2.10 | 10.10.03 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | m | 21 | 18.01 | 23.68 | 497.28
12.2.11 | HID-MIT-005 | MITRA PVC RÍGIDO (TERMINAL DE VENTILAÇÃO TIPO) 75 MM | unid. | 3 | 6.46 | 8.49 | 25.47
12.3 |  | ÁGUA PLUVIAL |  |  |  |  | 1114.41
12.3.1 | DEOP-000-008 | REDE SUBTERRANEA EM PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM , CAVAS, COMPACTAÇÃO, ENVELOPAMENTO E REATERRO APILOADO | m | 16.74 | 47.29 | 62.18 | 1040.89 |  | 0
12.3.2 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | unid. | 8 | 6.99 | 9.19 | 73.52
13 |  | CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 126878.2
13.1 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE CLIMATIZADORES EVAPORATIVO COM VAZÃO DE 22.000 M³/H E VAZÃO DE 40.000 M³/H. | unid. | 9 | 10100 | 13279.48 | 119515.32
13.2 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUTORES EOLICOS 24" FABRICADO EM ALUMÍNIO COMPLETO COM ROTOR, BASE DE FIXAÇÃO E PESCOÇO AJUSTÁVEL. INCLUINDO MATERIAL DE FIXAÇÃO, MATERIAL DE VEDAÇÃO E MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO. | unid. | 16 | 350 | 460.18 | 7362.88
14 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO |  |  |  | 0 | 13148
14.1 | PMLS | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO INCLUSIVE PROJETO E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | unid. | 1 | 10000 | 13148 | 13148
15 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 45404.77
15.1 | ELE-ELE-010 | ELETRODUTO PVC RÍGIDO, ROSCA, INCLUSIVE CONEXÕES D = 3/4" | m | 210 | 11.59 | 15.24 | 3200.4
15.2 | ELE-DUT-005 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | m | 30 | 16.96 | 22.3 | 669
15.3 | ELE-PER-025 | PERFILADO PERFURADO EM CHAPA DE AÇO COM TAMPA, DIMENSÕES 38 X 38 MM | m | 130 | 28.61 | 37.62 | 4890.6
15.4 | ELE-PER-035 | BASE COM 4 FUROS PARA FIXAÇÃO EXTERNA EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | unid. | 5 | 13.04 | 17.14 | 85.7
15.5 | ELE-PER-040 | DERIVAÇÃO FINAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | unid. | 10 | 6.71 | 8.82 | 88.2
15.6 | ELE-PER-050 | DERIVAÇÃO LATERAL PARA ELETRODUTO EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | unid. | 10 | 6.02 | 7.92 | 79.2
15.7 | ELE-PER-070 | SUPORTE EM CHAPA DE AÇO PARA PERFILADO | unid. | 65 | 7.27 | 9.56 | 621.4
15.8 | ELE-CAL-045 | ELETROCALHA PERFURADA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | m | 30 | 52.98 | 69.66 | 2089.8
15.9 | 11.24.05 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO #2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 1000 | 1.68 | 2.21 | 2210
15.10 | 11.24.06 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO #4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 600 | 2.39 | 3.14 | 1884
15.11 | 11.24.07 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO #6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 300 | 3.3 | 4.34 | 1302
15.12 | 11.24.08 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO #10,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | m | 60 | 5.91 | 7.77 | 466.2
15.13 | 11.24.45 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO C/1 CONDUTOR # 1 X 16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 30 | 9.35 | 12.29 | 368.7
15.14 | 11.24.46 | CABO FLEXÍVEL NÃO HALOGÊNO C/1 CONDUTOR # 1 X 25,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | m | 120 | 13.41 | 17.63 | 2115.6
15.15 | ELE-CXS-160 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | unid. | 100 | 5.67 | 7.45 | 745
15.16 | ELE-CXS-165 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC PARA ELETRODUTO FLEXÍVEL , QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4" | unid. | 6 | 6.72 | 8.84 | 53.04
15.17 | ELE-QUA-025 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 42 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100A | unid. | 1 | 649.13 | 853.48 | 853.48
15.18 | 11.15.31 | QUADRO DISTRIBUIÇAO DE CIRCUITOS C/ BARRAMENTO 100A, 16 POSICOES - PADRAO DIN | unid. | 1 | 338.98 | 445.69 | 445.69
15.19 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | unid. | 10 | 16.21 | 21.31 | 213.1
15.20 | ELE-DIS-010 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 30A | unid. | 4 | 16.21 | 21.31 | 85.24
15.21 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | unid. | 4 | 16.21 | 21.31 | 85.24
15.22 | ELE-DIS-063 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | unid. | 15 | 40.4 | 53.12 | 796.8
15.23 | ELE-DIS-064 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 25A | unid. | 6 | 40.4 | 53.12 | 318.72
15.24 | ELE-DIS-024 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 50A | unid. | 1 | 50.15 | 65.94 | 65.94
15.25 | ELE-DIS-049 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 200A | unid. | 1 | 277.54 | 364.91 | 364.91
15.26 | 11.20.01 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - BIPOLAR 25A-30MA, 2 MOD. REF. WRX 22530 ELETROMAR/ EQUIVALENTE | unid. | 10 | 132.5 | 174.21 | 1742.1
15.27 | 11.20.02 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL - BIPOLAR 40A-30MA, 2 MOD. REF. WRX 24030 ELETROMAR OU EQUIVALENTE | unid. | 6 | 137.61 | 180.93 | 1085.58
15.28 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | unid. | 22 | 12.01 | 15.79 | 347.38
15.29 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | unid. | 10 | 19.94 | 26.22 | 262.2
15.30 | ELE-INT-010 | INTERRUPTOR, UMA TECLA PARALELO 10 A - 250 V | unid. | 8 | 12.86 | 16.91 | 135.28
15.31 | ELE-TOM-015 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | unid. | 68 | 21.03 | 27.65 | 1880.2
15.32 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W COMPLETA | unid. | 46 | 150.34 | 197.67 | 9092.82
15.33 | ELE-LAM-050 | LÂMPADA FLUORESCENTE TLDRS 32/ 84 - 32 W - G13 | unid. | 92 | 8.93 | 11.74 | 1080.08
15.34 | 11.61.13 | PADRAO CEMIG AEREO EM MURETA TIPO C7, DEMANDA 66,1 A 75 KVA (3F+N) | unid. | 1 | 4320.94 | 5681.17 | 5681.17
16 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA |  |  |  |  | 28425.53
16.1 | 72929 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 35MM2 - FORNECIMENO E INSTALAÇÃO | m | 127.2 | 31.89 | 41.93 | 5333.5
16.2 | 72930 | CORDOALHA DE COBRE NÚ, INCLUSIVE ISOLADORES - 50MM2 - FORNECIMENO E INSTALAÇÃO | m | 127.2 | 40.2 | 52.85 | 6722.52
16.3 | SPDA-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS, COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO ''COPPERWELD'' | unid. | 8 | 843.03 | 1108.42 | 8867.36
16.4 | SPDA-PRO-005 | PROTEÇÃO DA CORDOALHA DO PÁRA-RAIO COM TUBO DE PVC RÍGIDO, Ø 50 MM (2"), COMPRIMENTO 3,00 M | unid. | 8 | 76.11 | 100.07 | 800.56
16.5 | SPDA-TER-010 | TERMINAL AÉREO H = 25CM, D=3/8'' | unid. | 60 | 8.89 | 11.69 | 701.4
16.6 | SPDA-PRE-010 | PRESILHA PARA CABO DE COBRE SEÇÃO TRANSVERSAL 35 MM2 | unid. | 120 | 0.82 | 1.08 | 129.6
16.7 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 67.2 | 40.77 | 53.6 | 3601.92
16.8 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 67.2 | 25.68 | 33.76 | 2268.67
17 |  | LIMPEZA GERAL |  |  |  |  | 10191.18
17.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | m² | 1901.34 | 4.08 | 5.36 | 10191.18
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 766092.5 | 583569.67
GRACE LIMA DO AMARAL
ENGENHEIRA CIVIL
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 19 de março de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: ADEQUAÇÃO QUE CONSISTE EM REFORMA E IMPLANTAÇÃO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA CRECHE RESIDENCIAL LAGOA SANTA
LOCAL: RUA 4 E RUA K - BAIRRO VARGEM DO LOBO - LAGOA SANTA.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  | PRAZO TOTAL DA OBRA: 02 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 1.266% | 100% | 60% | 40%
|  | 9695.41 | 9695.41 | 5817.246 | 3878.164
2 | ADMINISTRAÇÃO | 8.689% | 100% | 50% | 50%
|  | 66565.49 | 66565.49 | 33282.745 | 33282.745
3 | PROJETOS EXECUTIVOS | 0.9505% | 100% | 100% | 0%
|  | 7281.92 | 7281.92 | 7281.92 | 0
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.2015% | 100% | 100% | 0%
|  | 1543.99 | 1543.99 | 1543.99 | 0
5 | FUNDAÇÕES | 6.2% | 100% | 80% | 20%
|  | 47501.02 | 47501.02 | 38000.816 | 9500.204
6 | LAJES | 1.056% | 100% | 80% | 20%
|  | 8093.37 | 8093.37 | 6474.696 | 1618.674
7 | COBERTURA | 9.289% | 100% | 80% | 20%
|  | 71163.89 | 71163.89 | 56931.112 | 14232.778
8 | ALVENARIA E DIVISOES | 6.67% | 100% | 70% | 30%
|  | 51096.31 | 51096.31 | 35767.417 | 15328.893
9 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA | 14.59% | 100% | 70% | 30%
|  | 111810.9 | 111810.9 | 78267.63 | 33543.27
10 | PISOS | 1.051% | 100% | 30% | 70%
|  | 8048.06 | 8048.06 | 2414.418 | 5633.642
11 | REVESTIMENTO E PINTURA | 11.39% | 100% | 50% | 50%
|  | 87262.29 | 87262.29 | 43631.145 | 43631.145
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 9.396% | 100% | 20% | 80%
|  | 71982.17 | 71982.17 | 14396.434 | 57585.736
13 | CLIMATIZAÇÃO | 16.56% | 100% | 0% | 100%
|  | 126878.2 | 126878.2 | 0 | 126878.2
14 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO | 1.716% | 100% | 0% | 100%
|  | 13148 | 13148 | 0 | 13148
15 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.927% | 100% | 20% | 80%
|  | 45404.77 | 45404.77 | 9080.954 | 36323.816
16 | SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | 3.71% | 100% | 60% | 40%
|  | 28425.53 | 28425.53 | 17055.318 | 11370.212
17 | LIMPEZA GERAL | 1.33% | 100% | 0% | 100%
|  | 10191.18 | 10191.18 | 0 | 10191.18
TOTAL |  | 100% | 100% | 45.68% | 54.32%
|  | 766092.5 | 755901.32 | 349945.841 | 405955.479
GRACE LIMA DO AMARAL
ENGENHEIRA CIVIL
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 19 de março de 2018.

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
CONTRATANTE
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
ADEQUAÇÃO QUE CONSISTE NA REFORMA E IMPLANTAÇÃO DAS FUTURAS INSTALAÇÕES DA CRECHE RESIDENCIAL LAGOA SANTA
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;