## ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: REFORMA E RETOMADA DA OBRA UBS VILA MARIA |  |  |  |  | DATA: 17/05/2018
LOCAL: UBS VILA MARIA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN/18 - SINAPI MAR/18 - SUDECAP FEV/18 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X )INDIRETA |  | BDI |  |  | ,
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [6 empty] | 31.48% | 1.3148
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
REFORMA E RETOMADA DA OBRA UBS VILA MARIA
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 29091.99
1.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO VALOR DA OBRA) | UND | 1 | 1006.1028 | 1322.82 | 1322.82 | SETOP | 0.4975%
1.2 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M³ | 8.74 | 75.17 | 98.83 | 863.77 |  | 0.3249%
1.3 | DEM-PIS-005 | DEMOLIÇÃO DE PISO CIMENTADO OU CONTRAPISO DE ARGAMASSA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 93.42 | 10.93 | 14.37 | 1342.45 |  | 0.5049%
1.4 | DEM-PIS-020 | DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 63 | 5.47 | 7.19 | 452.97 |  | 0.1704%
1.5 | DEM-PIS-010 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 30.42 | 9.7 | 12.75 | 387.86 |  | 0.1459%
1.6 | DEM-MET-010 | REMOÇÃO DE METAIS ESPECIAIS (VÁLVULA DE DESCARGA) | UND | 4 | 11.3 | 14.86 | 59.44 |  | 0.02236%
1.7 | DEM-LOU-005 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UND | 4 | 45.97 | 60.44 | 241.76 |  | 0.09093%
1.8 | DEM-POR-020 | REMOÇÃO DE MARCO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO UN 9,69 | UND | 4 | 9.53 | 12.53 | 50.12 |  | 0.01885%
1.9 | DEM-POR-005 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 12.7 | 8.2 | 10.78 | 136.91 |  | 0.05149%
1.10 | DEM-RED-010 | RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS | M | 31.7 | 10.07 | 13.24 | 419.71 |  | 0.1579%
1.11 | DEM-TUB-005 | RETIRADA DE TUBULACAO DE FERRO GALVANIZADO POSTE | M | 6 | 10.07 | 13.24 | 79.44 |  | 0.02988%
1.12 | DEM-FOR-035 | DEMOLIÇÃO DE FORRO DE TABUAS DE PINHO INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 12.95 | 12.3 | 16.17 | 209.4 |  | 0.07876%
1.13 | TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 9.9 | 25.68 | 33.76 | 334.22 |  | 0.1257%
1.14 | COMPOSIÇAO | TAPUME PINTADO EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES | M | 97 | 159.76 | 210.05 | 20374.85 |  | 7.663%
1.15 | TRA-CAR-005 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 46.34 | 23.98 | 31.53 | 1461.1 |  | 0.5495%
1.16 | TRA-CAM-020 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 321.13 | 3.21 | 4.22 | 1355.17 |  | 0.5097%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 33353.7281 |  | 12.54%
2.1 | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 5622.77 | 7392.818 | 22178.454 | SINAPI | 8.341%
2.2 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 70.83 | 93.1273 | 11175.2741 | SINAPI | 4.203%
3 |  | ESTRUTURAS |  |  |  |  | 8946.72 |  | 3.365%
3.1 | EST-CON-030 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL VIRADO EM OBRA FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E 2 | M3 | 3.89 | 395.58 | 520.11 | 2023.23 |  | 0.7609%
3.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | KG | 311.2 | 7.51 | 9.87 | 3071.54 |  | 1.155%
3.3 | EST-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M2 | 30.54 | 63.94 | 84.07 | 2567.5 |  | 0.9656%
3.4 | LAJ-REV-005 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00M | M2 | 14.07 | 69.43 | 91.29 | 1284.45 |  | 0.4831%
4 |  | ALVENARIAS E DIVISÕES |  |  |  |  | 4361.7251 |  | 1.64%
4.1 | 40.30.22 | ALVENARIA DE TIJOLO FURADO E = 20 CM, A REVESTIR | M2 | 4.02 | 52.39 | 68.8824 | 276.9071 | SUDECAP | 0.1041%
4.2 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR | M2 | 22.85 | 41.14 | 54.0909 | 1235.9764 | SETOP | 0.4648%
4.3 | CIN-VER-005 | VERGAS RETAS CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA | M3 | 1.3 | 1666.73 | 2191.4166 | 2848.8416 | SETOP | 1.071%
5 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 14195.2988 |  | 5.339%
5.1 | 92580 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA,, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 125.16 | 27.29 | 35.8809 | 4490.8524 | SINAPI | 1.689%
5.2 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES | M2 | 125.16 | 39.97 | 52.5526 | 6577.4779 | SETOP | 2.474%
5.3 | 94195 | TELHAMENTO COM TELHA CERÂMICA DE ENCAIXE, TIPO COLONIAL PLANA, COM ATÉ 2 ÁGUAS,REVISÃO DA COBERTURA, INCLUSO TELHA E TRANSPORTE VERTICAL. | M2 | 30 | 19.55 | 25.7043 | 771.1302 |  | 0.29%
5.4 | PLU-RUF-025 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24, DESENVOLVIMENTO = 50 CM | M | 48.05 | 37.29 | 49.0289 | 2355.8383 | SETOP | 0.886%
6 |  | SERRALHERIA |  |  |  |  | 34526.9516 |  | 12.99%
6.1 | 13.38.30 | GRADIL NYLOFOR H=2,43M INCLUSIVE POSTE | M | 10.92 | 333.21 | 438.1045 | 4784.1012 | SUDECAP | 1.799%
6.2 | SER-POR-055 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 2.25 | 233.56 | 307.0847 | 690.9405 | SETOP | 0.2599%
6.3 | SER-JAN-016 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA MAXIMO-AR EM METALON | M2 | 24.69 | 266.96 | 350.999 | 8666.1655 | SETOP | 3.259%
6.4 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO (P1) | UND | 10 | 508.67 | 668.7993 | 6687.9932 | SETOP | 2.515%
6.5 | 73910/008 + 73736/001 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 110X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN | UND | 1 | 670.63 | 881.7443 | 881.7443 | SINAPI | 0.3316%
6.6 | 73910/008 + 73736/001 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN | UND | 1 | 919.74 | 1209.2742 | 1209.2742 |  | 0.4548%
6.7 | SER-POR-040 | PORTA VENEZIANA EM CHAPA DOBRADA E METALON | M2 | 2.1 | 287.72 | 378.2943 | 794.4179 |  | 0.2988%
6.8 | 68050 | PORTA DE CORRER EM ALUMINIO, COM DUAS FOLHAS PARA VIDRO, INCLUSO VIDRO LISO INCOLOR 10MM, FECHADURA E PUXADOR, SEM GUARNICAO/ALIZAR/VISTA | M2 | 14.34 | 427.24 | 561.7352 | 8055.2821 | SINAPI | 3.03%
6.9 | VID-LIS-010 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADA | M2 | 24.69 | 84.93 | 111.666 | 2757.0327 | SETOP | 1.037%
7 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 25608.8062 |  | 9.631%
7.1 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER | M2 | 220.48 | 5.24 | 6.8896 | 1519.0084 | SETOP | 0.5713%
7.2 | REV-REB-020 | REVESTIMENTO DE PAREDES EM CAMADA ÚNICA 1:3, CIMENTO E AREIA | M2 | 253.28 | 25.91 | 34.0665 | 8628.355 | SUDECAP | 3.245%
7.3 | REV-REB-021 | REVESTIMENTO DE TETOS EM CAMADA ÚNICA 1:3, CIMENTO E AREIA | M2 | 116.02 | 25.91 | 34.0665 | 3952.3916 | SUDECAP | 1.486%
7.4 | REV-EMB-005 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA | M2 | 113.05 | 22.75 | 29.9117 | 3381.5177 |  | 1.272%
7.5 | REV-CER-015 | CERÂMICA ESMALTADA 20 X 20 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 113.05 | 54.68 | 71.8933 | 8127.5335 | SETOP | 3.057%
8 |  | PISOS E RODAPÉ |  |  |  |  | 32571.4647 |  | 12.25%
8.1 | 15.02.05 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 6 CM, SEM JUNTA, FCK = 10 MPA (MANUAL) | M2 | 11.1 | 26.91 | 35.3813 | 392.7321 | SUDECAP | 0.1477%
8.2 | PIS-CON-010 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA 1:3, SEM JUNTA E = 2,50 CM | M2 | 192.85 | 23.79 | 31.2791 | 6032.1729 | SETOP | 2.269%
8.3 | ROD-CER-005 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | M | 150.22 | 12.98 | 17.0661 | 2563.6701 | SUDECAP | 0.9642%
8.4 | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 192.85 | 71.76 | 94.35 | 18195.4068 | SETOP | 6.843%
8.5 | OBR-VIA-216 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 39 | 51.46 | 67.6596 | 2638.7247 | SETOP | 0.9924%
8.6 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA CONTORNO EXTERNO L=1,00M | M2 | 39 | 39.75 | 52.2633 | 2038.2687 | SETOP | 0.7666%
8.7 | 15.54.03 | SOLEIRA DE MÁRMORE BRANCO E = 3 CM | M2 | 2.31 | 233.93 | 307.5712 | 710.4894 | SUDECAP | 0.2672%
9 |  | PINTURA |  |  |  |  | 30587.6769 |  | 11.5%
9.1 | PIN-EMA-006 | EMASSAMENTO INTERNO COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 425.51 | 12.72 | 16.7243 | 7116.3382 | SETOP | 2.676%
9.2 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 425.51 | 14.25 | 18.7359 | 7972.3128 | SETOP | 2.998%
9.3 | PIN-EMA-008 | EMASSAMENTO INTERNO TETO COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 116.02 | 12.72 | 16.7243 | 1940.3482 | SETOP | 0.7298%
9.4 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA TETO 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 116.02 | 14.25 | 18.7359 | 2173.7391 | SETOP | 0.8175%
9.5 | PIN-ESM-005 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS METALICA | M2 | 41.01 | 21.66 | 28.4786 | 1167.9061 |  | 0.4392%
9.6 | PIN-ESM-015 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIA MADEIRA SEM MASSA | M2 | 86.25 | 17.61 | 23.1536 | 1997.0004 |  | 0.7511%
9.7 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 328.53 | 4.78 | 6.2847 | 2064.7269 |  | 0.7765%
9.8 | PIN-ACR-005 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, | M2 | 328.53 | 14.25 | 18.7359 | 6155.3052 | SETOP | 2.315%
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 23674.8805 |  | 8.904%
10.1 | ELE-CAB-010 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 2,5 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M | m | 800 | 4.11 | 5.4038 | 4323.0624 |  | 1.626%
10.2 | ELE-CAB-015 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 4,0 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M | m | 264 | 5.17 | 6.7975 | 1794.5442 |  | 0.6749%
10.3 | ELE-CAB-020 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 6 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M | m | 93 | 6.29 | 8.2701 | 769.1186 |  | 0.2893%
10.4 | ELE-CAB-035 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 25 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M | m | 20 | 13.94 | 18.3283 | 366.5662 |  | 0.1379%
10.5 | ELE-CAB-045 | CABO DE COBRE ISOLAMENTO ANTI-CHAMA, SEÇÃO 50 MM2, 450/750 V - FLEXÍVEL M | m | 80 | 25.14 | 33.0541 | 2644.3258 |  | 0.9945%
10.6 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | UND | 21 | 12.01 | 15.7907 | 331.6057 |  | 0.1247%
10.7 | ELE-INT-035 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM PLACA | UND | 2 | 25.04 | 32.9226 | 65.8452 |  | 0.02476%
10.8 | ELE-INT-040 | CONJUNTO 2 TOMADAS RETANGULARES 2P UNIVERSAL SEM PLACAS CJ | UND | 8 | 24.36 | 32.0285 | 256.2282 |  | 0.09637%
10.9 | ELE-INT-105 | INTERRUPTOR , UMA TECLA SIMPLES E DUAS TECLAS PARALELO 10 A - 250 V | UND | 1 | 36.85 | 48.4504 | 48.4504 |  | 0.01822%
10.10 | ELE-TOM-015 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | UND | 20 | 21.03 | 27.6502 | 553.0049 |  | 0.208%
10.11 | ELE-LUM-026 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 32 W OU 2 X 40 W, COMPLETA | UND | 30 | 150.34 | 197.667 | 5930.011 |  | 2.23%
10.12 | ELE-LUM-051 | LUMINÁRIA TIPO TARTARUGA PARA LÂMPADA INCANDESCENTE DE 60 W, COMPLETA | UND | 15 | 80.75 | 106.1701 | 1592.5515 |  | 0.599%
10.13 | ELE-QUA-010 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 20 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UND | 1 | 214.55 | 282.0903 | 282.0903 |  | 0.1061%
10.14 | ELE-PAD-035 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D7, 57,1 <= DEMANDA <= 66 KVA, TRIFÁSICO | UND | 1 | 3587.98 | 4717.4761 | 4717.4761 |  | 1.774%
11 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 26224.5919 |  | 9.863%
11.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 3384.7159 |  | 1.273%
11.1.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 4 | 76.48 | 100.5559 | 402.2236 |  | 0.1513%
11.1.2 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 6 | 45.25 | 59.4947 | 356.9682 |  | 0.1343%
11.1.3 | INST-ESG-010 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | PT | 4 | 62.79 | 82.5563 | 330.2252 |  | 0.1242%
11.1.4 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 2 | 62.91 | 82.7141 | 165.4281 |  | 0.06222%
11.1.5 | ELE-CXS-095 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND | 1 | 285.77 | 375.7304 | 375.7304 |  | 0.1413%
11.1.6 | HID-GOR-030 | CAIXA DE GORDURA PRÉ-FABRICADA SIMPLES VOL. 31 LITROS | UND | 1 | 54.34 | 71.4462 | 71.4462 |  | 0.02687%
11.1.7 | HID-DAG-020 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | UND | 1 | 668.11 | 878.431 | 878.431 |  | 0.3304%
11.1.8 | HID-TUB-055 | TUBO PVC ESGOTO PB, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 15 | 40.78 | 53.6175 | 804.2632 |  | 0.3025%
11.2 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS |  |  |  |  | 9916.073 |  | 3.729%
11.2.1 | PLU-CAL-025 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 22 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | M | 48.05 | 75.44 | 99.1885 | 4766.008 |  | 1.792%
11.2.2 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 3.1 | 50.12 | 65.8978 | 204.2831 |  | 0.07683%
11.2.3 | DRE-CAN-030 | CANALETA TIPO 4 - 30 X 20 CM, CONCRETO FCK = 15 MPA, COM TAMPA DE CONCRETO, PADRÃO DEOP-MG | M | 38.05 | 98.86 | 129.9811 | 4945.7819 |  | 1.86%
11.3 |  | APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 12923.8029 |  | 4.861%
11.3.1 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UND | 4 | 24.81 | 32.6202 | 130.4808 |  | 0.04907%
11.3.2 | ACE-ASS-015 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UND | 1 | 103.02 | 135.4507 | 135.4507 |  | 0.05094%
11.3.3 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | UND | 6 | 235.11 | 309.1226 | 1854.7358 |  | 0.6976%
11.3.4 | ACE-BAR-040 | BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UND | 1 | 248.77 | 327.0828 | 327.0828 |  | 0.123%
11.3.5 | ACE-BEB-015 | BEBEDOURO MF-F PINTADO | UND | 1 | 771.04 | 1013.7634 | 1013.7634 |  | 0.3813%
11.3.6 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | UND | 5 | 34.37 | 45.1897 | 225.9484 |  | 0.08498%
11.3.7 | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 5 | 34.37 | 45.1897 | 225.9484 |  | 0.08498%
11.3.8 | ACE-SAB-030 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | UND | 11 | 58.82 | 77.3365 | 850.7019 |  | 0.3199%
11.3.9 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | UND | 3 | 138.25 | 181.7711 | 545.3133 |  | 0.2051%
11.3.10 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1.05 | 303.64 | 399.2259 | 419.1872 |  | 0.1577%
11.3.11 | BAN-FUR-005 | FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO | UND | 2 | 52.5 | 69.027 | 138.054 |  | 0.05192%
11.3.12 | LOU-BOJ-010 | BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UND | 1 | 297.79 | 391.5343 | 391.5343 |  | 0.1473%
11.3.13 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | UND | 5 | 266.65 | 350.5914 | 1752.9571 |  | 0.6593%
11.3.14 | 10.40.54 | LAVAT. CANTO LINHA IZY BRANCO REF.101 DECA/EQUIVALENTE | UND | 2 | 154.4 | 203.0051 | 406.0102 |  | 0.1527%
11.3.15 | LOU-VAS-020 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UND | 2 | 512.52 | 673.8613 | 1347.7226 |  | 0.5069%
11.3.16 | LOU-VAS-035 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM | UND | 1 | 576.6 | 758.1137 | 758.1137 |  | 0.2851%
11.3.17 | 10.24.20 | TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE | UND | 3 | 137.72 | 181.0743 | 543.2228 |  | 0.2043%
11.3.18 | 10.24.42 | TORNEIRA DE LIMPEZA 1128-JR D=1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UND | 4 | 51.96 | 68.317 | 273.268 |  | 0.1028%
11.3.19 | 10.24.05 | TORNEIRA P/PIA PAREDE SAIDA LATERAL 1168-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE | UND | 3 | 83.28 | 109.4965 | 328.4896 |  | 0.1235%
11.3.20 | MERCADO | FUNIL EXPURGO HOSPITALAR COM TAMPA 285X410MM PARA EMBUTIR EM BANCADA INCLUSIVE VALVULA DE DESCARGA, INCLUINDO SIFÃO E VÁLVULA | UND | 1 | 726 | 954.5448 | 954.5448 |  | 0.359%
11.3.21 | VID-ESP-015 | ESPELHO (40 X 60) CM, E = 4 MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESSON | UND | 3 | 76.38 | 100.4244 | 301.2733 |  | 0.1133%
12 |  | DEMAIS SERVIÇOS |  |  |  |  | 2743.7615 |  | 1.032%
12.1 | MERCADO | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO DE ACORDO COM PROJETO A SER ELABORADO | VB | 1 | 1300 | 1709.24 | 1709.24 |  | 0.6428%
12.2 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 192.85 | 4.08 | 5.3644 | 1034.5215 |  | 0.3891% |  | valor obra | digite VALOR DA OBRA zerando o item 1.1
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 265887.5953 |  |  |  | 0 | 264564.78 |  | valor obra
[12 empty] | TAXA | % | TOTAL MOBILIZAÇAO S/ BDI
[11 empty] | valor obra sem BDI | 201220.5507 | 0.5 | 1006.1028
ALESSANDRO JORGE SALVINO
Diretor de Obras
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA E RETOMADA DA OBRA UBS VILA MARIA
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 10.94% | 100% | 100%
|  | 29091.99 | 29091.99 | 29091.99 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 12.54% | 100% | 33.34% | 33.33% | 33.33%
|  | 33353.7281 | 33353.7281 | 11120.1329 | 11116.7976 | 11116.7976
3 | ESTRUTURAS | 3.365% | 100% | 100%
|  | 8946.72 | 8946.72 | 8946.72 | 0 | 0
4 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 1.64% | 100% | 50% | 50%
|  | 4361.7251 | 4361.7251 | 2180.8626 | 2180.8626 | 0
5 | COBERTURA | 5.339% | 100% |  | 100%
|  | 14195.2988 | 14195.2988 | 0 | 14195.2988 | 0
6 | SERRALHERIA | 12.99% | 100% | 20% | 30% | 50%
|  | 34526.9516 | 34526.9516 | 6905.3903 | 10358.0855 | 17263.4758
7 | REVESTIMENTOS | 9.631% | 100% | 60% | 30% | 10%
|  | 25608.8062 | 25608.8062 | 15365.2837 | 7682.6419 | 2560.8806
8 | PISOS E RODAPÉ | 12.25% | 100% | 50% | 30% | 20%
|  | 32571.4647 | 32571.4647 | 16285.7323 | 9771.4394 | 6514.2929
9 | PINTURA | 11.5% | 100% |  | 30% | 70%
|  | 30587.6769 | 30587.6769 | 0 | 9176.3031 | 21411.3739
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 8.904% | 100% | 10% | 40% | 50%
|  | 23674.8805 | 23674.8805 | 2367.488 | 9469.9522 | 11837.4402
11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 9.863% | 100% | 10% | 40% | 50%
|  | 26224.5919 | 26224.5919 | 2622.4592 | 10489.8368 | 13112.2959
12 | DEMAIS SERVIÇOS | 1.032% | 100% |  |  | 100%
|  | 2743.7615 | 2743.7615 | 0 | 0 | 2743.7615
TOTAL |  | 100% | 100% | 35.69% | 31.76% | 32.56%
|  | 265887.5953 | 265887.5953 | 94886.0591 | 84441.2177 | 86560.3184
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
ALESSANDRO JORGE SALVINO
Diretor de Obras

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: REFORMA E RETOMADA DA OBRA UBS VILA MARIA
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## COMP AUXILIAR
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: REFORMA E RETOMADA DA OBRA UBS VILA MARIA |  |  |  |  | DATA: 17/05/2018
LOCAL: UBS VILA MARIA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN/18 - SINAPI MAR/18 - SUDECAP FEV/18 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X )INDIRETA |  | BDI |  |  | ,
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [6 empty] | 31.48% | 1.3148
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | VALOR POR M² | PREÇO TOTAL
6.5 | 73910/008 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN | M² | 2.52 | 597.88 | 237.254 |  | SINAPI | #REF!
| 73736/001 | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" | UND | 1 | 122.58 | 122.58 | 122.58
| ITEM | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 110X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN | M² | 2.31 |  | 237.25 | 548.0475
[5 empty] | TOTAL |  | 670.6275
6.5 | 73910/008 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 120X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN | M² | 2.52 | 597.88 | 237.254 |  | SINAPI | #REF!
| 73736/001 | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" | UND | 1 | 122.58 | 122.58 | 122.58
| ITEM | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 110X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN | M² | 2.31 |  | 237.25 | 548.0475
[5 empty] | TOTAL |  | 670.6275
| 73736/001 | DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" | UND | 1 | 122.58 | 122.58 | 122.58
6.6 | ITEM | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA, 160X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADICA TIPO VAI E VEM EM LATAO POLIDO 3" UN | M² | 3.36 |  | 237.25 | 797.16 |  | #REF!
[5 empty] | TOTAL |  | 919.74
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
REFERÊNCIA SETOP JULHO/2017
COMPOSIÇÃO: |  |  | TAPUME EM TELHA METÁLICA H=2,20M (SETOP IIO-TAP-005 ADAPTADO) | M
FONTE | TIPO | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | ÍNDICE | UNIT. (R$) | TOTAL
SETOP | 99900.2.89 | TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM, SIMPLES |  | M2 | 2.2 | 21.16 | 46.552
SETOP | 99900.4.88 | PARAFUSO STILL-FIX AUTOBROCANTE 5/16" X 50 MM |  | PÇ | 3 | 2.1 | 6.3
SETOP | 06062.3.2.1 | PONTALETE 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 3"X 3" / TIPO DE MADEIRA: CEDRO) |  | M | 2.45 | 6.24 | 15.288
SETOP | 06062.3.4.3 | SARRAFO 3A. CONSTRUÇÃO (SEÇÃO TRANSVERSAL: 1X4 " / TIPO DE MADEIRA: CEDRO) |  | M | 5.2 | 6.38 | 33.176
SETOP | MAO-AJD-010 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 13.29 | 13.29
SETOP | MAO-OFC-020 | CARPINTEIRO DE FORMA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES |  | H | 1 | 16.69 | 16.69
SINAP | 79498/001 | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO M2 CR 12,94 UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO |  | m² | 2.2 | 12.94 | 28.468
Total | [6 empty] | 159.764
ALESSANDRO JORGE SALVINO
Diretor de Obras