## PLANILHA ORÇAMENTARIA ASCAMARE
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - FASE 1 |  |  |  |  | DATA: 12/06/2018
LOCAL: ASCAMARE- BAIRRO: PALMITAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI ABRIL/2018 , SETOP JANEIRO/2018, SUDECAP MARÇO/2018 (DESONERADA). |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 04 MESES | [6 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
ASCAMARE
1 |  | ADMINISTRAÇÃO |  |  |  | 0 | 133608.66
1.1 | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 14203.82 | 18489.11 | 36978.22
1.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 5622.77 | 7319.16 | 29276.64
1.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2640 | 13.57 | 17.66 | 46622.4
1.4 | COMPOSIÇÃO | GASTO DE OBRA (MÊS/HOMEM) | MÊS | 4 | 3981.6 | 5182.85 | 20731.4
2 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | 44955.22
2.1 | MOB-DES-010 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - PARA OBRAS QUE EXIGEM A UTILIZAÇÃO DE GRANDE QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS E SÃO EXECUTADAS EM LOCAIS DISTANTES DE CENTROS URBANOS -OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | UNID. | 1 | 17918.2056 | 23324.13 | 23324.13
2.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 6 | 313.55 | 408.15 | 2448.9
2.3 | 73847/001 | ALUGUEL CONTAINER/ESCRIT INCL INST ELET LARG=2,20 COMP=6,20M ALT=2,50M CHAPA ACO C/NERV TRAPEZ FORRO C/ISOL TERMO/ACUSTICO CHASSIS REFORC PISO COMPENS NAVAL EXC TRANSP/CARGA/DESCARGA | mês | 3 | 339.84 | 442.37 | 1327.11
2.4 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. | m² | 12 | 287.65 | 374.43 | 4493.16
2.5 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | m² | 12 | 484.5 | 630.67 | 7568.04
2.6 | 93214 | EXECUÇÃO DE RESERVATÓRIO ELEVADO DE ÁGUA (1000 LITROS) EM CANTEIRO DE OBRA, APOIADO EM ESTRUTURA DE MADEIRA. (PROVISÓRIO - OBRA) | un. | 1 | 3072.74 | 3999.79 | 3999.79
2.7 | 41598 | ENTRADA PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA AEREA TRIFASICA 40A EM POSTE MADEIRA | un. | 1 | 1174.68 | 1529.08 | 1529.08
2.8 | IO-LIG-005 | LIGAÇÃO PREDIAL DE ÁGUA 1/2" CAVALETE SIMPLES - COPASA | un. | 1 | 203.59 | 265.01 | 265.01
3 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 29092.69
3.1 | 62.01.19 | PROJETO ELETRICO | PR A1 | 2 | 1517.35 | 1975.13 | 3950.26
3.2 | 62.01.10 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) | PR A1 | 3 | 951.19 | 1238.16 | 3714.48
3.3 | 62.01.11 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇOES) | PR A1 | 3 | 529.2 | 688.86 | 2066.58
3.4 | 62.01.21 | PROJETO DE ESTRUTURA METALICA | PR A1 | 3 | 2009.29 | 2615.49 | 7846.47
3.5 | 62.01.12 | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR A1 | 3 | 1172.01 | 1525.61 | 4576.83
3.6 | 62.01.22 | PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO | PR A1 | 2 | 1463.23 | 1904.69 | 3809.38
3.7 | 62.01.23 | PROJETO DE PREVENÇAO E COMBATE A INCENDIO | PR A1 | 1 | 1297.07 | 1688.4 | 1688.4
3.8 | 62.01.25 | PROJETO DE PROTEÇAO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS | PR A1 | 1 | 1106.47 | 1440.29 | 1440.29
4 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 319138.9
4.1 | COMPOSIÇÃO 1 | TELA GALVANIZADA # 2, FIO 14 COM MOURÃO DE EUCALIPTO | m | 453 | 29.4364 | 38.32 | 17358.96
4.2 | 79473 | CORTE E ATERRO COMPENSADO | M³ | 18923.7007 | 4.81 | 6.26 | 118462.37
4.3 | 73672 | DESMATAMENTO E LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM ARVORES ATE Ø 15CM, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS | m² | 9142 | 0.31 | 0.4 | 3656.8
4.4 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MECANICA | M³ | 3565.38 | 1.69 | 2.2 | 7843.84
4.5 | 95426 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (DMT=5KM) | M³XKM | 45710 | 0.86 | 1.12 | 51195.2
4.6 | 95463 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTECOM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | un. | 1 | 1166.04 | 1517.83 | 1517.83
4.7 | 74198/002 | EXECUÇÃO DE SUMIDOURO - SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | un. | 1 | 1242.2 | 1616.97 | 1616.97
4.8 | MERCADO | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO TIPO TAÇA CAPACIDADE 20.000L. | un. | 1 | 16710 | 21751.41 | 21751.41
4.9 | 74244/001 | ALAMBRADO, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | M² | 329.08 | 107.24 | 139.59 | 45936.28
4.10 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE E SOLO. | M³ | 87.5 | 4.63 | 6.03 | 527.63
4.11 | MERCADO | POÇO TUBULAR PROFUNDO | un. | 1 | 37851.74 | 49271.61 | 49271.61
5 |  | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO |  |  |  | 0 | 457266.4681
5.1 |  | PAVIMENTAÇÃO
5.1.1 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M² | 3872 | 1.15 | 1.5 | 5808
5.1.2 | 20.04.03 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. COM BRITA BICA CORRIDA | M³ | 774.4 | 76.04 | 98.98 | 76650.11
5.1.3 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM - DMT=35KM | M³XKM | 27104 | 0.74 | 0.96 | 26019.84
5.1.4 | 72923 | BASE DE SOLO - BRITA (40/60), MISTURA EM USINA, COMPACTACAO 100% PROCT | M³ | 580.8 | 60.22 | 78.39 | 45528.91
5.1.5 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30KM - DMT=35KM | M³XKM | 20328 | 0.74 | 0.96 | 19514.88
5.1.6 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. | M² | 3872 | 4.26 | 5.55 | 21489.6
5.1.7 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT ACIMA DE 10 KM (DMT=60KM) ( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30) | TXKM | 281.57 | 0.57 | 0.74 | 208.36
5.1.8 | OBR-VIA-165 | EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM MATERIAL BETUMINOSO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO DENTRO DO CANTEIRO DE OBRAS, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO ATÉ A USINA | M² | 3872 | 0.92 | 1.2 | 4646.4
5.1.9 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT ACIMA DE 10 KM (DMT=60KM)( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 117.32 | 0.57 | 0.74 | 86.82
5.1.10 | 20.13.05 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE FAIXA C COM CAP 50/70 | T | 464.64 | 241.01 | 313.72 | 145766.86
5.1.11 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT ACIMA DE 10 KM (DMT=60KM) (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 1533.313 | 0.57 | 0.74 | 1134.65
5.1.12 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT ACIMA DE 10 KM (DMT=60KM) (AGREGADO) | TXKM | 26345.09 | 0.57 | 0.74 | 19495.37
5.1.13 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT ACIMA DE 10 KM(DMT=60KM)(TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CBUQ) | TXKM | 27878.4 | 0.57 | 0.74 | 20630.02
5.2 |  | URBANIZAÇÃO E OBBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0
5.2.1 | DRE-SAR-005 | SARJETA TIPO 1 - 50 X 5 CM, I = 3 %, PADRÃO DEOP-MG | m | 484 | 16.56 | 21.56 | 10435.04
5.2.2 | 94275 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFER IOR X BASE SUPERIOR X ALTURA) | m | 701 | 31.3 | 40.74 | 28558.74
5.2.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. | CHP | 6.9143 | 10.22 | 13.3 | 91.96
5.2.6 | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M² | 743.8 | 0.42 | 0.55 | 409.09
5.2.7 | 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M² | 743.8 | 4.92 | 6.4 | 4760.32
5.2.4 | 74236/001 | PLANTIO DE GRAMA BATATAIS EM PLACAS | M² | 743.8 | 9.76 | 12.7 | 9446.26
5.2.5 | 94990 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. | M³ | 12.978 | 439 | 571.45 | 7416.2781
5.2.6 | DRE-CAN-035 | CANALETA TIPO 5 - 30 X 20 CM, CONCRETO FCK = 15 MPA SEM TAMPA DE CONCRETO, PADRÃO DEOP-MG | m | 96 | 73.37 | 95.51 | 9168.96
6 |  | ALVENARIA E REVESTIMENTO |  |  |  | 0 | 53505.19
6.1 | 89300 | ALVENARIA ESTRUTURAL DE BLOCOS CERÂMICOS 14X19X39, (ESPESSURA DE 14 CM), PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 88.77 | 44.99 | 58.56 | 5198.37
6.2 | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | M² | 421.11 | 44.43 | 57.83 | 24352.79
6.3 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. | M² | 1078.74 | 1.81 | 2.36 | 2545.83
6.4 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 1078.74 | 9.23 | 12.01 | 12955.67
6.5 | 72131 | ALVENARIA EM TIJOLO CERAMICO MACICO 5X10X20CM 1 VEZ (ESPESSURA 20CM), ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) | M² | 26.88 | 97.07 | 126.36 | 3396.56
6.6 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. | M² | 53.76 | 4 | 5.21 | 280.09
6.7 | 5991 | EMBOCO BARRA LISA COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA GROSSA), ESPESSURA 2,0CM, INCLUSO ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, PREPARO MECANICO DA ARGAMASSA | M² | 26.88 | 34.06 | 44.34 | 1191.86
6.8 | 93395 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA PADRÃO POPULAR DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M2 A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | M² | 26.88 | 41.66 | 54.23 | 1457.7
6.9 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7, CIMENTO E AREIA | M² | 26.88 | 27.35 | 35.6 | 956.93
6.10 | 88487 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | M² | 26.88 | 7.29 | 9.49 | 255.09
6.11 | 94449 | TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBRA DE VIDRO E = 0,6 MM | M² | 19.2 | 36.58 | 47.62 | 914.3
7 |  | PISO E REVESTIMENTO |  |  |  |  | 145021.1
7.1 | 85422 | PREPARO MANUAL DE TERRENO S/ RASPAGEM SUPERFICIAL | M² | 885.22 | 4.92 | 6.4 | 5665.41
7.2 | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M² | 885.22 | 0.42 | 0.55 | 486.87
7.3 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M3 | 17.7044 | 208.42 | 271.3 | 4803.2
7.4 | PIS-CON-030 | PISO EM CONCRETO ARMADO E = 15 CM, FCK = 30 MPA, AÇO CA-50A D = 6,3 MM - MALHA 10 X 10 CM | M² | 880.22 | 102.21 | 133.05 | 117113.27
7.5 | PIS-POL-010 | POLIMENTO DE CONCRETO TIPO NÍVEL "0" | M² | 880.22 | 14.5 | 18.87 | 16609.75
7.6 | 87620 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPE SSURA 2CM. | M² | 5 | 19.82 | 25.8 | 129
7.7 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. | M² | 5 | 32.82 | 42.72 | 213.6
8 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 178638.06
8.1 | 72111 | ESTRUTURA METALICA EM TESOURAS OU TRELICAS, VAO LIVRE DE 15M, FORNECIMENTO E MONTAGEM, NAO SENDO CONSIDERADOS OS FECHAMENTOS METALICOS, AS COLUNAS, OS SERVICOS GERAIS EM ALVENARIA E CONCRETO, AS TELHAS DE COBERTURA E A PINTURA DE ACABAMENTO | M² | 991.03 | 70.2 | 91.38 | 90560.32
8.2 | 79498/001 | PINTURA A OLEO BRILHANTE SOBRE SUPERFICIE METALICA, UMA DEMAO INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 991.03 | 13.12 | 17.08 | 16926.79
8.3 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. | M² | 991.03 | 37.1 | 48.29 | 47856.84
8.4 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 134.36 | 46.81 | 60.93 | 8186.55
8.5 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. | M | 134.36 | 24.09 | 31.36 | 4213.53
8.6 | 75220 | CUMEEIRA EM PERFIL ONDULADO DE ALUMÍNIO | M | 41.88 | 32.72 | 42.59 | 1783.67
8.7 | 10.10.05 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES (DIÂMETRO DA SEÇÃO:150,00 MM) | M | 94.25 | 48 | 62.48 | 5888.74
8.8 | COB-TEL-010 | COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL PLANA, 24 UNID/M2 | M² | 10.5 | 48.33 | 62.91 | 660.56
8.9 | COB-ENG-005 | ENGRADAMENTO PARA TELHAS CERÂMICA | M² | 10.5 | 109.18 | 142.12 | 1492.26
8.10 | AUX-LAJ-010 | LAJE PRÉ-MOLDADA D = 8 CM, CONCRETO 1:2:4 COM ARMAÇÃO E FORMA RESINADA | M² | 5 | 136.84 | 178.12 | 890.6
8.11 | IMP-ARG-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM ARGAMASSA TRAÇO 1:3, E = 2,50 CM COM ADITIVO | M² | 5 | 27.38 | 35.64 | 178.2
9 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 45692.774
9.1 | 94559 | JANELA DE AÇO BASCULANTE, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. (PARA OS SANITARIOS) | M² | 1 | 418.08 | 544.21 | 544.21
9.2 | 94562 | JANELA DE AÇO DE CORRER, 4 FOLHAS, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA, SEM VIDROS, PADRONIZADA. (PARA SALA DO CONTROLE, MOTORISTA E GUARITA) | M² | 14.6 | 387.66 | 504.62 | 7367.45
9.3 | 72118 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR, ESPESSURA 6MM, FORNECIMENTO E INSTALACAO, INCLUSIVE MASSA PARA VEDACAO | M² | 15.6 | 108.12 | 140.74 | 2195.54
9.4 | 90820 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (BANHEIROS, SALA MOTORISTA E GUARITA) | un. | 4 | 291.18 | 379.03 | 1516.12
9.5 | 90823 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, INCLUSO DOBRADIÇAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PARA A SALA DO CONTROLE, MOTORISTAS E DEPOSITO) | un. | 3 | 321.94 | 419.07 | 1257.21
9.6 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRAVERGAS EMBUTIDAS NAS PAREDES | m | 103.8 | 32.17 | 41.88 | 4347.144
9.7 | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO (PRENSAVEIS) | M² | 40.2 | 293.56 | 382.13 | 15361.63
9.8 | SER-POR-070 | PORTÃO EM PERFIL E CHAPA METÁLICA COLOCADO COM CADEADO (EXPEDIÇÃO) | M² | 10 | 293.56 | 382.13 | 3821.3
9.9 | 73933/003 | PORTA DE FERRO TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, SEM BANDEIRA SEM FERRAGENS | M² | 16.8 | 367.98 | 479 | 8047.2
9.10 | 85233 | ESCADA EM CONCRETO ARMADO, FCK = 15 MPA, MOLDADA IN LOCO | M3 | 0.46368 | 2046.09 | 2663.4 | 1234.97
10 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 5975.28
10.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICA
10.1.1 | 95470 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un. | 2 | 186.8 | 243.16 | 486.32
10.1.2 | 10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | UN | 2 | 25.59 | 33.31 | 66.62
10.1.3 | 10.25.25 | VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM REGISTRO INTERNO (DIÂMETRO DA SEÇÃO: 1 1/2 ") | UN | 2 | 232.63 | 302.81 | 605.62
10.1.4 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | un. | 2 | 25.58 | 33.3 | 66.6
10.1.5 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO. | un. | 2 | 26.33 | 34.27 | 68.54
10.1.6 | 86902 | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA COM COLUNA, *44 X 35,5* CM, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un. | 2 | 213.61 | 278.06 | 556.12
10.1.7 | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un. | 1 | 412.83 | 537.38 | 537.38
10.1.8 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 3 | 76.48 | 99.55 | 298.65
10.1.9 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR | un. | 2 | 44.34 | 57.72 | 115.44
10.1.10 | 86913 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un. | 1 | 16.61 | 21.62 | 21.62
10.1.11 | 89352 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | un. | 2 | 22.27 | 28.99 | 57.98
10.2 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS
10.2.1 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 3 | 45.25 | 58.9 | 176.7
10.2.2 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 2 | 62.91 | 81.89 | 163.78
10.2.3 | 10.48.42 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO 75,00MM) | UN | 2 | 8.9 | 11.59 | 23.18
10.2.4 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un. | 2 | 7 | 9.11 | 18.22
10.2.5 | 86886 | ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un. | 5 | 28.46 | 37.05 | 185.25
10.2.6 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 3 | 17.05 | 22.19 | 66.57
10.2.7 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 22.7 | 29.55 | 88.65
10.2.8 | 89708 | CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | UN | 2 | 42.38 | 55.17 | 110.34
10.2.9 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | UN | 6 | 289.58 | 376.95 | 2261.7
11 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 44560.43
11.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS | M³ | 12.04 | 48.73 | 63.43 | 763.7
11.2 | 79472 | REGULARIZACAO DE SUPERFICIES EM TERRA COM MOTONIVELADORA | M² | 35.88 | 0.42 | 0.55 | 19.73
11.3 | 94965 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 20.95 | 250.99 | 326.71 | 6844.57
11.4 | 92793 | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. | KG | 2095.08 | 5.57 | 7.25 | 15189.33
11.5 | 92265 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M² | 158.16 | 54.49 | 70.93 | 11218.29
11.6 | 92263 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. | M² | 103.48 | 74.93 | 97.54 | 10093.44
11.7 | 94962 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. | M³ | 1.59 | 208.42 | 271.3 | 431.37
12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 92034.63
12.1 |  | PONTOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADA
12.1.1 | 11.20.01 | BIPOLAR 25A-30MA,2MOD.REF:WRX22530 ELETROMAR/EQUIVALENTE | UN | 10 | 132.7 | 172.74 | 1727.4
12.1.2 | 11.20.02 | BIPOLAR 40A-30MA, 2 MOD. REF. WRX 24030 ELETROMAR OU EQUIVALENTE | UN | 2 | 137.86 | 179.45 | 358.9
12.1.3 | 92994 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 120 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 280 | 57.21 | 74.47 | 20851.6
12.1.4 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 300 | 2.13 | 2.77 | 831
12.1.5 | 91929 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 600 | 3.78 | 4.92 | 2952
12.1.6 | 91931 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 400 | 5.09 | 6.63 | 2652
12.1.7 | 92990 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 70 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 70 | 33.6 | 43.74 | 3061.8
12.1.8 | 83443 | CAIXA DE PASSAGEM 20X20X25 FUNDO BRITA COM TAMPA | UN | 8 | 37.7 | 49.07 | 392.56
12.1.9 | 72344 | CONTATOR TRIPOLAR I NOMINAL 36A - FORNECIMENTO E INSTALACAO INCLUSIVE ELETROTÉCNICO | UN | 1 | 508.08 | 661.37 | 661.37
12.1.10 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 8 | 56.66 | 73.75 | 590
12.1.11 | 93662 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 5 | 58.14 | 75.68 | 378.4
12.1.12 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 11.17 | 14.54 | 43.62
12.1.13 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 3 | 11.88 | 15.46 | 46.38
12.1.14 | 93656 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 11.88 | 15.46 | 30.92
12.1.15 | 73798/3 | DUTO ESPIRAL FLEXIVEL SINGELO PEAD D=75MM(3") REVESTIDO COM PVC COM FIO GUIA DE ACO GALVANIZADO, LANCADO DIRETO NO SOLO, INCL CONEXOES | M | 50 | 29.5 | 38.4 | 1920
12.1.16 | 11.11.01 | ELEROCALHA PERFURADA CH. 24 C/TAMPA - 100X50 MM | M | 150 | 27.56 | 35.87 | 5380.5
12.1.17 | 95750 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 90 | 18.12 | 23.59 | 2123.1
12.1.18 | 91834 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 5.08 | 6.61 | 1322
12.1.19 | 91952 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 6 | 11.73 | 15.27 | 91.62
12.1.20 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 4 | 26.93 | 35.05 | 140.2
12.1.21 | 00039387 / insumo | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 20 | 46.86 | 61 | 1220
12.1.22 | ELE-LUM-010 | LUMINÁRIA CHANFRADA PARA LÂMPADA FLUORESCENTE 2 X 16 W OU 2 X 20 W | UN | 10 | 56.99 | 74.18 | 741.8
12.1.23 | 11.12.01 | PERFILADO CH 22 PERFURADO COM TAMPA 38 x 38 MM | M | 60 | 17.75 | 23.11 | 1386.6
12.1.24 | 73769/1 | POSTE ACO CONICO CONTINUO CURVO SIMPLES SEM BASE C/JANELA 9M (INSPECAO) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 1596.33 | 2077.94 | 10389.7
12.1.25 | 74131/6 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 32 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 762.55 | 992.61 | 992.61
12.1.26 | 74246/1 | REFLETOR RETANGULAR FECHADO COM LAMPADA VAPOR METALICO 400 W | UN | 40 | 236.12 | 307.36 | 12294.4
12.1.27 | 83399 | RELE FOTOELETRICO P/ COMANDO DE ILUMINACAO EXTERNA 220V/1000W - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 5 | 26.19 | 34.09 | 170.45
12.1.28 | 11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | UN | 4 | 71.98 | 93.7 | 374.8
12.1.29 | 72266 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 120MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 10 | 28.48 | 37.07 | 370.7
12.1.30 | 11.61.13 | PADRAO CEMIG AEREO EM MURETA TIPO C7, DEMANDA 66,1 A 75 KVA (3F+N) | UN | 1 | 4501.31 | 5859.36 | 5859.36
12.1.31 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 17.99 | 23.42 | 234.2
12.1.32 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 2 | 19.53 | 25.42 | 50.84
12.2 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  | 0
12.2.1 | 72253 | CABO DE COBRE NU 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 120 | 21.33 | 27.77 | 3332.4
12.2.2 | 72254 | CABO DE COBRE NU 50MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | M | 150 | 30.25 | 39.38 | 5907
12.2.3 | 11.92.17 | CAIXA DE EQUALIZACAO 20X20CM C/9TERMINAIS BARR.6MM | UN | 1 | 223.63 | 291.1 | 291.1
12.2.4 | 11.92.07 | CONECTOR MINI-GAR 16 A 35MM2 P/TERMINAIS AEREOS | UN | 30 | 21.01 | 27.35 | 820.5
12.2.5 | 11.92.30 | CX.INSPECAO EM PVC 300X300MM TAMPA FOFO TIPO SOLO | UN | 10 | 58.05 | 75.56 | 755.6
12.2.6 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UN | 10 | 54.2 | 70.55 | 705.5
12.2.7 | 11.92.06 | PRESILHA LATAO P/CABO 35/50MM2 C/PARAFUSO/BUCHA S6 | UN | 120 | 2.18 | 2.84 | 340.8
12.2.8 | 11.92.01 | TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM | UN | 30 | 6.17 | 8.03 | 240.9
13 |  | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO |  |  |  | 0 | 26034
13.1 | PMLS | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO INCLUSIVE PROJETO E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | UN | 1 | 20000 | 26034 | 26034
14 |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  | 0 | 2464.92
14.1 | 9537 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 1002 | 1.89 | 2.46 | 2464.92
1194547.04
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1577988.3221
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 12 de junho de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - FASE 1
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CENTRAL DE TRIAGEM DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS - FASE 1
LOCAL: ASCAMARE- BAIRRO: PALMITAL
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  | PRAZO TOTAL DA OBRA: 04 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | ADMINISTRAÇÃO | 8.467% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 133608.66 | 133608.66 | 33402.165 | 33402.165 | 33402.165 | 33402.165
2 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 2.849% | 100% | 70% | 0% | 0% | 30%
|  | 44955.22 | 44955.22 | 31468.654 | 0 | 0 | 13486.566
3 | PROJETOS | 1.844% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 29092.69 | 29092.69 | 29092.69 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 20.22% | 100% | 50% | 25% | 25% | 0%
|  | 319138.9 | 319138.9 | 159569.45 | 79784.725 | 79784.725 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO | 28.98% | 100% | 10% | 60% | 30% | 0%
|  | 457266.4681 | 457266.4681 | 45726.6468 | 274359.8809 | 137179.9404 | 0
6 | ALVENARIA E REVESTIMENTO | 3.391% | 100% | 0% | 20% | 60% | 20%
|  | 53505.19 | 53505.19 | 0 | 10701.038 | 32103.114 | 10701.038
7 | PISO E REVESTIMENTO | 9.19% | 100% | 0% | 30% | 70% | 0%
|  | 145021.1 | 145021.1 | 0 | 43506.33 | 101514.77 | 0
8 | COBERTURA | 11.32% | 100% | 0% | 80% | 20% | 0%
|  | 178638.06 | 178638.06 | 0 | 142910.448 | 35727.612 | 0
9 | ESQUADRIAS | 2.896% | 100% | 0% | 0% | 20% | 80%
|  | 45692.774 | 45692.774 | 0 | 0 | 9138.5548 | 36554.2192
10 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 0.3787% | 100% | 0% | 30% | 50% | 20%
|  | 5975.28 | 5975.28 | 0 | 1792.584 | 2987.64 | 1195.056
11 | ESTRUTURA | 2.824% | 100% | 10% | 60% | 30% | 0%
|  | 44560.43 | 44560.43 | 4456.043 | 26736.258 | 13368.129 | 0
12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.832% | 100% | 0% | 30% | 50% | 20%
|  | 92034.63 | 92034.63 | 0 | 27610.389 | 46017.315 | 18406.926
13 | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO | 1.65% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 26034 | 26034 | 0 | 0 | 13017 | 13017
14 | LIMPEZA FINAL | 0.1562% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 2464.92 | 2464.92 | 0 | 0 | 0 | 2464.92
TOTAL |  | 99.84% | 100% | 19.25% | 40.61% | 31.95% | 8.189%
|  | 1577988.3221 | 1577988.3221 | 303715.6488 | 640803.8179 | 504240.9652 | 129227.8902
ALESSANDRO JORGE SALVINO
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 12 de junho de 2018.