## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA DONA MARIA AUGUSTA |  |  |  |  | DATA: 15/05/18
LOCAL: PRAÇA EFIGENIA DE FREITAS, N° 1420 - MORRO DO CRUZEIRO |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI/FEV - SUDECAP/MAR - SETOP/JUL - 2018 DESONERADA |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [6 empty] | 31.48%
ESCOLA DONA MARIA AUGUSTA
Quadra coberta com vestiário - 110V com blocos
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 285242.76
1.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 4 | 12488.98 | 16420.51 | 65682.04
1.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 4 | 5439 | 7151.2 | 28604.8
1.3 | 44.01.09 | ALMOXARIFE | mês | 4 | 3178.3 | 4178.83 | 16715.32
1.4 | 44.01.05 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | mês | 4 | 4502.9 | 5920.41 | 23681.64
1.5 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 2640 | 18.74 | 24.64 | 65049.6
1.6 | COMPOSIÇÃO 1 | GASTO DE OBRA (MÊS/HOMEM) | mês | 4 | 11944.8 | 15705.02 | 62820.08
1.7 | 44.01.12 | SERVENTE | mês | 8 | 2157.1 | 2836.16 | 22689.28
2 |  | PROJETOS |  |  |  |  | #VALUE!
2.1 | 62.01.10 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA) | a1 | 1 | 951.19 | 1250.62 | 1250.62
2.2 | 62.01.11 | PROJETO DE TERRAPLENAGEM (SEÇOES) | a1 | 2 | 529.2 | 695.79 | 1391.58
2.3 | 62.01.15 | PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇAO | a1 | 2 | 1306,51 | #VALUE! | #VALUE!
2.4 | 62.01.16 | PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | a1 | 10 | 1332,16 | #VALUE! | #VALUE!
2.5 | 62.01.12 | PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL | a1 | 2 | 1172.01 | 1540.96 | 3081.92
3 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 124711.72
3.1 | MOB-DES-025 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | unid. | 1 | 3484.6478 | 3484.65 | 3484.65
3.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | m² | 10 | 312.36 | 410.69 | 4106.9
3.3 | COMPOSIÇÃO 2 | TAPUME EM TELHA METÁLICA H=2,20M | m² | 312.4 | 159.76 | 210.05 | 65619.62
3.4 | 9540 | ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA AÉREA MONOFÁSICA 50A COM POSTE DE CONCRETO, INCLUSIVE CABEAMENTO, CAIXA DE PROTEÇÃO PARA MEDIDOR E ATERRAMENTO. | un | 1 | 860.36 | 1131.2 | 1131.2 | 2873.525
3.5 | 41.02.02 | INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | un | 1 | 561.21 | 737.88 | 737.88
3.6 | IIO-LIG-015 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO | un | 1 | 409.12 | 537.91 | 537.91
3.7 | IIO-BAR-040 | BARRACÃO REFEITÓRIO TIPO I, A = 18,15 M2 (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS) - PADRÃO DEOP | un | 1 | 6235.23 | 8198.08 | 8198.08
3.8 | IIO-BAR-005 | BARRACÃO PESSOAL - VESTÁRIO TIPO I, A = 25,41 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP | un | 1 | 8431.89 | 11086.25 | 11086.25
3.9 | IIO-BAR-025 | BARRACÃO INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP | un | 1 | 7249.43 | 9531.55 | 9531.55
3.10 | IIO-BAR-015 | BARRACÃO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO I, A = 14,52 M2 (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS) - PADRÃO DEOP - 20,00m² | un | 1 | 5120.01 | 6731.79 | 6731.79
3.11 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 785 | 6.67 | 8.77 | 6884.45
3.12 | SPT-MOB-015 | MOBILIZAÇÃO E INSTALAÇÃO | un | 1 | 809 | 1063.67 | 1063.67
3.13 | SPT-SON-015 | SONDAGEM A PERCUSSÃO | m | 49 | 75.62 | 99.43 | 4872.07
3.14 | 73822/002 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 1230 | 0.45 | 0.59 | 725.7
4 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 6165.9
4.1 | 03.03.01 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M | M³ | 390 | 3.18 | 4.18 | 1630.2
4.3 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 390 | 1.5 | 1.97 | 768.3
4.4 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 2730 | 1.05 | 1.38 | 3767.4
5 |  | MURO DE ARRIMO |  |  |  |  | 126215.29
5.1 |  | ESTACA
5.1.1 | FUN-TRA-055 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM | m | 315 | 47.5 | 47.5 | 14962.5
5.1.2 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 62.22 | 325.09 | 325.09 | 20227.1
5.1.3 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 7466.4 | 6.51 | 6.51 | 48606.26
5.2 |  | BALDRAME
5.2.1 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 3.6 | 40.77 | 40.77 | 146.77
5.2.2 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | m³ | 4.68 | 1.72 | 2.26 | 10.58
5.2.3 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | m³Km | 32.76 | 1.1 | 1.45 | 47.5
5.2.4 | EST-CON-110 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 20 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 3.6 | 362.12 | 362.12 | 1303.63
5.2.5 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 432 | 6.51 | 6.51 | 2812.32
5.3 |  | VIGAS E PILARES
5.3.1 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | m² | 101.8 | 47.53 | 47.53 | 4838.55
5.3.2 | EST-CON-121 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 35 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 28.06 | 404.12 | 404.12 | 11339.61
5.3.3 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 3367.2 | 6.51 | 6.51 | 21920.47
6 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 14442.15
6.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (entre baldrames) | m³ | 154.94 | 29.37 | 38.62 | 5983.78
6.2 | TER-ESC-040 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M | m³ | 81.67 | 53.96 | 70.95 | 5794.49
6.3 | TER-REG-005 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 106.71 | 5.8 | 7.63 | 814.2
6.4 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | m³ | 36.89 | 16.8 | 22.09 | 814.9
6.5 | 03.15.03 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | m³ | 22.5 | 34.98 | 45.99 | 1034.78
7 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | #VALUE!
7.1 |  | CONCRETO ARMADO - BLOCOS |  |  |  | 0
7.1.1 | 04.04.04 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO, MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO, PERFURAÇAO D= 40 CM | m | 91 | 43.87 | 57.68 | 5248.88
7.1.2 | 04.04.06 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO, MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO, PERFURAÇAO D= 50 CM | m | 112 | 49 | 64.43 | 7216.16
7.1.3 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 3.36 | 371.58 | 488.55 | 1641.53
7.1.4 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) | m² | 120.03 | 57.17 | 75.17 | #VALUE!
7.1.5 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | kg | 546.45 | 7.51 | 9.87 | 5393.46
7.1.6 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | kg | 248.55 | 7,47 | #VALUE! | #VALUE!
7.1.7 | 06.09.25 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 33.51 | 348 | 457.55 | 15332.5
7.2 |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES |  |  |  | 0
7.2.1 | FUN-LAS-005 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO. | m³ | 2.58 | 371.58 | 488.55 | 1260.46
7.2.2 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) | m² | 139.57 | 57.17 | 75.17 | 10491.48
7.2.3 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | kg | 389.64 | 7.51 | 9.87 | 3845.75
7.2.4 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | kg | 137.73 | 7,47 | #VALUE! | #VALUE!
7.2.5 | 06.09.25 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 10.05 | 348 | 457.55 | 4598.38
8 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | #VALUE!
8.1 |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  |  | 0 | 0
8.1.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 126.72 | 80.83 | 106.28 | 13467.8
8.1.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | kg | 428.55 | 7.51 | 9.87 | 4229.79
8.1.3 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | kg | 127.36 | 7,47 | #VALUE! | #VALUE!
8.1.4 | 06.09.25 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 8.52 | 348 | 457.55 | 3898.33
8.2 |  | CONCRETO ARMADO - LAJES E PILARES |  |  |  | 0 | 0
8.2.1 | EST-FOR-010 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X). | m² | 155.73 | 60.8 | 79.94 | 12449.06
8.2.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | kg | 1946.45 | 7.51 | 9.87 | 19211.46
8.2.3 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | kg | 240.18 | 7,47 | #VALUE! | #VALUE!
8.2.4 | 06.09.25 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 10.71 | 348 | 457.55 | 4900.36
8.2.5 | 74202/001 | LAJE PRE-MOLDADA P/FORRO, SOBRECARGA 100KG/M2, VAOS ATE 3,50M/E=8CM, C/LAJOTAS E CAP.C/CONC FCK=20MPA, 3CM, INTER-EIXO 38CM, C/ESCORAMENTO (REAPR.3X) E FERRAGEM NEGATIVA | m² | 84.33 | 57.71 | 75.88 | 6398.96
8.3 |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS
8.3.1 | EST-FOR-010 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X). | m² | 111.8 | 60.8 | 79.94 | 8937.29
8.3.2 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM | kg | 135.39 | 7.51 | 9.87 | 1336.3
8.3.3 | ARM-AÇO-015 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-60 | kg | 95.93 | 7,47 | #VALUE! | #VALUE!
8.3.4 | 06.09.25 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 6.59 | 348 | 457.55 | 3015.25
8.4 |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA |  |  |  | 0 | 0
8.4.1 | EST-FOR-010 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X). | m² | 10.8 | 60.8 | 79.94 | 863.35
8.4.2 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE. | m³ | 33.83 | 94.45 | 124.18 | 4201.01
8.4.3 | 85662 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM. | m² | 1001.47 | 10.38 | 13.65 | 13670.07
8.4.4 | 06.09.25 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 27.07 | 348 | 457.55 | 12385.88
8.5 |  | CONCRETO ARMADO - VERGAS E CONTRAVERGAS
8.5.1 | 07.35.01 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 10 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA). | m | 33.9 | 26.25 | 34.51 | 1169.89
9 |  | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  |  |  | 45743.59
9.1 |  | ELEMENTO VAZADO |  |  |  | 0 | 0
9.1.1 | 73937/001 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). | m² | 134.72 | 82.33 | 108.25 | 14583.44
9.2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
9.2.1 | 87519 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² COM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. | m² | 259.22 | 51.12 | 67.21 | 17422.18
9.2.2 | CIN-ENC-005 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA COM TIJOLOS MACIÇOS PARA PAREDE E = 10 CM . | m | 69.4 | 17.5 | 23.01 | 1596.89
9.3 |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS |  |  |  | 0 | 0
9.3.1 | ALV-TIJ-035 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 20 CM, A REVESTIR | m² | 148.08 | 62.36 | 81.99 | 12141.08
10 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 16696.27
10.1 |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  |  | 0 | 0
10.1.1 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PM1. | un | 2 | 663.17 | 846.87 | 1693.74
10.1.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PM2. | un | 1 | 688.69 | 879.46 | 879.46
10.1.3 | ESQ-POR-036 | PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 60 X 170 CM - PM3 | un | 4 | 423.6 | 556.95 | 2227.8
10.1.4 | ESQ-POR-036 | PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 90 X 170 CM - PM4 | un | 2 | 423.6 | 556.95 | 1113.9
10.2 |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
10.2.1 | 13.40.65 | BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 1/2" | m | 11.6 | 152.56 | 200.59 | 2326.84
10.3 |  | JANELAS DE ALUMÍNIO |  |  |  | 0 | 0
10.3.1 | SER-JAN-005 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO - JA-1 | m² | 10.8 | 335.18 | 440.69 | 4759.45
10.3.2 | 85010 | CAIXILHO FIXO, DE ALUMINIO, PARA VIDRO | m² | 2.08 | 316.02 | 415.5 | 864.24
10.4 |  | VIDROS |  |  |  | 0 | 0
10.4.1 | VID-LIS-010 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, E = 4 MM, COLOCADA | m² | 10.8 | 84.93 | 111.67 | 1206.04
10.4.2 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | m² | 4.32 | 286.06 | 376.11 | 1624.8
11 |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  |  |  | 267960.35
11.1 | COB-TEL-060 | COBERTURA EM TELHA ONDULADA TRADICIONAL DE FIBRA VEGETAL COM BETUME ESP. = 3 MM - INCLINAÇÃO DE 10º A 15º (FIXAÇÃO EM ESTRUTURA METÁLICA) - (cobertura em arco) | m² | 1030.4 | 51.26 | 67.4 | 69448.96
11.2 | EST-MET-055 | ESTRUTURA DE AÇO PARA COBERTURA EM ARCO , ESPAÇAMENTO ENTRE ARCOS 6 M, VÃO 25M | m² | 980.4 | 154 | 202.48 | 198511.39
12 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 7675.75
12.1 | 74106/001 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. (IMPERMEAB. DE FUNDACOES UTILIZ. TINTA BETUMINOSA TIPO NEUTROLIN) | m² | 379.63 | 7.27 | 9.56 | 3629.26
12.2 | 68053 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 676.67 | 4.55 | 5.98 | 4046.49
13 |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  |  |  | 71111.78
13.1 | REV-CHA-010 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A PENEIRA | m² | 1027.75 | 7.54 | 9.91 | 10185
13.2 | 14.05.31 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA | m² | 669.7 | 22 | 28.93 | 19374.42
13.3 | 14.05.21 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA | m² | 884.26 | 17.03 | 22.39 | 19798.58
13.4 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | 210.5 | 56.39 | 74.14 | 15606.47
13.5 | REV-CER-005 | CERÂMICA ESMALTADA 10 X 10 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 85.51 | 54.68 | 71.89 | 6147.31
14 |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  |  |  | 80471.82
14.1 |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA
14.1.1 | IMP-ASF-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | m² | 64.91 | 57.86 | 76.07 | 4937.7
14.1.2 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ESPESSURA 3CM. | m² | 64.91 | 24.55 | 32.28 | 2095.29
14.1.3 | 72136 | PISO INDUSTRIAL DE ALTA RESISTENCIA, ESPESSURA 8MM, INCLUSO JUNTAS DE DILATACAO PLASTICAS E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 676.67 | 64.23 | 84.45 | 57144.78
14.1.4 | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 64.91 | 71.76 | 94.35 | 6124.26
14.1.5 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m | 2.7 | 200.99 | 264.26 | 713.5
14.2 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  |  | 0 | 0
14.2.1 | URB-PAS-006 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 6 CM, FCK = 10 MPA, JUNTA SECA | m² | 195.79 | 34.14 | 44.89 | 8789.01
14.2.2 | DEOP-000-002 | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA COMPLETA, COM LAJE DE CONCRETO DE 5 CM E CAPEAMENTO CIMENTADO DE 3 CM C/ JUNTAS DE MADEIRA, PÁTIO, AREAS EXTERNAS, RAMPA E PASSEIO PUBLICO. | m³ | 1.82 | 56.19 | 73.88 | 134.46
14.2.3 | 15.22.11 | PISO DE LADRILHO HIDRAULICO 20 X 20 CM, TATIL EM COR AMARELA/VERMELHA | m² | 5.85 | 69.27 | 91.08 | 532.82
15 |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  |  |  | 82095.69
15.1 | PIN-EMA-006 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | m² | 529.37 | 12.72 | 16.72 | 8851.07
15.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 445.04 | 8.91 | 11.71 | 5211.42
15.3 | 88486 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. | m² | 84.33 | 7.87 | 10.35 | 872.82
15.4 | 72815 | APLICACAO DE TINTA A BASE DE EPOXI SOBRE PISO | m² | 483.8 | 40.77 | 53.6 | 25931.68
15.5 | 41595 | PINTURA ACRILICA DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA | m | 275.6 | 8.11 | 10.66 | 2937.9
15.6 | 73865/001 | FUNDO PREPARADOR PRIMER A BASE DE EPOXI, PARA ESTRUTURA METALICA, UMA DEMAO, ESPESSURA DE 25 MICRA. | m² | 366.82 | 7.56 | 9.94 | 3646.19
15.7 | 73924/003 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA. | m² | 567.82 | 20.29 | 26.68 | 15149.44
15.8 | 74145/001 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | m² | 1030.4 | 14.39 | 18.92 | 19495.17
16 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  |  |  | 5688.34
16.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  | 0 | 0
16.1.1 | 89401 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 20mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 12 | 4.84 | 6.36 | 76.32
16.1.2 | 89446 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 25mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 42 | 2.99 | 3.93 | 165.06
16.1.3 | 89447 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 32mm,FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 28 | 6 | 7.89 | 220.92
16.1.4 | 89448 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 40mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 30 | 8.61 | 11.32 | 339.6
16.1.5 | 89449 | TUBO PVC SOLDÁVEL Ø 50mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m | 36 | 10.65 | 14 | 504
16.1.6 | 89408 | JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 25mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 15 | 3.89 | 5.11 | 76.65
16.1.7 | 89492 | JOELHO PVC 90º SOLDÁVEL Ø 32mm, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 8 | 4.42 | 5.81 | 46.48
16.1.8 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 8.7 | 11.44 | 68.64
16.1.9 | MERCADO | JOELHO PVC 40 x 90° SOLDAVEL | un | 2 | 4.2 | 5.52 | 11.04
16.1.10 | MERCADO | ADAPTADOR SOLDA/ROSCA 40 MM X 1.1/4" | un | 2 | 4.2 | 5.52 | 11.04
16.1.11 | MERCADO | JOELHO PVC 32 X 90° SOLDAVEL COM REDUÇÃO PARA 25 MM | un | 4 | 2.3 | 3.02 | 12.08
16.1.12 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 16 | 9.32 | 12.25 | 196
16.1.13 | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 8.4 | 11.04 | 44.16
16.1.14 | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 16.65 | 21.89 | 43.78
16.1.15 | 89534 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 2.63 | 3.46 | 27.68
16.1.16 | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 5.43 | 7.14 | 28.56
16.1.17 | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 5.11 | 6.72 | 26.88
16.1.18 | MERCADO | LUVA SOLDÁVEL 50 MM COM REDUÇÃO PARA 40 MM | un | 2 | 5.95 | 7.82 | 15.64
16.1.19 | MERCADO | BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 50 X 40 MM | un | 2 | 2.45 | 3.22 | 6.44
16.1.20 | MERCADO | BUCHA REDUÇÃO SOLDÁVEL 40 X 25 MM | un | 4 | 2.7 | 3.55 | 14.2
16.1.21 | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 8.13 | 10.69 | 64.14
16.1.22 | 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 26.75 | 35.17 | 70.34
16.2 |  | REGISTROS E OUTROS |  |  |  | 0
16.2.1 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | un | 1 | 22.77 | 29.94 | 29.94
16.2.1 | 74182/1 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 69.09 | 90.84 | 181.68
16.2.1 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 96.12 | 126.38 | 252.76
16.2.1 | HID-REG-086 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 32 MM (1 1/4") - PADRÃO POPULAR | un | 2 | 85.82 | 112.84 | 225.68
16.2.1 | HID-REG-081 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA D = 25 MM (1") - PADRÃO POPULAR | un | 2 | 59.49 | 78.22 | 156.44
16.2.1 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | un | 2 | 48.77 | 64.12 | 128.24
16.2.1 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | un | 8 | 46.46 | 61.09 | 488.72
16.2.1 | 89538 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | un | 12 | 2.61 | 3.43 | 41.16
16.2.1 | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA | un | 4 | 3.88 | 5.1 | 20.4
16.2.1 | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 4 | 6.6 | 8.68 | 34.72
16.2.1 | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 7.33 | 9.64 | 38.56
16.2.1 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2" X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 10 | 6.68 | 8.78 | 87.8
16.2.1 | 72789 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 3 | 17.85 | 23.47 | 70.41
16.2.1 | 72792 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 40.05 | 52.66 | 105.32
16.2.1 | HID-DAG-020 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1500 L | un | 2 | 668.11 | 878.43 | 1756.86
17 |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  |  |  | 9842.96
17.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  |  | 0 | 0
17.1.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 47.5 | 12.44 | 16.36 | 777.1
17.1.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 21.5 | 18.31 | 24.07 | 517.51
17.1.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | m | 36 | 35.12 | 46.18 | 1662.48
17.1.4 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 7 | 5.82 | 7.65 | 53.55
17.1.5 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 6 | 15.31 | 20.13 | 120.78
17.1.6 | MERCADO | JOELHO ESGOTO 40 X 90° COM ANEL | un | 10 | 2.95 | 3.88 | 38.8
17.1.7 | MERCADO | JUNÇÃO ESGOTO 50X50 COM REDUÇÃO PARA 40 MM | un | 6 | 8.1 | 10.65 | 63.9
17.1.8 | MERCADO | JUNÇÃO ESGOTO 100 X 50 | un | 5 | 11.7 | 15.38 | 76.9
17.1.9 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 5 | 28.99 | 38.12 | 190.6
17.1.10 | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 1 | 15.06 | 19.8 | 19.8
17.1.11 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 16 | 23.25 | 30.57 | 489.12
17.2 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
17.2.1 | HID-SIF-005 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | un | 6 | 49.87 | 65.57 | 393.42
17.2.2 | 72289 | CAIXA DE INSPEÇÃO 80X80X80CM EM ALVENARIA - EXECUÇÃO | un | 2 | 284.34 | 373.85 | 747.7
17.2.3 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | un | 6 | 6.99 | 9.19 | 55.14
17.2.4 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. | m | 8 | 7.43 | 9.77 | 78.16
17.2.5 | 86882 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 9.63 | 12.66 | 101.28
17.2.6 | 73795/2 | VALVULA DE RETENCAO HORIZONTAL Ø 25MM (1) - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 8 | 108.67 | 142.88 | 1143.04
17.2.7 | 74198/002 | SUMIDOURO EM ALVENARIA DE TIJOLO CERAMICO MACIÇO DIAMETRO 1,40M E ALTURA 5,00M, COM TAMPA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO 1,60M E ESPESSURA 10CM | un | 1 | 1401.44 | 1842.61 | 1842.61
17.2.8 | 95463 | FOSSA SÉPTICA EM ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO MACIÇO, DIMENSÕES EXTERNAS DE 1,90X1,10X1,40 M, VOLUME DE 1.500 LITROS, REVESTIDO INTERNAMENTE COM MASSA ÚNICA E IMPERMEABILIZANTE E COM TAMPA DE CONCRETO ARMADO COM ESPESSURA DE 8 CM | un | 1 | 1151.97 | 1471.07 | 1471.07
18 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  |  |  | 10589.31
18.1 | DRE-CAN-065 | CANALETA PARA ÁGUAS PLUVIAIS EM CONCRETO MOLDADA IN-LOCO, LARGURA 15 CM | m | 76.4 | 97.28 | 127.9 | 9771.56
18.2 | HID-GRE-011 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM. | un | 8 | 81.91 | 80.77 | 646.16
18.3 | 88549 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE BRITA 2-DRENOS E FILTROS | m³ | 1.87 | 69.79 | 91.76 | 171.59
19 |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  |  |  | 22168.52
19.1 | 95469 | VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 182.28 | 239.66 | 1437.96
19.2 | 40729 | VALVULA DESCARGA 1.1/2" COM REGISTRO, ACABAMENTO EM METAL CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 | 203.86 | 268.04 | 1608.24
19.3 | 86901 | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 117.29 | 154.21 | 6802.12
19.4 | LOU-CUB-010 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | un | 2 | 359.49 | 472.66 | 6738.96
19.5 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | un | 2 | 138.25 | 181.77 | 363.54
19.6 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 8 | 44.3 | 58.25 | 466
19.7 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2" OU 3/4" PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 34.01 | 44.72 | 89.44
19.8 | 9535 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 6 | 59.36 | 75.8 | 454.8
19.9 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 6 | 27.07 | 35.59 | 213.54
19.10 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | un | 4 | 34.37 | 45.19 | 180.76
19.11 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 4 | 50.17 | 65.96 | 263.84
19.12 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | un | 6 | 24.81 | 32.62 | 195.72
19.13 | ACE-BAN-010 | BANCO ARTICULADO PARA CHUVEIRO DE P.N.E. | un | 2 | 573.48 | 754.01 | 1508.02
| 10.47.08 | BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P | un | 2 | 701.85 | 922.79 | 1845.58
20 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | 630.56
20.1 | INC-EXT-016 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | un | 2 | 150.52 | 197.9 | 395.8
20.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 33.51 | 44.06 | 88.12
20.3 | 84665 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | m² | 2 | 16.44 | 21.62 | 43.24
20.4 | INC-PLA-035 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | un | 2 | 24.02 | 31.58 | 63.16
20.5 | 10.90.24 | SINALIZADOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO EM PVC | un | 2 | 15.3 | 20.12 | 40.24
21 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V |  |  |  |  | 27789.41
21.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 | 0
21.1.1 | 83463 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 12 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 247.78 | 325.78 | 325.78
21.1.2 | 74131/005 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 391.19 | 514.34 | 514.34
21.1.3 | ELE-PAD-030 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D6, 47,1 <= DEMANDA <= 57 KVA, TRIFÁSICO | un | 1 | 3274.87 | 4305.8 | 4305.8
21.1.4 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 7 | 14.04 | 18.46 | 129.22
21.1.5 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 5 | 14.04 | 18.46 | 92.3
21.1.6 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 8 | 14.04 | 18.46 | 147.68
21.1.7 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 2 | 124.94 | 164.27 | 328.54
21.1.8 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125 A 150A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 364.76 | 479.59 | 479.59
21.1.9 | SPDA-VLC-005 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | un | 4 | 82.09 | 107.93 | 431.72
21.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 | 0
21.2.1 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 28 | 5.56 | 7.31 | 204.68
21.2.2 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 18 | 7.03 | 9.24 | 166.32
21.2.3 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 18 | 11.46 | 15.07 | 271.26
21.2.4 | 95746 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1), APARENTE,INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 82 | 11.66 | 15.33 | 1257.06
21.2.5 | 95747 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 32 MM (1 1/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 13 | 19.27 | 25.34 | 329.42
21.2.6 | 95748 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE SEMI PESADO, DN 40 MM (1 1/2 ), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 30 | 20.4 | 26.82 | 804.6
21.2.7 | 11.17.02 | CONDULETE D= 3/4" | un | 15 | 15.68 | 20.62 | 309.3
21.2.8 | MERCADO | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D de ¾" | un | 50 | 1.14 | 1.5 | 75
21.2.9 | MERCADO | ABRAÇADEIRA GALVANIZADA TIPO D de 1" | un | 4 | 1.64 | 2.16 | 8.64
21.2.10 | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. | un | 4 | 2.02 | 2.66 | 10.64
21.2.11 | MERCADO | ARRUELA DE ALUMINIO ¾" | un | 15 | 0.35 | 0.46 | 6.9
21.2.12 | MERCADO | BUCHA DE ALUMINIO ¾" | un | 15 | 0.6 | 0.79 | 11.85
21.2.13 | MERCADO | ARRUELA DE ALUMINIO 1" | un | 2 | 0.65 | 0.85 | 1.7
21.2.14 | MERCADO | BUCHA DE ALUMINIO 1" | un | 2 | 0.85 | 1.12 | 2.24
21.2.15 | MERCADO | ARRUELA DE ALUMINIO 1½" | un | 1 | 0.95 | 1.25 | 1.25
21.2.16 | MERCADO | BUCHA DE ALUMINIO 1½" | un | 1 | 1.3 | 1.71 | 1.71
21.2.17 | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 15 | 13.57 | 17.84 | 267.6
21.2.18 | 92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 21.97 | 28.89 | 57.78
21.2.19 | 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 22.86 | 30.06 | 30.06
21.2.20 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 16 | 8.87 | 11.66 | 186.56
21.2.21 | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 6.59 | 8.66 | 60.62
21.3 |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  | 0 | 0
21.3.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 190 | 2.07 | 2.72 | 516.8
21.3.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 820 | 3.28 | 4.31 | 3534.2
21.3.3 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 14 | 11.07 | 14.55 | 203.7
21.3.4 | 92985 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 41 | 16.45 | 21.63 | 886.83
21.4 |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0 | 0
21.4.1 | 92000 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 4 | 17.92 | 23.56 | 94.24
21.4.2 | 92001 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 19.46 | 25.59 | 25.59
21.4.3 | 91953 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 16.94 | 22.27 | 155.89
21.4.4 | 97584 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 54.06 | 71.08 | 71.08
21.4.5 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES DE 36 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 6 | 71.51 | 94.02 | 564.12
21.4.6 | ELE-PRO-005 | PROJETOR EXTERNO PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO , DE IODETO METÁLICO OU DE SÓDIO, COM ÂNGULO REGULÁVEL, COM ALOJAMENTO PARA REATOR, COMPLETO | un | 20 | 415.15 | 545.84 | 10916.8
22 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 17066.5
22.1 | SPDA-ATE-005 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" | un | 7 | 843.03 | 1108.42 | 7758.94
22.2 | SPDA-CXS-005 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS | un | 1 | 172.16 | 226.36 | 226.36
22.3 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 39.2 | 31.89 | 41.93 | 1643.66
22.4 | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 126.32 | 40.2 | 52.85 | 6676.01
22.5 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2") - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 21 | 9.04 | 11.89 | 249.69
22.6 | SPDA-CON-025 | CONECTOR CABO-HASTE EM BRONZE NATURAL PARA DOIS CABOS DE COBRE DE 16-70 MM² | un | 7 | 18.34 | 24.11 | 168.77
22.7 | 11.92.15 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 | un | 7 | 24.42 | 32.11 | 224.77
22.8 | 72262 | TERMINAL OU CONECTOR DE PRESSAO - PARA CABO 35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 7 | 12.85 | 16.9 | 118.3
23 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 40810.52
23.1 |  | GERAL |  |  |  | 0 | 0
23.1.1 | BAN-GRA-010 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 2.5 | 283.29 | 372.47 | 931.18
23.1.2 | EQP-ESP-030 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | un | 2 | 1329.31 | 1747.78 | 3495.56
23.1.3 | EQP-ESP-005 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA | un | 2 | 611.25 | 803.67 | 1607.34
23.1.4 | EQP-ESP-015 | REDE DE VÔLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ | cj | 1 | 654 | 859.88 | 859.88
23.1.5 | 84862 | GUARDA-CORPO COM CORRIMAO EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" | m | 9.6 | 199.64 | 262.49 | 2519.9
23.2 |  | PORTÃO E GRADIL METÁLICO |  |  |  | 0 | 0
23.2.1 | 74244/001 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIN 2440, DIAMETRO 2", COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM | m² | 201 | 107.65 | 141.54 | 28449.54
23.2.2 | SER-POR-076 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO | m² | 6.72 | 333.56 | 438.56 | 2947.12
24 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  |  |  | 2574.56
24.1 | 9537 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1059.49 | 1.85 | 2.43 | 2574.56
[6 empty] | 0 | 0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | #VALUE! | 1161549.27
ALESSANDRO JORGE SALVINO |  |  | GRACE LIMA DO AMARAL
DIRETOR DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRA CIVIL
Lagoa Santa, 25 de maio de 2018.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA DONA MARIA AUGUSTA
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | PRAZO DA OBRA: 04 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | #VALUE! | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 285242.76 | 285242.76 | 71310.69 | 71310.69 | 71310.69 | 71310.69
2 | PROJETOS | #VALUE! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | 100% | 95% | 0% | 0% | 5%
|  | 124711.72 | 124711.72 | 118476.134 | 0 | 0 | 6235.586
4 | TERRAPLENAGEM | #VALUE! | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 6165.9 | 6165.9 | 6165.9 | 0 | 0 | 0
5 | MURO DE ARRIMO | #VALUE! | 100% | 50% | 50% |  | 0%
|  | 126215.29 | 126215.29 | 63107.645 | 63107.645 | 0 | 0
6 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | #VALUE! | 100% | 100% | 0% |  | 0%
|  | 14442.15 | 14442.15 | 14442.15 | 0 | 0 | 0
7 | FUNDAÇÕES | #VALUE! | 100% | 60% | 40% |  | 0%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
8 | SUPERESTRUTURA | #VALUE! | 100% | 10% | 60% | 30% | 0%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
9 | SISTEMAS DE VEDAÇÃO VERTICAL | #VALUE! | 100% | 0% | 30% | 70%
|  | 45743.59 | 45743.59 | 0 | 13723.077 | 32020.513 | 0
10 | ESQUADRIAS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 30% | 70%
|  | 16696.27 | 16696.27 | 0 | 0 | 5008.881 | 11687.389
11 | SISTEMAS DE COBERTURA | #VALUE! | 100% | 0% | 40% | 40% | 20%
|  | 267960.35 | 267960.35 | 0 | 107184.14 | 107184.14 | 53592.07
12 | IMPERMEABILIZAÇÃO | #VALUE! | 100% | 20% | 80% | 0% | 0%
|  | 7675.75 | 7675.75 | 1535.15 | 6140.6 | 0 | 0
13 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 60% | 40%
|  | 71111.78 | 71111.78 | 0 | 0 | 42667.068 | 28444.712
14 | SISTEMAS DE PISOS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 80471.82 | 80471.82 | 0 | 0 | 40235.91 | 40235.91
15 | PINTURAS E ACABAMENTOS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 82095.69 | 82095.69 |  |  |  | 82095.69
16 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | #VALUE! | 100% |  | 20% | 70% | 10%
|  | 5688.34 | 5688.34 |  | 1137.668 | 3981.838 | 568.834
17 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | #VALUE! | 100% |  | 20% | 70% | 10%
|  | 9842.96 | 9842.96 |  | 1968.592 | 6890.072 | 984.296
18 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | #VALUE! | 100% |  | 40% | 20% | 40%
|  | 10589.31 | 10589.31 |  | 4235.724 | 2117.862 | 4235.724
19 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | #VALUE! | 100% |  |  | 20% | 80%
|  | 22168.52 | 22168.52 |  |  | 4433.704 | 17734.816
20 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | #VALUE! | 100% |  | 10% | 0% | 90%
|  | 630.56 | 630.56 |  | 63.056 | 0 | 567.504
21 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 110V | #VALUE! | 100% |  | 10% | 60% | 30%
|  | 27789.41 | 27789.41 |  | 2778.941 | 16673.646 | 8336.823
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | #VALUE! | 100% |  | 50% | 40% | 10%
|  | 17066.5 | 17066.5 |  | 8533.25 | 6826.6 | 1706.65
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! | 100% |  |  | 40% | 60%
|  | 40810.52 | 40810.52 |  |  | 16324.208 | 24486.312
24 | SERVIÇOS FINAIS | #VALUE! | 100% |  |  |  | 100%
|  | 2574.56 | 2574.56 |  |  |  | 2574.56
TOTAL |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
ALESSANDRO JORGE SALVINO |  |  | GRACE LIMA DO AMARAL
DIRETOR DE OBRAS |  |  | ENGENHEIRA CIVIL

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: CONSTRUÇÃO DA QUADRA DA ESCOLA DONA MARIA AUGUSTA
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;