## PLANILHA GERAL- PAVIM - DRENAG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO E CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO |  |  |  |  | DATA: JUNHO/2019
LOCAL: DIVERSOS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN/2019, SUDECAP ABR/2019, SINAPI MAIO/2019 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 12 MESES |  |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 582926.4009
1.1 | MOB-DES-015 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRAS COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,00- 0,2% | UNID. | 1 | 56002.6587 | 72898.66 | 72898.66
1.2 | 01.09.07 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO | MÊS | 12 | 495.9 | 645.513 | 7746.1564
1.3 | 01.09.02 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO | MÊS | 12 | 673.78 | 877.0594 | 10524.7131
1.4 | 01.09.10 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MÊS | 12 | 566.93 | 737.9728 | 8855.6734
1.5 | PROJ-EXE-075 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR A1 | 50 | 795.73 | 1035.8017 | 51790.0871
1.6 | IIO-TAP-026 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 4727.325 | 11.55 | 15.0346 | 71073.6059
1.7 | 74220/001 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X | M2 | 440 | 44.5 | 57.9256 | 25487.286
1.8 | 01.11.07 | SINALIZAÇÃO CONE EM PVC H= 75 CM | UNID. | 200 | 38.87 | 50.5971 | 10119.4158
1.9 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 330.5 | 305.6 | 397.7995 | 131472.7414
1.10 | composição | LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR C/ EDIFICACAO <=310M2 | UNID. | 101 | 1122.6721 | 1461.3823 | 147599.6095
1.11 | 62.01.17 | PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL | A1 | 15 | 1336.85 | 1740.1776 | 26102.6647
1.12 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M2 | 176 | 84.05 | 109.4079 | 19255.7878
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 958329.8159
2.1 | 44.01.03 | ENGENHEIRO | MÊS | 12 | 12828.84 | 16699.301 | 200391.6123
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS | 24 | 5742.4 | 7474.8821 | 179397.1699
2.3 | 43.01.01 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA | MÊS | 12 | 18124.58 | 23592.7658 | 283113.1894
2.4 | 44.01.05 | TECNICO DE SEGURANCA | MÊS | 12 | 4630.55 | 6027.5869 | 72331.0432
2.5 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7920 | 15.97 | 20.7881 | 164642.1401
2.6 | 90772 | AUXILIAR DE ESCRITORIO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2640 | 17.01 | 22.1419 | 58454.6609
3 |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 5099774.1536
3.1 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  | 0 | 0
3.1.1 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 194.1571 | 10.7 | 13.9282 | 2704.2576
3.1.2 | RO-41212 | REMOÇÃO E CARGA DO REVESTIMENTO ASFALTICO | M2 | 10620.645 | 0.72 | 0.93722 | 9953.9234
3.1.3 | 02.11.07 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 96.2 | 9.67 | 12.5874 | 1210.9116
3.1.4 | 02.11.04 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/EQUIPAMENTO ELETRICO | M2 | 1214.78 | 4.64 | 6.0399 | 7337.1351
3.1.5 | 02.13.04 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO INCLUSIVE AFASTAMENTO CONCRETO ARMADO - COM EQUIPAMENTO ELETRICO | M3 | 41.3787 | 100.86 | 131.2895 | 5432.5807
3.1.6 | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 190 | 6.08 | 7.9143 | 1503.7238
3.1.7 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,0 M | M3 | 5.76 | 18.24 | 23.743 | 136.7597
3.1.8 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M3 | 244.6621 | 1.66 | 2.1608 | 528.6712
3.1.9 | 03.13.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 2 KM < DMT <= 5 KM | M3 X KM | 1223.3104 | 2.05 | 2.6685 | 3264.3855
3.2 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 | 0
3.2.1 | 03.01.02 | DESMATAMENTO,DESTOC.E LIMPEZA,INCL.TRANSP. ATE 50M | M2 | 717.5 | 0.48 | 0.62482 | 448.3055
3.2.2 | 03.01.07 | DESTOCAMENTO, DESPRAGUEJAMENTO MANUAL DE VEGETAÇAO | M2 | 693.5 | 1.22 | 1.5881 | 1101.3293
3.2.3 | 40.32.23 | REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA | M2 | 750 | 3.43 | 4.4648 | 3348.6233
3.2.4 | 03.17.01 | ESCAVAÇAO MANUAL DE VALAS H <= 1,5 M | M3 | 497.2 | 36.48 | 47.486 | 23610.0472
3.2.5 | 03.18.01 | ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M | M3 | 8099.327 | 3.3 | 4.2956 | 34791.5501
3.2.6 | 03.18.02 | ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 1,5M<H<=3,0M | M3 | 10743.36 | 4.18 | 5.4411 | 58455.7606
3.2.7 | 03.18.03 | ESCAV.MECANICA DE VALAS DESC. LATERAL 3,0M<H<=5,0M | M3 | 682.5 | 4.88 | 6.3523 | 4335.442
3.2.8 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | M3 | 10309.5925 | 16.24 | 21.1396 | 217940.7434
3.2.9 | 03.15.02 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 3036.0732 | 16.54 | 21.5301 | 65367.0143
3.2.10 | RO-40124 | REMOÇÃO, TRANSPORTE E ESPALHAMENTO DE SOLO MOLE DISTÂNCIA MÉDIA DE TRANSPORTE DE 1.001 A 1.500 M | M3 | 404.4559 | 11.84 | 15.4121 | 6233.5261
3.2.11 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DE MAO DMT <= 50,0 M | M3 | 218.75 | 18.24 | 23.743 | 5193.783
3.2.12 | 03.12.01 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MANUAL | M3 | 91.3688 | 14.99 | 19.5125 | 1782.8322
3.2.13 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M3 | 10649.1585 | 1.66 | 2.1608 | 23010.936
3.2.14 | 03.13.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 2 KM < DMT <= 5 KM | M3 X KM | 51680.3366 | 2.05 | 2.6685 | 137908.2031
3.3 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 0
3.3.1 | 19.32.01 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM | M2 | 9330.3 | 10.58 | 13.772 | 128496.761
3.3.2 | 05.09.03 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) | M3 | 3193.3316 | 86.74 | 112.9095 | 360557.335
3.3.3 | COMPOSIÇÃO | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 400 MM - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | M | 1597 | 23.1508 | 30.1354 | 48126.3111
3.3.4 | COMPOSIÇÃO | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 500 MM- MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | M | 178 | 28.5413 | 37.1522 | 6613.0981
3.3.5 | COMPOSIÇÃO | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 600 MM- MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | M | 1644 | 33.3318 | 43.388 | 71329.8787
3.3.6 | COMPOSIÇÃO | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 800 MM- MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | M | 1228 | 49.6385 | 64.6145 | 79346.5907
3.3.7 | COMPOSIÇÃO | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 1000 MM-MÃO DE OBBRA DE INSTALAÇÃO | M | 1228.5 | 66.2383 | 86.2224 | 105924.2444
3.3.8 | COMPOSIÇÃO | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN=1200MM- MÃO DE OBBRA DE INSTALAÇÃO | M | 847 | 87.1622 | 113.459 | 96099.7812
3.3.9 | 19.70.09 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D= 400MM | M | 313 | 212.61 | 276.7544 | 86624.1388
3.3.10 | 19.18.03 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=600MM | UNID. | 39 | 1515.5 | 1972.7263 | 76936.3277
3.3.11 | 19.18.05 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=800MM | UNID. | 19 | 1781.42 | 2318.8744 | 44058.6139
3.3.12 | 19.18.07 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=1000MM | UNID. | 19 | 2135.36 | 2779.5981 | 52812.3641
3.3.13 | 19.18.09 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=1200MM | UNID. | 8 | 2750.75 | 3580.6513 | 28645.2102
3.3.14 | 19.19.09 | POÇO DE VISITA TIPO B - PADRAO SUDECAP D= 1200 MM | UNID. | 1 | 2970.33 | 3866.4786 | 3866.4786
3.3.15 | COMPOSIÇÃO | CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP - TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25- MÃO DE OBBRA DE INSTALAÇÃO | M | 86 | 109.1008 | 142.0164 | 12213.4144
3.3.16 | COMPOSIÇÃO | TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR- MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | UNID. | 86 | 360.0143 | 468.6307 | 40302.2384
3.3.17 | 19.15.05 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D= 800 MM | UNID. | 5 | 1524.94 | 1985.0144 | 9925.072
3.3.18 | 19.15.09 | CAIXA DE PASSAGEM TIPO A - PADRAO SUDECAP D=1200MM | UNID. | 1 | 2553.02 | 3323.2661 | 3323.2661
3.3.19 | 10.70.89 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 100 X 100 X 100 CM | UNID. | 9 | 726.3 | 945.4247 | 8508.8224
3.3.20 | DRE-CXS-011 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPOB (100X100X120CM), D=500MMA1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | UNID. | 2 | 1267.81 | 1650.3083 | 3300.6166
3.3.21 | 05.07.45 | CONCRETO ESTRUTURAL, FORN. APLICAÇAO E ADENSAMENTO FCK >= 25,0 MPA, USINADO | M3 | 112.178 | 335.38 | 436.5641 | 48972.8928
3.3.22 | 05.05.01 | ARMAÇAO INCLUSIVE CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO | KG | 3820 | 8.21 | 10.687 | 40824.1757
3.3.23 | EST-MET-005 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIS LAMINADOS | KG | 1042 | 10.5 | 13.6678 | 14241.8997
3.3.24 | 19.10.03 | ALA DE REDE TUBULAR D= 600 MM | UNID. | 1 | 821.23 | 1068.9951 | 1068.9951
3.3.25 | 19.10.07 | ALA DE REDE TUBULAR D= 1000 MM | UNID. | 3 | 1147.81 | 1494.1043 | 4482.3128
3.3.26 | 19.10.09 | ALA DE REDE TUBULAR D= 1200 MM | UNID. | 2 | 1682.3 | 2189.8499 | 4379.6998
3.3.27 | 19.23.07 | DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP | M | 41 | 781.85 | 1017.7341 | 41727.0999
3.3.28 | 83690 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 0.135 | 449.91 | 585.6478 | 79.0625
3.3.29 | COMPOSIÇÃO | CAIXA PARA BOCA DE LOBO DUPLA- MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | UNID. | 213 | 289.397 | 376.7081 | 80238.8338
3.3.30 | COMPOSIÇÃO | CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES- MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | UNID. | 63 | 157.258 | 204.7027 | 12896.2701
3.3.31 | COMPOSIÇÃO | CONJUNTO DE QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO- MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | UNID. | 489 | 48.7746 | 63.4899 | 31046.5595
3.3.32 | COMPOSIÇÃO | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO | UNID. | 489 | 21.3983 | 27.8542 | 13620.6814
3.3.33 | RO-42877 | LIMPEZA MECÂNICA DE BUEIROS POR HIDROJATEAMENTO, COM OBSTRUÇÃO MÉDIA - Ø 1,00M | M | 500 | 41.98 | 54.6454 | 27322.683
3.4 |  | GALERIAS |  |  |  | 0 | 0
3.4.1 | 05.01.01 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO JOGADA | T | 189 | 84.39 | 109.8505 | 20761.7375
3.4.2 | 05.01.02 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARRUMADA | M3 | 220 | 182.49 | 237.5472 | 52260.3913
3.4.3 | 05.03.01 | CONCRETO DE REGULARIZAÇAO TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO | M3 | 36.5 | 363.75 | 473.4934 | 17282.5082
3.4.4 | RO-40398 | BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BSCC (2,00 X 1,50)M - BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | U | 1 | 2546.12 | 3314.2844 | 3314.2844
3.4.5 | RO-40360 | BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00 M. BSCC (2,00 X 1,50)M - CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | M | 20 | 2036.73 | 2651.2114 | 53024.2288
3.4.6 | RO-40373 | BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE0A5,00M. BSCC(3,00X3,00)M- CORPO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOSOS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | M | 22 | 4479.74 | 5831.2776 | 128288.1063
3.4.7 | RO-40411 | BUEIRO SIMPLES CELULAR DE CONCRETO PADRÃO DER/MG. PARA ALTURA DE ATERRO DE 0 A 5,00M .BSCC (3,00X3,00) M-BOCA (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO E COMPACTAÇÃO) | UNID. | 2 | 9728.94 | 12664.1612 | 25328.3224
3.4.8 | 19.70.05 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D=200MM | M | 12 | 50.57 | 65.827 | 789.9236
3.4.9 | FUN-CON-045 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 45.7951 | 372.34 | 484.675 | 22195.7488
3.4.10 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M² | 156.2162 | 38.76 | 50.4539 | 7881.7153
3.5 |  | RECOMPOSIÇÕES |  |  |  | 0 | 0
3.5.1 | 20.04.03 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.COM BRITA BICA CORRIDA | M3 | 1593.0967 | 103.86 | 135.1946 | 215378.0173
3.5.2 | 20.07.03 | BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.COM BRITA BICA CORRIDA | M3 | 1769.7771 | 111.43 | 145.0484 | 256703.3916
3.5.3 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ( DMT ATE 30 KM) (DMT=25KM) (BASE) | M3XKM | 84071.8463 | 1.11 | 1.4449 | 121474.3177
3.5.4 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 10620.645 | 6.72 | 8.7474 | 92903.285
3.5.5 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 10620.645 | 1.71 | 2.2259 | 23640.5681
3.5.6 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C e CM-30) | TXKM | 1094.1388 | 0.4 | 0.52068 | 569.6962
3.5.7 | 95993 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 424.8258 | 1006.87 | 1310.6427 | 556794.8246
3.5.8 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=45KM) (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 3364.62 | 0.4 | 0.52068 | 1751.8903
3.5.9 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=45KM) (AGREGADO) | M3XKM | 32116.6944 | 0.61 | 0.79404 | 25501.8437
3.5.10 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=60KM) - (MASSA ASFÁLTICA) | TXKM | 61174.9152 | 0.4 | 0.52068 | 31852.5548
3.5.11 | 21.05.01 | PASSEIO DE CONCRETO 15 MPA E=6CM JUNTA SECA 3M MANUAL | M2 | 210 | 30.13 | 39.2202 | 8236.2464
3.6 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 0
3.6.1 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 295 | 40.43 | 52.6277 | 15525.1806
3.6.2 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 190 | 35.57 | 46.3015 | 8797.2791
3.6.3 | 21.29.02 | BARREIRA NEW JERSEY - SIMPLES - PADRÃO DER | M | 20 | 272.79 | 355.0907 | 7101.8149
3.6.4 | 13.40.09 | GUARDA CORPO D=2" E TUBOS VERTICAIS D= 1 1/2" | M | 10 | 386.07 | 502.5473 | 5025.4732
3.7 |  | CONTENÇÃO |  |  |  | 0 | 0
3.7.1 | 05.09.03 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) | M3 | 259.2 | 86.74 | 112.9095 | 29266.1315
3.7.2 | 05.01.02 | ENROCAMENTO COM PEDRA DE MAO ARRUMADA | M3 | 831.6 | 182.49 | 237.5472 | 197544.279
3.7.3 | 05.03.01 | CONCRETO DE REGULARIZAÇAO TRAÇO 1:3:6,FORNEC. E LANÇAMENTO SOBRE ENROCAMENTO | M3 | 51.84 | 363.75 | 473.4934 | 24545.8966
3.7.4 | COMPOSIÇÃO | EXECUÇÃO DO BLOCO TERRAE W 6 MPA | M2 | 864 | 331.12 | 431.0189 | 372400.3331
3.7.5 | 34804 | GEOGRELHA TECIDA COM FILAMENTOS DE POLIESTER + PVC, RESISTENCIA LONGITUDINAL:90 KN/M, RESISTENCIA TRANSVERSAL: 30 KN/M, ALONGAMENTO = 12 POR CENTO | M2 | 3888 | 25.26 | 32.8809 | 127841.1025
3.7.6 | RO-40978 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2010A OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 42 KN/M2. (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 3024 | 7.85 | 10.2183 | 30900.2753
3.7.7 | 05.20.01 | GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8X10,FIO 2,7MM, REVESTIDO EM PVC | M3 | 885 | 348.97 | 454.2542 | 402015.0104
3.7.8 | 40.41.01 | MANTA GEOTEXTIL - 300G/M2 - RES. TRACAO >= 16KN/M | M2 | 870 | 8.27 | 10.7651 | 9365.6013
4 |  | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS |  |  |  | 0 | 21232135.9419
4.1 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 | 0
4.1.1 | 73822 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA (LIMPEZA SUPERFICIAL) | M2 | 193317.83 | 0.48 | 0.62482 | 120788.0733
4.1.2 | 03.12.03 | CARGA MECÂNICA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO (LIMPEZA SUPERFICIAL) | M3 | 13934.04 | 1.66 | 2.1608 | 30108.9802
4.1.3 | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (TERRAPLENAGEM CAIXA DE RUA) | M3 | 39847.85 | 4.14 | 5.389 | 214741.5779
4.1.4 | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EMPRESTIMO REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO) | M3 | 3070.7 | 1.14 | 1.4839 | 4556.7284
4.1.5 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (EMPRESTIMO REGULARIZAÇÃO DO SUB-LEITO) | M3XKM | 13145.34 | 1 | 1.3017 | 17111.2891
4.1.6 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (LIMPEZA SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM CAIXA DE RUA) | M3XKM | 337447.46 | 1 | 1.3017 | 439255.3587
4.1.7 | RO-41212 | REMOÇÃO E CARGA DO REVESTIMENTO ASFALTICO | M2 | 1727.97 | 0.72 | 0.93722 | 1619.495
4.1.8 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA (DMT ATÉ 30KM) (BOTA FORA REVESTIMENTO ASFÁLTICO) | M3XKM | 356.7855 | 1 | 1.3017 | 464.4277
4.1.9 | RO-41773 | REMOÇÃO E CARGA DA CAMADA DE MATERIAL GRANULAR DO PAVIMENTO (BASE) | M3 | 345.594 | 6.25 | 8.1356 | 2811.6232
4.1.10 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30KM (BOTA FORA BASE ANTIGA) | M3XKM | 863.985 | 1 | 1.3017 | 1124.6493
4.2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 0
4.2.1 | 72961 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 193947.23 | 1.25 | 1.6271 | 315576.3866
4.2.2 | 20.03.01 | REFORÇO DO SUB-LEITO COMPACTADO EXCL.ESCAV.E CARGA COMPACTADO (PROCTOR INTERMEDIARIO) | M3 | 2362.08 | 9.51 | 12.3792 | 29240.5828
4.2.3 | 20.07.03 | BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.COM BRITA BICA CORRIDA | M3 | 29092.08 | 111.43 | 145.0484 | 4219760.5585
4.2.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA ( DMT ATE 30 KM) (DMT=25KM) (BASE) | M3XKM | 727302.12 | 1.11 | 1.4449 | 1050869.3783
4.2.5 | 96401 | EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_09/2017 | M2 | 179644.51 | 6.72 | 8.7474 | 1571426.6982
4.2.6 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM ( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CM - 30) | TXKM | 13063.75 | 0.4 | 0.52068 | 6802.0333
4.2.7 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 156080.63 | 1.71 | 2.2259 | 347420.9669
4.2.8 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 4729.24 | 0.4 | 0.52068 | 2462.4207
4.2.9 | 95990 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 3,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 4710.81 | 1039.39 | 1352.974 | 6373603.2746
4.2.10 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=45KM) (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 27982.23 | 0.4 | 0.52068 | 14569.7875
4.2.11 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=45KM) (AGREGADO) | M3XKM | 267362.1 | 0.61 | 0.79404 | 212295.3998
4.2.12 | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (DMT=60KM) | M3XKM | 282648.8 | 1 | 1.3017 | 367923.943
4.3 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
4.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 55937.34 | 35.57 | 46.3015 | 2589981.014
4.3.2 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 53604.74 | 40.43 | 52.6277 | 2821095.837
4.3.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 806.08 | 10.7 | 13.9282 | 11227.2354
4.3.4 | 74151/001 | ESCAVACAO E CARGA MATERIAL 1A CATEGORIA, UTILIZANDO TRATOR DE ESTEIRAS DE 110 A 160HP COM LAMINA, PESO OPERACIONAL * 13T E PA CARREGADEIRA COM 170 HP | M3 | 16476.3495 | 3.02 | 3.9311 | 64770.7377
4.3.5 | 21.07.01 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO SOLO EM AREA DE PASSEIO | M3 | 12674.115 | 12.16 | 15.8287 | 200614.4092
4.3.6 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (MATERIAL PASSEIOS) | M3XKM | 79466.7011 | 1 | 1.3017 | 103441.8048
4.3.7 | 02.14.01 | DEMOLIÇAO MANUAL, DE MURO INCL. AFASTAMENTO, DE ALVENARIA DE TIJOLOS | M3 | 40.5 | 77.65 | 101.077 | 4093.6187
4.3.8 | 02.23.01 | REMOÇÃO DE CERCA | M | 90 | 7.02 | 9.1379 | 822.4141
4.3.9 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA (LIMPEZA SUPERFICIAL) | M3 | 84.24 | 1.66 | 2.1608 | 182.0276
4.3.10 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA > 5 KM (TERRAPLANAGEM E LIMPEZA SUPERFICIAL) | M3XKM | 505.44 | 1.23 | 1.6011 | 809.2554
4.3.11 | 21.11.03 | MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU, BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 1,80 M | M2 | 432 | 161.05 | 209.6388 | 90563.9551
5 |  | RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 5767738.5269
5.1 | RO-42650 | FRESAGEM CONTÍNUA DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (3CM) | M2 | 85171.34 | 3.81 | 4.9595 | 422405.3018
5.2 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (LIMPEZA SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM CAIXA DE RUA) | M3XKM | 18006.04 | 1 | 1.3017 | 23438.4623
5.3 | CPU001 | LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PISTA | M2 | 85171.34 | 1.5038 | 1.9575 | 166726.2928
5.4 | 72942 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M2 | 85171.34 | 1.71 | 2.2259 | 189583.4819
5.5 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM( TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO RR - 1C) | TXKM | 2580.69 | 0.4 | 0.52068 | 1343.7137
5.6 | 95993 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 4,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_03/2017 | M3 | 3406.85 | 1006.87 | 1310.6427 | 4465163.011
5.7 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=45KM) (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 20454.98 | 0.4 | 0.52068 | 10650.499
5.8 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=45KM) (AGREGADO) | M3XKM | 195252.08 | 0.61 | 0.79404 | 155037.3758
5.9 | 95303 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA (DMT=60KM) | M3XKM | 204411.22 | 1 | 1.3017 | 266082.0851
5.10 | 19.22.04 | ALTEAMENTO DE TAMPAO DE PV EM ATE 20 CM | UND | 300 | 172.36 | 224.361 | 67308.3036
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 33640904.8392
BRENO SALOMÃO GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Lagoa Santa, 14 de Junho de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO E CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
OBRA: PAVIMENTAÇÃO, DRENAGEM, RECAPEAMENTO E CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | MÊS 5 | MÊS 6 | MÊS 7 | MÊS 8 | MÊS 9 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.733% | 100% | 15% | 10% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5% | 7.5%
|  | 582926.4009 |  | 87438.9601 | 58292.6401 | 43719.4801 | 43719.4801 | 43719.4801 | 43719.4801 | 43719.4801 | 43719.4801 | 43719.4801 | 43719.4801 | 43719.4801 | 43719.4801
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.849% | 100% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333% | 8.333%
|  | 958329.8159 |  | 79860.818 | 79860.818 | 79860.818 | 79860.818 | 79860.818 | 79860.818 | 79860.818 | 79860.818 | 79860.818 | 79860.818 | 79860.818 | 79860.818
3 | DRENAGEM PLUVIAL | 15.16% | 100% | 15% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5%
|  | 5099774.1536 |  | 764966.123 | 764966.123 | 764966.123 | 764966.123 | 254988.7077 | 254988.7077 | 254988.7077 | 254988.7077 | 254988.7077 | 254988.7077 | 254988.7077 | 254988.7077
4 | PAVIMENTAÇÃO DE VIAS | 63.11% | 100% | 10% | 15% | 15% | 15% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 5% | 5%
|  | 21232135.9419 |  | 2123213.5942 | 3184820.3913 | 3184820.3913 | 3184820.3913 | 1061606.7971 | 1061606.7971 | 1061606.7971 | 1061606.7971 | 1061606.7971 | 2123213.5942 | 1061606.7971 | 1061606.7971
5 | RECAPEAMENTO | 17.15% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5% | 5% | 5% | 10% | 10% | 10% | 10% | 5%
|  | 5767738.5269 |  | 576773.8527 | 576773.8527 | 576773.8527 | 576773.8527 | 288386.9263 | 288386.9263 | 288386.9263 | 576773.8527 | 576773.8527 | 576773.8527 | 576773.8527 | 288386.9263
TOTAL |  | 100% | 100% | 10.8% | 13.87% | 13.82% | 13.82% | 5.138% | 5.138% | 5.138% | 5.996% | 5.996% | 9.151% | 5.996% | 5.138%
|  | 33640904.8392 | 33640904.8392 | 3632253.3481 | 4664713.8251 | 4650140.6651 | 4650140.6651 | 1728562.7292 | 1728562.7292 | 1728562.7292 | 2016949.6555 | 2016949.6555 | 3078556.4526 | 2016949.6555 | 1728562.7292
BRENO SALOMÃO GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Lagoa Santa, 14 de junho de 2019.

## COMPOSIÇÕES DRENAGEM
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
REF. | Código | Descrição | unid. | coef. | pr. Unit. | Pr. Total
40.87.04 | DN= 400 MM - INSTALAÇÃO |  | M |  |  |  | MATERIAL
| 50.20.06 | CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.11 | 76.13 | 8.3743
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.11 | 16.85 | 1.8535
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 0.594 | 12.16 | 7.223
| 80.05.14 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 400 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | 1 | 100.21 |  | 100.21
| 80.90.10 | FRETE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO | VB | 0.019 | 300 | 5.7
| TOTAL |  |  |  |  | 23.1508 | 100.21
40.87.05 | DN= 500 MM - INSTALAÇÃO |  | M
| 50.20.06 | CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.13 | 76.13 | 9.8969
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.13 | 16.85 | 2.1905
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 0.687 | 12.16 | 8.3539
| 80.05.15 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 500 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | 1 | 100.21 |  | 100.21
| 80.90.10 | FRETE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO | VB | 0.027 | 300 | 8.1
TOTAL | [5 empty] | 28.5413 | 100.21
40.87.06 | DN= 600 MM - INSTALAÇÃO |  | M
| 50.20.06 | CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.15 | 76.13 | 11.4195
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.15 | 16.85 | 2.5275
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 0.78 | 12.16 | 9.4848
| 80.05.16 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 600 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | 1 | 100.21 |  | 100.21
| 80.90.10 | FRETE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO | VB | 0.033 | 300 | 9.9
| TOTAL |  |  |  |  | 33.3318
40.87.08 | DN= 800 MM - INSTALAÇÃO |  | M
| 50.20.18 | CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 103 HP | H | 0.17 | 119.74 | 20.3558
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.17 | 16.85 | 2.8645
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 0.939 | 12.16 | 11.4182
| 80.05.18 | TUBO CONCRETO ARMADO, CLASSE EA-2, PB JE, DN 800 MM, PARA ESGOTO SANITARIO (NBR 8890) | M | 1 | 244.41 |  | 244.41
| 80.90.10 | FRETE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO | VB | 0.05 | 300 | 15
TOTAL | [5 empty] | 49.6385 | 244.41
40.87.10 | DN= 1000 MM - INSTALAÇÃO |  | M
| 50.20.18 | CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 103 HP | H | 0.2 | 119.74 | 23.948
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.2 | 16.85 | 3.37
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 1.227 | 12.16 | 14.9203
| 80.05.20 | TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=1000MM | M | 1 | 455.24 |  | 455.24
| 80.90.10 | FRETE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO | VB | 0.08 | 300 | 24
| TOTAL |  |  |  |  | 66.2383 | 455.24
40.87.12 | DN= 1200 MM - INSTALAÇÃO |  | M
| 50.20.18 | CHP/ESCAVADEIRA KOMATSU PC 150 SE - 103 HP | H | 0.27 | 119.74 | 32.3298
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.27 | 16.85 | 4.5495
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 1.668 | 12.16 | 20.2829
| 80.05.22 | TUBO CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS JE EA-2 D=1200MM | M | 1 | 455.24 |  | 669.84
| 80.90.10 | FRETE PARA ELEMENTOS DE CONCRETO | VB | 0.1 | 300 | 30
| TOTAL |  |  |  |  | 87.1622 | 669.84
19.21 | CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP - INSTALAÇÃO
19.21.02 | TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 |  | M
| 40.22.05 | ACO CA-25 - DEGRAUS | KG | 5.28 | 7.64 | 40.3392
| 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.035 | 304.43 | 10.655
| 50.20.06 | CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.2 | 76.13 | 15.226
| 50.20.07 | CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.05 | 34.21 | 1.7105
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 1 | 16.85 | 16.85
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 2 | 12.16 | 24.32
| 80.06.07 | TUBO DE CONCRETO MF CA-1 D= 800 MM | M | 1 | 180.74 |  | 180.74
| TOTAL |  |  |  |  | 109.1008 | 180.74
19.22 | TAMPAO DE POÇO DE VISITA - INSTALAÇÃO
19.22.02 | FERRO FUNDIDO NODULAR |  | UN
| 40.10.23 | CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. | M3 | 0.19 | 418.83 | 79.5777
| 40.20.17 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) | M2 | 1.43 | 52.37 | 74.8891
| 40.22.10 | ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO | KG | 7.57 | 8.23 | 62.3011
| 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.01 | 304.43 | 3.0443
| 40.30.07 | ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR | M2 | 0.66 | 125.44 | 82.7904
| 50.20.06 | CHP/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.1 | 76.13 | 7.613
| 50.20.07 | CHI/RETRO-ESCAVAD. CASE 580 L -(0,77M3) 75HP (4X2) | H | 0.025 | 34.21 | 0.85525
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 1.75 | 16.85 | 29.4875
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 1.6 | 12.16 | 19.456
| 80.35.29 | TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE D400 CARGA MAX 40 T, REDONDO TAMPA *600 MM, REDE PLUVIAL/ESGOTO | UN | 1 | 370.93 |  | 370.93
| TOTAL |  |  |  |  | 360.0143 | 370.93
19.11 | CAIXA PARA BOCA LOBO - INSTALAÇÃO
19.11.01 | SIMPLES |  | UN
| 40.10.23 | CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. | M3 | 0.185 | 419.35
| 40.20.05 | FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.) | M2 | 0.22 | 49.47
| 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.061 | 304.43 | 18.5702
| 40.30.07 | ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR | M2 | 3.72 | 125.89
| 40.32.05 | ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M | M3 | 1.684 | 36.48 | 61.4323
| 40.32.22 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | M2 | 1.242 | 4.01 | 4.9804
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 2.5 | 16.85 | 42.125
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 2.5 | 12.06 | 30.15
| TOTAL |  |  |  |  | 157.258
19.11.02 | DUPLA |  | UN
| 40.10.23 | CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. | M3 | 0.408 | 419.35
| 40.20.05 | FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO B (3 APROV.) | M2 | 0.791 | 49.47
| 40.22.10 | ACO CA-50, D<= 12.7MM - CORTE,DOBRAMENTO,COLOCACAO | KG | 5.6 | 8.44
| 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.11 | 304.43 | 33.4873
| 40.30.07 | ALVENARIA TIJOLO MACICO REQ., E = 20CM, A REVESTIR | M2 | 6.12 | 125.89
| 40.32.05 | ESCAVACAO MANUAL H <= 1.5M M | M3 | 3.19 | 36.48 | 116.3712
| 40.32.22 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO MANUAL DE TERRENO | M2 | 2.355 | 4.01 | 9.4436
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 4.5 | 16.85 | 75.825
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 4.5 | 12.06 | 54.27
| TOTAL |  |  |  |  | 289.397
19.13 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO - INSTALAÇÃO
19.13.02 | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP |  | UN
| 40.10.23 | CONCRETO FCK >= 20.0 MPa, B1-B2 CALC., LANC. ESTR. | M3 | 0.015 | 418.83 | 6.2824
| 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.005 | 304.43 | 1.5221
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 1 | 16.85 | 16.85
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 2 | 12.06 | 24.12
| 80.40.25 | GRELHA DE CONCRETO 0,99 x 0,44 x 0,10M | UN | 1 | 70 |  | 70
| 80.40.27 | QUADRO DE CONCRETO 1,10 x 0,50M | UN | 1 | 60 |  | 60
| TOTAL |  |  |  |  | 48.7746 | 130
19.14 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO - INSTALAÇÃO
19.14.02 | TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP |  | UN
| 40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.003 | 304.43 | 0.91329
| 55.10.75 | PEDREIRO | H | 0.5 | 16.85 | 8.425
| 55.10.88 | SERVENTE | H | 1 | 12.06 | 12.06
| 80.40.28 | CANTONEIRA DE CONCRETO | UN | 1 | 50 |  | 50
| TOTAL |  |  |  |  | 21.3983 | 50

## COMPOSIÇÕES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS
PAVIMENTAÇÃO DRENAGEM E CONTENÇÃO EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
CPU001 | LIMPEZA E VARRIÇÃO DA PISTA | M² |  |  | R$
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMETARES | H | 0.016667 | 13.26 | 0.221
99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES COM JATO DE ALTA PRESSÃO DE AR E AGUA | M² | 1 | 1.19 | 1.19
5839 | VASSOURA MECANICA REBOCÁVEL COM ESCOVA CILINDRICA | H | 0.016667 | 5.57 | 0.092833
TOTAL |  |  |  |  | 1.5038
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | Coef. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
REF.: SUDECAP 62.03.25 Adaptado | LAUDO DE VISTORIA CAUTELAR C/ EDIFICACAO <=310M2 | UN
56.11.05 | ENGENHEIRO INTERMEDIARIO | H | 8 | 107.12 | 856.96
56.12.01 | AUXILIAR DE ENGENHARIA | H | 8 | 23.01 | 184.08
56.16.04 | DIGITADOR | H | 1 | 22.57 | 22.57
54.40.06 | LOCAÇÃO VEÍCULO POPULAR MOTOR 1.0 C/ AR E SEGURO | MES | 0.033 | 1163.7 | 38.4021
94.07.01 | XEROX PRETO/BRANCO - FORMATO A4 | UN | 20 | 0.2 | 4
94.09.11 | XEROX COLORIDO FORMATO A4 | UN | 3 | 1.5 | 4.5
94.11.01 | ENCADERNACAO A4 ACETATO, PVC/CROMICOTE, C/ESPIRAL | UN | 1 | 4 | 4
94.15.01 | PLOTAGEM COLORIDA SULFITE FORMATO A4 | UN | 3 | 1.5 | 4.5
94.20.01 | REVELACAO FOTOGRAFICA | UN | 6 | 0.61 | 3.66
TOTAL |  |  |  |  | 1122.6721

## COMPOSIÇÃO TERRAE
PLANILHA COMPOSIÇÃO DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CONTENÇÃO DA ORLA DA LAGOA - TRECHO PROXIMO DO AREIAO |  |  |  |  | DATA: JUNHO/2019
LOCAL:BAIRRO VARZEA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA : SINAPI , SUDECAP |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO TOTAL POR M²
1 |  | EXECUÇÃO DO MURO TERRAE
1.1 | 50.13.75 | CHI/COMPACTADOR DE PLACA CLARIDON CS-30 9HP DIESEL | H | 1 | 3.11 | 3.11
1.2 | 5680 | RETROESCAVADEIRA H PRODUTIVA | CHP | 0.2 | 90.73 | 18.146
1.3 | 5681 | RETROESCAVADEIRA H IMPRODUTIVA | CHI | 0.8 | 35.37 | 28.296
1.4 | 88316 | SERVENTE | H | 3.51 | 13.26 | 46.5426
1.5 | 88309 | PEDREIRO PROFISSIONAL | H | 1.5 | 18.36 | 27.54
1.6 | MERCADO | BLOCO CONCRETO TIPO TERRAE W D=(28-33)x40x20cm | und | 13 | 11.9 | 154.7
1.7 | 19.53.01 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 0.6 | 87.97 | 52.782
obs:
PEDRA BRITADA C/QUANT.0,095 => PARA ENCHER BLOCOS PEDRA BRITADA C/QUANT.0,300 => PARA FILTRO DRENANTE
TOTAL POR M² | [5 empty] | 331.1166 | 0 | 100 | valor obra | digite VALOR DA OBRA zerando o item 1.1
73783/8 POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=11M E CARGA NOMINAL 200KG INCLU UN
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA:DRENAGEM PLUVIAL EM DIVERSOS LOGRADOUROS DO MUNICÍPIO
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;