## Cronograma Serviços de IP
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
Serviços de Iluminação Pública (IP)
LOCAL: Área Urbana do Municípiode Lagoa Santa |  |  | PRAZO máximo DOS SERVIÇOS: (120 dias)
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | Valor Contratado (R$) | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3 | MÊS 4 | Total
1 | Lote 01 - Projetos 55 e 115 | 535324.04 | 133831.01 | 133831.01 | 133831.01 | 133831.01 | 535324.04
|  | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 100%
02 | Lote 03 - Projeto 07 | 1217820.84 | 608910.42 | 608910.42 | 0 | 0 | 1217820.84 | #VALUE! | #VALUE!
|  | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 100%
Total |  | 1753144.88 | 742741.43 | 742741.43 | 133831.01 | 133831.01 | 1753144.88
|  | 100% | 42.37% | 42.37% | 7.634% | 7.634% | 100%