## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DONA MARUCAS |  |  |  |  | DATA: 06/2019
LOCAL: RUA PETRÓPOLIS, 41 - BAIRRO OVIDIO GUERRA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2019/ SUDECAP FEV 2019 / SINAPI ABR 2019. |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
ESCOLA DONA MARUCAS
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 66334.18 |  | 2.75%
1.1 | MOB-DES-025 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | unid. | 1 | 5478.2696 | 7202.83 | 7202.83 | 0 | 0.2986%
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO | m² | 6 | 305.6 | 401.8 | 2410.8 | 1833.6 | 0.09993% | 1833.6
1.3 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 CR 84,05 | m² | 137.6 | 84.05 | 110.51 | 15206.18 | 11565.28 | 0.6303%
1.4 | LOC-OBR-005 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | m² | 1481.6 | 6.83 | 8.98 | 13304.77 | 10119.328 | 0.5515%
1.5 | IIO-BAR-046 | BARRACÃO DE OBRA, INCLUSIVE SANITÁRIOS | m² | 40 | 426.86 | 561.24 | 22449.6 | 17074.4 | 0.9306%
1.6 | IIO-ARE-070 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS. | m² | 30 | 146.03 | 192 | 5760 | 4380.9 | 0.2388%
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 379504 | 0 | 15.73%
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 8 | 13027.01 | 17127.91 | 137023.28 | 104216.08 | 5.68%
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 8 | 5714.65 | 7513.62 | 60108.96 | 45717.2 | 2.492%
2.3 | 44.01.09 | ALMOXARIFE | mês | 8 | 3326.3 | 4373.42 | 34987.36 | 26610.4 | 1.45%
2.4 | 44.01.05 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | mês | 8 | 4602.8 | 6051.76 | 48414.08 | 36822.4 | 2.007%
2.5 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3600 | 15.97 | 21 | 75600 | 57492 | 3.134% | 300 | VIGIA 15 H POR NOITE
2.6 | 44.01.12 | SERVENTE | MÊS | 8 | 2221.85 | 2921.29 | 23370.32 | 17774.8 | 0.9688%
3 |  | PROJETOS EXECUTIVOS |  |  |  |  | 61473.79 | 0 | 2.548%
3.1 | PROJ-EXE-090 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR | 20 | 921.26 | 1211.27 | 24225.4 | 18425.2 | 1.004%
3.2 | PROJ-EXE-135 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR | 2 | 999.19 | 1313.74 | 2627.48 | 1998.38 | 0.1089%
3.3 | PROJ-EXE-075 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR | 2 | 795.73 | 1046.23 | 2092.46 | 1591.46 | 0.08674%
3.4 | PROJ-EXE-150 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR | 10 | 1076.91 | 1415.92 | 14159.2 | 10769.1 | 0.5869%
3.5 | PROJ-EXE-150 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE ENERGIA | PR | 3 | 1076.91 | 1415.92 | 4247.76
3.6 | PROJ-EXE-195 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PR | 3 | 802.09 | 1054.59 | 3163.77 | 2406.27 | 0.1311%
3.7 | PROJ-EXE-180 | PROJETO EXECUTIVO DE INFRA-ESTRUTURA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO/CFTV/ALARME/SEGURANÇA/SONORIZAÇÃO | PR | 5 | 598.6 | 787.04 | 3935.2 | 2993 | 0.1631%
3.8 | PROJ-EXE-210 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR | 6 | 890.19 | 1170.42 | 7022.52 | 5341.14
4 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 38239.49 | 0 | 1.585%
4.1 | 65.01.01 | MOBILIZAÇÂO, INSTALAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | UND | 1 | 700 | 920.36 | 920.36 | 700 | 0.03815%
4.2 | 65.01.02 | PERFURAÇÃO SONDAGEM PERCUSSÃO 2 1/2" | M | 20 | 70 | 92.04 | 1840.8 | 1400 | 0.07631%
4.3 | 65.01.03 | DESMONTAGEM, TRANSPORTE E MONTAGEM DE EQUIPAMENTOS POR FURO | UND | 1 | 160 | 210.37 | 210.37 | 160 | 0.00872%
4.4 | 03.23.03 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA | m² | 1359.39 | 3.38 | 4.44 | 6035.69 | 4594.7382 | 0.2502%
4.5 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 17.82 | 83.02 | 109.15 | 1945.05 | 1479.4164 | 0.08063%
4.6 | DEM-CON-015 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES - COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | m³ | 8.13 | 34.05 | 44.77 | 363.98 | 276.8265 | 0.01509%
4.7 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | m³ | 1024.3 | 3.3 | 4.34 | 4445.46 | 3380.19 | 0.1843%
4.8 | TER-ATE-010 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | m³ | 270.86 | 28.32 | 37.24 | 10086.83 | 7670.7552 | 0.4181%
4.9 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | m³ | 91.63 | 45.08 | 59.27 | 5430.91 | 4130.6804 | 0.2251%
4.10 | TER-REA-005 | REATERRO MANUAL DE VALA | m³ | 37.6 | 45.08 | 59.27 | 2228.55 | 1695.008 | 0.09238%
4.11 | TER-API-005 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | m² | 93.03 | 15.24 | 20.04 | 1864.32 | 1417.7772 | 0.07728%
4.12 | 03.12.01 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MANUAL | m³ | 33.74 | 14.88 | 19.56 | 659.95 | 502.0512 | 0.02736%
4.13 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | m³ | 33.74 | 18.02 | 23.69 | 799.3 | 607.9948 | 0.03313%
4.14 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM | m³Km | 891.09 | 1.2 | 1.58 | 1407.92 | 1069.308 | 0.05836%
5 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 156388.86 | 0 | 6.483%
5.1 |  | ESTACA | [5 empty] | 0 | 0%
5.1.1 | FUN-TRA-026 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT DE 50,1 A 100 KM | und | 1 | 1500 | 1972.2 | 1972.2 | 1500 | 0.08175%
5.1.2 | FUN-TRA-035 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300MM | m | 39 | 27.5 | 36.16 | 1410.24 | 1072.5 | 0.05846%
5.1.3 | FUN-TRA-055 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM | m | 240 | 47.5 | 62.45 | 14988 | 11400 | 0.6213%
5.1.4 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 49.88 | 349.18 | 459.1 | 22899.91 | 17417.0984 | 0.9493%
5.1.5 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 1030 | 8.42 | 11.07 | 11402.1 | 8672.6 | 0.4726%
5.2 |  | BLOCO | [5 empty] | 0 | 0%
5.2.1 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 11.63 | 349.18 | 459.1 | 5339.33 | 4060.9634 | 0.2213%
5.2.2 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 813.96 | 8.42 | 11.07 | 9010.54 | 6853.5432 | 0.3735%
5.2.3 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 18.72 | 38.76 | 50.96 | 953.97 | 725.5872 | 0.03954%
5.3 |  | CINTAMENTO | [5 empty] | 0 | 0%
5.3.1 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 43.89 | 349.18 | 459.1 | 20149.9 | 15325.5102 | 0.8353%
5.3.2 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 3072.47 | 8.42 | 11.07 | 34012.24 | 25870.1974 | 1.41%
5.3.3 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 156 | 38.76 | 50.96 | 7949.76 | 6046.56 | 0.3295%
5.4 |  | MURO DE ARRIMO | [5 empty] | 0 | 0%
5.4.1 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 30.4 | 349.18 | 459.1 | 13956.64 | 10615.072 | 0.5785%
5.4.2 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 605.83 | 8.42 | 11.07 | 6706.54 | 5101.0886 | 0.278%
5.4.3 | FUN-FOR-005 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 53 | 38.76 | 50.96 | 2700.88 | 2054.28 | 0.112%
5.4.4 | ALV-BLO-045 | ALVENARIA ESTRUTURAL COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 19CM, (FBK 4,5MPA), PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 44.08 | 50.67 | 66.62 | 2936.61 | 2233.5336 | 0.1217%
6 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 505169.55 | 0 | 20.94% | 710061.1
6.1 |  | VIGAS E PILARES | [5 empty] | 0 | 0%
6.1.1 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | m² | 578.02 | 50.11 | 65.88 | 38079.96 | 28964.5822 | 1.579%
6.1.2 | EST-CON-121 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 35 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 57.12 | 364.3 | 478.98 | 27359.34 | 20808.816 | 1.134%
6.1.3 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 3998.23 | 8.42 | 11.07 | 44260.41 | 33665.0966 | 1.835%
6.2 |  | LAJES | [5 empty] | 0 | 0%
6.2.1 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | m² | 1530.8 | 50.11 | 65.88 | 100849.1 | 76708.388 | 4.18% | 765.4
6.2.2 | EST-CON-121 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO BOMBEADO FCK >= 35 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 229.62 | 364.3 | 478.98 | 109983.39 | 83650.566 | 4.559% | 114.81
6.2.3 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 16073.35 | 8.42 | 11.07 | 177931.98 | 135337.607 | 7.376% | 8036.675
6.3 |  | ESCADAS | [5 empty] | 0 | 0%
6.3.1 | SEE-EST-025 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 3.56 | 1432.56 | 1883.53 | 6705.37 | 5099.9136 | 0.278%
7 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 293832.29 | 0 | 12.18%
7.1 | EST-MET-035 | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA METÁLICA PARA TELHADO SOBRE LAJE PARA TELHAS METÁLICAS | m² | 863.04 | 50.7 | 66.66 | 57530.25 | 43756.128 | 2.385%
7.2 | COB-TEL-045 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E = 0, 50 MM,SIMPLES | m² | 863.04 | 46.22 | 60.77 | 52446.94 | 39889.7088 | 2.174%
7.3 | COB-CUM-015 | COLOCAÇÃO DE CUMEEIRA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL E =0,50 MM,SIMPLES | m | 28.2 | 31 | 40.76 | 1149.43 | 874.2 | 0.04765%
7.4 | 08.90.01 / URBEL | COBERTURA DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSPARENTE, INCL. ESTRUTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 143 | 387.78 | 509.85 | 72908.55 | 55452.54 | 3.022%
7.5 | 08.87.43 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | m | 93.64 | 21.43 | 28.18 | 2638.78 | 2006.7052 | 0.1094%
7.6 | MERCADO 2 | EXECUÇÃO DE TELHADO VERDE SOBRE LAJE EM CONCRETO IMPERMEABILIZADA, INCLUSIVE SISTEMA DE IRRIGAÇÃO E DRENAGEM DE AGUAS PLUVIAIS | m² | 289.32 | 281.7 | 370.38 | 107158.34 | 81501.444 | 4.442%
8 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 55458.68 | 0 | 2.299%
8.1 | PIS-LON-005 | LONA PRETA (PARA O PISO) | m² | 519.02 | 2.15 | 2.83 | 1468.83 | 1115.893 | 0.06089%
8.2 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (PARA O PISO) | m³ | 25.951 | 87.63 | 115.22 | 2990.07 | 2274.0861 | 0.1239%
8.3 | IMP-ASF-010 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM - ANTI-RAIZ (TELHADO VERDE) | m² | 289.32 | 57.86 | 76.07 | 22008.57 | 16740.0552 | 0.9123%
8.4 | IMP-ASF-005 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA, E=4MM (DA LAJE) | m² | 289.32 | 57.86 | 76.07 | 22008.57 | 16740.0552 | 0.9123%
8.5 | IMP-PIN-005 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 307.47 | 17.27 | 22.71 | 6982.64 | 5310.0069 | 0.2894%
9 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 84609.34 | 0 | 3.507%
9.1 | ALV-TIJ-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 469.47 | 29.87 | 39.27 | 18436.09 | 14023.0689 | 0.7642%
9.2 | ALV-TIJ-030 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 768.01 | 39.1 | 51.41 | 39483.39 | 30029.191 | 1.637%
9.3 | 73909/001 | DIVISORIA EM MADEIRA COMPENSADA RESINADA ESPESSURA 6MM, ESTRUTURADA EM MADEIRA DE LEI 3"X3" | m² | 13.3 | 192.64 | 253.28 | 3368.62 | 2562.112 | 0.1396%
9.4 | DIV-PED-015 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 5.78 | 533.95 | 702.04 | 4057.79 | 3086.231 | 0.1682%
9.5 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | m | 258 | 35.06 | 46.1 | 11893.8 | 9045.48 | 0.493%
9.6 | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 22.28 | 199.17 | 261.87 | 5834.46 | 4437.5076 | 0.2419%
9.7 | BAN-GRA-005 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 3.19 | 309.05 | 406.34 | 1296.22 | 985.8695 | 0.05373%
9.8 | BAN-ROD-010 | RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM | m | 6.14 | 29.6 | 38.92 | 238.97 | 181.744 | 0.009906%
10 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 206099.73 | 0 | 8.543%
10.1 | 15.04.06 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 SEM JUNTA E = 2,5CM | m² | 1176.02 | 25.16 | 33.08 | 38902.74 | 29588.6632 | 1.613%
10.2 | PIS-MIT-006 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 1160.74 | 74.97 | 98.57 | 114414.14 | 87020.6778 | 4.743% | 580.37
10.3 | PIS-CER-010 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. | m² | 15.28 | 69.66 | 91.59 | 1399.5 | 1064.4048 | 0.05801%
10.4 | PIS-LAJ-028 | PISOS EXTERNOS EM LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 20 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | m² | 215.94 | 71.57 | 94.1 | 20319.95 | 15454.8258 | 0.8423%
10.5 | SOL-GRA-010 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 3.04 | 240.57 | 316.3 | 961.55 | 731.3328 | 0.03986%
10.6 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 246.98 | 41.33 | 54.34 | 13420.89 | 10207.6834 | 0.5563%
10.7 | PIS-TAT-006 | PISO TÁTIL DIRECIONAL DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM, CORES | m² | 96 | 123.9 | 162.9 | 15638.4 | 11894.4 | 0.6483% | 1726.06
10.8 | PIS-TAT-015 | PISO TÁTIL DE ALERTA DE BORRACHA, ASSENTADO COM COLA, E=5 MM | m² | 6.4 | 123.9 | 162.9 | 1042.56 | 792.96 | 0.04322%
11 |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  |  |  | 103054.3 | 0 | 4.272%
11.1 | SER-JAN-025 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, BASCULA COM CONTRAMARCOS | m² | 0.72 | 393.33 | 517.15 | 372.35 | 283.1976 | 0.01543%
11.2 | SER-JAN-030 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS | m² | 107.7 | 408.41 | 536.98 | 57832.75 | 43985.757 | 2.397%
11.3 | SER-POR-010 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 60 X 210 CM | unid. | 5 | 356.31 | 468.48 | 2342.4 | 1781.55 | 0.0971%
11.4 | SER-POR-015 | PORTA COMPLETA, ESTRUTURA E MARCO EM CHAPA DOBRADA - 80 X 210 CM | unid. | 16 | 396.31 | 521.07 | 8337.12 | 6340.96 | 0.3456%
11.5 | SER-COR-015 | GUARDA-CORPO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440 D = 2", COM SUBDIVISÕES EM TUBO DE AÇO D = 1/2", H = 1,05 M | m | 44.61 | 350.07 | 460.27 | 20532.64 | 15616.6227 | 0.8511%
11.6 | SER-POR-025 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | unid. | 3 | 301.67 | 396.64 | 1189.92 | 905.01 | 0.04933%
11.7 | SER-COR-020 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO DE AÇO INOX D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | m | 56 | 169.05 | 222.27 | 12447.12 | 9466.8 | 0.516%
12 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 222474.65 | 0 | 9.222%
12.1 | REV-CHA-006 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 1607.33 | 7.87 | 10.35 | 16635.87 | 12649.6871 | 0.6896%
12.2 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 1607.33 | 17.05 | 22.42 | 36036.34 | 27404.9765 | 1.494%
12.3 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 3062.02 | 5.57 | 7.32 | 22413.99 | 17055.4514 | 0.9291%
12.4 | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 2383.84 | 26.77 | 35.2 | 83911.17 | 63815.3968 | 3.478%
12.5 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 678.17 | 17.92 | 23.56 | 15977.69 | 12152.8064 | 0.6623%
12.6 | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 e 10 x10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | m² | 678.18 | 46.85 | 61.6 | 41775.89 | 31772.733 | 1.732%
12.7 | SEE-BAR-005 | BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L = 7 CM | m | 299.2 | 14.55 | 19.13 | 5723.7 | 4353.36 | 0.2373%
13 |  | PINTURA |  |  |  |  | 71412.87 | 0 | 2.96%
13.1 | 17.25.33 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA - CORES CF. PADRÃO PMLS | m² | 199.65 | 17.12 | 22.51 | 4494.12 | 3418.008 | 0.1863%
13.2 | PIN-ACR-006 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | m² | 1607.33 | 9.15 | 12.03 | 19336.18 | 14707.0695 | 0.8015%
13.3 | 17.15.09 | PINTURA ACRILICA FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SELADOR ACRILICO - (PAREDES INTERNA ) CORES CF. MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 877.61 | 20.52 | 26.98 | 23677.92 | 18008.5572 | 0.9815%
13.4 | 17.15.04 | PINTURA ACRILICA FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO COM FUNDO PREPARADOR - PAREDES EXTERNA - CORES CF MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 1518.49 | 11 | 14.46 | 21957.37 | 16703.39 | 0.9102%
13.5 | PIN-PER-005 | PINTURA PRESERVATIVA PARA MADEIRA, MÍNIMO 2 DEMÃOS, COM VERNIZ IMUNIZANTE (APLICAÇÃO DE DEMÃO BASE DE SELADOR PARA MADEIRA E VERNIZ TIPO FUNGICIDA E HIDRORREPELENTE NOS RODAMEIOS EM MADEIRA DAS SALAS DE AULA) | m² | 41.88 | 19.37 | 25.47 | 1066.68 | 811.2156 | 0.04422%
13.6 | PIN-ESM-030 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM CORRIMÃO EM TUBO GALVANIZADO - (PARA O GUARDA-CORPO) | m | 46.8405 | 14.3 | 18.8 | 880.6 | 669.8192 | 0.0365%
14 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 13505.78 | 0 | 0.5599%
14.1 | VID-LIS-010 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL | m² | 107.7 | 91.64 | 120.49 | 12976.77 | 9869.628 | 0.5379%
14.2 | VID-FAN-005 | VIDRO COMUM FANTASIA E = 3 MM, MINI-BOREAL, COLOCADO | m² | 0.72 | 73.13 | 96.15 | 69.23 | 52.6536 | 0.00287%
14.3 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | m² | 1.44 | 242.84 | 319.29 | 459.78 | 349.6896 | 0.01906%
15 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 43034.29 | 0 | 1.784%
15.1 |  | AGUA FRIA | [5 empty] | 0 | 0%
15.1.1 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 22 | 82.34 | 108.26 | 2381.72 | 1811.48 | 0.09873%
15.1.2 | HID-TUB-010 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | M | 140 | 14.95 | 19.66 | 2752.4 | 2093 | 0.1141%
15.1.3 | HID-TUB-020 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | M | 10 | 21.9 | 28.79 | 287.9 | 219 | 0.01193%
15.1.4 | HID-TUB-025 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | M | 12 | 23.73 | 31.2 | 374.4 | 284.76 | 0.01552%
15.1.5 | HID-TUB-030 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 60 MM | M | 16 | 29.92 | 39.34 | 629.44 | 478.72 | 0.02609%
15.2 |  | CONEXÕES, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 | 0%
15.2.1 | 10.22.40 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | unid. | 4 | 66.98 | 88.07 | 352.28 | 267.92 | 0.0146%
15.2.2 | 10.22.42 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | unid. | 4 | 104.69 | 137.65 | 550.6 | 418.76 | 0.02282%
15.2.3 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | unid. | 4 | 215.98 | 283.97 | 1135.88 | 863.92 | 0.04709%
15.2.4 | 10.24.21 | TONEIRA P/ LAVATORIO REF.1193 LINHA PERTUTTI DOCOL OU EQUIVALENTE | unid. | 4 | 91.73 | 120.61 | 482.44 | 366.92 | 0.02%
15.2.5 | 10.24.16 | TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | unid. | 6 | 36.77 | 48.35 | 290.1 | 220.62 | 0.01203%
15.2.6 | LOU-VAS-020 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | unid. | 6 | 453.41 | 596.14 | 3576.84 | 2720.46 | 0.1483%
15.2.7 | 10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | unid. | 6 | 28.94 | 38.05 | 228.3 | 173.64 | 0.009464%
15.2.8 | 95545 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO, INCLUSO FIXAÇÃO | unid. | 4 | 24.39 | 32.07 | 128.28 | 97.56 | 0.005318%
15.2.9 | 10.48.03 | PAPELEIRA EM GANCHO CROMADO | unid. | 6 | 36.3 | 47.73 | 286.38 | 217.8 | 0.01187%
15.2.10 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | unid. | 2 | 495.94 | 652.06 | 1304.12 | 991.88 | 0.05406%
15.2.11 | 10.24.37 | TORNEIRA DE BOIA 262 PARA CX. D´AGUA D= 3/4" CIPLA/EQUIVALENTE | unid. | 2 | 30.01 | 39.46 | 78.92 | 60.02 | 0.003271%
15.2.12 | 10.22.05 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE | unid. | 2 | 81.16 | 106.71 | 213.42 | 162.32 | 0.008847%
15.3 |  | ESGOTO |  |  |  | 0 |  | 0 | 0%
15.3.1 | HID-SIF-035 | CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (DIÂMETRO DA CAIXA: 150,00MM / ALTURA: 185,00MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 75,00MM / DIÂMETRO DE ENTRADA: 40,00MM / FORMATO DA GRELHA: QUADRADO TIPO CROMADAS / NÚMERO DE ENTRADAS: 5) | unid. | 6 | 59.61 | 78.38 | 470.28 | 357.66 | 0.01949%
15.3.2 | HID-CXS-025 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO (CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA) | unid. | 4 | 181.13 | 238.15 | 952.6 | 724.52 | 0.03949%
15.3.3 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 4 | 47.62 | 62.61 | 250.44 | 190.48 | 0.01038%
15.3.4 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 6 | 65.79 | 86.5 | 519 | 394.74 | 0.02151%
15.3.5 | 10.10.02 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES (D=50,00 MM) | M | 18 | 18.9 | 24.85 | 447.3 | 340.2 | 0.01854%
15.3.6 | 10.10.03 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES (D=75,00 MM) | M | 18 | 24.15 | 31.75 | 571.5 | 434.7 | 0.02369%
15.3.7 | 10.10.04 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES (D= 100,00 MM) | M | 35 | 23.54 | 30.95 | 1083.25 | 823.9 | 0.0449%
15.3.8 | 10.48.42 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO 75,00MM) | UN | 4 | 9.33 | 12.27 | 49.08 | 37.32 | 0.002035%
15.3.9 | HID-RAL-010 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | unid. | 2 | 23.26 | 30.58 | 61.16 | 46.52 | 0.002535%
15.4 |  | AGUA PLUVIAL | [5 empty] | 0 | 0%
15.4.1 | PLU-CAL-055 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | M | 48.34 | 71.35 | 93.81 | 4534.78 | 3449.059 | 0.188%
15.4.2 | PLU-CAL-035 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 12.8 | 46.32 | 60.9 | 779.52 | 592.896 | 0.03231%
15.4.3 | PLU-CON-005 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 30 | 53.13 | 69.86 | 2095.8 | 1593.9 | 0.08688%
15.4.4 | HID-TUB-085 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 60 | 36.45 | 47.92 | 2875.2 | 2187 | 0.1192%
15.4.5 | HID-TUB-090 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 90 | 55.08 | 72.42 | 6517.8 | 4957.2 | 0.2702%
15.4.6 | HID-CXS-020 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - (CAIXA DE RETARDO) | UN | 4 | 137.35 | 180.59 | 722.36 | 549.4 | 0.02994%
15.4.7 | 19.31.08 | CANALETA - PADRÃO SUDECAP - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO | M | 35 | 131.49 | 172.88 | 6050.8 | 4602.15 | 0.2508%
16 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 56573.47 | 0 | 2.345%
16.1 | ELE-PAD-030 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D6, 47,1 <= DEMANDA <= 57 KVA, TRIFÁSICO | unid. | 1 | 3251.72 | 4275.36 | 4275.36 | 3251.72 | 0.1772%
16.2 | ELE-QUA-015 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | unid. | 1 | 299.42 | 393.68 | 393.68 | 299.42 | 0.01632%
16.3 | ELE-DIS-007 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | unid. | 8 | 16.89 | 22.21 | 177.68 | 135.12 | 0.007365%
16.4 | ELE-DIS-008 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | unid. | 8 | 16.89 | 22.21 | 177.68 | 135.12 | 0.007365%
16.5 | ELE-DIS-082 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | unid. | 1 | 86.78 | 114.1 | 114.1 | 86.78 | 0.00473%
16.6 | ELE-DIS-046 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 100A | unid. | 1 | 95.45 | 125.5 | 125.5 | 95.45 | 0.005202%
16.7 | 11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL 275V 45KA CLAMPER/EQUIVALENTE | unid. | 4 | 69.04 | 90.77 | 363.08 | 276.16 | 0.01505%
16.8 | 11.14.34 | CAIXA EMBUTIR PVC 10X5X5CM (2X4")ORELHAS METALICAS | unid. | 60 | 5.98 | 7.86 | 471.6 | 358.8 | 0.01955%
16.9 | 11.14.26 | CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL 3" X 3" P.THOMEU/EQUIVALENTE | unid. | 70 | 5.22 | 6.86 | 480.2 | 365.4 | 0.01991%
16.10 | 11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | unid. | 4 | 147.28 | 193.64 | 774.56 | 589.12 | 0.03211%
16.11 | ELE-DUT-005 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | M | 100 | 18.4 | 24.19 | 2419 | 1840 | 0.1003%
16.12 | 11.02.04 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO D= 25MM (3/4") | M | 350 | 4.77 | 6.27 | 2194.5 | 1669.5 | 0.09097%
16.13 | 11.02.05 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADOD= 32MM (1") | M | 100 | 8.02 | 10.54 | 1054 | 802 | 0.04369%
16.14 | 11.24.04 | CABO NÃO HALOGENO # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 300 | 1.39 | 1.83 | 549 | 417 | 0.02276%
16.15 | 11.24.05 | CABO NÃO HALOGENO # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 200 | 2.08 | 2.73 | 546 | 416 | 0.02263%
16.16 | 11.24.07 | CABO NÃO HALOGENO # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 80 | 4.28 | 5.63 | 450.4 | 342.4 | 0.01867%
16.17 | 11.24.44 | C/1 CONDUTOR # 1 X 10,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | M | 100 | 7.33 | 9.64 | 964 | 733 | 0.03996%
16.18 | 11.24.45 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 16,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | M | 200 | 11.01 | 14.48 | 2896 | 2202 | 0.12%
16.19 | 11.24.46 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 25,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | M | 200 | 15.9 | 20.91 | 4182 | 3180 | 0.1734%
16.20 | 11.91.05 | CABO DE COBRE NU # 35 MM2 | unid. | 20 | 19.23 | 25.28 | 505.6 | 384.6 | 0.02096%
16.21 | ELE-INT-026 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | unid. | 2 | 20.86 | 27.43 | 54.86 | 41.72 | 0.002274%
16.22 | ELE-INT-015 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | unid. | 14 | 12.58 | 16.54 | 231.56 | 176.12 | 0.009599%
16.23 | ELE-INT-035 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES PARALELOS COM PLACA | unid. | 2 | 25.96 | 34.13 | 68.26 | 51.92 | 0.00283%
16.24 | ELE-TOM-005 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | unid. | 30 | 21.84 | 28.72 | 861.6 | 655.2 | 0.03572%
16.25 | ELE-TOM-015 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 20A COM PLACA | unid. | 7 | 21.84 | 28.72 | 201.04 | 152.88 | 0.008334%
16.26 | 11.37.20 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 2X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV. | unid. | 29 | 105.24 | 138.37 | 4012.73 | 3051.96 | 0.1663%
16.27 | 11.37.07 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV. | unid. | 34 | 105.24 | 138.37 | 4704.58 | 3578.16 | 0.195%
16.28 | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | unid. | 58 | 48.44 | 63.69 | 3694.02 | 2809.52 | 0.1531%
16.29 | 39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | unid. | 68 | 32.03 | 42.11 | 2863.48 | 2178.04 | 0.1187%
16.30 | 93043 | LÂMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 10 | 28.72 | 37.76 | 377.6 | 287.2 | 0.01565%
16.31 | 11.45.46 | ARANDELA TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE | unid. | 10 | 46.56 | 61.22 | 612.2 | 465.6 | 0.02538%
16.32 | MERCADO | FORNECIMENTO E ISNTALAÇÃO DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA | unid. | 1 | 12000 | 15777.6 | 15777.6 | 12000 | 0.654%
17 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 26296 | 0 | 1.09%
17.1 | PMLS | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO INCLUSIVE A APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | unid. | 1 | 20000 | 26296 | 26296 | 20000 | 1.09%
18 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 28920.93 | 0 | 1.199%
18.1 | 13.55.02 | ALÇAPÃO 80X80CM, CAXILHO CHAPA 18 | unid. | 2 | 229.31 | 301.5 | 603 | 458.62 | 0.025%
18.2 | PAI-GRA-010 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | m² | 135.86 | 16.88 | 22.19 | 3014.73 | 2293.3168 | 0.125%
18.3 | SEE-QUA-020 | QUADRO PARA PINCEL ATÔMICO, EM CHAPA RESINADA (310 X 131 CM), COMPLETO | unid. | 10 | 1155.55 | 1519.32 | 15193.2 | 11555.5 | 0.6298%
18.4 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 1685 | 4.56 | 6 | 10110 | 7683.6 | 0.4191%
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 2412382.2 | 1826089.8725
BRENO SALOMÃO GOMES
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: AMPLIAÇÃO DA ESCOLA DONA MARUCAS | [8 empty] | PRAZO TOTAL DA OBRA: 8 MESES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 2.75% | 100% | 95% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5%
|  | 66334.18 | 66334.18 | 63017.471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3316.709
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 15.73% | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  | 379504 | 379504 | 47438 | 47438 | 47438 | 47438 | 47438 | 47438 | 47438 | 47438
3 | PROJETOS EXECUTIVOS | 2.548% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 61473.79 | 61473.79 | 61473.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.585% | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 38239.49 | 38239.49 | 19119.745 | 19119.745 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | FUNDAÇÃO | 6.483% | 100% | 0% | 50% | 50% |  | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 156388.86 | 156388.86 | 0 | 78194.43 | 78194.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | ESTRUTURA | 20.94% | 100% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0%
|  | 505169.55 | 505169.55 | 0 | 0 | 151550.865 | 202067.82 | 151550.865 | 0 | 0 | 0
7 | COBERTURA | 12.18% | 100% | 0% |  |  |  | 30% | 30% | 40% | 0%
|  | 293832.29 | 293832.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88149.687 | 88149.687 | 117532.916 | 0
8 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 2.299% | 100% | 0% | 0% | 20% | 0% | 0% | 20% | 60% | 0%
|  | 55458.68 | 55458.68 | 0 | 0 | 11091.736 | 0 | 0 | 11091.736 | 33275.208 | 0
9 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS | 3.507% | 100% | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 20% | 0% | 0%
|  | 84609.34 | 84609.34 | 0 | 0 | 25382.802 | 25382.802 | 16921.868 | 16921.868 | 0 | 0
10 | PISOS E SOLEIRAS | 8.543% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 30% | 30% | 0%
|  | 206099.73 | 206099.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82439.892 | 61829.919 | 61829.919 | 0
11 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA | 4.272% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20%
|  | 103054.3 | 103054.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41221.72 | 41221.72 | 20610.86
12 | REVESTIMENTOS | 9.222% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 40% | 20% | 0%
|  | 222474.65 | 222474.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88989.86 | 88989.86 | 44494.93 | 0
13 | PINTURA | 2.96% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 40%
|  | 71412.87 | 71412.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14282.574 | 14282.574 | 14282.574 | 28565.148
14 | VIDROS E ESPELHOS | 0.5599% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 40% | 60%
|  | 13505.78 | 13505.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5402.312 | 8103.468
15 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1.784% | 100% | 0% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 43034.29 | 43034.29 | 0 | 8606.858 | 8606.858 | 8606.858 | 4303.429 | 4303.429 | 4303.429 | 4303.429
16 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 2.345% | 100% | 0% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 56573.47 | 56573.47 | 0 | 11314.694 | 11314.694 | 11314.694 | 5657.347 | 5657.347 | 5657.347 | 5657.347
17 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1.09% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 20% | 50%
|  | 26296 | 26296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7888.8 | 5259.2 | 13148
18 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.199% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 70%
|  | 28920.93 | 28920.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8676.279 | 20244.651
TOTAL |  | 100% | 100% | 7.92% | 6.826% | 13.83% | 12.22% | 20.72% | 16.07% | 16.14% | 6.275%
|  | 2412382.2 | 2412382.2 | 191049.006 | 164673.727 | 333579.385 | 294810.174 | 499733.522 | 387774.94 | 389373.834 | 151387.612
BRENO SALOMÃO GOMES |  |  |  | MÊS 02: DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO |  |  |  | MÊS 02: DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
CONSTRUÇÃO DA ESCOLA DONA MARUCAS
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;