## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO NO LOTE DA RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO |  |  |  |  | DATA: JUNHO/2019
LOCAL: RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO COM RUA CONGONHAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI MAIO/2019, SUDECAP ABRIL/2019, SETOP JAN/2019 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS | [5 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 13604.2995
1.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 | UNID | 1 | 306.3357 | 402.77 | 402.77
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 305.89 | 402.18 | 2413.08
1.3 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. | M2 | 69.55 | 84.57 | 111.19 | 7733.2645
1.4 | IIO-CON-030 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO-VESTIÁRIO COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS(3) SANITÁRIOS, UM(1) LAVATÓRIO E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO | MÊS | 1.5 | 896.99 | 1179.36 | 1769.04
1.5 | IIO-CON-040 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO-REFEITÓRIO COMPLETO | MÊS | 1.5 | 652.14 | 857.43 | 1286.145
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 15082.66
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.25 | 13027.01 | 17127.91 | 4281.98
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 1.5 | 5476.46 | 7200.45 | 10800.68
3 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 4350.45
3.1 | DEM-ALV-010 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEITAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 15.7466 | 83.02 | 109.15 | 1718.74 |  | 1307.2848
3.2 | DEM-CON-020 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO-COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 19.1262 | 57.71 | 75.88 | 1451.3 |  | 1103.7759
3.3 | DEM-PIS-055 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 9.0145 | 11.87 | 15.61 | 140.72 |  | 107.0021
3.4 | TRA-CAR-010 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 43.8874 | 1.36 | 1.79 | 78.56 |  | 59.6868
3.5 | TRA-CAM-015 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO 2KM<DMT<=5KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 219.4369 | 3.33 | 4.38 | 961.13 |  | 730.7248
4 |  | MURO |  |  |  |  | 66056.55 |  | 0
4.1 | MUR-TIJ-015 | MURO DIVISÓRIO TIJOLO FURADO E=10CM, REBOCADO E PINTADO A LATEX H=2,20 A 2,50 M, INCLUSIVE SAPATA DE CONCRETO ARMADO FCK = 15 MPA, 50 X 55 CM | M | 72.85 | 569.86 | 749.25 | 54582.86 |  | 41514.301
4.2 | FUN-TRA-010 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 24 | 19.89 | 26.15 | 627.6 |  | 477.36
4.3 | FUN-CON-050 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) (ESTACA BROCA) | M3 | 0.7536 | 381.63 | 501.77 | 378.13 |  | 287.5964
4.4 | ARM-AÇO-020 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 (ESTACA BROCA) | KG | 60.288 | 7.3 | 9.6 | 578.76 |  | 440.1024
4.5 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 17.82 | 136.94 | 180.05 | 3208.49 |  | 2440.2708
4.6 | REV-CHA-005 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO1:3(CIMENTO E AREIA), ESP.5MM, APLICADO EM ALVENARIA / ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO (ALVENARIA DE BLOCO CHEIO DE CONCRETO) | M2 | 17.82 | 5.57 | 7.32 | 130.44 |  | 99.2574
4.7 | REV-REB-005 | REBOCO COM ARGAMASSA,TRAÇO1:7 (CIMENTO E AREIA), ESP.20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO (ALVENARIA DE BLOCO CHEIO DE CONCRETO) | M2 | 17.82 | 19.48 | 25.61 | 456.37 |  | 347.1336
4.8 | MUR-CON-005 | CONCERTINA CLIPADA MODELO ESPIRAL HELICOIDAL DUPLA D=450 MM | M | 72.85 | 63.62 | 83.65 | 6093.9 |  | 4634.717
5 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 10147.4 |  | 0
5.1 | SER-POR-050 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | M2 | 8.25 | 257.97 | 339.18 | 2798.24 |  | 2128.2525
5.2 | PIN-ESM-005 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS(2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 16.5 | 22.12 | 29.08 | 479.82 |  | 364.98 | 4.125
5.3 | 17.07.05 | PINTURA LATEX PVA INCLUS. SELADOR PVA OU FUNDO PREPARADOR (ALVENARIA DE BLOCO CHEIO DE CONCRETO) | M2 | 17.82 | 11.15 | 14.66 | 261.24 |  | 198.693
5.4 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E=8CM, FCK=15MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 109.275 | 41.33 | 54.34 | 5938 |  | 4516.3358
5.5 | URB-RAM-005 | RAMPA PARA ACESSO DEDEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK= 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | UNID. | 2 | 254.83 | 335.05 | 670.1 |  | 509.66
TOTAL GERAL | [6 empty] | 109241.3595 | 583569.67 | 61267.1343
Lagoa Santa, 28 de junho de 2019
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## MEMÓRIA DE CÁLCULO
TAPUME
Comprimento
Rua Virgilio de Melo Franco | 26.4
Rua Congonhas | 43.15
69.55
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA
| Comprimento | Altura | Espessura | Volume
Rua Virgilio de Melo Franco | 26.4 | 1.7 | 0.1 | 4.488
Rua Virgilio - arrimo | 26.4 | 0.6 | 0.2 | 3.168
Rua Congonhas | 43.15 | 1.875 | 0.1 | 8.0906
Total |  |  |  | 15.7466
DEMOLIÇÃO DE CONCRETO ARMADO - FUNDAÇÃO MURO ANTIGO
| Comprimento | Altura | Espessura | Volume
Rua Virgilio de Melo Franco | 26.4 | 0.5 | 0.55 | 7.26
Rua Congonhas | 43.15 | 0.5 | 0.55 | 11.8663
Total |  |  |  | 19.1262
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO
| Comprimento | Largura | Área | ESPESSURA | VOLUME
Rua Virgílio de Melo Franco | 16.4 | 1.55 | 25.42 | 0.1 | 2.542
Rua Congonhas | 43.15 | 1.5 | 64.725 | 0.1 | 6.4725
9.0145
CARGA DE MATERIAL SOBRE CAMINHÃO
Alvenaria | 15.7466
Fundação | 19.1262
Passeio | 9.0145
Total | 43.8874
TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO
| volume | DMT | Total
| 43.8874 | 5 | 219.4369
PERFURAÇÃO ESTACA BROCA
Comprimento Muro | Quant. | Comp. Estac | Total
69.55 | 24 | 1 | 24
CONCRETAGEM ESTACA
Comprimento estacas | Diametro | Volume
24 | 0.2 | 0.7536
AÇO
VOLUME CONCRETO | TX AÇO | TOTAL(KG)
0.7536 | 80 | 60.288
MURO DIVISÓRIO
Rua Virgilio de Melo Franco | 29.7
Rua Congonhas | 43.15
Total | 72.85
ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO
| COMP. | ALT. | ÁREA
Rua Virgilio de Melo Franco | 29.7 | 0.6 | 17.82
Rua Congonhas
CONCERTINA
Rua Virgilio de Melo Franco | 29.7
Rua Congonhas | 43.15
Total | 72.85
PORTÃO
| Comprimento | altura | Área
| 3.3 | 2.5 | 8.25
PINTURA
lados | Comprimento | Largura | Área
2 | 3.3 | 2.5 | 16.5
PASSEIO
| Comprimento | Largura | Área
Rua Virgilio de Melo Franco | 29.7 | 1.5 | 44.55
Rua Congonhas | 43.15 | 1.5 | 64.725
Total |  |  | 109.275
RAMPA
| Comprimento | Largura | Área
Rua Virgilio de Melo Franco
Rua Congonhas

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: CONSTRUÇÃO DE MURO NO LOTE DA RUA VIRGILIO DE MELO FRANCO |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 45 DIAS
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 (15 DIAS)
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 12.45% | 100% | 84% | 16%
|  | 13604.2995 |  | 11427.6116 | 2176.6879
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 13.81% | 100% | 75% | 25%
|  | 15082.66 |  | 11311.995 | 3770.665
3 | DEMOLIÇÕES | 3.982% | 100% | 100%
|  | 4350.45 |  | 4350.45 | 0
4 | MURO | 60.47% | 100% | 40% | 60%
|  | 66056.55 |  | 26422.62 | 39633.93
5 | OBRAS COMPLEMENTARES | 9.289% | 100% |  | 100%
|  | 10147.4 |  | 0 | 10147.4
TOTAL |  | 100% | 100% | 48.99% | 51.01%
|  | 109241.3595 | 109241.3595 | 53512.6766 | 55728.6829
BRENO SALOMÃO GOMES
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
Lagoa Santa, 28 de junho de 2019.

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento
OBRA: CONSTRUÇÃO DO MURO NA RUA VIRGÍLIO DE MELO FRANCO
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;