## ORÇAMENTARIA
Copie estas duas colunas e cole na sua planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [8 empty] | ESCOLHER
OBRA: COMPLEXO DE SAÚDE VILA MARIA - ATENÇÃO BÁSICA |  |  |  |  | DATA: 12/2019 |  |  |  | SINAPI | 2019-09-01
LOCAL: AV PINTO ALVES - BAIRRO MORADAS DA LAPINHA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  |  | SUDECAP | 2019-08-01
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP AGOSTO/19 - SINAPI OUTUBRO/19- SUDECAP AGOSTO/19 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X )INDIRETA |  | BDI |  | SETOP | 2019-08-01
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [6 empty] | 31.48% |  | CPU
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  | INDIQUE A FONTE | VALOR |  | coluna para cálculo da mobilização
1 |  | MODIFICAÇÕES CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
1.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 26628.18
1.1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA (0,5% DO VALOR DA OBRA) | UND | 1 | 1276.5581 | 1678.42 | 1678.42 |  | SETOP | 0.5
1.1.2 | 01.09.01 | MOBILIZACAO DE CONTAINER | UND | 1 | 400 | 525.92 | 525.92 |  | SUDECAP | 400 |  | 400 |  |  | 0.1559%
1.1.3 | 01.09.10 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO: DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MÊS | 4 | 505 | 663.97 | 2655.88 |  | SUDECAP | 505 |  | 2020 |  |  | 0.7872%
1.1.4 | 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UND | 1 | 400 | 525.92 | 525.92 |  | SUDECAP | 400 |  | 400 |  |  | 0.1559%
1.1.5 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M | 101.2 | 73.34 | 96.43 | 9758.72 |  | SINAPI | 74,08 |  | 7422.008 |  |  | 2.893%
1.1.6 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 301.25 | 396.08 | 2376.48 |  | SINAPI | 300,82 |  | 1807.5 |  |  | 0.7044%
1.1.7 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 4.58 | 34.45 | 45.29 | 207.43 |  | SINAPI | 34,24 |  | 157.781 |  |  | 0.06148%
1.1.8 | ED-48480 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 1.45 | 10.8 | 14.2 | 20.59 |  | SETOP | 10.8 |  | 15.66 |  |  | 0.006103%
1.1.9 | ED-48492 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFÁLTICO COM EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 548 | 7.39 | 9.72 | 5326.56 |  | SETOP | 7.39 |  | 4049.72 |  |  | 1.579%
1.1.10 | ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 6.72 | 9.13 | 12 | 80.64 |  | SETOP | 9.13 |  | 61.3536 |  |  | 0.0239%
1.1.11 | ED-48453 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE LAMINADO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 12.15 | 15.23 | 20.02 | 243.24 |  | SETOP | 15.23 |  | 185.0445 |  |  | 0.0721%
1.1.12 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 0.44 | 12.18 | 16.01 | 7.04 |  | SETOP | 12.18 |  | 5.3592 |  |  | 0.002087%
1.1.13 | ED-48437 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) | M2 | 6.45 | 35.13 | 46.19 | 297.93 |  | SETOP | 35.13 |  | 226.5885 |  |  | 0.08831%
1.1.14 | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UND | 4 | 50.47 | 66.36 | 265.44 |  | SETOP | 50.47 |  | 201.88 |  |  | 0.07868%
1.1.15 | ED-48500 | RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS( ADAPTAÇÃO DO PADRÃO ) | M | 20 | 11.17 | 14.69 | 293.8 |  | SETOP | 11.17 |  | 223.4 |  |  | 0.08709%
1.1.16 | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 35.62 | 1.36 | 1.79 | 63.76 |  | SETOP | 1.36 |  | 48.4432 |  |  | 0.0189%
1.1.17 | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 294.34 | 3.2 | 4.21 | 1239.17 |  | SETOP | 3.2 |  | 941.888 |  |  | 0.3673%
1.1.18 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 11.05 | 26.52 | 34.87 | 385.31 |  | SETOP | 26.76 |  | 293.046 |  |  | 0.1142%
1.1.19 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO OU CAÇAMBA - MANUAL | M3 | 11.05 | 26.52 | 34.87 | 385.31 |  | SETOP | 26.76 |  | 293.046 |  |  | 0.1142%
1.1.20 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 11.05 | 20 | 26.3 | 290.62 |  | SETOP | 20 |  | 221 |  |  | 0.08614%
1.2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 40510.04 |  |  |  |  | 0 |  |  | 12.01%
1.2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 88 | 74.24 | 97.61 | 8589.68 |  | SINAPI | 73,65 |  | 6533.12 |  |  | 2.546%
1.2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 6069.43 | 7980.09 | 31920.36 |  | SINAPI | 6.030,71 |  | 24277.72 | 360 |  | 9.462%
1.3 |  | TRABALHO EM TERRA |  |  |  | 0 | 4799.76 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.423%
1.3.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 3.06 | 45.08 | 59.27 | 181.37 |  | SETOP | 45.49 |  | 137.9448 |  |  | 0.05376%
1.3.2 | RO-40239 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA | M2 | 1.02 | 2.82 | 3.71 | 3.78 |  | SETOP | 2.82 |  | 2.8764 |  |  | 0.00112%
1.3.3 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 0.1 | 45.08 | 59.27 | 5.93 |  | SETOP | 45.49 |  | 4.508 |  |  | 0.001758%
1.3.4 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE - APÓS REATERRO | M2 | 548 | 6.4 | 8.41 | 4608.68 |  | SETOP | 6.46 |  | 3507.2 |  |  | 1.366%
1.4 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 3459.06 |  |  |  |  | 0 |  |  | 1.025%
1.4.1 |  | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0%
1.4.1.1 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 71.4 | 7.33 | 9.64 | 688.3 |  | SETOP | 7.33 |  | 523.362 |  |  | 0.204%
1.4.1.2 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.02 | 390.15 | 512.97 | 523.23 |  | SETOP | 394.42 |  | 397.953 |  |  | 0.1551%
1.4.2 |  | REFORÇO PILARES E VIGAS |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0%
1.4.2.1 | 06.01.15 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA - DE COMPENSADO PLASTIFICADO >= 12MM | M2 | 13.04 | 66.48 | 87.41 | 1139.83 |  | SUDECAP | 66.48 |  | 866.8992 |  |  | 0.3379%
1.4.2.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 64.26 | 7.33 | 9.64 | 619.47 |  | SETOP | 7.33 |  | 471.0258 |  |  | 0.1836%
1.4.2.3 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.92 | 403.63 | 530.69 | 488.23 |  | SETOP | 408.35 |  | 371.3396 |  |  | 0.1447%
1.5 |  | ALVENARIAS E DIVISÕES |  |  |  |  | 465.39 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.1379%
1.5.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR | M2 | 6.93 | 39.53 | 51.97 | 360.15 |  | SETOP | 39.53 |  | 273.9429 |  |  | 0.1068%
1.5.2 | ED-8346 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | M | 2.55 | 4.06 | 5.34 | 13.62 |  | SETOP | 4.06 |  | 10.353 |  |  | 0.004037%
1.5.3 | 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 2.55 | 27.33 | 35.93 | 91.62 |  | SINAPI | 27,37 |  | 69.6915 |  |  | 0.02716%
1.6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 1632.67 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.4839%
1.6.1 | CPU001 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 120X130CM, FECHADURA VAI E VEM | UN. | 1 | 380.5627 | 500.36 | 500.36 | 380.5627 | CPU | verificar |  | 380.5627 |  |  | 0.1483%
1.6.2 | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UN. | 1 | 519.76 | 683.38 | 683.38 |  | SETOP | 521.51 |  | 519.76 |  |  | 0.2026%
1.6.3 | CPU002 | PORTA DE CORRER, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UN. | 1 | 341.4413 | 448.93 | 448.93 | 341.4413 | SETOP | #N/A |  | 341.4413 |  |  | 0.1331%
1.7 |  | PISOS |  |  |  |  | 37528.55 |  |  |  |  | 0 |  |  | 11.12%
1.7.1 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 | 3.27 | 21.8 | 28.66 | 93.72 |  | SETOP | 22.06 |  | 71.286 |  |  | 0.02778%
1.7.2 | 15.17.20 | PISO CERÂMICO BRANCO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (MARCAS 1° LINHA DE MERCADO ), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. REFERÊNCIAS: PISO 45x45cm COR CETIM BIANCO, LINHA WHITE HOME, PORTOBELLO OU SIMILAR | M2 | 3.27 | 48.72 | 64.06 | 209.48 |  | SUDECAP | 48.55 |  | 159.3144 |  |  | 0.06209%
1.7.3 | ED-50771 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | M | 0.9 | 9.02 | 11.86 | 10.67 |  | SETOP | 9.06 |  | 8.118 |  |  | 0.003163%
1.7.4 | ED-50417 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 548 | 51.65 | 67.91 | 37214.68 |  | SETOP | 51.65 |  | 28304.2 |  |  | 11.03%
1.8 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  | 653.14 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.1936%
1.8.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER (INTERNO) | M2 | 16.56 | 5.57 | 7.32 | 121.22 |  | SETOP | 5.63 |  | 92.2392 |  |  | 0.03593%
1.8.2 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 16.56 | 20.04 | 26.35 | 436.36 |  | SETOP | 20.04 |  | 331.8624 |  |  | 0.1293%
1.8.3 | ED-50724 | CERÂMICA ESMALTADA 20 X 20 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 1.12 | 64.89 | 85.32 | 95.56 |  | SETOP | 65.09 |  | 72.6768 |  |  | 0.02833%
1.9 |  | PINTURA |  |  |  |  | 22859.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 6.776%
1.9.1 | ED-50474 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 16.56 | 12.33 | 16.21 | 268.44 |  | SETOP | 12.84 |  | 204.1848 |  |  | 0.07957%
1.9.2 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES INTERNAS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 16.56 | 4.14 | 5.44 | 90.09 |  | SETOP | 4.29 |  | 68.5584 |  |  | 0.0267%
1.9.3 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 936.66 | 9.15 | 12.03 | 11268.02 |  | SETOP | 10.88 |  | 8570.439 |  |  | 3.34%
1.9.4 | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 1.06 | 19.88 | 26.14 | 27.71 |  | SETOP | 20.83 |  | 21.0728 |  |  | 0.008214%
1.9.5 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 1.06 | 5.19 | 6.82 | 7.23 |  | SETOP | 5.4 |  | 5.5014 |  |  | 0.002143%
1.9.6 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA TETO 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 357.67 | 9.15 | 12.03 | 4302.77 |  | SETOP | 10.88 |  | 3272.6805 |  |  | 1.275%
1.9.7 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA | M2 | 454.8 | 7.55 | 9.93 | 4516.16 |  | SETOP | 9.81 |  | 3433.74 |  |  | 1.339%
1.9.8 | ED-50491 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS METALICA | M2 | 39.21 | 22.12 | 29.08 | 1140.23 |  | SETOP | 22.98 |  | 867.3252 |  |  | 0.338%
1.9.9 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR | M2 | 12.34 | 16.27 | 21.39 | 263.95 |  | SETOP | 16.27 |  | 200.7718 |  |  | 0.07824%
1.9.10 | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 50.4 | 14.71 | 19.34 | 974.74 |  | SETOP | #N/A |  | 741.384 |  |  | 0.2889%
1.10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3117.36 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.924%
1.10.1 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 2 | 94.87 | 124.74 | 249.48 |  | SINAPI | 94,76 |  | 189.74 |  |  | 0.07395%
1.10.2 | 93137 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 1 | 111.46 | 146.55 | 146.55 |  | SINAPI | 111,32 |  | 111.46 |  |  | 0.04344%
1.10.3 | 93142 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 2 | 126.18 | 165.9 | 331.8 |  | SINAPI | 126,11 |  | 252.36 |  |  | 0.09835%
1.10.4 | ED-50231 | PONTO DE TELEFONE/REDE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 1 | 226.75 | 298.13 | 298.13 |  | SETOP | 229.25 |  | 226.75 |  |  | 0.08837%
1.10.5 | ED-50229 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE TV, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 1 | 31.29 | 41.14 | 41.14 |  | SETOP | 126.94 |  | 31.29 |  |  | 0.01219%
1.10.6 | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UND | 1 | 155.01 | 203.81 | 203.81 |  | SETOP | 155.01 |  | 155.01 |  |  | 0.06041%
1.10.7 | CPU004 | READEQUAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | CJ | 1 | 1404.36 | 1846.45 | 1846.45 | 1404.36 | SETOP | #N/A |  | 1404.36 |  |  | 0.5473%
1.11 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 1196.16 |  |  |  |  | 0 |  |  | 0.3546%
1.11.1 | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 5 | 82.34 | 108.26 | 541.3 |  | SETOP | 82.61 |  | 411.7 |  |  | 0.1604%
1.11.2 | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 4 | 47.62 | 62.61 | 250.44 |  | SETOP | 47.6 |  | 190.48 |  |  | 0.07423%
1.11.3 | CPU005 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 2.16 | 82.5108 | 108.49 | 234.34 | 82.5108 | SETOP | #N/A | 357.67 | 178.2234 |  |  | 0.06946%
1.11.4 | CPU007 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR LOUÇA | UND | 4 | 32.34 | 42.52 | 170.08 | 32.1441 |  |  |  | 129.36 |  |  | 0.05041%
1.12 |  | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 16757.34 |  |  |  |  | 0 |  |  | 4.967%
1.12.1 | URBEL 08.90.01 | COBERTURA / TOLDO DE POLICARBONATO ALVEOLAR TRANSPARENTE, INCL. ESTRUTRUTURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 25.92 | 392.22 | 515.69 | 13366.68 |  | SETOP | #N/A |  | 10166.3424 |  |  | 3.962%
1.12.2 | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 35.15 | 57.86 | 76.07 | 2673.86 |  | SETOP | 57.86 |  | 2033.779 |  |  | 0.7926%
1.12.3 | ED-50176 | PROTEÇÃO MECÂNICA COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 15MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 35.12 | 15.52 | 20.41 | 716.8 |  | SETOP | 15.52 |  | 545.0624 |  |  | 0.2125%
1.13 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 24223 |  |  |  |  | 0 |  |  | 7.18%
1.13.1 | ED-51139 | MEIO-FIO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO TIPO A - (12 X 16,7 X 35) CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E REATERRO | M | 45 | 40.69 | 53.5 | 2407.5 |  | ESCOLHER | verificar |  | 1831.05 |  |  | 0.7136%
1.13.2 | CPU003 | BALCÃO EM MDF H=75cm - SALA RECEPÇÃO (FECHAMENTO FRONTAL, PORTÃO COM TRINCO, TAMPO SUPERIOR E GAVETEIRO)- ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO | CJ | 1 | 2420.9966 | 3183.13 | 3183.13 | 2420.9966 | ESCOLHER | verificar |  | 2420.9966 |  |  | 0.9435%
1.13.3 | MERCADO | ADESIVO VINIL LEITOSO ( IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI-INSTALAÇÃO E ACABAMENTO ) PORTAS (0,80X2,10) | UND | 14 | 115.92 | 152.41 | 2133.74 |  | ESCOLHER | verificar |  | 1622.88 |  |  | 0.6325%
1.13.4 | MERCADO | ADESIVO VINIL LEITOSO/LAMINAÇÃO ( IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI-INSTALAÇÃO E ACABAMENTO ) PORTA (1,10 X2,10)M | UND | 1 | 127.05 | 167.05 | 167.05 |  | ESCOLHER | verificar |  | 127.05 |  |  | 0.04952%
1.13.5 | MERCADO | ADESIVO VINIL LEITOSO/LAMINAÇÃO ( IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI-INSTALAÇÃO E ACABAMENTO ) PORTA (1,20X1,30)M | UND | 1 | 108 | 142 | 142 |  | ESCOLHER |  |  | 108 |  |  | 0.04209%
1.13.6 | MERCADO | ADESIVO VINIL LEITOSO/LAMINAÇÃO ( IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI-INSTALAÇÃO E ACABAMENTO ) PAINEL PVC - 5MM (2X3)M | UND | 3 | 2100 | 2761.08 | 8283.24 |  | ESCOLHER | verificar |  | 6300 |  |  | 2.455%
1.13.7 | MERCADO | ADESIVO VINIL LEITOSO/LAMINAÇÃO ( IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI-INSTALAÇÃO E ACABAMENTO ) PAINEL PVC - 5MM (3X1)M | UND | 2 | 1050 | 1380.54 | 2761.08 |  | ESCOLHER | verificar |  | 2100 |  |  | 0.8184%
1.13.8 | CPU006 | PAINEL PARA TV 130X100 EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR L 122 MEDITERRANEÉ DA FÓRMICA OU SIMILAR | CJ | 1 | 238.375 | 313.42 | 313.42 | 238.375 | ESCOLHER | verificar |  | 238.375 |  |  | 0.0929%
1.13.9 | CPU008 | PÓRTICO STEEL FRAME REVESTIDO COM PLACA CIMENTÍCIA | M² | 14.4 | 127.8073 | 168.04 | 2419.78 | 127.8073 | ESCOLHER | verificar |  | 1840.4251 |  |  | 0.7173%
1.13.10 | ED-48353 | BANCO EM ALVENARIA E CONCRETO , H=40CM. | M | 6.53 | 133.12 | 175.03 | 1142.95 |  | SETOP | 209.32 |  | 869.2736 |  |  | 0.3388%
1.13.11 | ED-50737 | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DO GRANITO, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 2.61 | 209.32 | 275.21 | 718.3 |  | SETOP | #N/A |  | 546.3252 |  |  | 0.2129%
1.13.12 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M² | 357.67 | 1.17 | 1.54 | 550.81 |  | SINAPI | #REF! |  | 418.4739 |  |  | 0.1633%
2 |  | MODIFICAÇÕES UBS MORADAS DA LAPINHA | [6 empty] | SETOP | #N/A |  | 0 |  |  | 0%
2.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10617.5 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 3.147%
2.1.1 | 97622 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | M3 | 4.92 | 34.45 | 45.29 | 222.83 |  | SINAPI | #REF! |  | 169.494 |  |  | 0.06605%
2.1.2 | ED-48480 | DEMOLIÇÃO DE PISO CERÂMICO OU LADRILHO HIDRÁULICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 15.26 | 10.8 | 14.2 | 216.69 |  | SINAPI | #REF! |  | 164.808 |  |  | 0.06423%
2.1.3 | ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M2 | 12.15 | 9.13 | 12 | 145.8 |  | SINAPI | #REF! |  | 110.9295 |  |  | 0.04322%
2.1.4 | ED-48502 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, AZULEJO OU LADRILHO HIDRÁULICO INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 418 | 12.18 | 16.01 | 6692.18 |  | SINAPI | #REF! |  | 5091.24 |  |  | 1.984%
2.1.5 | ED-48437 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) | M2 | 4.67 | 35.13 | 46.19 | 215.71 |  | SINAPI | #REF! |  | 164.0571 |  |  | 0.06394%
2.1.6 | ED-48467 | REMOÇÃO DE LOUÇAS (LAVATÓRIO, BANHEIRA, PIA, VASO SANITÁRIO, TANQUE) | UND | 1 | 50.47 | 66.36 | 66.36 |  | SINAPI | #REF! |  | 50.47 |  |  | 0.01967%
2.1.7 | ED-48516 | RETIRADA DE VIDRO DE ESQUADRIAS, INCLUSIVE LIMPEZA DO ENCAIXE | M2 | 4.07 | 2 | 2.63 | 10.7 |  | SINAPI | #REF! |  | 8.14 |  |  | 0.003172%
2.1.8 | ED-48500 | RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS( ADAPTAÇÃO DO PADRÃO ) | M | 3 | 11.17 | 14.69 | 44.07 |  | SINAPI | #REF! |  | 33.51 |  |  | 0.01306%
2.1.9 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 31.27 | 26.52 | 34.87 | 1090.38 |  | SINAPI | #REF! |  | 829.2804 |  |  | 0.3232%
2.1.10 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO OU CAÇAMBA - MANUAL | M3 | 31.27 | 26.52 | 34.87 | 1090.38 |  | SINAPI | #REF! |  | 829.2804 |  |  | 0.3232%
2.1.11 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M3 | 31.27 | 20 | 26.3 | 822.4 |  | SINAPI | #REF! |  | 625.4 |  |  | 0.2438%
2.2 |  | TRABALHO EM TERRA |  |  |  | 0 | 346.73 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 0.1028%
2.2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 4.61 | 45.08 | 59.27 | 273.23 |  | SINAPI | #REF! |  | 207.8188 |  |  | 0.08099%
2.2.2 | RO-40239 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA | M2 | 4.06 | 2.82 | 3.71 | 15.06 |  | SINAPI | #REF! |  | 11.4492 |  |  | 0.004464%
2.2.3 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M3 | 0.41 | 45.08 | 59.27 | 24.3 |  | SINAPI | #REF! |  | 18.4828 |  |  | 0.007203%
2.2.4 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE - APÓS REATERRO | M2 | 4.06 | 6.4 | 8.41 | 34.14 |  | SINAPI | #REF! |  | 25.984 |  |  | 0.01012%
2.3 |  | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 8451.87 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 2.505%
2.3.1 |  | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  | 0 | 0 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 0%
2.3.1.1 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 344.26 | 7.33 | 9.64 | 3318.67 |  | SINAPI | #REF! |  | 2523.4258 |  |  | 0.9837%
2.3.1.2 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 4.92 | 390.15 | 512.97 | 2523.81 |  | SINAPI | #REF! |  | 1919.538 |  |  | 0.7481%
2.3.2 |  | ESTRUTURAS |  |  |  | 0 | 0 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 0%
2.3.2.1 | 06.01.15 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA - DE COMPENSADO PLASTIFICADO >= 12MM | M2 | 15.27 | 66.48 | 87.41 | 1334.75 |  | SINAPI | #REF! |  | 1015.1496 |  |  | 0.3956%
2.3.2.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 73.87 | 7.33 | 9.64 | 712.11 |  | SINAPI | #REF! |  | 541.4671 |  |  | 0.2111%
2.3.2.3 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 1.06 | 403.63 | 530.69 | 562.53 |  | SINAPI | #REF! |  | 427.8478 |  |  | 0.1667%
2.4 |  | ALVENARIAS E DIVISÕES |  |  |  |  | 4354.85 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 1.291%
2.4.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE TIJOLO CERÂMICO FURADO E = 15 CM, A REVESTIR | M2 | 31.59 | 39.53 | 51.97 | 1641.73 |  | SINAPI | #REF! |  | 1248.7527 |  |  | 0.4866%
2.4.2 | ED-8346 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | M | 11.4 | 4.06 | 5.34 | 60.88 |  | SINAPI | #REF! |  | 46.284 |  |  | 0.01805%
2.4.3 | ED-8003 | COSTURA DE TRINCA COM GRAMPO DE AÇO 4,2 MM, COMPRIMENTO TOTAL 40 CM COM ESPAÇAMENTO A CADA 20 CM | M | 25.8 | 57.03 | 74.98 | 1934.48 |  | SINAPI | #REF! |  | 1471.374 |  |  | 0.5734%
2.4.4 | ED-50236 | ENTELAMENTO CORRETIVO DE SUPERFÍCIE COM TRINCA POR RETRAÇÃO OU DILATAÇÃO, REVESTIDA COM ARGAMASSA DE CAL HIDRATADA E AREIA SEM PENEIRAR TRAÇO 1:3, LARGURA DA TELA = 15 CM | M | 22 | 13.01 | 17.11 | 376.42 |  | SINAPI | #REF! |  | 286.22 |  |  | 0.1116%
2.4.5 | 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 9.5 | 27.33 | 35.93 | 341.34 |  | SINAPI | #REF! |  | 259.635 |  |  | 0.1012%
2.5 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 5785.76 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 1.715%
2.5.1 | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UN. | 5 | 519.76 | 683.38 | 3416.9 |  | SINAPI | #REF! |  | 2598.8 |  |  | 1.013%
2.5.2 | CPU002 | PORTA DE CORRER, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UN. | 1 | 341.44 | 448.93 | 448.93 | 341.4413 | SINAPI | #REF! |  | 341.44 |  |  | 0.1331%
2.5.3 | ED-50983 | PORTÃO DE GRADE COLOCADO COM CADEADO | M2 | 1.35 | 238.67 | 313.8 | 423.63 |  | SINAPI | #REF! |  | 322.2045 |  |  | 0.1256%
2.5.4 | ED-50956 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM FERRO, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M2 | 2.07 | 277.5 | 364.86 | 755.26 |  | SINAPI | #REF! |  | 574.425 |  |  | 0.2239%
2.5.5 | ED-51156 | VIDRO COMUM LISO INCOLOR, ESP. 4MM, INCLUSIVE FIXAÇÃO E VEDAÇÃO COM GUARNIÇÃO/GAXETA DE BORRACHA NEOPREME, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE CAIXILHO/PERFIL. | M2 | 6.14 | 91.79 | 120.69 | 741.04 |  | SINAPI | #REF! |  | 563.5906 |  |  | 0.2197%
2.6 |  | PISOS |  |  |  |  | 1923.67 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 0.5702%
2.6.1 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M2 | 12.56 | 21.8 | 28.66 | 359.97 |  | SINAPI | #REF! |  | 273.808 |  |  | 0.1067%
2.6.2 | 15.17.20 | PISO CERÂMICO BRANCO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (MARCAS 1° LINHA DE MERCADO ), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO. REFERÊNCIAS: PISO 45x45cm COR CETIM BIANCO, LINHA WHITE HOME, PORTOBELLO OU SIMILAR | M2 | 11.06 | 48.72 | 64.06 | 708.5 |  | SINAPI | #REF! |  | 538.8432 |  |  | 0.21%
2.6.3 | ED-50771 | RODAPÉ DE CERÂMICA H = 10 CM | M | 26.3 | 9.02 | 11.86 | 311.92 |  | SINAPI | #REF! |  | 237.226 |  |  | 0.09246%
2.6.4 | ED-50417 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO INTERTRAVADO E = 6 CM - FCK = 35 MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM (REPOSIÇÃO) | M2 | 8 | 51.65 | 67.91 | 543.28 |  | SINAPI | #REF! |  | 413.2 |  |  | 0.161%
2.7 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  | 36055.28 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 10.69%
2.7.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER (INTERNO) | M2 | 63.17 | 5.57 | 7.32 | 462.4 |  | SINAPI | #REF! |  | 351.8569 |  |  | 0.1371%
2.7.2 | ED-50762 | REVESTIMENTO COM ARGAMASSA EM CAMADA ÚNICA, APLICADO EM PAREDE, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 63.17 | 20.04 | 26.35 | 1664.53 |  | SINAPI | #REF! |  | 1265.9268 |  |  | 0.4934%
2.7.3 | ED-50724 | CERÂMICA ESMALTADA 20 X 20 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 397.66 | 64.89 | 85.32 | 33928.35 |  | SINAPI | #REF! |  | 25804.1574 |  |  | 10.06%
2.8 |  | PINTURA |  |  |  |  | 46980.37 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 13.93%
2.8.1 | ED-50474 | EMASSAMENTO DE PAREDES COM 2 DEMÃO DE MASSA ACRÍLICA | M2 | 58.36 | 12.33 | 16.21 | 946.02 |  | SINAPI | #REF! |  | 719.5788 |  |  | 0.2804%
2.8.2 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA EM PAREDES INTERNAS, PVA/ACRÍLICA COM FUNDO SELADOR | M2 | 58.36 | 4.14 | 5.44 | 317.48 |  | SINAPI | #REF! |  | 241.6104 |  |  | 0.09411%
2.8.3 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 1168.82 | 9.15 | 12.03 | 14060.9 |  | SINAPI | #REF! |  | 10694.703 |  |  | 4.168%
2.8.4 | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 48 | 19.88 | 26.14 | 1254.72 |  | SINAPI | #REF! |  | 954.24 |  |  | 0.3719%
2.8.5 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 48 | 5.19 | 6.82 | 327.36 |  | SINAPI | #REF! |  | 249.12 |  |  | 0.09703%
2.8.6 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA TETO 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR | M2 | 1092.48 | 9.15 | 12.03 | 13142.53 |  | SINAPI | #REF! |  | 9996.192 |  |  | 3.896%
2.8.7 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA, EM PAREDES EXTERNAS, 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA | M2 | 687.83 | 7.55 | 9.93 | 6830.15 |  | SINAPI | #REF! |  | 5193.1165 |  |  | 2.025%
2.8.8 | ED-50491 | PINTURA ÓLEO/ESMALTE, 2 DEMÃOS EM ESQUADRIAS METALICA | M2 | 171.16 | 22.12 | 29.08 | 4977.33 |  | SINAPI | #REF! |  | 3786.0592 |  |  | 1.475%
2.8.9 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR | M2 | 20.16 | 16.27 | 21.39 | 431.22 |  | SINAPI | #REF! |  | 328.0032 |  |  | 0.1278%
2.8.10 | 84659 | PINTURA ESMALTE FOSCO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 242.64 | 14.71 | 19.34 | 4692.66 |  | SINAPI | #REF! |  | 3569.2344 |  |  | 1.391%
2.9 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 3091.42 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 0.9163%
2.9.1 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/2016 | UND | 4 | 94.87 | 124.74 | 498.96 |  | SINAPI | #REF! |  | 379.48 |  |  | 0.1479%
2.9.2 | 93142 | PONTO DE TOMADA INCLUINDO TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | UND | 8 | 129.18 | 169.85 | 1358.8 |  | SINAPI | #REF! |  | 1033.44 |  |  | 0.4028%
2.9.3 | ED-50231 | PONTO DE TELEFONE/REDE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 4 | 226.75 | 298.13 | 1192.52 | 82.5108 | SINAPI | #REF! |  | 907 |  |  | 0.3535%
2.9.4 | ED-50229 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE TV, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 1 | 31.29 | 41.14 | 41.14 |  | SINAPI | #REF! |  | 31.29 |  |  | 0.01219%
2.10 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 3699.55 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 1.097%
2.10.1 | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 7 | 82.34 | 108.26 | 757.82 |  | SINAPI | #REF! |  | 576.38 |  |  | 0.2246%
2.10.2 | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 7 | 47.62 | 62.61 | 438.27 |  | SINAPI | #REF! |  | 333.34 |  |  | 0.1299%
2.10.3 | CPU005 | MÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 2.9 | 82.51 | 108.48 | 314.59 | 82.5108 | SINAPI | #REF! |  | 239.279 |  |  | 0.09325%
2.10.4 | ED-48342 | FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO | UND | 3 | 52.5 | 69.03 | 207.09 |  | SINAPI | #REF! |  | 157.5 |  |  | 0.06138%
2.10.5 | CPU010 | CUBA INDUSTRIAL 50x40x30CM INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 2 | 753.64 | 990.89 | 1981.78 | 753.635 | SINAPI | #REF! |  | 1507.28 |  |  | 0.5874%
2.11 |  | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 5249.52 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 1.556%
2.11.1 | CPU0011 | REVISÃO DA COBERTURA COM TROCA DE TELHAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS | CJ | 1 | 3736.68 | 4912.99 | 4912.99 | 3736.68 | SINAPI | #REF! |  | 3736.68 |  |  | 1.456%
2.11.2 | ED-50263 | LIMPEZA (DESOBSTRUÇÃO) DE CALHAS | M | 47.87 | 5.35 | 7.03 | 336.53 |  | SINAPI | #REF! |  | 256.1045 |  |  | 0.09975%
2.12 |  | OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 26980.69 |  | SINAPI | #REF! |  | 0 |  |  | 7.997%
2.12.1 | CPU009 | BALCÃO EM MDF H=75cm - SALA RECEPÇÃO (FECHAMENTO FRONTAL, PORTÃO COM TRINCO, TAMPO SUPERIOR E GAVETEIRO)- ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO | CJ | 1 | 1427.85 | 1877.34 | 1877.34 | 1427.8467 | SINAPI | #REF! |  | 1427.85 |  |  | 0.5565%
2.12.2 | MERCADO | ADESIVO MICRO PERFURADO PLOTADO ( IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI-INSTALAÇÃO E ACABAMENTO ) (8,1X2,7)M | UND | 1 | 1690 | 2222.01 | 2222.01 |  | SINAPI | #REF! |  | 1690 |  |  | 0.6586%
2.12.3 | MERCADO | ADESIVO VINIL LEITOSO ( IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI-INSTALAÇÃO E ACABAMENTO ) PORTAS (0,80X2,10) | UND | 20 | 115.92 | 152.41 | 3048.2 |  | SINAPI | #REF! |  | 2318.4 |  |  | 0.9035%
2.12.4 | MERCADO | ADESIVO VINIL LEITOSO/LAMINAÇÃO ( IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI-INSTALAÇÃO E ACABAMENTO ) PORTA (1,20 X2,10)M | UND | 8 | 163.8 | 215.36 | 1722.88 |  | SINAPI | #REF! |  | 1310.4 |  |  | 0.5107%
2.12.5 | MERCADO | ADESIVO VINIL LEITOSO/LAMINAÇÃO ( IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI-INSTALAÇÃO E ACABAMENTO ) PORTA (1,20(30+90)X2,10)M | UND | 1 | 163.8 | 215.36 | 215.36 |  | SINAPI | #REF! |  | 163.8 |  |  | 0.06384%
2.12.6 | MERCADO | ADESIVO VINIL LEITOSO/LAMINAÇÃO ( IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI-INSTALAÇÃO E ACABAMENTO ) PAINEL PVC - 5MM (2X3)M | UND | 2 | 2100 | 2761.08 | 5522.16 |  | SINAPI | #REF! |  | 4200 |  |  | 1.637%
2.12.7 | MERCADO | ADESIVO VINIL LEITOSO/LAMINAÇÃO ( IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI-INSTALAÇÃO E ACABAMENTO ) PAINEL PVC - 5MM (3X1)M | UND | 5 | 1050 | 1380.54 | 6902.7 |  | SINAPI | #REF! |  | 5250 |  |  | 2.046%
2.12.8 | ED-50574 | FITA ADESIVA ANTIDERRAPANTE | M | 83.39 | 16.61 | 21.84 | 1821.24 |  | SINAPI | #REF! |  | 1385.1079 |  |  | 0.5398%
2.12.9 | CPU006 | PAINEL PARA TV 130X100 EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR L 122 MEDITERRANEÉ DA FÓRMICA OU SIMILAR | CJ | 1 | 238.38 | 313.42 | 313.42 | 238.375 | SINAPI | #REF! |  | 238.38 |  |  | 0.0929%
2.12.10 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO | M² | 1489.66 | 1.17 | 1.54 | 2294.08 |  | SINAPI | #REF! |  | 1742.9022 |  |  | 0.68%
2.12.11 | ED-50701 | CAPINA MANUAL | M² | 890 | 0.89 | 1.17 | 1041.3 |  | SINAPI | #REF! |  | 792.1 |  | 255311.6272 | 0.3087%
TOTAL GERAL DA OBRA = | [6 empty] | 337367.2 | [6 empty] | 1276.5581 | 100%
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: COMPLEXO DE SAÚDE VILA MARIA - ATENÇÃO BÁSICA
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%

## COMPOSIÇÕES
Copie estas duas colunas e cole na sua planilha
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | ESCOLHER
OBRA: COMPLEXO DE SAÚDE VILA MARIA - ATENÇÃO BÁSICA | [6 empty] | SINAPI | 2019-09-01
LOCAL: AV PINTO ALVES - BAIRRO MORADAS DA LAPINHA | [6 empty] | SUDECAP | 2019-08-01
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP AGOSTO/19 - SINAPI OUTUBRO/19- SUDECAP AGOSTO/19 | [6 empty] | SETOP | 2019-08-01
CPU
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU001 | PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 120X130CM, FECHADURA VAI E VEM | UN | 1 | 380.5627 | 380.5627 | INDIQUE A FONTE | VALOR
INSUMO | 11451 | DOBRADICA TIPO VAI-E-VEM EM ACO/FERRO, TAMANHO 3'', GALVANIZADO, COM PARAFUSOS | UN | 4 | 38.57 | 154.28 | SINAPI | #N/A
INSUMO | 194 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *7* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 0.55 | 47.25 | 25.9875 | SINAPI | #N/A
INSUMO | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 7.6 | 3.17 | 24.092 | SINAPI | #N/A
INSUMO | 11367 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930), E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA HDF, ACABAMENTO MELAMINICO EM PADRAO MADEIRA | M² | 1.56 | 77.11 | 120.2916 | SINAPI | #N/A
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.86 | 16.68 | 31.0248 | SINAPI | 16,22
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.86 | 13.38 | 24.8868 | SINAPI | 12,98
| CPU002 | PORTA DE CORRER, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UN | 1 | 341.4413 | 341.4413 | SINAPI | #N/A
INSUMO | 181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 0.55 | 117.19 | 64.4545 | SINAPI | #N/A
INSUMO | 11366 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA LEVE (NBR 15930) DE 80 X 210 CM, E = *35* MM, NUCLEO COLMEIA, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA CRA | UN | 1 | 100.11 | 100.11 | SINAPI | #N/A
INSUMO | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.15 | 10.73 | 1.6095 | SETOP | #N/A
INSUMO | 11573 | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | UN | 2 | 5.76 | 11.52 | SETOP | #N/A
INSUMO | 11580 | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS | M | 1.2 | 10.15 | 12.18 | SETOP | #N/A
INSUMO | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 7.4 | 3.24 | 23.976 | SETOP | #N/A
INSUMO | 35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.1071 | 38.7 | 4.1448 | SETOP | #N/A
COMPOSICAO | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 67.5 | 67.5 | SETOP | #N/A
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.34 | 15.34 | SINAPI | 14,91
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.68 | 16.68 | SINAPI | 16,22
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.68 | 18.57 | 12.6276 | SINAPI | 18,10
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.68 | 13.38 | 9.0984 | SINAPI | 12,98
COMPOSICAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.006 | 366.75 | 2.2005 | SINAPI | 363,24
| CPU003 | BALCÃO EM MDF H=75cm - SALA RECEPÇÃO (FECHAMENTO FRONTAL, PORTÃO COM TRINCO, TAMPO SUPERIOR E GAVETEIRO)- ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO | UN | 1 | 2420.9966 | 2420.9966 | SETOP | #N/A
INSUMO | 34672 | CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M (FECHAMENTO FRONTAL) | M2 | 1.31 | 22.82 | 29.8942 | SETOP | #N/A
INSUMO | 34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M(TAMPO SUPERIOR E PORTA) | M2 | 1.764 | 45.13 | 79.6093
INSUMO | 35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.8 | 38.7 | 108.36 | SINAPI | #N/A
COMPOSICAO | 72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 13.998 | 94.22 | 1318.8916 | SINAPI | 90,87
COMPOSICAO | ED-48536 | DIVISÓRIA EM PAINEL REMOVÍVEL, NÚCLEO COMPENSADO NAVAL - P. AÇO TIPO C | M2 | 5.11 | 92.34 | 471.8574 | SETOP | 92.34
INSUMO | 3122 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM ACO GALVANIZADO / | UN | 1 | 2.31 | 2.31
INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.11958 | 10.07 | 1.2042 | SETOP | #N/A
INSUMO | 11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 2 | 30.39 | 60.78 | SETOP | #N/A
MERCADO |  | GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM MDF | UN | 1 | 144 | 144 | SETOP | #N/A
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 16.68 | 66.72 | SINAPI | 16,22
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 15.34 | 61.36 | SINAPI
COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 1 | 20.48 | 20.48 | SINAPI
COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 3 | 18.51 | 55.53 | SETOP | #N/A
| CPU004 | READEQUAÇÃO DA REDE DE DISTRIBUIÇÃO PARA INSTALAÇÃO DE NOVO QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO | M2 | 1 | 1404.36 | 1404.36 | SETOP | #N/A
COMPOSICAO | 97891 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,4X0,4X0,4 M. | UN | 1 | 133.22 | 133.22
COMPOSICAO | ED-49311 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 40 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 18 | 20.11 | 361.98 | SETOP | 20.55
COMPOSICAO | ED-48966 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 60 | 7.03 | 421.8 | SETOP | 7.03
COMPOSICAO | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 100 | 2.22 | 222 | SETOP | 2.22
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RESINTALAÇÃO DOS DISJUNTORES) | H | 8 | 14.37 | 114.96
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (RETIRADA E RESINTALAÇÃO DOS DISJUNTORES) | H | 8 | 18.8 | 150.4 | SETOP | #N/A
| CPU005 | MÃO DE OBRA DE INSTALAÇÃO DE BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 1 | 82.5108 | 82.5108 | SETOP | #N/A
COMPOSICAO | MATED-12368 | BANCADA EM GRANITO (COR: CINZA ANDORINHA/ TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM) | M2 |  |  | 0 | SINAPI | #N/A
COMPOSICAO | MATED-12790 | TESTEIRA EM GRANITO ( COR: CINZA ANDORINHA/ TIPO: POLIDO/ESPESSURA: 3CM/ALTURA: 3CM) | M |  |  | 0
COMPOSICAO | MATED-12746 | TUBO EM METALON GALVANIZADO (FORMATO: RETANGULAR/SEÇÃO: 30X20MM/ESPESSURA: 1,25MM) | M |  |  | 0 | CPU | verificar
COMPOSICAO | ED-48302 | ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO | M | 0.008 | 329.48 | 2.6358 | SETOP | 329.48
COMPOSICAO | ED-50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 18.57 | 46.425 | SETOP | 18.57
COMPOSICAO | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.5 | 13.38 | 33.45
| CPU006 | PAINEL PARA TV 130X100 EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO COR L 122 MEDITERRANEÉ DA FÓRMICA OU SIMILAR | UN | 1 | 238.375 | 238.375 | SETOP | #N/A
INSUMO | 34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M(TAMPO SUPERIOR E PORTA) | M2 | 1.3 | 45.13 | 58.669 | SUDECAP | #N/A
COMPOSICAO | 72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 1.44 | 94.22 | 135.6768 | SETOP | #N/A
INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.05057 | 10.07 | 0.50924 | SETOP | #N/A
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.68 | 16.68
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.34 | 15.34 | SETOP | #N/A
COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.2 | 20.48 | 4.096 | SETOP | #N/A
COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.4 | 18.51 | 7.404 | SETOP | #N/A
| CPU007 | INSTALAÇÃO DE CUBA DE EMBUTIR LOUÇA | UN | 1 | 32.1441 | 32.1441
INSUMO | MATED-11727 | CUBA DE EMBUTIR LOUÇA SEM LADRÃO (COR: BRANCA/FORMATO: OVAL/ALTURA: 160MM*/LARGURA : 485MM*/COMPRIMENTO: 375MM*) *MEDIDAS REFERENCIAIS | M2 |  | 55,86 | 0 | SETOP | #N/A
COMPOSICAO | MATED-11624 | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) | M2 | 0,8400000 | 0,19 | 0.1596 | SETOP | #N/A
INSUMO | MATED-12405 | MASSA PLÁSTICA | KG | 0,3500000 | 16,24 | 5.684 | SETOP | #N/A
COMPOSICAO | MATED- 11697 | SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO (TIPO: COPO/ MATERIAL: METAL/ ACABAMENTO: CROMADO/ DIÂMETRO DE ENTRADA: 1" /DIÂMETRO DE SAÍDA: 1.1/ 2") | H |  | 102,20 | 0 | SETOP | #N/A
COMPOSICAO | MATED- 11702 | VÁLVULA DE ESCOAMENTO METÁLICA PARA LAVATÓRIO/BIDÊ ( MATERIAL: METAL/ ACABAMENTO: CROMADO/ DIÂMETRO DE ENTRADA: 1") | H |  | 25,55 | 0 | SETOP | #N/A
COMPOSICAO | ED-50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | CHP | 0.52381 | 13.87 | 7.2652 | SETOP | 13.87
COMPOSICAO | ED-50363 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | CHI | 1.0476 | 18.17 | 19.0352 | SETOP | 13.87
| CPU008 | PÓRTICO STEEL FRAME REVESTIDO COM PLACA CIMENTÍCIA | M² | 1 | 127.8073 | 127.8073 | SETOP | #REF!
MERCADO |  | PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA | M | 1.05 | 50.31 | 52.8255 | SETOP | #REF!
MERCADO |  | CORDÃO DELIMITADOR DE JUNTAS | M | 1.44 | 0.35 | 0.504 | SETOP | #REF!
MERCADO |  | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA STEEL FRAME, E = 0,8MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 0.8 | 11.66 | 9.328
MERCADO |  | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA STEEL FRAME, E = 0,8MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 3 | 13.3 | 39.9 | SINAPI | #REF!
INSUMO | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.01 | 51.51 | 0.5151 | SINAPI | #REF!
INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 8 | 0.06 | 0.48 | SINAPI | #REF!
INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.15 | 16.41 | 2.4615 | SETOP | #REF!
INSUMO | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.44 | 0.23 | 0.3312 | SETOP | #REF!
INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.44 | 3.05 | 4.392 | SETOP | #REF!
INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | KG | 0.7 | 4.1 | 2.87 | SETOP | #REF!
INSUMO | 11174 | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 18l | 0.0038889 | 569.16 | 2.2134
INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) - PARA ACABAMENTO | KG | 0.14 | 4.1 | 0.574
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5449000 | 17.6 | 9.5902 | SETOP | #REF!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1362000 | 13.38 | 1.8224 | SETOP | #REF!
| CPU009 | BALCÃO EM MDF H=75cm - SALA RECEPÇÃO (FECHAMENTO FRONTAL, PORTÃO COM TRINCO, TAMPO SUPERIOR E GAVETEIRO)- ACABAMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO | UN | 1 | 1427.8467 | 1427.8467
INSUMO | 34672 | CHAPA DE MDF CRU, E = 15 MM, DE *2,75 X 1,85* M (FECHAMENTO FRONTAL) | M2 | 2.856 | 22.82 | 65.1739 | SETOP | #N/A
INSUMO | 34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M(TAMPO SUPERIOR E PORTA) | M2 | 1.176 | 45.13 | 53.0729 | SETOP | #N/A
INSUMO | 35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 2.8 | 38.7 | 108.36
COMPOSICAO | 72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 7.275 | 94.22 | 685.4505
INSUMO | 3122 | FECHO / TRINCO / FERROLHO FIO REDONDO, DE SOBREPOR, 4", EM ACO GALVANIZADO / | UN | 1 | 2.31 | 2.31 | ESCOLHER | verificar
INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.15684 | 10.07 | 1.5794 | ESCOLHER | verificar
INSUMO | 11447 | DOBRADICA EM LATAO, 3 " X 2 1/2 ", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 2 | 30.39 | 60.78 | ESCOLHER | verificar
MERCADO |  | GAVETEIRO COM 4 GAVETAS EM MDF | UN | 1 | 144 | 144 | ESCOLHER | verificar
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 16.68 | 100.08 | ESCOLHER | verificar
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 6 | 15.34 | 92.04 | ESCOLHER
COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 2 | 20.48 | 40.96 | ESCOLHER | verificar
COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 4 | 18.51 | 74.04 | ESCOLHER | verificar
| CPU010 | CUBA INDUSTRIAL 50x40x30CM INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 753.635 | 753.635
INSUMO | COTAÇÃO | CUBA/TANQUE INDUSTRIAL 60x50x30CM | UN | 1 | 693.28 | 693.28
INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.2974 | 28.46 | 8.464
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.48 | 18.8 | 9.024
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.15 | 13.38 | 2.007
COMPOSICAO | 86879 | VÁLVULA EM PLÁSTICO 1" PARA PIA, TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 5.45 | 5.45
COMPOSICAO | 86883 | SIFÃO DO TIPO FLEXÍVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 9.28 | 9.28
INSUMO | 11684 | ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM | UN | 1 | 26.13 | 26.13
| CPU011 | REVISÃO DA COBERTURA COM TROCA DE TELHAS E IMPERMEABILIZAÇÃO DE CALHAS | UN | 1 | 3736.68 | 3736.68
INSUMO | 11029 | HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E ARRUELAS DE VEDACAO | CJ | 10 | 1.05 | 10.5
INSUMO | 4823 | TELHA DE ACO ZINCADO TRAPEZOIDAL, A = *40* MM, E = 0,5 MM, SEM PINTURA | M² | 60 | 24.63 | 1477.8
INSUMO | 12627 | VEDACAO DE CALHA, EM BORRACHA COR PRETA, MEDIDA ENTRE 119 E 170 MM, DRENAGEM PLUVIAL PREDIAL | UM | 50 | 0.4 | 20
COMPOSIÇÃO | 94229 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 100 CM | M | 10 | 119.59 | 1195.9
INSUMO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 48 | 13.38 | 642.24
INSUMO | 12869 | TELHADOR | H | 24 | 16.26 | 390.24

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: COMPLEXO DE SAÚDE VILA MARIA - ATENÇÃO BÁSICA |  |  |  | PRAZO TOTAL DA OBRA: 4 MESES
LOCAL: AV PINTO ALVES - BAIRRO MORADAS DA LAPINHA
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | MODIFICAÇÕES CENTRO DE ESPECIALIDADES MÉDICAS
1.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 7.893% | 100% | 95% | 0% | 0% | 5%
|  | 26628.18 | 26628.18 | 25296.771 | 0 | 0 | 1331.409
1.2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 12.01% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 40510.04 | 40510.04 | 10127.51 | 10127.51 | 10127.51 | 10127.51
1.3 | TRABALHO EM TERRA | 1.423% | 100% | 100% | 0% | 0% | 0%
|  | 4799.76 | 4799.76 | 4799.76 | 0 | 0 | 0
1.4 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 1.025% | 100% | 100% |  | 0% | 0%
|  | 3459.06 | 3459.06 | 3459.06 | 0 | 0 | 0
1.5 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 0.1379% | 100% | 30% | 50% | 20% | 0%
|  | 465.39 | 465.39 | 139.617 | 232.695 | 93.078 | 0
1.6 | ESQUADRIAS | 0.4839% | 100% | 25% | 25% | 20% | 30%
|  | 1632.67 | 1632.67 | 408.1675 | 408.1675 | 326.534 | 489.801
1.7 | PISOS | 11.12% | 100% | 0% | 50% | 50%
|  | 37528.55 | 37528.55 | 0 | 18764.275 | 18764.275 | 0
1.8 | REVESTIMENTOS DE PAREDE | 0.1936% | 100% | 0% | 30% | 50% | 20%
|  | 653.14 | 653.14 | 0 | 195.942 | 326.57 | 130.628
1.9 | PINTURA | 6.776% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 22859.34 | 22859.34 | 0 | 0 | 11429.67 | 11429.67
1.10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.924% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 3117.36 | 3117.36 | 0 | 0 | 0 | 3117.36
1.11 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 0.3546% | 100% | 0% | 0% | 0% | 100%
|  | 1196.16 | 1196.16 | 0 | 0 | 0 | 1196.16
1.12 | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO | 4.967% | 100% | 0% | 0% | 40% | 60%
|  | 16757.34 | 16757.34 | 0 | 0 | 6702.936 | 10054.404
1.13 | OBRAS COMPLEMENTARES | 7.18% | 100% | 0% |  | 40% | 60%
|  | 24223 | 24223 | 0 | 0 | 9689.2 | 14533.8
2 | MODIFICAÇÕES UBS MORADAS DA LAPINHA
2.1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 3.147% | 100% | 95% | 0% | 5%
|  | 10617.5 | 10617.5 | 10086.625 | 0 | 530.875 | 0
2.2 | TRABALHO EM TERRA | 0.1028% | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | 346.73 | 346.73 | 346.73 | 0 | 0 | 0
2.3 | FUNDAÇÃO E ESTRUTURA | 2.505% | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | 8451.87 | 8451.87 | 8451.87 | 0 | 0 | 0
2.4 | ALVENARIAS E DIVISÕES | 1.291% | 100% | 50% | 50% | 0%
|  | 4354.85 | 4354.85 | 2177.425 | 2177.425 | 0 | 0
2.5 | ESQUADRIAS | 1.715% | 100% |  | 30% | 70%
|  | 5785.76 | 5785.76 | 0 | 1735.728 | 4050.032 | 0
2.6 | PISOS | 0.5702% | 100% | 0% | 20% | 80%
|  | 1923.67 | 1923.67 | 0 | 384.734 | 1538.936 | 0
2.7 | REVESTIMENTOS DE PAREDE | 10.69% | 100% | 40% | 40% | 20%
|  | 36055.28 | 36055.28 | 14422.112 | 14422.112 | 7211.056 | 0
2.8 | PINTURA | 13.93% | 100% | 0% | 50% | 50%
|  | 46980.37 | 46980.37 | 0 | 23490.185 | 23490.185 | 0
2.9 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 0.9163% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 3091.42 | 3091.42 | 0 | 0 | 3091.42 | 0
2.10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | 1.097% | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 3699.55 | 3699.55 | 0 | 0 | 3699.55 | 0
2.11 | COBERTURAS E IMPERMEABILIZAÇÃO | 1.556% | 100% | 0% | 40% | 60%
|  | 5249.52 | 5249.52 | 0 | 2099.808 | 3149.712 | 0
2.12 | OBRAS COMPLEMENTARES | 7.997% | 100% |  | 40% | 60%
|  | 26980.69 | 26980.69 | 0 | 10792.276 | 16188.414 | 0
TOTAL |  | 100% | 100% | 23.63% | 25.14% | 35.69% | 15.54%
|  | 337367.2 | 337367.2 | 79715.6475 | 84830.8575 | 120409.953 | 52410.742
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras