## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
*FALTA CONFERIR (CÓPIA PROJETO)
REVESTIMENTO DE TETO |  |  |  | RODAPÉ DE MARMORITE | [5 empty] | INSTALAÇÕES PLUVIAIS
LOCAL | ÁREA (M²) |  |  | LOCAL | PERÍMETRO (M) | DESCONTO (M) | TOTAL (M) |  |  | ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE
FORRO DE RÉGUA EM PVC FRISADO |  |  |  | ALOJAMENTO CABOS E SOLDADOS | 22.94 | 0.9 | 22.04 |  |  | Caixa de inspeção de Águas Pluviais em Concreto armado e Alvenaria - 60x60cm | unid | 11
DESINFECÇÃO | 12.07 |  |  | REFEITÓRIO | 20.9 | 1.8 | 19.1 |  |  | Curva 90°, 100mm - PVC Rígido - para coluna de Águas Pluviais | pç | 10
I.S | 3.52 |  |  | DESPENSA | 9.36 | 0.9 | 8.46 |  |  | Tubo de PVC esgoto série reforçada, segundo a NBR 5688, 100mm | m | 203
TOTAL | 15.59 |  |  | CIRCULAÇÃO | 47.42 | 9 | 38.42 |  |  | Calha metálica 300x150mm | m | 126
FORRO DE GESSO ACARTONADO |  |  |  | GABINETE DO COMANDANTE | 16.6 | 0.9 | 15.7
LAVADOR | 27.96 |  |  | ADM | 13.76 | 0.9 | 12.86
ESPERA/HALL | 69.46 |  |  | ARQUIVO | 12 | 0.9 | 11.1 |  |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS
GPV | 12 |  |  | GPV | 13.9 | 1.8 | 12.1 |  |  | ITEM | UNIDADE | QUANTIDADE
ADM | 13.8 |  |  | ESPERA/HALL | 33.8 |  | 33.8 |  |  | APARELHOS SANITÁRIOS
ARQUIVO | 7.97 |  |  | SALA DE REDS | 19 | 0.9 | 18.1 |  |  | Bacia sanitária com caixa acoplada - 25mm x 1/2" | unid | 10
GABINETE COMANDANTE | 17.2 |  |  | DEFESA CIVIL | 18.44 | 0.9 | 17.54 |  |  | Bacia sanitária com válvula de descarga - 50mm x 1.1/2" | unid | 2
I.S 03 | 12.8 |  |  | DEP. DEF. CIVIL | 10.76 | 0.9 | 9.86 |  |  | Ducha higiênica manual com registro com canopla, acabamento cromado - 25mm x 1/2" | unid | 12
ALOJAMENTO CABOS E SOLDADOS | 29.96 |  |  | ALOJAMENTO FEMININO | 17.96 | 1.8 | 16.16 |  |  | Braço de chuveiro, 40cm em alumínio - 25mm x 1/2" | unid | 6
CIRCULAÇÃO | 30.68 |  |  | ALOJAMENTO SUB SARGENTO | 17.56 | 0.9 | 16.66 |  |  | Chuveiro elétrico - 25mm x 1/2" | unid | 6
SALA DE REDS | 12.36 |  |  | TOTAL |  |  | 251.9 |  |  | Torneira para lavatório - 25mm x 1/2" | unid | 15
I.S MASCULINO | 3.71 | [8 empty] | Torneira para pia de cozinha - 25mm x 1/2" | unid | 2
I.S FEMININO | 3.71 | [8 empty] | Mictório de descarga descontínua - 25mm x 1/2" | unid | 3
I.S PNE. MASC | 4.43 |  |  | REVESTIMENTO DE PAREDE | [5 empty] | ALIMENTAÇÃO
I.S PNE.FEM | 4.43 |  |  | LOCAL | PERÍMETRO (M) | DESCONTOS (M²) | ALTURA (M) | ÁREA (M²) |  | Joelho 90º soldável, 25mm - PVC Rígido | pç | 6
DEFESA CIVIL | 19.63 |  |  | GESSO LISO DE PAREDE | [5 empty] | Tubo de PVC rígido soldável, segundo a NBR 5648, 25mm | m | 68
DEP. DEFESA CIVIL | 7.26 |  |  | ALOJAMENTO CABOS E SOLDADOS | 22.94 | 13.98 | 3.2 | 59.428 |  | Hidrômetro conforme norma da COPASA | unid | 2
I.S.01 | 8.96 |  |  | GABINETE DO COMANDANTE | 16.6 | 8.01 | 3.2 | 45.11 |  | ÁGUA FRIA
ALOJAMENTO FEMININO | 18.15 |  |  | ADM | 13.76 | 6.21 | 3.2 | 37.822 |  | Reservatório Tubular Metálico tipo tubular de 18.000 litros | unid | 1
ALOJAMENTO SUB/SGT | 16.95 |  |  | ARQUIVO | 12 | 3.49 | 3.2 | 34.91 |  | Registro de pressão 3/4", com canopla de acabamento cromado | pç | 6
I.S.02 | 11.9 |  |  | GPV | 13.9 | 7.305 | 3.2 | 37.175 |  | Registro de gaveta 1", com canopla de acabamento cromado | pç | 3
DESPENSA | 5.12 |  |  | ESPERA/HALL | 33.8 | 23.55 | 3.2 | 84.61 |  | Registro de gaveta 1.1/4", com canopla de acabamento cromado | pç | 4
COZINHA | 12.26 |  |  | SALA DE REDS | 19 | 11.985 | 3.2 | 48.815 |  | Registro de gaveta 1.1/2", com canopla de acabamento cromado | pç | 1
REFEITÓRIO | 25.61 |  |  | DEFESA CIVIL | 18.44 | 6.81 | 3.2 | 52.198 |  | Registro de gaveta bruto 2.1/2" | pç | 1
ÁREA DE SERVIÇO | 7.82 |  |  | DEP. DEF. CIVIL | 10.76 | 1.89 | 3.2 | 32.542 |  | Registro de gaveta bruto 4" | pç | 1
TOTAL | 384.13 |  |  | ALOJAMENTO FEMININO | 17.96 | 8.325 | 3.2 | 49.147 |  | Válvula de descarga | pç | 2
ESTRUTURA METÁLICA |  |  |  | ALOJAMENTO SUB/SGT | 17.56 | 6.315 | 3.2 | 49.877 |  | Joelho 90º soldável, 25mm - PVC Rígido | pç | 11
GARAGEM | 331.17 |  |  | DESPENSA | 9.36 | 1.89 | 3.2 | 28.062 |  | Joelho 90º soldável, 32mm - PVC Rígido | pç | 7
TOTAL | 331.17 |  |  | REFEITÓRIO | 20.9 | 13.71 | 3.2 | 53.17 |  | Joelho 90º soldável, 40mm - PVC Rígido | pç | 5
|  |  |  | CIRCULAÇÃO | 47.42 | 20.79 | 3.2 | 130.954 |  | Joelho 90º soldável, 50mm - PVC Rígido | pç | 4
LEVANTAMENTO ESQUADRIAS |  |  |  | TOTAL |  |  |  | 743.82 |  | Joelho 90º soldável, 60mm - PVC Rígido | pç | 3
PORTAS |  |  |  | REBOCO EXTERNO | [5 empty] | Joelho 90º soldável, 75mm - PVC Rígido | pç | 3
JANELAS |  |  |  | LATERAL E FUNDO | 116.35 | 91.682 | 4.6 | 443.528 |  | Joelho 90º soldável, 110mm - PVC Rígido | pç | 1
|  |  |  | GARAGEM COBERTA LATERAL | 11.59 | 15.18 | 7.1 | 67.109 |  | Joelho de redução 90º soldável, 32mm para 25mm - PVC Rígido | pç | 2
|  |  |  | GARAGEM COBERTA FRENTE | 18.65 |  | 5 | 93.25 |  | Joelho de redução 90º soldável, 40mm para 32mm - PVC Rígido | pç | 3
|  |  |  | PILARES | 2.4 |  | 4.6 | 11.04 |  | Tê 90° soldável, 25mm - PVC Rígido | pç | 7
RAMPA |  |  |  | PILARES GARAGEM | 19.2 |  | 5 | 96 |  | Tê 90° soldável, 32mm - PVC Rígido | pç | 1
|  |  |  | PLATIBANDA GARAGEM | 18.65 |  | 2.1 | 39.165 |  | Tê 90° soldável, 40mm - PVC Rígido | pç | 1
MURO | 37,50*1,40 |  |  | TOTAL |  |  |  | 825.1012 |  | Tê 90° soldável, 75mm - PVC Rígido | pç | 1
51 | 63.5 | [8 empty] | Tê de redução 90° soldável, 32mm para 25mm - PVC Rígido | pç | 15
[10 empty] | Tê de redução 90° soldável, 40mm para 32mm - PVC Rígido | pç | 4
RAMPA DE ACESSO | [9 empty] | Tê de redução 90° soldável, 75mm para 50mm - PVC Rígido | pç | 1
LARGURA(M) | COMPRIMENTO(M) |  | ÁREA(M²) | REGULARIZAÇÃO E COMPACTÇÃO(M²) | [5 empty] | Tê de redução 90° soldável, 75mm para 60mm - PVC Rígido | pç | 1
25 | 13 |  | 325 | 325 | [5 empty] | Tê de redução 90° soldável, 85mm para 75mm - PVC Rígido | pç | 1
CORTE (M³) |  |  |  | CARGA DE MATERIAL (M³) | [5 empty] | Tê de redução 90° soldável, 110mm para 85mm - PVC Rígido | pç | 1
25 | 13 |  | 0.5 | 162.5 | [5 empty] | Bucha de redução soldável curta, 32mm para 25mm - PVC Rígido | pç | 5
PISO (A DEFINIR) (M²) |  |  |  | TOTAL PISO (M²) | [5 empty] | Bucha de redução soldável curta, 50mm para 40mm - PVC Rígido | pç | 1
25 | 13 |  | 325 | 325 | [5 empty] | Bucha de redução soldável curta, 60mm para 50mm - PVC Rígido | pç | 2
DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO(M³) |  |  |  | TOTAL DEMOLIÇÃO (M³) | [5 empty] | Bucha de redução soldável curta, 75mm para 60mm - PVC Rígido | pç | 1
37.5 | 1.05 |  | 0.2 | 7.875 | [5 empty] | Bucha de redução soldável longa, 40mm para 25mm - PVC Rígido | pç | 2
FORMA (M²) |  |  |  | TOTAL FORMA (M²) | [5 empty] | Bucha de redução soldável longa, 50mm para 32mm - PVC Rígido | pç | 1
25 | 13 |  | 13 | 10.2 | [5 empty] | Bucha de redução soldável longa, 75mm para 40mm - PVC Rígido | pç | 1
BALDRAME |  |  |  | ESCAVAÇÃO (M³) | [5 empty] | Bucha de redução soldável longa, 85mm para 40mm - PVC Rígido | pç | 2
0.2 | 51 |  | 0.4 | 4.08 | [5 empty] | Bucha de redução soldável longa, 85mm para 60mm - PVC Rígido | pç | 1
ESTACAS |  |  |  | TOTAL ESCAVAÇÃO (M³) | [5 empty] | Tubo de PVC rígido soldável, segundo a NBR 5648, 25mm | m | 52
0.04719 | 20 |  | 0.9438 | 5.0238 | [5 empty] | Tubo de PVC rígido soldável, segundo a NBR 5648, 32mm | m | 21
CONCRETO |  |  |  | VOLUME CONCRETO (M³) | [5 empty] | Tubo de PVC rígido soldável, segundo a NBR 5648, 40mm | m | 22
4.08 | 0.94 |  | 5.02 | 5.02 | [5 empty] | Tubo de PVC rígido soldável, segundo a NBR 5648, 50mm. | m | 43
AÇO | 10mm |  | 5mm | TOTAL EM AÇO (KG) | [5 empty] | Tubo de PVC rígido soldável, segundo a NBR 5648, 60mm. | m | 25
204 | 127.296 |  | 38.199 | 165.495 | [5 empty] | Tubo de PVC rígido soldável, segundo a NBR 5648, 75mm. | m | 22
[10 empty] | Tubo de PVC rígido soldável, segundo a NBR 5648, 85mm. | m | 9
[10 empty] | Tubo de PVC rígido soldável, segundo a NBR 5648, 110mm. | m | 7
PINTURA INTERNA | [9 empty] | ESGOTO SANITÁRIO E VENTILAÇÃO
LOCAL | PERÍMETRO (M) |  | DESCONTOS (M²) | ALTURA (M) | ÁREA (M²) |  |  |  |  | Caixa de Inspeção de Esgoto em Concreto armado e Alvenaria - 60x60cm | unid | 10
ALOJAMENTO CABOS E SOLDADOS | 22.94 |  | 13.98 | 3.2 | 59.428 |  |  |  |  | Caixa de Gordura em Concreto armado e Alvenaria - 60x40cm | unid | 1
GABINETE DO COMANDANTE | 16.6 |  | 8.01 | 3.2 | 45.11 |  |  |  |  | Caixa sifonada de PVC com grelha, 150x150x50mm | unid | 18
ADM | 13.76 |  | 6.21 | 3.2 | 37.822 |  |  |  |  | Caixa sifonada de PVC com grelha, 150x185x75mm | unid | 2
ARQUIVO | 12 |  | 3.49 | 3.2 | 34.91 |  |  |  |  | Ralo seco de PVC, 100x100x40mm | unid | 6
GPV | 13.9 |  | 7.305 | 3.2 | 37.175 |  |  |  |  | Joelho 45°, 40mm - PVC Rígido | pç | 10
ESPERA/HALL | 33.8 |  | 23.55 | 3.2 | 84.61 |  |  |  |  | Joelho 45°, 50mm - PVC Rígido | pç | 8
SALA DE REDS | 19 |  | 11.985 | 3.2 | 48.815 |  |  |  |  | Joelho 45°, 75mm - PVC Rígido | pç | 1
DEFESA CIVIL | 18.44 |  | 6.81 | 3.2 | 52.198 |  |  |  |  | Joelho 45°, 100mm - PVC Rígido | pç | 7
DEP. DEF. CIVIL | 10.76 |  | 1.89 | 3.2 | 32.542 |  |  |  |  | Joelho 90°, 40mm - PVC Rígido | pç | 20
ALOJAMENTO FEMININO | 17.96 |  | 8.325 | 3.2 | 49.147 |  |  |  |  | Joelho 90°, 100mm - PVC Rígido | pç | 12
ALOJAMENTO SUB/SGT | 17.56 |  | 6.315 | 3.2 | 49.877 |  |  |  |  | Junção simples, 50x50mm - PVC Rígido | pç | 4
DESPENSA | 9.36 |  | 1.89 | 3.2 | 28.062 |  |  |  |  | Junção simples, 100x50mm - PVC Rígido | pç | 12
REFEITÓRIO | 20.9 |  | 13.71 | 3.2 | 53.17 |  |  |  |  | Junção simples, 100x75mm - PVC Rígido | pç | 3
CIRCULAÇÃO | 47.42 |  | 20.79 | 3.2 | 130.954 |  |  |  |  | Junção simples, 100x100mm - PVC Rígido | pç | 8
TOTAL |  |  |  |  | 743.82 |  |  |  |  | Redução excêntrica, 50x40mm - PVC Rígido | pç | 5
PINTURA EXTERNA | [9 empty] | Curva 90°, 75mm - PVC Rígido - para coluna de ventilação | pç | 5
| COMPRIMENTO (M) |  | DESCONTOS (M²) | ALTURA (M) | [5 empty] | Terminal de ventilação, 75mm - PVC Rígido | pç | 5
LATERAL E FUNDO | 116.35 |  | 91.682 | 4.6 | 443.528 |  |  |  |  | Tubo de PVC esgoto série normal, segundo a NBR 5688, 40mm | m | 33
LAVADOR E DESINFECÇÃO | 12.4 |  | 41.63 | 7.2 | 47.65 |  |  |  |  | Tubo de PVC esgoto série normal, segundo a NBR 5688, 50mm | m | 24
GARAGEM COBERTA LATERAL | 11.59 |  | 15.18 | 7.1 | 67.109 |  |  |  |  | Tubo de PVC esgoto série normal, segundo a NBR 5688, 75mm | m | 36
GARAGEM COBERTA FRENTE | 18.65 |  |  | 5 | 93.25 |  |  |  |  | Tubo de PVC esgoto série normal, segundo a NBR 5688, 100mm | m | 122
PILARES | 2.4 |  |  | 4.6 | 11.04
PILARES GARAGEM | 19.2 |  |  | 5 | 96
PLATIBANDA GARAGEM | 18.65 |  |  | 2.1 | 39.165
TOTAL |  |  |  |  | 877.5162
LEVANTAMENTO ESQUADRIAS
PORTAS
DESCRIÇÃO | TIPO | MEDIDA | ÁREA | QUANTIDADE | ÁREA TOTAL
P01 | MADEIRA | 90X210 | 1.89 | 21 | 39.69
P02 | MADEIRA | 80X210 | 1.68 | 2 | 3.36
P03 | MADEIRA | 70X210 | 1.47 | 3 | 4.41
P04 | ALUMÍNIO | 60X180 | 1.08 | 14 | 15.12
PORTA ESPERA | BLINDEX | 3,60 X 2,8 | 10.08 | 1 | 10.08
JANELAS
SALA DE REDS | BLINDEX/ CORRER | 2,58 X 1,51 | 3.8958 | 2 | 7.7916
SALA DE REDS | BLINDEX/ CORRER | 2,07 X 1,51 | 3.1257 | 1 | 3.1257
SALA DE ESPERA | BLINDEX/ CORRER | 2,45 X 1,51 | 3.6995 | 2 | 7.399
SALA DE ESPERA | BLINDEX/ CORRER | 1,95 X 1,55 | 3.0225 | 2 | 6.045
SALA DE ESPERA | BLINDEX/ CORRER | 2,05 X 1,55 | 3.1775 | 2 | 6.355
SALA GPV | BLINDEX/CORRER | 2,50 X 1,56 | 3.9 | 1 | 3.9
SALA ARQUIVO | BLINDEX/CORRER | 1,56*0,92 | 1.4352 | 1 | 1.4352
SALA ADM | BLINDEX/CORRER | 2,46 X 1,55 | 3.813 | 1 | 3.813
SALA GABINETE | BLINDEX/ CORRER | 2,03 X 1,55 | 3.1465 | 1 | 3.1465
SALA GABINETE | BLINDEX/ CORRER | 1,19 X 1,55 | 1.8445 | 1 | 1.8445
ALOJAMENTO CABOS / SOLDADOS | BLINDEX/ CORRER | 3,44 X 1,55 | 5.332 | 1 | 5.332
ALOJAMENTO CABOS / SOLDADOS | BLINDEX/ CORRER | 3,38 X 1,55 | 5.239 | 1 | 5.239
REFEITÓRIO | BLINDEX/ CORRER | 2,77 X 1,56 | 4.3212 | 1 | 4.3212
REFEITORIO | BLINDEX/ CORRER | 1,70 X 1,56 | 2.652 | 1 | 2.652
ÁREA DE SERVIÇO | BLINDEX/ CORRER | 1,85 X 1,53 | 2.8305 | 1 | 2.8305
ÁREA DE SERVIÇO | BLINDEX/ CORRER | 1,81 X 1,53 | 2.7693 | 1 | 2.7693
COZINHA | BLINDEX/ CORRER | 2,55 X 1,54 | 3.927 | 1 | 3.927
ALOJAMENTO SUB / SARG | BLINDEX/ CORRER | 2,58 X 1,53 | 3.9474 | 1 | 3.9474
ALOJAMENTO FEMININO | BLINDEX/ CORRER | 2,54 X 1,53 | 3.8862 | 1 | 3.8862
SALA DEFESA CIVIL | BLINDEX/ CORRER | 2,33 X 1,51 | 4.2884 | 1 | 4.2884
LAVADOR | BLINDEX/ CORRER | 1,57 X 0,82 | 1.2874 | 2 | 2.5748
DESINFECÇÃO | BLINDEX/ CORRER | 0,83 X 1,74 | 1.4442 | 2 | 2.8884
INST. SANITARIA (DESINF) | BLINDEX/ MAXIM AR | 0,60 X 0,83 | 0.498 | 2 | 0.996
INST. SANITARIA 03 | BLINDEX/ MAXIM AR | 2,7 X 0,93 | 2.511 | 1 | 2.511
INST. SANITARIA 02 | BLINDEX/ MAXIM AR | 1,56 X 0,93 | 1.4508 | 1 | 1.4508
INST. SANITARIA 01 | BLINDEX/ MAXIM AR | 2,33 X 0,93 | 2.1669 | 1 | 2.1669
INST. SANITARIA PNE MASC | BLINDEX/ MAXIM AR | 0,55 X 0,88 | 0.484 | 2 | 0.968
INST. SANITARIA FEM | BLINDEX/ MAXIM AR | 0,50 X 0,88 | 2.511 | 2 | 5.022
INST. SANITARIA MASC | BLINDEX/ MAXIM AR | 0,55 X 0,88 | 0.484 | 2 | 0.968
TOTAL BLINDEX |  |  |  | M2 | 113.6744
JATEADO |  |  |  | M2 | 14.0827
COMUM |  |  |  | M2 | 99.5917
TOTAL ALUMINIO |  |  |  | M2 | 15.12
TOTAL MADEIRA |  |  |  | M2 | 47.46
LEVANTAMENTO VIDROS
PINTURA PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | JANELAS | ÁREA JANELAS (M²) | QUANTIDADE | ÁREA VIDRO (M²)
ÁREA (M²) | QUANTIDADE | ÁREA PINTURA (M²) |  | SINAPI JULHO/2019, SUDECAP ABRIL/2019, SETOP ABRIL/2019 |  | J01 | 3.3 | 2 | 6.6
3.78 | 21 | 79.38 |  |  |  | J02 | 0.48 | 6 | 2.88
3.36 | 2 | 6.72 |  |  |  | J03 | 4.92 | 2 | 9.84
2.94 | 3 | 8.82 |  |  |  | J04 | 2.224 | 1 | 2.224
TOTAL |  | 94.92 |  |  |  | J05 | 4.545 | 1 | 4.545
PINTURA MARCO DE MADEIRA | [5 empty] | J06 | 4.425 | 1 | 4.425
1.02 | 3 | 3.06 |  |  |  | J07 | 1.584 | 1 | 1.584
0.765 | 17 | 13.005 |  |  |  | J08 | 4.47 | 1 | 4.47
0.75 | 2 | 1.5 |  |  |  | J09 | 6.525 | 1 | 6.525
0.735 | 3 | 2.205 |  |  |  | J10 | 3.12 | 1 | 3.12
TOTAL |  | 19.77 |  |  |  | J11 | 3.495 | 1 | 3.495
TOTAL PINTURA PORTAS DE MADEIRA |  | 114.69 |  |  |  | J12 | 8.325 | 1 | 8.325
[6 empty] | J13 | 5.775 | 1 | 5.775
[6 empty] | J14 | 3.525 | 1 | 3.525
[6 empty] | J15 | 1.6 | 1 | 1.6
[6 empty] | J16 | 4.32 | 1 | 4.32
[6 empty] | J17 | 3.675 | 1 | 3.675
[6 empty] | J18 | 2.445 | 1 | 2.445
[6 empty] | J19 | 2.544 | 1 | 2.544
[6 empty] | J21 | 3.28 | 1 | 3.28
[6 empty] | J20 | 5.46 | 2 | 10.92
[6 empty] | J22 | 1.44 | 2 | 2.88
[6 empty] | TOTAL |  |  | 98.997
JANELAS MAX AR
JANELAS DE CORRER

## ORÇAM. GERAL CBMMG
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CBMMG |  |  |  |  | DATA: 18/12/19
LOCAL: RUA SANTOS DUMONT, Nº 39 - VÁRZEA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI SETEMBRO/2019, SUDECAP AGOSTO/2019, SETOP AGOSTO/2019 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES | [5 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 16901.9
1.1 | MOB-DES-020 | MOBILIZAÇÃO OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 | UNID | 1 | 4347.3478 | 5715.89 | 5715.89
1.2 | 74209/001 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 6 | 301.52 | 396.44 | 2378.64 | 1809.12
1.3 | IIO-CON-030 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO-VESTI ÁRIO COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS(3) SANITÁRIOS, UM(1) LAVATÓRIO E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO | MÊS | 3 | 875.23 | 1150.75 | 3452.25 | 2625.69
1.4 | IIO-CON-040 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO-REFEI TÓRIO COMPLETO | MÊS | 3 | 652.8 | 858.3 | 2574.9 | 1958.4
1.5 | IIO-CON-010 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - ESCRI TÓRIO COM AR CONDICIONADO | MÊS | 3 | 704.85 | 926.74 | 2780.22 | 2114.55
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 77971.65 | 0
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 13127.15 | 17259.58 | 51778.74 | 39381.45
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 5660.17 | 7441.99 | 22325.97 | 16980.51
2.3 | 41776 | VIGIA NOTURNO, HORA EFETIVAMENTE TRABALHADA DE 22 H AS 5 H (COM ADICIONAL NOTURNO) | h | 217 | 13.55 | 17.82 | 3866.94 | 2940.35
3 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 9260.7651 | 0
3.1 | DEM-ALV-005 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO E BLOCO SEM APROVEI TAMENTO DO MATERIAL, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M3 | 29.116 | 83.8 | 110.18 | 3208.0009 | 2439.9208
3.2 | DEM-PIS-025 | DEMOLIÇÃO DE PISO DE GRANILITE/MARMORITE, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 1.69 | 15.71 | 20.66 | 34.9154 | 26.5499
3.3 | DEM-PIS-040 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO COM EQUIPA MENTO PNEUMÁTICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M2 | 272.244 | 6.93 | 9.11 | 2480.1428 | 1886.6509
3.4 | DEM-MFC-005 | REMOÇÃO DE MEIO-FIO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO INCLUSIVE CARGA | M | 101.94 | 7.61 | 10.01 | 1020.4194 | 775.7634
3.5 | 02.23.01 | REMOÇAO DE CERCA E ALAMBRADO - CERCA DE ARAME | M | 201.94 | 7.02 | 9.23 | 1863.9062 | 1417.6188
3.6 | TRA-CAM-010 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMI NHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO | M3 | 39.1012 | 11.35 | 14.92 | 583.3893 | 443.7982
3.7 | TRA-CAR-010 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 39.1012 | 1.36 | 1.79 | 69.9911 | 53.1776
4 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 10962.0304 | 0
4.1 | PRE-DES-005 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 ( AREA DE ESTACIONAMENTO) | M2 | 871 | 0.33 | 0.43 | 374.53 | 287.43
4.2 | TER-ATE-020 | ATERRO COMPACTADO COM ROLO VIBRATÓRIO A 95% DO P.N. ( ÁREA AO LADO DA RAMPA DE ACESSO) | M3 | 332.5 | 1.17 | 1.54 | 512.05 | 389.025
4.3 | TER-ESC-015 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATE GORIA (RAMPA DE ACESSO A GARAGEM) | M3 | 353.6 | 3.3 | 4.34 | 1534.624 | 1166.88
4.4 | TER-COR-005 | CORTE E DESATERRO PARA REGULARIZAÇÃO E ARRASTAMENTO NIVELADO A CURTA DISTÂNCIA COM LÂMINA (RAMPA DE ACES SO A GARAGEM E AO ESTACIONAMENTO) | M3 | 45.16 | 2.38 | 3.13 | 141.3508 | 107.4808
4.5 | TER-REG-010 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA (PASSEIO) | M2 | 265.044 | 2.35 | 3.09 | 818.986 | 622.8534
4.6 | TER-REG-015 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO ( RAMPA DE ACESSO A GARAGEM E AO ESTACIONAMENTO ) | M2 | 451.6 | 1.18 | 1.55 | 699.98 | 532.888
4.7 | TRA-CAM-010 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMI NHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO | M3 | 411.76 | 11.35 | 14.92 | 6143.4592 | 4673.476
4.8 | TRA-CAR-010 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 411.76 | 1.36 | 1.79 | 737.0504 | 559.9936
5 |  | FECHAMENTOS, FUNDAÇÕES E CONTENÇÃO |  |  |  |  | 295513.0145 | 0
5.1 | ALV-EST-015 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, ESP. 19CM, PARA REVESTIMEN TO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (FECHAMENTO DA ÁREA; CONTENÇÃO E ESTACIONAMENTO) | M2 | 187.74 | 137.45 | 180.72 | 33928.3728 | 25804.863
5.2 | FUN-TRA-010 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 100 | 20.07 | 26.39 | 2639 | 2007
5.3 | FUN-TRA-055 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 500 MM | M | 18 | 47.5 | 62.45 | 1124.1 | 855
5.4 | FUN-TRA-025 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT ATÉ 50 KM | UND | 1 | 1000 | 1314.8 | 1314.8 | 1000
5.5 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 13.02 | 350.07 | 460.27 | 5992.7154 | 4557.9114
5.6 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM (FUSTES) | KG | 211.304 | 7.44 | 9.78 | 2066.5531 | 1572.1018
5.7 | ALV-BLO-025 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, COM ACABAMENTO APARENTE, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 63.397 | 40.65 | 53.45 | 3388.5696 | 2577.088
5.8 | SEE-EST-005 | PILAR EM CONCRETO APARENTE 20 MPA, INCLUSIVE ARMA ÇÃO, FORMA PLASTIFICADA E DESFORMA | M3 | 5.1675 | 1719.91 | 2261.34 | 11685.4744 | 8887.6349
5.9 | SEE-FUN-010 | CINTA ARMADA EM CONCRETO 20MPA, INCLUSIVE LASTRO 5CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA. | M3 | 13.6984 | 2249.7 | 2957.91 | 40518.6343 | 30817.2905
5.10 | SEE-FUN-005 | BLOCO ARMADO EM CONCRETO 20 MPA, INCLUSIVE LASTRO 5 CM EM CONCRETO MAGRO 9 MPA, FORMAS LATERAIS E DESFORMA. | M3 | 0.432 | 2249.7 | 2957.91 | 1277.8171 | 971.8704
5.11 | 13.38.29 | GRADIL NYLOFOR H=2.03 M INCLUSIVE POSTE OU EQUIVALENTE (TIPO BELGO) | M | 169 | 293.14 | 385.42 | 65135.98 | 49540.66
5.12 | 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 4.2 | 559.49 | 735.62 | 3089.604 | 2349.858
5.13 | 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 69.72 | 559.49 | 735.62 | 51287.4264 | 39007.6428
5.14 | 37562 | PORTAO DE CORRER EM GRADIL FIXO DE BARRA DE FERRO CHATA DE 3 X 1/4" NA VERTICAL, SEM REQUADRO, ACABAMENTO NATURAL, COM TRILHOS E ROLDANAS | M2 | 10.36 | 559.49 | 735.62 | 7621.0232 | 5796.3164
5.15 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | M | 23.6 | 296.84 | 390.29 | 9210.844 | 7005.424
5.16 | PIN-ESM-030 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 23.6 | 14.76 | 19.41 | 458.076 | 348.336
5.17 | MERCADO | FORNECIMENTO, FABRICAÇÃO, TRANSPORTE E MONTAGEM DE ESTRUTURA ACM 3 MM) - PLATIBANDA (104 M2) | M2 | 112.21 | 299.9733 | 394.4 | 44255.624 | 33660
5.18 | MERCADO | BRASÃO DO BOMBEIRO LETRA CAIXA EM CHAPA DE AÇO GALV. C/ PINTURA AUTOMOTIVA, ILUMINAÇÃO INTERNA EM LED, TAMPA EM ACRILICO CRISTAL 3MM E APLICAÇÃO DE ADESIVO COM IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO - INSTALADO | UND | 1 | 3100 | 4075.88 | 4075.88 | 3100
5.19 | MERCADO | LETRA CAIXA EM CHAPA DE AÇO INOX LISO, COM 10 CM PROF - INSTALADO | UND | 1 | 4900 | 6442.52 | 6442.52 | 4900
6 |  | PISOS, SOLEIRAS E RODAPE |  |  |  |  | 180610.3401 | 0
6.1 | PIS-CER-015 | PISO CERÂMICO PEI-5 ANTIDERRAPANTE (PREÇO MÉDIO), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 4.615 | 71.76 | 94.35 | 435.4253 | 331.1724
6.2 | ROD-GRA-005 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM GRANITO, CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA 7CM, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 296.6 | 20.56 | 27.03 | 8017.098 | 6098.096
6.3 | PEI-GRA-005 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | M2 | 24.435 | 199.59 | 262.42 | 6412.2327 | 4876.9816
6.4 | PIS-CON-030 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 30MPA, COM AÇO CA-50 DIÂMETRO 6,3MM MALHA 10X10CM, ACABAMENTO RÚSTICO, ESP. 15CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M2 | 353.6 | 111.72 | 146.89 | 51940.304 | 39504.192
6.5 | URB-PAS-005 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 415.2 | 41.76 | 54.91 | 22798.632 | 17338.752
6.6 | OBR-VIA-217 | PISO DE CONCRETO PRÉ-MOLDA DO INTERTRAVADO E=8CM-FCK=35MPA,INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS, COLCHÃO DE ASSENTAMENTO E = 6 CM | M2 | 870 | 57.27 | 75.3 | 65511 | 49824.9
6.7 | 17.30.01 | PINTURA EPOXI A 2 DEMAOS (ÁREA DE PREFERENCIA PARA PNE) | M2 | 4 | 24.4 | 32.08 | 128.32 | 97.6
6.8 | PIS-TAT-008 | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, DIRECIONAL, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 79.028 | 188.94 | 248.42 | 19632.1358 | 14931.5503
6.9 | PIS-TAT-017 | PISO PODOTÁTIL DE BORRACHA, ALERTA, ESP. 12MM, COLORIDA, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 16.4 | 188.94 | 248.42 | 4074.088 | 3098.616
6.10 | SOL-GRA-005 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM (PORTAS) | M² | 6.0555 | 202.18 | 265.83 | 1609.7336 | 1224.301
6.11 | 84191 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA ESPESSURA 8 MM, INCLUSO JUNTAS AS DE DILATACAO PLASTICAS | M2 | 0.52 | 75.14 | 98.79 | 51.3708 | 39.0728
7 |  | REVESTIMENTOS DE TETOS |  |  |  |  | 28495.0506 | 0
7.1 | FOR-GES-010 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE | M2 | 497.94 | 39.9 | 52.46 | 26121.9324 | 19867.806
7.2 | FOR-PVC-010 | FORRO EM PVC BRANCO DE L = 20 CM | M2 | 44.02 | 41 | 53.91 | 2373.1182 | 1804.82
8 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 96658.3436 | 0
8.1 | ESQ-POR-055 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | U | 21 | 546.54 | 718.59 | 15090.39 | 11477.34
8.2 | ESQ-POR-050 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | U | 4 | 521.51 | 685.68 | 2742.72 | 2086.04
8.3 | ESQ-POR-045 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | U | 3 | 521.51 | 685.68 | 2057.04 | 1564.53
8.4 | SER-POR-025 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20X30MM,FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | U | 13 | 253.14 | 332.83 | 4326.79 | 3290.82
8.5 | COMP. INSUMOS SINAP - 5131 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO (TIPO BLINDEX), 2,70X0,95M, ESPESSURA 10MM, ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ACESSORIOS | U | 1 | 1121.3769 | 1474.39 | 1474.39 | 1121.3769
8.6 | COMP. INSUMOS SINAP -73838/1 | PORTA DE VIDRO TEMPERADO (TIPO BLINDEX), 3,50X2,70M, ESPESSURA 10MM, ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ACESSORIOS | U | 1 | 4169.9674 | 5482.67 | 5482.67 | 4169.9674
8.7 | COMP. INSUMOS SINAP -10506 | JANELAS BASCULANTE / CORREDIÇA DE VIDRO TEMPERADO (TIPO BLINDEX), ESPESSURA 8,0MM, ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ACESSORIOS (37 JANELAS C/48 FEHADURAS) | M2 | 106.1163 | 445.3138 | 585.5 | 62131.0937 | 47255.0502
8.8 | COMP. INSUMOS SINAP -10505 | BOX PARA BANHEIRO, DE VIDRO TEMPERADO INCOLOR (TIPO BLINDEX)E = 6 MM, ASSENTAMENTO, INCLUSIVE ACESSORIOS | U | 2 | 833.2852 | 1095.6 | 2191.2 | 1666.5705
8.9 | COMP. INSUMOS ED-13888 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA DE CORRER UMA (1) FOLHA, EM CHAPA GALVANIZADA LAMBRIL, MODELO ONDULADA, INCLUS/ PERFIS PARA MARCO E PINTURA ANTICORROSIVA COM UMA (1) DEMÃO, INCLUS. FECHADURA, ROLDANAS E PINTURA EM ESMALTE DUAS DEMÃOS | U | 1 | 883.8209 | 1162.05 | 1162.05 | 883.8209
9 |  | PINTURA E REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 74186.9971 | 0
9.1 | PIN-SEL-005 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA(LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE INTERNA, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 922.6465 | 4.29 | 5.64 | 5203.7263 | 3958.1535
9.2 | PIN-EMA-013 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA CORRIDA (PVA), DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 497.94 | 19.64 | 25.82 | 12856.8108 | 9779.5416
9.3 | 14.07.01 | REVESTIMENTO DE PAREDES INTERNAS EM GESSO | M2 | 922.6465 | 15.95 | 20.97 | 19347.8971 | 14716.2117
9.4 | 17.15.02 | PINTURA ACRÍLICA EM, DUAS(2)DEMÃOS ,FOSCA. (TETO E PAREDES) | M2 | 1356.4565 | 10.94 | 14.38 | 19505.8445 | 14839.6341
9.5 | PIN-ESM-015 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS(2)DEMÃOS, INCL USIVE UMA(1)DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 28 | 16.27 | 21.39 | 598.92 | 455.56
9.6 | PIN-TEX-015D | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO (PAREDES EXTERNAS) | M2 | 444.2437 | 16.36 | 21.51 | 9555.682 | 7267.8269
9.7 | REV-CER-015 | CERÂMICA ESMALTADA 20 X 20 CM PEI IV, ASSENTADA COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 99.014 | 54.68 | 71.89 | 7118.1165 | 5414.0855
10 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 216605.09 | 0
10.1 |  | QUADROS E CAIXAS | [5 empty] | 0
10.1.1 | ELE-PAD-040 | PADRÃO CEMIG AÉREO TIPO D8, 66,1 <= DEMANDA <= 75 KVA, TRIFÁSICO | UND | 1 | 3582.76 | 4710.61 | 4710.61 | 3582.76
10.1.2 | ELE-QUA-015 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 24 MÓDULOS COM BARRAMENTO 100 A | UND | 3 | 301.42 | 396.31 | 1188.93 | 904.26
10.1.3 | ELE-CXS-095 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 40 X 40 X 60 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REAT. E BOTA-FORA | UND | 6 | 153.8 | 202.22 | 1213.32 | 922.8
10.2 |  | DISPOSITIVOS DE PROTEÇÃO E/OU MANOBRA | [5 empty] | 0
10.2.1 | 74130/001 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 11 | 14.11 | 18.55 | 204.05 | 155.21
10.2.2 | 74130/002 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 13A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 7 | 14.11 | 18.55 | 129.85 | 98.77
10.2.3 | 74130/003 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 16A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 5 | 14.11 | 18.55 | 92.75 | 70.55
10.2.4 | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 20A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 4 | 14.11 | 18.55 | 74.2 | 56.44
10.2.5 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 2 | 14.11 | 18.55 | 37.1 | 28.22
10.2.6 | ELE-DIS-010 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | UND | 7 | 17.05 | 22.42 | 156.94 | 119.35
10.2.7 | 74130/004 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 92.23 | 121.26 | 121.26 | 92.23
10.2.8 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 63A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 124.64 | 163.88 | 163.88 | 124.64
10.2.9 | 74130/005 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 70A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 124.64 | 163.88 | 163.88 | 124.64
10.2.10 | 74130/006 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 125A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 362.26 | 476.3 | 476.3 | 362.26
10.2.11 | 74130/007 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 25A 240 V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | UND | 1 | 944.28 | 1241.54 | 1241.54 | 944.28
10.2.12 | MERCADO | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 16A-30MA, 2MOD. REF:WRX22 530 ELETROMAR/EQUIVALENTE | UND | 6 | 71.88 | 94.51 | 567.06 | 431.28
10.2.13 | MERCADO | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 20A-30MA, 2MOD. REF:WRX22 530 ELETROMAR/EQUIVALENTE | UND | 4 | 72.35 | 95.13 | 380.52 | 289.4
10.2.14 | 11.20.01 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 25A-30MA, 2MOD. REF:WRX22 530 ELETROMAR/EQUIVALENTE | UND | 4 | 139.49 | 183.4 | 733.6 | 557.96
10.2.15 | MERCADO | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 32A-30MA, 2MOD. REF:WRX22 530 ELETROMAR/EQUIVALENTE | UND | 2 | 39.5 | 51.93 | 103.86 | 79
10.2.16 | 11.20.02 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A-30MA, 2MOD. REF:WRX22 530 ELETROMAR/EQUIVALENTE | UND | 7 | 124.23 | 163.34 | 1143.38 | 869.61
10.2.17 | MERCADO | DISPOSITIVO DE PROTEÇÃO | UND | 16 | 75.9 | 99.79 | 1596.64 | 1214.4
10.3 |  | INTERRUPTORES E TOMADAS | [5 empty] | 0
10.3.1 | 93141 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UND | 85 | 113.87 | 149.72 | 12726.2 | 9678.95
10.3.2 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. | UND | 1 | 115.16 | 151.41 | 151.41 | 115.16
10.3.3 | 93128 | PONTO DE ILUMINAÇÃO INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). | UND | 56 | 95.81 | 125.97 | 7054.32 | 5365.36
10.4 |  | ILUMINAÇÃO | [5 empty] | 0
10.4.1 | 00039391 | LUMINARIA LED REFLETOR RETANG. BIVOLT, LUZ BRANCA, 50 W | UND | 23 | 233.57 | 307.1 | 7063.3 | 5372.11
10.4.2 | 00038776 | LUMINARIA DE EMBUTIR EM CHAPA DE ACO PARA 4 LAMPADAS TUBULAR DE BASE G13 60 X 60 CM ALETADA (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UND | 18 | 136.4 | 179.34 | 3228.12 | 2455.2
10.4.3 | 00003803 | LUMINARIA PLAFON REDONDO COM VIDRO FOSCO DIAMETRO *25* CM, PARA 1 LAMPADA, BASE E27, (NAO INCLUI LAMPADA) | UND | 30 | 30.11 | 39.59 | 1187.7 | 903.3
10.4.4 | 00039386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UND | 72 | 44.46 | 58.46 | 4209.12 | 3201.12
10.4.5 | 00038194 | LAMPADA LED 10 W BIVOLT BRANCA, FORMATO TRADICIONAL (BASE E27) | UND | 30 | 30.11 | 39.59 | 1187.7 | 903.3
10.4.6 | 3788 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 1 LAMPADA FLUORESCENTE DE *18* W,ALETADA, COMPLETA (LAMPADA E REATOR INCLUSOS) | UND | 55 | 33.93 | 44.61 | 2453.55 | 1866.15
10.4.7 | 00003799 | LUMINARIA DE SOBREPOR EM CHAPA DE ACO PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE *36W, ALETADA, COMPLETA (LAMPADAS E REATOR INCLUSOS) | UND | 14 | 66.51 | 87.45 | 1224.3 | 931.14
10.4.8 | 11.56.01 | POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO HT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG | UND | 23 | 638.56 | 839.58 | 19310.34 | 14686.88
10.4.9 | 00010569 | CAIXA DE PASSAGEM OCTOGONAL 4 X4, EM ACO ESMALTADA, COM FUNDO MOVEL SIMPLES | UND | 140 | 1.88 | 2.47 | 345.8 | 263.2
10.5 |  | ELETRODUTOS E LEITOS | [5 empty] | 0
20.5.1 | 11.05.02 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES D=3/4" | M | 689 | 20.8 | 27.35 | 18844.15 | 14331.2
20.5.2 | 11.05.03 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES D=1" | M | 214 | 35.6 | 46.81 | 10017.34 | 7618.4
20.5.3 | 11.05.05 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES D=1.1/2" | M | 167 | 53.96 | 70.95 | 11848.65 | 9011.32
20.5.4 | 11.05.06 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES D=2" | M | 34 | 68.25 | 89.74 | 3051.16 | 2320.5
20.5.5 | 11.05.08 | ELETRODUTO AÇO GALVANIZADO PESADO, INCL. CONEXOES D=3" | M | 61 | 95.52 | 125.59 | 7660.99 | 5826.72
20.5.6 | ELE-CAL-005 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 100 X 50 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 158 | 54.89 | 72.17 | 11402.86 | 8672.62
20.5.7 | ELE-CAL-025 | ELETROCALHA LISA GALVANIZADA ELETROLÍTICA CHAPA 14 - 150X100 MM COM TAMPA, INCLUSIVE CONEXÃO | M | 283 | 114.77 | 150.9 | 42704.7 | 32479.91
10.6 |  | CONDUTORES | [5 empty] | 0
10.6.1 | ELE-CAB-230 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 730 | 1.64 | 2.16 | 1576.8 | 1197.2
10.6.2 | ELE-CAB-235 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 2081 | 2.22 | 2.92 | 6076.52 | 4619.82
10.6.3 | ELE-CAB-240 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 1521 | 3 | 3.94 | 5992.74 | 4563
10.6.4 | ELE-CAB-245 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 6 MM2, 70°C, 450/750V | M | 121 | 4.11 | 5.4 | 653.4 | 497.31
10.6.5 | ELE-CAB-295 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 30 | 10.5 | 13.81 | 414.3 | 315
10.6.6 | ELE-CAB-300 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 3 | 15.98 | 21.01 | 63.03 | 47.94
10.6.7 | ELE-CAB-305 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 35 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 129 | 19.52 | 25.66 | 3310.14 | 2518.08
10.6.8 | ELE-CAB-310 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 32 | 25.4 | 33.4 | 1068.8 | 812.8
10.6.9 | ELE-CAB-315 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 70 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 155 | 36.56 | 48.07 | 7450.85 | 5666.8
10.6.10 | ELE-CAB-320 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 95 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 127 | 50.37 | 66.23 | 8411.21 | 6396.99
10.7 |  | READEQUAÇÃO DO PROJETO ELETRICO |  |  |  | 0 |  | 0
10.7.1 | PROJ-EXE-150 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - (READEQUAÇÃO) | PR A1 | 1 | 1076.91 | 1415.92 | 1415.92 | 1076.91
11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS - HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 27165.6224 | 0
11.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | [5 empty] | 0
11.1.1 | INST-ESG-005 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UND | 1 | 47.6 | 62.58 | 62.58 | 47.6
11.1.2 | INST-ESG-015 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | UND | 1 | 65.77 | 86.47 | 86.47 | 65.77
11.1.3 | INST-AGU-005 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | UND | 2 | 82.61 | 108.62 | 217.24 | 165.22
11.1.4 | HID-TUB-055 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 6 | 25.4 | 33.4 | 200.4 | 152.4
11.1.5 | 10.22.05 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1ª LINHA DE MERC. (DIÂM. SEÇÃO: 1 1/2 ") | UN | 1 | 76.34 | 100.37 | 100.37 | 76.34
11.1.6 | 10.22.43 | REGISTRO DE GAVETA C/ CANOPLA - 1ª LINHA DE MERC. (DIÂM. DA SEÇÃO: 1 ") | UN | 2 | 73.85 | 97.1 | 194.2 | 147.7
11.1.7 | 10.20.12 | REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA - 1ª LINHA DE MERCADO (BITOLA: 3/4") | UN | 1 | 39.78 | 52.3 | 52.3 | 39.78
11.1.8 | MET-LIG-005 | LIGAÇÃO FLEXÍVEL PARA BIDÊ, LAVATÓRIO, MICTÓRIO 1/2" | UN | 15 | 43.54 | 57.25 | 858.75 | 653.1
11.1.9 | MET-LIG-010 | LIGAÇÃO PARA SAÍDA DE VASO SANITÁRIO PVC CROMADO | UN | 13 | 63.46 | 83.44 | 1084.72 | 824.98
11.1.10 | 10.03.03 | TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES D= 32 MM (LIGAÇÃO RESERVATÓRIO P/ CX DE LIMPEZA) | M | 4 | 6.79 | 8.93 | 35.72 | 27.16
11.1.11 | 10.03.04 | TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES D= 40MM (LIGAÇÃO EDIFICIO) | M | 20 | 10.12 | 13.31 | 266.2 | 202.4
11.1.12 | 10.03.05 | TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES D= 50 MM (LIGAÇÃO EDIFICIO) | M | 40 | 19.23 | 25.28 | 1011.2 | 769.2
11.1.13 | 10.03.06 | TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES D= 60 MM (LIGAÇÃO EDIFICIO) | M | 26 | 20.59 | 27.07 | 703.82 | 535.34
11.1.14 | 10.03.03 | TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES D= 75 MM (LIGAÇÃO EDIFICIO) | M | 21 | 4.33 | 5.69 | 119.49 | 90.93
11.1.15 | 10.03.03 | TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES D= 85 MM (LIGAÇÃO EDIFICIO) | M | 10 | 6.79 | 8.93 | 89.3 | 67.9
11.1.16 | 10.03.09 | TUBO PVC AGUA SOLDA CLASSE 15 INCLUSIVE CONEXOES D= 110 MM (4") (LIGAÇÃO RESERVATÓRIO-EDIFICAÇÃO | M | 7 | 63.18 | 83.07 | 581.49 | 442.26
11.1.17 | 10.70.05 | CAIXA ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP (CI) 30 X 30 X 30 | UN | 10 | 96.75 | 127.21 | 1272.1 | 967.5
11.1.18 | 10.22.03 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1" FABRIMAR /EQUIVALENTE | UN | 3 | 47.36 | 62.27 | 186.81 | 142.08
11.1.19 | 10.22.04 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/4" FABRIMAR/ EQUIVALENTE | UN | 4 | 61.64 | 81.04 | 324.16 | 246.56
11.1.20 | 10.22.05 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1510-B 1 1/2" FABRIMAR/ EQUIVALENTE | UN | 1 | 76.34 | 100.37 | 100.37 | 76.34
11.1.21 | 10.22.09 | REGISTRO GAVETA BRUTO 1502 4" DECA / EQUIVALENTE | UN | 1 | 539.97 | 709.95 | 709.95 | 539.97
11.1.22 | 86877 | VÁLVULA EM METAL CROMADO 1.1/2" X 1.1/2" PARA TANQUE OU LAVATÓRIO, COM OU SEM LADRÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 3 | 19.69 | 25.89 | 77.67 | 59.07
11.1.23 | MET-BOI-005 | TORNEIRA CHAVE BÓIA AUTOMÁTICA PARA RESERVATÓRIO 3/4 | UN | 1 | 73.83 | 97.07 | 97.07 | 73.83
11.2 |  | INSTALAÇÕES PLUVIAIS | [5 empty] | 0
11.2.1 | 10.10.06 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 200MM | M | 171 | 59.94 | 78.81 | 13476.51 | 10249.74
| 10.10.04 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES D= 100MM | M | 35 | 22.97 | 30.2 | 1057 | 803.95
11.2.2 | 10.70.21 | CAIXA ALVENARIA C/TAMPA CONCRETO-PADRAO SUDECAP (CP) 50 X 50 X 40 CM | UN | 11 | 180.96 | 237.93 | 2617.23 | 1990.56
11.2.3 | TER-ESC-035 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 20.638 | 45.49 | 59.81 | 1234.3588 | 938.8226
11.2.4 | TER-REA-010 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 9.269 | 28.57 | 37.56 | 348.1436 | 264.8153
12 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACESSÓRIOS |  |  |  |  | 36514.934 | 0
12.1 |  | APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0
12.1.1 | ACE-ASS-005 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UND | 11 | 25.12 | 33.03 | 363.33 | 276.32
12.1.2 | ACE-ASS-015 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | UND | 2 | 103.81 | 136.49 | 272.98 | 207.62
12.1.3 | ACE-BAR-015 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX PARA P.N.E. L = 90 CM (VASO SANITÁRIO) | UND | 4 | 237.96 | 312.87 | 1251.48 | 951.84
12.1.4 | ACE-BAR-040 | BARRA DE APOIO LAVATÓRIO DE CANTO, EM ACO INOX POLIDO, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UND | 2 | 251.62 | 330.83 | 661.66 | 503.24
12.1.5 | ACE-BEB-015 | BEBEDOURO MF-F PINTADO | UND | 1 | 776.4 | 1020.81 | 1020.81 | 776.4
12.1.6 | ACE-PAP-020 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | UND | 9 | 35.95 | 47.27 | 425.43 | 323.55
12.1.7 | ACE-PAP-025 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 13 | 35.95 | 47.27 | 614.51 | 467.35
12.1.8 | ACE-SAB-030 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | UND | 9 | 60.4 | 79.41 | 714.69 | 543.6
12.1.9 | MET-DUC-005 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA 1/2" | UND | 13 | 139.16 | 182.97 | 2378.61 | 1809.08
12.1.10 | MET-CHU-025 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | UN | 7 | 59.49 | 78.22 | 547.54 | 416.43
12.1.11 | MET-CHU-005 | BRAÇO PARA CHUVEIRO 510-C 1/2" X 40 CM | UND | 7 | 19.14 | 25.17 | 176.19 | 133.98
12.1.12 | 36801 | ACABAMENTO CROMADO PARA REGISTRO PEQUENO, 1/2 " OU 3/4 " | UND | 7 | 15.82 | 20.8 | 145.6 | 110.74
12.1.13 | BAN-FUR-005 | FURAÇÃO E COLAGEM DE BOJO | UND | 1 | 52.5 | 69.03 | 69.03 | 52.5
12.1.14 | LOU-BOJ-010 | BOJO EM AÇO INOX N° 2 (56 X 33 X 11,5 CM) COM VÁLVULA E SIFÃO CROMADOS | UND | 1 | 300.12 | 394.6 | 394.6 | 300.12
12.1.15 | LOU-CUB-005 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | UND | 10 | 215.98 | 283.97 | 2839.7 | 2159.8
12.1.16 | 10.40.54 | LAVAT. CANTO LINHA IZY BRANCO REF.101 DECA/EQUIVALENTE | UND | 3 | 161.63 | 212.51 | 637.53 | 484.89
12.1.17 | 10.27.83 | SIFÃO DE PVC UNIVERSAL | UND | 5 | 14.11 | 18.55 | 92.75 | 70.55
12.1.18 | LOU-VAS-015 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DEFIXAÇÃO /VEDAÇÃO, EGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 11 | 412.73 | 542.66 | 5969.26 | 4540.03
12.1.19 | LOU-VAS-035 | VASO SANITÁRIO LOUÇA BRANCA INCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA DEVENDO ACOMPANHAR A PROJEÇÃO DA BASE NÃO ULTRAPASSANDO EM 0,05 M O SEU CONTORNO, TENDO A ALTURA MÁXIMA (BACIA + ASSENTO) H = 46 CM | UND | 2 | 468.7 | 616.25 | 1232.5 | 937.4
12.1.20 | LOU-MIC-011 | MICTÓRIO DE LOUÇA BRANCA INCLUSIVE METAIS CROMADOS | UND | 2 | 372.46 | 489.71 | 979.42 | 744.92
12.1.21 | 86874 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 18L OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 2 | 376.79 | 495.4 | 990.8 | 753.58
12.1.22 | 10.24.20 | TORNEIRA DE PRESSAO PRESMATIC BENEFIT OU EQUIVALENTE | UND | 13 | 230.93 | 303.63 | 3947.19 | 3002.09
12.1.23 | 10.24.05 | TORNEIRA P/PIA PAREDE SAIDA LATERAL 1168-DL FABRIMAR/EQUIVALENTE | UND | 2 | 181.48 | 238.61 | 477.22 | 362.96
12.1.24 | 73.51.06 | TORNEIRA USO GERAL 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UND | 12 | 44.07 | 57.94 | 695.28 | 528.84
12.1.25 | 74125/002 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO PLASTIFICADO COLADO | M² | 9.15 | 373.08 | 490.53 | 4488.3495 | 3413.682
12.1.26 | MERCADO | TANQUE DESINFECÇÃO INDUSTRIAL DE INOX 2,00 | UND | 1 | 2034 | 2674.3 | 2674.3 | 2034
12.1.27 | SEDS-GRE-010 | GRELHA EM AÇO INOX L = 20 CM - PADRÃO SEDS | M | 3.95 | 472.55 | 621.31 | 2454.1745 | 1866.5725
13 |  | RESERVATÓRIO DE REUSO (CAPTAÇÃO AGUAS PLUVIAIS) |  |  |  |  | 6962.78 | 0
13.1 | HID-BOM-023 | CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 1/3 HP | UN | 1 | 672.72 | 884.49 | 884.49 | 672.72
13.2 | ELE-QUA-035 | QUADRO DE COMANDO PARA BOMBA P = 0,5 CV, RECALQUE | UN | 1 | 200.23 | 263.26 | 263.26 | 200.23
13.3 | ARC-VAL-005 | VÁLVULA SOLENÓIDE 2/3 VIAS NF. AÇÃO DIRETA 3/8" BSP | UN | 1 | 157.39 | 206.94 | 206.94 | 157.39
13.4 | MET-BOI-005 | TORNEIRA CHAVE BÓIA AUTOMÁTICA PARA RESERVATÓRIO | UN | 2 | 73.83 | 97.07 | 194.14 | 147.66
13.5 | DRE-TUB-085 | FORNECIMENTO, ASSENTAMENTO E REJUNTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO ARMADO PA1 D = 1000 MM | M | 5 | 336.06 | 441.85 | 2209.25 | 1680.3
13.6 | HID-DAG-015 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 1000 L | UN | 2 | 493.7 | 649.12 | 1298.24 | 987.4
13.7 | MERCADO | FILTRO VF1 PARA CAPTAÇÃO DE AGUA DE CHUCA AUTOLIMPANTE COM SISTEMA DUPLO DE FILTRAGEM | UN | 1 | 1450 | 1906.46 | 1906.46 | 1450
14 |  | TRABALHOS EM TERRA PARA RESERVATÓRIO DE REUSO |  |  |  |  | 8434.1179 | 0
14.1 | 93225 | PERFURATRIZ COM TORRE METÁLICA PARA EXECUÇÃO DE ESTACA HÉLICE CONTÍNUA CHI, PROFUNDIDADE MÁXIMA DE 32 M, DIÂMETRO MÁXIMO DE 1000 MM, POTÊNCIA INSTALADA DE 350 HP, MESA ROTATIVA COM TORQUE MÁXIMO DE 263 KNM - CHI DIURNO. AF_01/2016 | M | 5 | 220.84 | 290.36 | 1451.8 | 1104.2
14.2 | TRA-CAM-010 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMI NHÃO 1 KM < DMT <= 2 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO | M3 | 19.625 | 11.35 | 14.92 | 292.805 | 222.7438
14.3 | TRA-CAR-010 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 3.925 | 1.36 | 1.79 | 7.0258 | 5.338
14.4 | EST-CON-085 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M³ | 14.508 | 350.07 | 460.27 | 6677.5972 | 5078.8156
14.5 | ARM-AÇO-005 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO DE AÇO CA-50 D <= 12,5 MM (FUSTES) | KG | 0.5 | 7.44 | 9.78 | 4.89 | 3.72
15 |  | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEG. - COMBATE AO INCENDIO |  |  |  |  | 15777.6 | 0
15.1 | MERCADO | INSTALAÇÕES DE COMBATE E PREVENÇÃO A INCÊNDIOS E PÂNICO INCLUSIVE PROJETO E APROVAÇÃO DO CORPO DE BOMBEIROS | UN | 1 | 12000 | 15777.6 | 15777.6 | 12000
16 |  | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA - SPDA |  |  |  |  | 19486.44 | 0
16.1 | 11.92.01 | TERMINAL AEREO (CAPTOR), ACO GALV. D= 3/8"X250MM | UN | 36 | 5.3 | 6.97 | 250.92 | 190.8
16.2 | 11.91.05 | CONDUTORES DE ATERRAMENTO CABO DE COBRE NU # 35 MM2 | M | 335 | 19.25 | 25.31 | 8478.85 | 6448.75
16.3 | 11.91.06 | CONDUTORES DE ATERRAMENTO CABO DE COBRE NU # 50 MM2 | M | 162 | 27.74 | 36.47 | 5908.14 | 4493.88
16.4 | 11.92.12 | GRAMPO TIPO X ESTAMPADO COBRE 35 MM2 | UN | 17 | 17.16 | 22.56 | 383.52 | 291.72
16.5 | 11.92.13 | PRESILHA LATAO 16 MM2 FURO C/DIAMETRO DE 5MM | UN | 335 | 2.81 | 3.69 | 1236.15 | 941.35
16.6 | 11.92.14 | FIXADOR OMEGA EM LATAO P/CABO DE COBRE 16/25MM2 | UN | 36 | 3.1 | 4.08 | 146.88 | 111.6
16.7 | 11.95.15 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 | UN | 14 | 23.23 | 30.54 | 427.56 | 325.22
16.8 | 11.92.17 | CAIXA DE EQUALIZACAO 20X20CM C/9TERMINAIS BARR.6MM | UN | 1 | 168.85 | 222 | 222 | 168.85
16.9 | 11.95.18 | HASTE ALTA CAMADA 254 MICRONS 5/8"X2,40M | UN | 14 | 74.04 | 97.35 | 1362.9 | 1036.56
16.10 | SPDA-CXS-020 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC 300X300 MM COM TAPA EM FERRO FUNDIDO | UN | 14 | 20.98 | 27.58 | 386.12 | 293.72
16.11 | 11.92.23 | PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM | UN | 335 | 1.55 | 2.04 | 683.4 | 519.25
17 |  | DIVISORIAS |  |  |  |  | 16146.336 | 0
17.1 | ALV-DRY-010 | PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL), DIVISÃO ENTRE ÁREAS SECA E ÚMIDA DE UMA MESMA UNIDADE (ST/RU), ESP. 115 MM, INCLUSIVE MONTANTES, GUIAS E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE ISOLANTE TÉRMICO/ACÚSTICO | M2 | 126.4 | 84.4 | 110.97 | 14026.608 | 10668.16
17.2 | PIN-EMA-025 | EMASSAMENTO EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) COM MASSA ACRÍLICA, UMA (1) DEMÃO, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 126.4 | 8.88 | 11.68 | 1476.352 | 1122.432
17.3 | PIN-SEL-015 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE DE GESSO ACARTONADO (DRY-WALL) E FORRO DE GESSO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 126.4 | 3.87 | 5.09 | 643.376 | 489.168
18 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 8536.6 | 0
18.1 | MERCADO | FORNECIMENTO DE CANCELA ELETRÔNICA, EXCLUSO INSTALAÇÃO | UN | 1 | 5765 | 7579.82 | 7579.82 | 5765
18.2 | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO CANCELA ELETRONICA - MÃO DE OBRA | H | 22 | 33.08 | 43.49 | 956.78 | 727.76
19 |  | URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 15607.84 | 0
19.1 | LIM-GER-005 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M² | 450 | 4.56 | 6 | 2700 | 2052
19.2 | 19.31.02 | CANALETA PADRÃO SUDECAP TIPO 2 - D= 300 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO | M | 176 | 55.78 | 73.34 | 12907.84 | 9817.28
TOTAL GERAL | [6 empty] | 1161797.4517 | 869469.5528
4347.3478
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretario de Desenvolvimento Urbano

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CBMMG |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 3 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2 | MÊS 3
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.455% | 100% | 84% | 16%
|  | 16901.9 |  | 14197.596 | 2704.304
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 6.711% | 100% | 33% | 33% | 34%
|  | 77971.65 |  | 25730.6445 | 25730.6445 | 26510.361
3 | DEMOLIÇÕES | 0.7971% | 100% | 100%
|  | 9260.7651 |  | 9260.7651
4 | TRABALHOS EM TERRA | 0.9435% | 100% | 60% | 40%
|  | 10962.0304 |  | 6577.2182 | 4384.8121
5 | FECHAMENTOS, FUNDAÇÕES E CONTENÇÃO | 25.44% | 100% | 33% | 33% | 34%
|  | 295513.0145 |  | 97519.2948 | 97519.2948 | 100474.4249
6 | PISOS, SOLEIRAS E RODAPE | 15.55% | 100% | 40% | 40% | 20%
|  | 180610.3401 |  | 72244.136 | 72244.136 | 36122.068
7 | REVESTIMENTOS DE TETOS | 2.453% | 100% | 50% | 50%
|  | 28495.0506 |  | 14247.5253 | 14247.5253
8 | ESQUADRIAS | 8.32% | 100% | 50% | 50%
|  | 96658.3436 |  | 48329.1718 | 48329.1718
9 | PINTURA E REVESTIMENTOS | 6.386% | 100% | 40% | 40% | 20%
|  | 74186.9971 |  | 29674.7988 | 29674.7988 | 14837.3994
10 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 18.64% | 100% | 20% | 60% | 20%
|  | 216605.09 |  | 43321.018 | 129963.054 | 43321.018
11 | INSTALAÇÕES HIDROSANITARIAS - HIDRÁULICAS | 2.338% | 100% | 50% | 50%
|  | 27165.6224 |  | 13582.8112 | 13582.8112
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS - ACESSÓRIOS | 3.143% | 100% | 50% | 30% | 20%
|  | 36514.934 |  | 18257.467 | 10954.4802 | 7302.9868
13 | RESERVATÓRIO DE REUSO (CAPTAÇÃO AGUAS PLUVIAIS) | 0.5993% | 100% | 50% | 50%
|  | 6962.78 |  | 3481.39 | 3481.39
14 | TRABALHOS EM TERRA PARA RESERVATÓRIO DE REUSO | 0.726% | 100% | 100%
|  | 8434.1179 |  | 8434.1179
15 | INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE SEG. - COMBATE AO INCENDIO | 1.358% | 100% | 50% | 50%
|  | 15777.6 |  | 7888.8 | 7888.8
16 | INSTALAÇÕES DE SEGURANÇA - SPDA | 1.677% | 100% | 50% | 50%
|  | 19486.44 |  | 9743.22 | 9743.22
17 | DIVISORIAS | 1.39% | 100% | 50% | 50%
|  | 16146.336 |  | 8073.168 | 8073.168
18 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 0.7348% | 100% |  | 50% | 50%
|  | 8536.6 |  |  | 4268.3 | 4268.3
19 | URBANIZAÇÃO | 1.343% | 100% | 50% | 30% | 20%
|  | 15607.84 |  | 7803.92 | 4682.352 | 3121.568
TOTAL |  | 100% | 100% | 37.73% | 41.96% | 20.31%
|  | 1161797.4517 | 1161797.4517 | 438367.0627 | 487472.2628 | 235958.1262
Lagoa Santa, 09 de janeiro de 2020.
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário de Desenvolvimento Urbano

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento
OBRA: RETOMADA DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA SEDE DO CBMMG
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;