## ORÇAMENTARIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: REFORMA DA UBS LAPINHA |  |  |  |  | DATA: 26/03/2020
LOCAL: RUA GUILHERMINA PEREIRA FREITAS, 794 - BAIRRO LAPINHA / LAGOA SANTA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP JANEIRO/20 - SINAPI FEVEREIRO/20 - SUDECAP JANEIRO/20 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | coluna para cálculo da mobilização
CONSTRUÇÃO
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 6549.31
1.1 | ED-50389 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 (1,5% DO VALOR DA OBRA) | UND | 1 | 2143.57 | 2818.37 | 2818.37
1.2 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 | M² | 22.96 | 76.17 | 100.15 | 2299.44
1.3 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | UND | 1 | 1088.76 | 1431.5 | 1431.5
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 63748.05
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 396 | 76.25 | 100.25 | 39699
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 3 | 6097.01 | 8016.35 | 24049.05
3 |  | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO |  |  |  |  | #VALUE!
3.1 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM EAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UND | 6 | 0.41 | 0.54 | 3.24
3.2 | ED-48457 | DEMOLIÇÃO DE ENGRADAMENTO DE TELHA CERÂMICA PARA REAPROVEITAMENTO | M² | 13.56 | 18.49 | 24.31 | 329.64
3.3 | CPU 001 | REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA | M² | 3.1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
3.4 | 98524 | LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA .AF_05/2018 | M² | 10.17 | 2.21 | 2.91 | 29.59
3.5 | RO-43415 | REMOÇÃO MANUAL DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO | M² | 11.4 | 10.83 | 14.24 | 162.34
3.6 | ED-48512 | REMOÇÃO DE TELHA ONDULADA FIBROCIMENTO PARA REAPROVEITAMENTO | M² | 286.25 | 9.78 | 12.86 | 3681.18
3.7 | ED-48500 | RETIRADA DE TUBULAÇÕES EMBUTIDAS DE REDE DE ÁGUA, ELÉTRICA, GASES ETC., INCLUSIVE CORTES E DESVIOS | M | 60 | 11.09 | 14.58 | 874.8
3.8 | ED-48514 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 28.73 | 15.07 | 19.81 | 569.14
3.9 | 97624 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE TIJOLO MACIÇO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 9.086 | 65.62 | 86.28 | 783.94
3.10 | ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA OU JANELA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 18.48 | 9.03 | 11.87 | 219.36
3.11 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO OU CAÇAMBA - MANUAL | M³ | 66.56 | 26.46 | 34.79 | 2315.62
3.12 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA | M³ | 66.56 | 22 | 28.93 | 1925.58
3.13 | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3XKM | 465.92 | 3.2 | 4.21 | 1961.52
4 |  | ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA |  |  |  |  | 8334.57
4.1 |  | BLOCOS E CINTAMENTO
4.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 0.8836 | 44.98 | 59.14 | 52.26
4.1.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | M² | 2.452 | 6.39 | 8.4 | 20.6
4.1.3 | 06.07.20 | CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 20,0 MPA | M³ | 0.8836 | 349.01 | 458.88 | 405.47
4.1.4 | 06.03.07 | ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA - AÇO CA-50/60 | KG | 88.56 | 8.24 | 10.83 | 959.1
4.1.5 | 40.20.17 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) | M² | 8.256 | 52.78 | 69.4 | 572.97
4.1.6 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.0973 | 297.91 | 391.69 | 38.11
4.2 |  | PILARES E VIGAS
4.2.1 | 06.03.07 | ARMAÇAO INCL.CORTE, DOBRA E COLOCAÇAO EM ESTRUTURA - AÇO CA-50/60 | KG | 105.5 | 8.24 | 10.83 | 1142.57
4.2.2 | 40.20.17 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO C (5 APR) | M² | 16.48 | 52.78 | 69.4 | 1143.71
4.2.3 | 06.07.20 | CONCRETO USINADO B1,B2 LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 20,0 MPA | M³ | 2.13 | 349.01 | 458.88 | 977.41
4.3 |  | ATERRO
4.3.1 | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M³ | 7.34 | 44.98 | 59.14 | 434.09
4.3.2 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 0.082 | 297.91 | 391.69 | 32.12
4.4 |  | LAJE
4.4.1 | ED-50251 | ESCORAMENTO PARA LAJE PRÉ MOLDADAS EM TABUAS DE PINHO, INCLUSIVE RETIRADA | M² | 24.96 | 6.31 | 8.3 | 207.17
4.4.2 | ED-50252 | LAJE PRÉ-MOLDADA, A REVESTIR, INCLUSIVE CAPEAMENTO E = 4 CM, SC = 100 KG/M2, L = 3,00 M | M² | 24.96 | 71.58 | 94.11 | 2348.99
5 |  | PISO |  |  |  |  | 2571.32
5.1 | 03.23.03 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DE TERRENO COM PLACA VIBRATORIA | M² | 66.77 | 3.48 | 4.58 | 305.81
5.2 | 15.04.06 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA E= 2,5 CM | M² | 66.77 | 25.81 | 33.93 | 2265.51
6 |  | ALVENARIAS E DIVISÕES |  |  |  |  | 6188.99
6.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 23.2 | 39.02 | 51.3 | 1190.16
6.2 | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M² | 56.49 | 45.72 | 60.11 | 3395.61
6.3 | 07.35.03 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 20 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) - para janelas externas | M | 16 | 41.82 | 54.98 | 879.68
6.4 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) para as portas internas | M | 5.1 | 36.51 | 48 | 244.8
6.5 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 1.05 | 309.24 | 406.59 | 426.92
6.6 | ED-48347 | RODABANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA H = 7 CM, E = 2 CM | M | 1.75 | 22.52 | 29.61 | 51.82
7 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 26737.28
7.1 |  | PISO
7.1.1 | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M² | 66.77 | 68.51 | 90.08 | 6014.64
7.1.2 | ED-50771 | RODAPÉ COM REVESTIMENTO EM CERÂMICA ESMALTADA COMERCIAL, ALTURA 10CM, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M | 46.68 | 8.91 | 11.71 | 546.62
7.1.3 | 15.54.03 | SOLEIRA DE MARMORE BRANCO, E= 3 CM | M² | 1.28 | 391.83 | 515.18 | 659.43
7.2 |  | PAREDE
7.2.1 | RO-41661 | CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3 (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | M² | 435.93 | 10.36 | 13.62 | 5937.37
7.2.2 | 14.05.31 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA | M² | 435.93 | 23.69 | 31.15 | 13579.22
8 |  | PINTURA |  |  |  |  | 32771.18
8.1 |  | PINTURA INTERNA E EXTERNA
8.1.1 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M² | 259.2 | 12.77 | 16.79 | 4351.97
8.1.2 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 1043.83 | 4.27 | 5.61 | 5855.89
8.1.3 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M² | 327.85 | 5.36 | 7.05 | 2311.34
8.1.4 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 1057.7 | 10.83 | 14.24 | 15061.65
8.1.5 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M² | 313.98 | 9.76 | 12.83 | 4028.36
8.2 |  | PINTURA DE ESQUADRIAS
8.2.1 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M² | 29.44 | 22.87 | 30.07 | 885.26
8.2.2 | ED-50511 | PINTURA PRESERVATIVA COM CUPINICIDA EM MADEIRA SECA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE DUAS (2) DEMÃOS DE VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO, ACABAMENTO TIPO FOSCO | M² | 10.92 | 19.27 | 25.34 | 276.71
9 |  | ESQUADRIAS E COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 11711.11
9.1 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS
9.1.1 | ED-50959 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA EM METALON, TIPO MAXIM-AR, INCLUSIVE FERRAGENS E ACESSÓRIOS | M² | 3.96 | 276.76 | 363.88 | 1440.96
9.1.2 | CPU 002 | GUICHE DE ABRIR DE METALON 2FL. - 1,10x1,00M | UNID. | 1 | 399.3861 | 525.11 | 525.11
9.2 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA
9.2.1 | ED-49605 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 80 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | UNID. | 1 | 664.1 | 873.16 | 873.16
9.2.2 | CPU 003 | PORTA MADEIRA DE CORRER,80x210CM, COMPLETA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 1548.2363 | 2035.62 | 6106.86
9.2.3 | ORÇAMENTO | PORTA DE ABRIR DE 4 FOLHAS DE MADEIRA 2,00 X 210 CM | UNID. | 1 | 2103 | 2765.02 | 2765.02
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS |  |  |  |  | 2006.79
10.1 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
10.1.1 | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 3 | 82.11 | 107.96 | 323.88
10.1.2 | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 2 | 47.41 | 62.33 | 124.66
10.1.3 | ED-50224 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | PT | 1 | 65.29 | 85.84 | 85.84
10.2 |  | APARELHOS, METAIS E ACESSÓRIOS
10.2.1 | 86900 | CUBA DE EMBUTIR DE AÇO INOXIDÁVEL MÉDIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UNID. | 1 | 136.51 | 179.48 | 179.48
10.2.2 | ED-50282 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UNID. | 2 | 332.94 | 437.75 | 875.5
10.2.3 | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 97.67 | 128.42 | 256.84
10.2.4 | ED-50326 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 65.24 | 85.78 | 85.78
10.2.5 | 89986 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 1 | 56.9 | 74.81 | 74.81
11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 1963.69
11.1 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS
11.1.1 | ED-49192 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, RETANGULAR, DIMENSÕES 4 X 2" | UND | 4 | 6.63 | 8.72 | 34.88
11.1.2 | ED-49193 | CAIXA DE LIGAÇÃO DE PVC RÍGIDO PARA ELETRODUTO ROSCÁVEL, QUADRADA, DIMENSÕES 4 X 4" | UND | 4 | 7.65 | 10.06 | 40.24
11.1.3 | 11.02.04 | ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO TIGREFLEX/EQUIVALENTE D= 25MM (3/4") | M | 50 | 4.89 | 6.43 | 321.5
11.2 |  | CABOS
11.2.1 | 11.24.05 | CABO NÃO HALOGENO # 2,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 50 | 1.98 | 2.6 | 130
11.2.2 | 11.24.06 | CABO NÃO HALOGENO # 4,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 50 | 2.83 | 3.72 | 186
11.3 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS
11.3.1 | ED-49351 | CONJUNTO 2 INTERRUPTORES SIMPLES COM PLACA | CJ | 3 | 20.91 | 27.49 | 82.47
11.3.2 | ED-49346 | INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10 A - 250 V, COM PLACA | UND | 8 | 12.61 | 16.58 | 132.64
11.3.3 | ED-49529 | TOMADA SIMPLES - 2P + T - 10A COM PLACA | UND | 4 | 21.88 | 28.77 | 115.08
11.3.4 | ED-49533 | TOMADA DUPLA - 2P + T - 20A COM PLACA | UND | 4 | 22.41 | 29.46 | 117.84
11.3.5 | 97586 | LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 2 LÂMPADAS TUBULARES FLUORESCENTES DE 36 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 8 | 76.35 | 100.38 | 803.04
12 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 278.67
12.1 | ED-3123 | AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA ATÉ 10.000 M2 | M² | 327.85 | 0.65 | 0.85 | 278.67
13 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | #VALUE!
13.1 | CPU 004 | INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA | M² | 10.92 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13.2 | CPU 005 | INSTALAÇÃO DE JANELA TIPO MAXIM-AR | M² | 7.84 | 101.04 | 132.85 | 1041.54
13.3 | CPU 006 | SERRA DA PORTA GUICHE | M² | 1.68 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
13.4 | ED-50936 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM PISO | M | 27.7 | 80.18 | 105.42 | 2920.13
13.5 | ORÇAMENTO | ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO CONFORME MODELO PMLS - Material: Pvc - 5mm/Aplicação de Adesivo Vinil Leitoso/ Laminação. (Impressão digital 1440 DPI) - (TAMANHO 2,93 x 1,00 cada) | UNID | 3 | 1025 | 1347.67 | 4043.01
13.6 | ORÇAMENTO | ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO CONFORME MODELO PMLS - Material: Adesivo Vinil leitoso. (Impressão digital 1440 DPI) - (TAMANHO 0,82 x 2,08 cada) | UNID | 11 | 135.46 | 178.1 | 1959.1
13.7 | ORÇAMENTO | ADESIVOS DE SINALIZAÇÃO CONFORME MODELO PMLS - Material: Adesivo Vinil leitoso / Laminação. (Impressão digital 1440 DPI) - (TAMANHO 2,00 x 2,70 cada) | UNID | 3 | 645 | 848.05 | 2544.15
13.8 | ORÇAMENTO | PAINEL EM MDF AZUL 0,80 x 1,30M | UNID | 2 | 515 | 677.12 | 1354.24
13.9 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M² | 41.6 | 4.55 | 5.98 | 248.77
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | #VALUE!
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: REFORMA DA UBS LAPINHA
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP JANEIRO/20 - SINAPI FEVEREIRO/20 - SUDECAP JANEIRO/20
|  |  | PRAZO TOTAL DA OBRA: |  |  | 3 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | 6549.31 | 6549.31 | 6549.31 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | #VALUE! | 100% | 33.33% | 33.33% | 33.33%
|  | 63748.05 | 63748.05 | 21249.35 | 21249.35 | 21249.35
3 | DEMOLIÇÃO E REMOÇÃO | #VALUE! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4 | ESTRUTURA E SUPER-ESTRUTURA | #VALUE! | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | 8334.57 | 8334.57 | 8334.57 | 0 | 0
5 | PISO | #VALUE! | 100% | 30% | 30% | 40%
|  | 2571.32 | 2571.32 | 771.396 | 771.396 | 1028.528
6 | ALVENARIAS E DIVISÕES | #VALUE! | 100% | 0% | 90% | 10%
|  | 6188.99 | 6188.99 | 0 | 5570.091 | 618.899
7 | REVESTIMENTO | #VALUE! | 100% | 0% | 60% | 40%
|  | 26737.28 | 26737.28 | 0 | 16042.368 | 10694.912
8 | PINTURA | #VALUE! | 100% | 0% | 40% | 60%
|  | 32771.18 | 32771.18 | 0 | 13108.472 | 19662.708
9 | ESQUADRIAS E COMPLEMENTARES | #VALUE! | 100% | 0% | 60% | 40%
|  | 11711.11 | 11711.11 | 0 | 7026.666 | 4684.444
10 | INSTALAÇÕES HIDRO-SANITÁRIAS | #VALUE! | 100% | 0% | 80% | 20%
|  | 2006.79 | 2006.79 | 0 | 1605.432 | 401.358
11 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! | 100% | 0% | 80% | 20%
|  | 1963.69 | 1963.69 | 0 | 1570.952 | 392.738
12 | PROJETOS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 100%
|  | 278.67 | 278.67 | 0 | 0 | 278.67
13 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | #VALUE! | 100% | 20% | 20% | 60%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
TOTAL |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras

## COMPOSIÇÕES
Copie estas duas colunas e cole na sua planilha
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | ESCOLHER
OBRA: REFORMA DA UBS LAPINHA |  |  | DATA: 20/01/2020 |  | BDI | 31.48% | SINAPI
LOCAL: RUA GUILHERMINA PEREIRA FREITAS, 794 - BAIRRO LAPINHA / LAGOA SANTA |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | SUDECAP
REFERÊNCIA DESONERADAS: SETOP JANEIRO/20 - SINAPI FEVEREIRO/20 - SUDECAP JANEIRO/20 |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA |  | SETOP
PRAZO DE EXECUÇÃO: | [6 empty] | CPU
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU 001 | REMOÇÃO DE PILAR DE MADEIRA | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3068000 | 13.23 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,1745000 | 20.12 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU 002 | GUICHE DE ABRIR DE METALON 2FL. - 1,10x1,00M | UN | 1 | 399.3861 | 399.3861
INSUMO | 55.10.10 | AUXILIAR BOMBEIRO/ELETRICISTA | H | 0.78 | 12.26 | 9.5628
INSUMO | 55.10.86 | SERRALHEIRO | H | 4.11 | 15.59 | 64.0749
INSUMO | 60.21.15 | METALON CHAPA 18 | KG | 20 | 5.33 | 106.6
INSUMO | 65.78.20 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 7.32 | 12.04 | 88.1328
INSUMO | 65.81.70 | CREMONA COM CASTANHA BIPARTIDA, COM VARA DE 1.20 M, EM LATAO CROMADO, PARA PORTAS E JANELAS - COMPLETA | UN | 1.83 | 49.58 | 90.7314
INSUMO | 66.05.05 | CHAPA DE ACO FINA A QUENTE BITOLA MSG 18, E = 1,20 MM (9,60 KG/M2) | KG | 1.9764 | 6.59 | 13.0245
INSUMO | 66.06.05 | CHAPA METALICA DOBRADA/TRAPEZOIDAL No.18 | KG | 5.5632 | 4.9 | 27.2597
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU 003 | PORTA MADEIRA DE CORRER,80x210CM, COMPLETA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1548.2363 | 1548.2363
INSUMO | 181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 0.55 | 119.38 | 65.659
INSUMO | 4998 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO MEXICANA SEM EMENDA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 2.52 | 513.19 | 1293.2388
INSUMO | 5067 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 12) | KG | 0.15 | 11.63 | 1.7445
INSUMO | 11573 | RODIZIO PARA TRILHO (TIPO NAPOLEAO), EM LATAO, COM ROLAMENTO EM ACO, 6 MM, PARA JANELA DE CORRER | UN | 2 | 5.85 | 11.7
INSUMO | 11580 | TRILHO QUADRADO, EM ALUMINIO (VERGALHAO MACICO), 1/4", (*6 X 6* CM), PARA RODIZIOS | M | 1.2 | 10.3 | 12.36
INSUMO | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 10.6 | 3.3 | 34.98
INSUMO | 35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 0.1071 | 40.78 | 4.3675
COMPOSICAO | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 68.24 | 68.24 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 15.34 | 15.34 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.68 | 16.68 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.68 | 18.57 | 12.6276 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.68 | 13.38 | 9.0984 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2014 | M3 | 0.006 | 366.75 | 2.2005 | SINAPI | #VALUE!
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU 004 | INSTALAÇÃO DE PORTA EM MADEIRA | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5460000 | 16.68 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7730000 | 13.38 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU 005 | INSTALAÇÃO DE JANELA TIPO MAXIM-AR | UN | 1 | 101.04 | 101.04
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.38 | 26.76 | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4 | 18.57 | 74.28 | SINAPI | #VALUE!
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU 006 | SERRA DA PORTA GUICHE | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,7730000 | 13.38 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5460000 | 18.46 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1,5460000 | 14.77 | #VALUE! | SINAPI | #VALUE!