## Orçamentaria
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DR. LUND |  |  |  |  | DATA: 27/02/2020
LOCAL: PRAÇA DR. LUND, S/N - BAIRRO CENTRO (REFERÊNCIA: PARÓQUIA N.S. DA SAÚDE) |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI NOVEMBRO/19, SETOP AGOSTO/19, SUDECAP AGOSTO/19 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1.0 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 93456.16
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | UNID. | 1 | 5597.0908 | 7359.05 | 7359.05
1.2 | 41.02.01 | INSTALACAO PROVISORIA DE AGUA | UNID. | 1 | 222.82 | 292.96 | 292.96
1.3 | 41.02.02 | INSTALACAO PROVISORIA DE ENERGIA ELETRICA | UNID. | 1 | 449.57 | 591.09 | 591.09
1.4 | 93584 | EXECUÇÃO DE DEPÓSITO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. | M2 | 6 | 576.54 | 758.03 | 4548.18
1.5 | 93207 | EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 6 | 724.3 | 952.31 | 5713.86
1.6 | 93212 | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016 | M2 | 12 | 640.34 | 841.92 | 10103.04
1.7 | 93210 | EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. AF_02/2016 | M2 | 12 | 358.94 | 471.93 | 5663.16
1.8 | 01.10.01 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MÊS | 5 | 515 | 677.12 | 3385.6
1.9 | ED-49935 | CAIXA DÁGUA DE POLIETILENO COM TAMPA 500 L | UNID. | 1 | 420.47 | 552.83 | 552.83
1.10 | 74209/1 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M2 | 4.5 | 300.82 | 395.52 | 1779.84
1.11 | 01.04.05 (AGO/19) | INFORME PUBLIC.LONA IMP.DIGITAL APLICADO EM TAPUME | M2 | 464.2 | 42.91 | 56.42 | 26190.16
1.12 | 74220/1 | TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, E= 6MM, COM PINTURA A CAL E REAPROVEITAMENTO DE 2X H = 2,20 M | M2 | 464.2 | 44.69 | 58.76 | 27276.39
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | 143610.3
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 73.65 | 96.84 | 63914.4
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 5 | 6030.71 | 7929.18 | 39645.9
2.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES (12x36) | H | 1800 | 16.92 | 22.25 | 40050
3 |  | EXECUÇÃO DA PRAÇA
3.1 |  | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES |  |  |  |  | 63710.84
3.1.1 | ED-50702 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M | M2 | 649.75 | 0.33 | 0.43 | 279.39
3.1.2 | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UND | 10 | 47.02 | 61.82 | 618.2
3.1.3 | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UND | 10 | 51.38 | 67.55 | 675.5
3.1.4 | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UND | 2 | 161.75 | 212.67 | 425.34
3.1.5 | 02.11.03 | DEMOLIÇAO DE PASSEIO E PAVIMENTO EM PEDRA PORTUGUESA | M2 | 1398.77 | 3.86 | 5.08 | 7105.75
3.1.6 | 02.11.05 | DEMOLIÇÃO DE PISO DO ANFITEATRO | M2 | 195.82 | 4.83 | 6.35 | 1243.46
3.1.7 | 02.15.01 | DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO | M | 220 | 6.04 | 7.94 | 1746.8
3.1.8 | CPU026 | REMOÇÃO DE LIXEIRA | UND | 6 | 6.69 | 8.8 | 52.8
3.1.9 | CPU027 | REMOÇÃO DE POSTES DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | UND | 2 | 6.69 | 8.8 | 17.6
3.1.10 | CPU025 | REMOÇÃO DE POSTES METÁLICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UND | 16 | 15.699 | 20.64 | 330.24
3.1.11 | 02.07.01 | REMOÇÃO DE PORTA METÁLICA - CASA DE MÁQUINA DA FONTE | M2 | 0.64 | 10.23 | 13.45 | 8.61
3.1.12 | 02.13.04 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO ARMADO INCLUSIVE AFASTAMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO (ESCADAS) | M3 | 4.36 | 101.17 | 133.02 | 579.97
3.1.13 | 02.13.04 | DEMOLIÇAO DE CONCRETO ARMADO INCLUSIVE AFASTAMENTO, COM UTILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PNEUMÁTICO (BANCOS DE CONCRETO, FONTE E JARDINEIRAS, BASE DA BANCA DE REVISTA,MESA DE XADREZ E BANCOS) | M3 | 69.65 | 101.17 | 133.02 | 9264.84
3.1.14 | RO-43014 | REMOÇÃO DE PLACA INDICATIVA | UND | 1 | 11.63 | 15.29 | 15.29
3.1.15 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 735.32 | 26.76 | 35.18 | 25868.56
3.1.16 | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 3676.6 | 3.2 | 4.21 | 15478.49
3.2 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 25464.04
3.2.1 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 422 | 3.3 | 4.34 | 1831.48
3.2.2 | ED-51124 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM ROLO VIBRATÓRIO | M2 | 2813.38 | 1.18 | 1.55 | 4360.74
3.2.3 | 74005/1 | ATERRO DE AREAS COM COMPACTACAO MECANICA, SEM CONTROLE DO GC (C/COMPACTADOR PLACA 400 KG) | M3 | 1624 | 4.21 | 5.54 | 8996.96
3.2.4 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRENO. | M3 | 42.2 | 51.34 | 67.5 | 2848.5
3.2.5 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 42.2 | 26.76 | 35.18 | 1484.6
3.2.6 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). | M3XKM | 4642 | 0.97 | 1.28 | 5941.76
3.3 |  | ESTRUTURA DA FONTE SOB TERRENO, ANFITEATRO E ESCADAS |  |  |  | 0 | 207890.08
3.3.1 |  | FONTE |  |  |  | 0 | 0
3.3.1.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.5 | 300.08 | 394.55 | 1775.48
3.3.1.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 16.33 | 408.35 | 536.9 | 8767.58
3.3.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1796.63 | 7.33 | 9.64 | 17319.51
3.3.1.4 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 49.14 | 39.09 | 51.4 | 2525.8
3.3.1.5 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 136.11 | 71.9 | 94.53 | 12866.48
3.3.2 |  | ANFITEATRO |  |  |  | 0 | 0
3.3.2.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 9.98 | 300.08 | 394.55 | 3937.61
3.3.2.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 32.61 | 408.35 | 536.9 | 17508.31
3.3.2.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 2608.69 | 7.33 | 9.64 | 25147.77
3.3.2.4 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 72.07 | 39.09 | 51.4 | 3704.4
3.3.3 |  | ESCADAS |  |  |  | 0 | 0
3.3.3.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 25.06 | 300.08 | 394.55 | 9887.42
3.3.3.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 60.15 | 408.35 | 536.9 | 32294.54
3.3.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 4812.23 | 7.33 | 9.64 | 46389.9
3.3.3.4 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 501.27 | 39.09 | 51.4 | 25765.28
3.4 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  |  | 11272.06
3.4.1 | 09.11.01 | IMPERMEABILIZAÇAO C/ MANTA ASFALTICA PRE-FABRICADA TIPO 3 NBR-9952 COM ASFALTO MODIFICADO SBS E=4,0MM FONTES E CAIXA D'ÁGUA) | M2 | 204.13 | 42 | 55.22 | 11272.06
3.5 |  | REVESTIMENTOS DE PISOS E FONTES |  |  |  | 0 | 358096.81
3.5.1 | CPU028 | CONCRETO POROSO MOLDADO NO LOCAL/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, E = 8 CM, COR NATURAL, TRAÇO 1:3 | M2 | 966.83 | 65.0652 | 85.55 | 82712.31
3.5.2 | CPU001 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | 745.18 | 83.6045 | 109.92 | 81910.19
3.5.3 | 18.30.35 | REVESTIMENTO EM MADEIRA PARA ANFITEATRO E BANCOS DA FONTE | M2 | 210.24 | 219.32 | 288.36 | 60624.81
3.5.4 | 73743/1 | REVESTIMENTO EM PEDRA SÃO TOME ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA 1:3 (CIMENTO E AREIA) REJUNTADO COM CIMENTO BRANCO - ESCADAS | M2 | 501.27 | 110.67 | 145.51 | 72939.8
3.5.5 | 87243 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES EXTERNAS EM PASTILHAS DE PORCELANA 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM), ALINHADAS A PRUMO, APLICADO EM PANOS SEM VÃOS. AF_06/2014 - FONTES | M2 | 190.89 | 198.52 | 261.01 | 49824.2
3.5.6 | ED-50587 | PISO PODOTÁTIL DIRECIONAL, 40 X 40 CM, VERMELHO /AMARELO | M2 | 88 | 67.05 | 88.16 | 7758.08
3.5.7 | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL ALERTA, 40 X 40 CM, VERMELHO /AMARELO | M2 | 26.4 | 67.05 | 88.16 | 2327.42
3.6 |  | CONTENÇÃO / ARRIMO |  |  |  | 0 | 98599.6
3.6.1 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  | 0 | 0
3.6.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 38.49 | 45.49 | 59.81 | 2302.09
3.6.1.2 | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 83.59 | 15.38 | 20.22 | 1690.19
3.6.1.3 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 106.92 | 28.57 | 37.56 | 4015.92
3.6.1.4 | 03.03.01 | ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 107.55 | 3.78 | 4.97 | 534.52
3.6.1.5 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 84.41 | 26.76 | 35.18 | 2969.54
3.6.1.6 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO MECANICA | M3 | 84.41 | 1.72 | 2.26 | 190.77
3.6.1.7 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA | M³XKM | 844.1 | 1.26 | 1.66 | 1401.21
3.6.2 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 0 | 0
3.6.2.1 | ED-49749 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 M | M | 130 | 40.14 | 52.78 | 6861.4
3.6.2.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 817 | 7.33 | 9.64 | 7875.88
3.6.2.3 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 16.34 | 394.42 | 518.58 | 8473.6
3.6.3 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 0
3.6.3.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.18 | 300.08 | 394.55 | 1649.22
3.6.3.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 43.88 | 408.35 | 536.9 | 23559.17
3.6.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 2194 | 7.33 | 9.64 | 21150.16
3.6.3.4 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 167.01 | 39.09 | 51.4 | 8584.31
3.6.3.5 | 98546 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=3MM. AF_06/2018 | M2 | 75.73 | 71.9 | 94.53 | 7158.76
3.6.3.6 | 42.03.01 | ANDAIME COM ESTRADOS | M2MÊS | 34.83 | 3.99 | 5.25 | 182.86
3.7 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 50799.78
3.7.1 | ED-50434 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE FORRAÇÃO, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | M2 | 210.32 | 21.49 | 28.26 | 5943.64
3.7.2 | ED-50432 | PLANTIO E PREPARO DE COVAS DE ÁRVORES H MÍN. = 1,80 M COM COVA 60 X 60 X 60 CM, EXCETO FORNECIMENTO DAS MUDAS | UNID. | 38 | 8.95 | 11.77 | 447.26
3.7.3 | 21.40.02 | LIXEIRA TIPO 2 SUDECAP -METALICA INDIVIDUAL BASCULAVEL CHAPA 20 35L | UNID. | 4 | 90.38 | 118.83 | 475.32
3.7.4 | CPU040 | BANCO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, LARGURA 50cm, REVESTIDO NO ASSENTO EM MADEIRA CUMARU | M | 72.6 | 279.9889 | 368.13 | 26726.24
3.7.5 | CPU041 | VASO PARA PLANTAS DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, 80 x 80 x 60 | UNID. | 23 | 381.9474 | 502.18 | 11550.14
3.7.6 | 18.05.26 | PLACA 1,20X1,30M C/MOLDURA TUBO D=50MM CHAPA 90CM | CJ | 1 | 1028.83 | 1352.71 | 1352.71
3.7.7 | 99814 | LIMPEZA DE SUPERFICIES | M2 | 2813.38 | 1.16 | 1.53 | 4304.47
4 |  | EXECUÇÃO DO BANHEIRO E ESTRUTURA DA PISCINA SUPERIOR
4.1 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  |  |  | 0 | 12890.16
4.1.1 | ED-49755 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 400 MM | M | 60 | 37.5 | 49.31 | 2958.6
4.1.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 - ESTACA TRADO | KG | 603.19 | 7.33 | 9.64 | 5814.75
4.1.3 | ED-49805 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | M³ | 7.54 | 319.7 | 420.34 | 3169.36
4.1.4 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 9.802 | 26.76 | 35.18 | 344.83
4.1.5 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M³ | 9.802 | 26.76 | 35.18 | 344.83
4.1.6 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAÇAMBA (BOTA FORA) | M³ | 9.802 | 20 | 26.3 | 257.79
4.2 |  | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  | 0 | 30190.12
4.2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M³ | 36.22 | 45.49 | 59.81 | 2166.32
4.2.2 | RO-40239 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA | M² | 80.49 | 2.82 | 3.71 | 298.62
4.2.3 | ED-51120 | REATERRO MANUAL DE VALA | M³ | 18.57 | 45.49 | 59.81 | 1110.67
4.2.4 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M³ | 4.02 | 300.08 | 394.55 | 1586.09
4.2.5 | 96531 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 16.8 | 79.1 | 104 | 1747.2
4.2.6 | 96533 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M² | 71.25 | 69.95 | 91.97 | 6552.86
4.2.7 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 817.63 | 7.33 | 9.64 | 7881.95
4.2.8 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M³ | 13.63 | 398.44 | 523.87 | 7140.35
4.2.9 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M³ | 17.65 | 26.76 | 35.18 | 620.93
4.2.10 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 17.65 | 26.76 | 35.18 | 620.93
4.2.11 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL EM CAÇAMBA (BOTA FORA) | M³ | 17.65 | 20 | 26.3 | 464.2
4.3 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 115938.39
4.3.1 | 06.01.15 | FORMA, ESCORAMENTO, DESFORMA E LIMPEZA - ESTRUTURA - DE COMPENSADO PLASTIFICADO >= 12MM | M² | 381.95 | 66.48 | 87.41 | 33386.25
4.3.2 | ED-49652 | DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA DE ESCORAMENTO METÁLICO TIPOS A E B PARA VIGAS E LAJES | M³ | 418.77 | 8.34 | 10.97 | 4593.91
4.3.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 5682.26 | 7.33 | 9.64 | 54776.99
4.3.4 | 92720 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICAÇÃO COM SEÇÃO MÉDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M² - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 1.49 | 350.32 | 460.6 | 686.29
4.3.5 | 92723 | CONCRETAGEM DE VIGAS, FCK=20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 10.87 | 338.26 | 444.74 | 4834.32
4.3.6 | 92723 | CONCRETAGEM DE LAJES E CAIXA D'ÁGUA, FCK=20 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015 | M³ | 39.71 | 338.26 | 444.74 | 17660.63
4.4 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 1501.25
4.4.1 | 09.12.01 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM PINTURA ASFALTICA IMPERMEABILIZANTE - FUNDAÇÃO RASA | M² | 88.05 | 12.97 | 17.05 | 1501.25
4.5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 44630.02
4.5.1 | 87473 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 14X19X39CM (ESPESSURA 14CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MENOR QUE 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 116.2 | 47.02 | 61.82 | 7183.48
4.5.2 | 87481 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 19X19X39CM (ESPESSURA 19CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014 | M² | 20.77 | 51 | 67.05 | 1392.63
4.5.3 | ED-8346 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | M | 55.49 | 4.06 | 5.34 | 296.32
4.5.4 | 93193 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO | M | 5.2 | 27.37 | 35.99 | 187.15
4.5.5 | 79627 | DIVISORIA EM GRANITO PRETO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4, ARREMATE EM CIMENTO BRANCO, EXCLUSIVE FERRAGENS | M² | 31.35 | 613.94 | 807.21 | 25306.03
4.5.6 | CPU038 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COPA 2,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN. | 1 | 746.9802 | 982.13 | 982.13
4.5.7 | ED-48345 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M² | 0.6 | 417.03 | 548.31 | 328.99
4.5.8 | CPU042 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO, ESCULPIDA, 270x60cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN. | 2 | 3132.4674 | 4118.57 | 8237.14
4.5.9 | CPU039 | RODABANCADA EM MÁRMORE BRANCO H = 40 CM, E = 2 CM | M | 5.4 | 100.864 | 132.62 | 716.15
4.6 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 25937.36
4.6.1 | ED-49599 | PORTA EM MADEIRA DE LEI REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNICO, COM MARCO EM ALUMÍNIO ANODIZADO NATURAL, TARJETA LIVRE/OCUPADO E DOBRADIÇAS - 60 X 165 CM - CABINES DO BANHEIRO | UN. | 12 | 429.22 | 564.34 | 6772.08
4.6.2 | ED-49607 | PORTA EM MADEIRA DE LEI ESPECIAL COMPLETA 60 X 210 CM, COM REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO NAS DUAS FACES, INCLUSIVE FERRAGENS E MAÇANETA TIPO ALAVANCA | UN. | 3 | 661.8 | 870.13 | 2610.39
4.6.3 | CPU044 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNIMO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P3 | UN. | 2 | 674.5002 | 886.83 | 1773.66
4.6.4 | ED-50811 | GRADE FIXA E PORTA DE ABRIR COM GRADE E CHAPA E TRANCA DE SEGURANÇA (ENTRADA BANHEIRO E CASA DE MÁQUINA) | M2 | 14.31 | 785.62 | 1032.93 | 14781.23
4.7 |  | REVESTIMENTOS DE PISO |  |  |  |  | 23059.22
4.7.1 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | M² | 121.3 | 22.06 | 29 | 3517.7
4.7.2 | 87263 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (PADRÃO ALTO) | M2 | 47.69 | 114.36 | 150.36 | 7170.67
4.7.3 | CPU028 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 73.61 | 116.0418 | 152.57 | 11230.68
4.7.4 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_06/2018 | M | 11.21 | 77.36 | 101.71 | 1140.17
4.8 |  | REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  | 83168.84
4.8.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIMENTO E AREIA, A COLHER (INTERNO) | M² | 311.17 | 5.63 | 7.4 | 2302.66
4.8.2 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6, CIMENTO E AREIA (INTERNO) | M² | 311.37 | 20.93 | 27.52 | 8568.9
4.8.3 | CPU027 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 120X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (PADRÃO ALTO) | M2 | 311.37 | 123.2828 | 162.09 | 50469.96
4.8.4 | CPU029 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 25 CM. AF_06/2018 | M | 130.82 | 126.9011 | 166.85 | 21827.32
4.9 |  | REVESTIMENTOS DE TETO |  |  |  |  | 6363.4
4.9.1 | ED-49686 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE | M2 | 121.3 | 39.9 | 52.46 | 6363.4
4.10 |  | PINTURA |  |  |  |  | 6784.05
4.10.1 | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 121.3 | 20.83 | 27.39 | 3322.41
4.10.2 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 121.3 | 5.4 | 7.1 | 861.23
4.10.3 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA INTERNA TETO 2 DEMÃOS SEM MASSA CORRIDA, EXCLUSIVE FUNDO SELADOR - CORES CONFORME PROJETO | M2 | 121.3 | 10.88 | 14.31 | 1735.8
4.10.4 | ED-50491 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIAS DE FERRO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 28.62 | 22.98 | 30.21 | 864.61
4.11 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 5081.99
4.11.1 | 74125/2 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COM MOLDURA EM ALUMINIO E COMPENSADO 6MM PLASTIFICADO COLADO | M2 | 9.8 | 394.41 | 518.57 | 5081.99
4.12 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | #VALUE!
4.12.1 | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | UND | 35 | 82.61 | 108.62 | 3801.7
4.12.2 | ED-50225 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100 MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | UND | 14 | 65.77 | 86.47 | 1210.58
4.12.3 | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | UND | 22 | 47.6 | 62.58 | 1376.76
4.12.4 | ED-50224 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | UND | 3 | 65.38 | 85.96 | 257.88
4.12.5 | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UND | 2 | 467.85 | 615.13 | 1230.26
4.12.6 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 11 | 452.39 | 594.8 | 6542.8
4.12.7 | ED-50299 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 1 | 548.94 | 721.75 | 721.75
4.12.8 | ED-48156 | ASSENTO BRANCO PARA VASO | UND | 14 | 25.16 | 33.08 | 463.12
4.12.9 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COPA) | UND | 1 | 299.8 | 394.18 | 394.18
4.12.10 | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL (BANHEIROS PNE) | UND | 4 | 248.83 | 327.16 | 1308.64
4.12.11 | ED-50286 | MICTÓRIO SIFONADO DE LOUÇA BRANCA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA | UND | 4 | 371.74 | 488.76 | 1955.04
4.12.12 | ED-50348 | VÁLVULA PARA MICTÓRIO COM FECHAMENTO AUTOMÁTICO D = 1/2" | UND | 4 | 74.34 | 97.74 | 390.96
4.12.13 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (CABINE PNE) | UND | 2 | 245.27 | 322.48 | 644.96
4.12.14 | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO (COPA) | UND | 1 | 185.87 | 244.38 | 244.38
4.12.15 | CPU035 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE PAREDE, ANTIVANDALISMO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, CROMADA | UND | 12 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.12.16 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. AF_12/2014 | UND | 5 | 68.02 | 89.43 | 447.15
4.12.17 | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UND | 8 | 36.16 | 47.54 | 380.32
4.12.18 | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UND | 13 | 36.16 | 47.54 | 618.02
4.12.19 | ED-48189 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 1500 ML | UND | 8 | 60.61 | 79.69 | 637.52
4.12.20 | ED-48165 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO EM "L", DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 140CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN. | 2 | 263.28 | 346.16 | 692.32
4.12.21 | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN. | 2 | 213.88 | 281.21 | 562.42
4.12.22 | ED-48163 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 40CM, INSTALADO EM PORTA/PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | UN. | 4 | 98.48 | 129.48 | 517.92
4.12.23 | CPU043 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN. | 3 | 1643.66 | 2161.08 | 6483.24
4.13 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 21861.15
4.13.1 | ED-50227 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 8 | 195.17 | 256.61 | 2052.88
4.13.2 | ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | UND | 22 | 163.16 | 214.52 | 4719.44
4.13.3 | ED-50231 | PONTO DE TELEFONE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 2 | 229.25 | 301.42 | 602.84
4.13.4 | ED-50232 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 39 | 151.31 | 198.94 | 7758.66
4.13.5 | ED-50230 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO | UND | 1 | 151.46 | 199.14 | 199.14
4.13.6 | CPU026 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 40 W | UND | 24 | 150.2456 | 197.54 | 4740.96
4.13.7 | ED-50196 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UND | 10 | 68.43 | 89.97 | 899.7
4.13.8 | CPU037 | FITA DE LED COM FONTE, A PROVA D'ÁGUA, FIXADA NA PAREDE DOS BANHEIROS - LAVATÓRIOS | M | 6 | 7.487 | 9.84 | 59.04
4.13.9 | ED-49499 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 12 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UND | 1 | 155.01 | 203.81 | 203.81
4.13.10 | ED-49230 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UND | 5 | 17.05 | 22.42 | 112.1
4.13.11 | ED-49228 | DISJUNTOR MONOPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 10A | UND | 2 | 17.05 | 22.42 | 44.84
4.13.12 | ED-49270 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UND | 5 | 41.24 | 54.22 | 271.1
4.13.13 | 11.93.02 | SUPRESSOR DE SURTO VCL M275V 45KA CLAMPER OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 55.34 | 72.76 | 72.76
4.13.14 | 11.20.02 | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL BIPOLAR 40A-30MA,2MOD. REF: WRX22530 ELETROMAR OU EQUIVALENTE | UND | 1 | 94.22 | 123.88 | 123.88
4.14 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 954.82
4.14.1 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UND | 2 | 152.42 | 200.4 | 400.8
4.14.2 | ED-50196 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | UND | 4 | 68.43 | 89.97 | 359.88
4.14.3 | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM (INDICATIVA DE EXTINTOR) | UND | 2 | 16.01 | 21.05 | 42.1
4.14.4 | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UND | 1 | 16.52 | 21.72 | 21.72
4.14.5 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | UND | 6 | 16.52 | 21.72 | 130.32
4.15 |  | SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO |  |  |  |  | 0
4.15 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 12281.88
4.15.1 | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 121.3 | 4.6 | 6.05 | 733.87
4.15.2 | CPU030 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UND | 15 | 67.4468 | 88.68 | 1330.2
4.15.3 | 18.30.55 | ARMARIO EM MDF MELAMINICO INTER.E EXT. SUSPENSO - A RECEBER ESPELHO, ACIMA DOS LAVATÓRIOS | M2 | 7.398 | 560.9 | 737.47 | 5455.8
4.15.4 | CPU005 | BALCÃO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO E COM 03 GAVETEIROS - RECEPÇÃO | UN | 1 | 3621.8479 | 4762.01 | 4762.01
VALOR TOTAL DE SERVIÇOS | [6 empty] | #VALUE!
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
BRENO SALOMÃO GOMES
Secretário Municipal de Desenvolvimento Urbano

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DR. LUND
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 5 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 93456.16 | 93456.16 | 93456.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | #VALUE! | 100% | PRAZO DA OBRA: 5 MESES MÊS 01: 20%; PRAZO DA OBRA: 5 MESES MÊS 02: 20%; PRAZO DA OBRA: 5 MESES MÊS 03: 20%; PRAZO DA OBRA: 5 MESES MÊS 04: 20%; PRAZO DA OBRA: 5 MESES MÊS 05: 20%
|  | 143610.3 | 143610.3 | 28722.06 | 28722.06 | 28722.06 | 28722.06 | 28722.06 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | EXECUÇÃO DA PRAÇA
3.1 | DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES | #VALUE! | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 63710.84 | 63710.84 | 63710.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | #VALUE! | 100% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 25464.04 | 25464.04 | 25464.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | ESTRUTURA DA FONTE SOB TERRENO, ANFITEATRO E ESCADAS | #VALUE! | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 207890.08 | 207890.08 | 0 | 207890.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | IMPERMEABILIZAÇÃO | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 11272.06 | 11272.06 | 0 | 0 | 11272.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | REVESTIMENTOS DE PISOS E FONTES | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 30% | 50% | 20% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 358096.81 | 358096.81 | 0 | 0 | 107429.043 | 179048.405 | 71619.362 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | CONTENÇÃO / ARRIMO | #VALUE! | 100% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 98599.6 | 98599.6 | 49299.8 | 49299.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 50799.78 | 50799.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50799.78 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | EXECUÇÃO DO BANHEIRO
4.1 | FUNDAÇÃO PROFUNDA | #VALUE! | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 12890.16 | 12890.16 | 0 | 12890.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | FUNDAÇÃO RASA | #VALUE! | 100% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 30190.12 | 30190.12 | 0 | 30190.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | ESTRUTURA | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 115938.39 | 115938.39 | 0 | 0 | 115938.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | #VALUE! | 100% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1501.25 | 1501.25 | 0 | 750.625 | 750.625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 44630.02 | 44630.02 | 0 | 0 | 22315.01 | 22315.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESQUADRIAS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 25937.36 | 25937.36 | 0 | 0 | 0 | 5187.472 | 20749.888 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | REVESTIMENTOS DE PISO | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 23059.22 | 23059.22 | 0 | 0 | 0 | 23059.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | REVESTIMENTOS DE PAREDE | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 83168.84 | 83168.84 | 0 | 0 | 0 | 41584.42 | 41584.42 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | REVESTIMENTOS DE TETO | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 6363.4 | 6363.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6363.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | PINTURA | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 6784.05 | 6784.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6784.05 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | VIDROS E ESPELHOS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 5081.99 | 5081.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5081.99 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
4.13 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 30% | 40% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 21861.15 | 21861.15 | 0 | 0 | 6558.345 | 8744.46 | 6558.345 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 954.82 | 954.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954.82 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | SISTEMA DE AR CONDICIONADO E EXAUSTÃO | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 50% | 50%
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | SERVIÇOS DIVERSOS | #VALUE! | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 12281.88 | 12281.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12281.88 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
BRENO SALOMÃO GOMES
SECRETARIO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DR. LUND |  |  | DATA: 27/02/2020 |  | BDI | 31.48%
LOCAL: PRAÇA DR. LUND, S/N - BAIRRO CENTRO (REFERÊNCIA: PARÓQUIA N.S. DA SAÚDE) |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI NOVEMBRO/19, SETOP AGOSTO/19, SUDECAP AGOSTO/19 |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU001 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | M2 | 1 | 83.6045 | 83.6045
INSUMO | 40671 | PLACA/PISO DE CONCRETO POROSO/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, 40 CM X 40 CM, E = 6 CM, COR NATURAL | UN | 1.05 | 43.13 | 45.2865
INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.05 | 70.02 | 3.501
COMPOSICAO | 40.32.23 | REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA | M2 | 1 | 3.43 | 3.43
INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.05 | 89.4 | 4.47
COMPOSICAO | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 0.1 | 26.52 | 2.652
COMPOSICAO | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 0.5 | 3.2 | 1.6
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.57 | 9.285
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.38 | 13.38
| CPU003 | BANCO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, LARGURA 90cm - QUADRA | M | 1 | 284.7883 | 284.7883
COMPOSICAO | ED-49616 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.072 | 381.96 | 27.5011
COMPOSICAO | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 4.2 | 7.3 | 30.66
COMPOSICAO | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 2.28 | 38.76 | 88.3728
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 4.8 | 18.57 | 89.136
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.18 | 13.38 | 42.5484
COMPOSICAO | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | M3 | 0.072 | 91.25 | 6.57
| CPU004 | BANCO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, LARGURA 90cm - QUADRA | M | 1 | 126.5726 | 126.5726
COMPOSICAO | ED-49616 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.032 | 381.96 | 12.2227
COMPOSICAO | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 1.8667 | 7.3 | 13.6267
COMPOSICAO | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 1.0133 | 38.76 | 39.2768
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.1333 | 18.57 | 39.616
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.4133 | 13.38 | 18.9104
COMPOSICAO | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | M3 | 0.032 | 91.25 | 2.92
| CPU006 | GRAMA SINTÉTICA ASSENTADA SOBRE TERRENO PREVIAMENTE LIMPO E COMPACTADO | M2 | 1 | 91.7426 | 91.7426
COMPOSICAO | RO-40976 | MANTA GEOTEXTIL TECIDA, 2004 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA A TRAÇÃO DE 22 KN/M2 (EEXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 1.1 | 4.37 | 4.807
COMPOSICAO | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE COM BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_09/2017 | M3 | 0.05 | 122.22 | 6.111
COMPOSICAO | 73817/1 | EMBASAMENTO DE MATERIAL GRANULAR - PO DE PEDRA | M3 | 0.02 | 94.73 | 1.8946
COMPOSICAO | RO-42664 | TRATAMENTO SUPERFICIAL DUPLO COM APLICAÇÃO DE EMULSÃO ASFÁLTICA MODIFICADA POR POLÍMERO (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E LIMPEZA DOS AGREGADOS) | M2 | 1 | 3.93 | 3.93
INSUMO | 43390 | GRAMA SINTETICA, ALTURA /ESPESSURA DE 52MM ( 2MM DE BASE E 50MM DE FIOS EXPOSTOS), BASE TRIPLA, MINIMO DE 8.000 PONTOS POR M2, INCLUINDO MAO DE OBRA E SISTEMA DE INSTALACAO (FLUTUANTE, UNIAO DOS ROLOS COM TAPEDE 30CM, COLA PU, 30 KG/M2 DE AREIA CLASSIFICADA GRANULOMETRIA 40/45 OU 50/60 E 10 KG/M2 DE GRANULO DE BORRACHA SBR PRETA MALHA 10 (0,7 A 2,0 MM)), | M2 | 1 | 75 | 75
| CPU025 | REMOÇÃO DE POSTES METÁLICOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | UN | 1 | 15.699 | 15.699
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.7 | 14.37 | 10.059
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 18.8 | 5.64
| CPU026 | REMOÇÃO DE LIXEIRAS PÚBLICAS METÁLICAS FIXADAS NO CHÃO | UN | 1 | 6.69 | 6.69
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.38 | 6.69
| CPU027 | REMOÇÃO DE POSTES METÁLICOS DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA | UN | 1 | 6.69 | 6.69
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 13.38 | 6.69
| CPU028 | CONCRETO POROSO MOLDADO NO LOCAL/ PAVIMENTO PERMEAVEL/BLOCO DRENANTE DE CONCRETO, E = 8 CM, COR NATURAL, TRAÇO 1:3 | M2 | 1 | 65.0652 | 65.0652
INSUMO | 1379 | CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 | KG | 25.8384 | 0.37 | 9.5602
INSUMO | 4721 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 a 19 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.04696 | 70.02 | 3.2881
INSUMO | 4718 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM) POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.05 | 70.02 | 3.501
COMPOSICAO | 40.32.23 | REGULARIZAÇAO E COMPACT.TERRENO C/PLACA VIBRATORIA | M2 | 1 | 3.43 | 3.43
INSUMO | 4720 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM) POSTO PEDREIRA/ FORNECEDOR, SEM FRETE | M3 | 0.05 | 89.4 | 4.47
COMPOSICAO | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M³ | 0.1 | 26.52 | 2.652
COMPOSICAO | ED-51130 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA EM CAMINHÃO DMT > 5 KM (DENTRO DO PERÍMETRO URBANO) | M3KM | 0.5 | 3.2 | 1.6
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.2024 | 13.38 | 16.0881
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 18.57 | 9.285
COMPOSICAO | 88377 | OPERADOR DE BETONEIRA ESTACIONÁRIA/MISTURADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.628 | 15.91 | 9.9915
COMPOSICAO | 88830 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHP DIURNO. AF_10/2014 | CHP | 0.83 | 1.21 | 1.0043
COMPOSICAO | 88831 | BETONEIRA CAPACIDADE NOMINAL DE 400 L, CAPACIDADE DE MISTURA 280 L, MOTOR ELÉTRICO TRIFÁSICO POTÊNCIA DE 2 CV, SEM CARREGADOR - CHI DIURNO. AF_10/2014 | CHI | 0.78 | 0.25 | 0.195
| CPU044 | PORTA DE MADEIRA REVESTIDA EM LAMINADO MELAMÍNIMO, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 100X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, COMPLETA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 - P3 | UN | 1 | 674.5002 | 674.5002
INSUMO | 2432 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3 1/2" X 3", E= 1,9 A 2 MM, COM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA BOLA, COM PARAFUSOS | UN | 3 | 26.43 | 79.29
INSUMO | 181 | BATENTE/ PORTAL/ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *15* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 0.55 | 117.19 | 64.4545
INSUMO | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 10.6 | 3.24 | 34.344
INSUMO | COTAÇÃO | PORTA DE MADEIRA, 100 X 210 CM, E = 35 MM, NUCLEO SARRAFEADO, CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM LAMINADO NATURAL PARA PINTURA | UN | 1 | 178.6 | 178.6
INSUMO | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 19.8 | 0.04 | 0.792
COMPOSICAO | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UN | 1 | 68.24 | 68.24
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.678 | 16.68 | 27.989
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.839 | 13.38 | 11.2258
COMPOSICAO | ED-9125 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMÍNICO APLICADO SOBRE SUPERFÍCIE DE MADEIRA, ACABAMENTO FOSCO, ESP. 0,8MM, ASSENTAMENTO COM COLA DE CONTATO, INCLUSIVE LIXAMENTO E PREPARAÇÃO SUPERFÍCIE PARA ASSENTAMENTO | M2 | 4.6893 | 44.69 | 209.5648
| CPU005 | BALCÃO EM MDF REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO E COM 03 GAVETEIROS - RECEPÇÃO | UN | 1 | 3621.8479 | 3621.8479
INSUMO | 34675 | CHAPA DE MDF CRU, E = 25 MM, DE *2,75 X 1,85* M (TAMPO SUPERIOR) | M2 | 7.02 | 45.13 | 316.8126
INSUMO | 34677 | CHAPA DE MDF CRU, E = 9 MM, DE *2,75 X 1,85* M (FRENTE DO BALÃO) | M2 | 4.67 | 17.47 | 81.5849
MERCADO |  | GAVETEIRO COM 4 GAVETAS, EM MADEIRA, LAMINADO BRANCO, RODÍZIO E PUXADOR | UN | 3 | 175.89 | 527.67
INSUMO | 35274 | PILAR DE MADEIRA NAO APARELHADA *10 X 10* CM, MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 8 | 38.7 | 309.6
COMPOSICAO | 72200 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELAMINICO TEXTURIZADO, ESPESSURA 0,8 MM, FIXADO COM COLA | M2 | 22.77 | 94.22 | 2145.3894
INSUMO | 5068 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 17 X 21 (2 X 11) | KG | 0.45474 | 10.07 | 4.5792
INSUMO | 40552 | PARAFUSO, AUTO ATARRACHANTE, CABECA CHATA, FENDA SIMPLES, 1/4 (6,35 MM) X 25 MM | CENTO | 0.5 | 28.13 | 14.065
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 9.9365 | 16.68 | 165.7408
COMPOSICAO | 88239 | AJUDANTE DE CARPINTEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.507 | 15.34 | 53.7974
COMPOSICAO | 91692 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 0.028056 | 20.48 | 0.57459
COMPOSICAO | 91693 | SERRA CIRCULAR DE BANCADA COM MOTOR ELÉTRICO POTÊNCIA DE 5HP, COM COIFA PARA DISCO 10" - CHI DIURNO. AF_08/2015 | CHI | 0.10989 | 18.51 | 2.034
| CPU026 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 40 W | UN | 1 | 150.2456 | 150.2456
INSUMO | 38786 | LUMINARIA HERMETICA IP-65 PARA 2 DUAS LAMPADAS DE 28/32/36/40 W (NAO INCLUI REATOR E LAMPADAS) | UN | 1 | 103.85 | 103.85
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1963 | 14.37 | 2.8208
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 18.8 | 8.8548
INSUMO | 3753 | LAMPADA FLUORESCENTE TUBULAR T10, DE 20 OU 40 W, BIVOLT | UN | 2 | 7.89 | 15.78
INSUMO | 1079 | REATOR ELETRONICO BIVOLT PARA 2 LAMPADAS FLUORESCENTES DE 36/40 W | UN | 1 | 18.94 | 18.94
| CPU027 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDE COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 120X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 (PADRÃO ALTO) | M2 | 1 | 123.2828 | 123.2828
INSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.1 | 2.67 | 0.267
INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 8.62 | 1.28 | 11.0336
INSUMO | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 1.1 | 85.68 | 94.248
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 19.79 | 13.0614
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.36 | 12.98 | 4.6728
| CPU028 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 90X90 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014 | M2 | 1 | 116.0418 | 116.0418
INSUMO | 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.12 | 2.67 | 0.3204
INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 8.62 | 1.28 | 11.0336
INSUMO | 38195 | PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 1.07 | 85.68 | 91.6776
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 19.79 | 9.895
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.24 | 12.98 | 3.1152
| CPU029 | RODAPÉ EM GRANITO, ALTURA 25 CM. AF_06/2018 | M | 1 | 126.9011 | 126.9011
INSUMO | 20231 | RODAPE OU RODABANCADA EM GRANITO, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, H= 25 CM, E= *2,0* CM | M | 1.04 | 109.75 | 114.14
INSUMO | 34356 | REJUNTE BRANCO, CIMENTICIO | KG | 0.3 | 2.4 | 0.72
INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 2.1535 | 1.28 | 2.7565
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.37375 | 18.33 | 6.8508
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1875 | 12.98 | 2.4337
| CPU030 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | M | 1 | 67.4468 | 67.4468
| 10853 | LETRA ACO INOX (AISI 304), CHAPA NUM. 22, RECORTADO, H= 20 CM (SEM RELEVO) | UN | 1 | 65.13 | 65.13
| 11950 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 2 | 0.12 | 0.24
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.16 | 12.98 | 2.0768
| CPU031 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR CROMADO PARA AMBIENTES DE 20M² (BANHEIRO MASC. E FEM.) | UN | 1 | 454.26 | 454.26
MERCADO | 0 | EXAUSTOR CROMADO PARA AMBIENTES DE 20M² | UN | 1 | 421.09 | 421.09
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.37 | 14.37
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.8 | 18.8
| CPU032 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE EXAUSTOR PARA AMBIENTES DE ATÉ 5M² | UN | 1 | 119.07 | 119.07
MERCADO | 0 | EXAUSTOR PARA AMBIENTES DE 20M² | UN | 1 | 85.9 | 85.9
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 14.37 | 14.37
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.8 | 18.8
| CPU033 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 18000 BTU/h | UN | 1 | 3216.385 | 3216.385
INSUMO | 42422 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 18000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1 | 2769 | 2769
INSUMO | 9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | M | 3.5 | 5.23 | 18.305
INSUMO | 7140 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | UN | 1 | 2.63 | 2.63
INSUMO | 3501 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM | UN | 1 | 2.71 | 2.71
INSUMO | 3536 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UN | 2 | 1.37 | 2.74
COMPOSICAO | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Lado de Líquido | M | 5 | 16.93 | 84.65
COMPOSICAO | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - lado de gás | M | 5 | 36.45 | 182.25
INSUMO | 1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | 12 | 0.4 | 4.8
MERCADO |  | FITA PVC BRANCA ISOLAMENTO REFRIGERAÇÃO | M | 2 | 0.49 | 0.98
MERCADO |  | CALÇO DE BORRACHA PARA CONDENSADORA - KIT COM 4 UNIDADES | UN | 1 | 17.9 | 17.9
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.17 | 36.34
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.87 | 27.74
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.8 | 37.6
| CPU034 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 9000 BTU/h | UN | 1 | 2113.195 | 2113.195
INSUMO | 42424 | AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER, HI-WALL (PAREDE), 9000 BTU/H, CICLO FRIO, 60HZ, CLASSIFICACAO A (SELO PROCEL), GAS HFC, CONTROLE S/FIO | UN | 1 | 1665.81 | 1665.81
INSUMO | 9869 | TUBO PVC SOLDAVEL EB-892 P/AGUA FRIA PREDIAL DN 32MM | M | 3.5 | 5.23 | 18.305
INSUMO | 7140 | TE PVC SOLD 90G P/ AGUA FRIA PREDIAL 32MM | UN | 1 | 2.63 | 2.63
INSUMO | 3501 | JOELHO PVC SOLD 45G P/ AGUA FRIA PRED 32 MM | UN | 1 | 2.71 | 2.71
INSUMO | 3536 | JOELHO PVC SOLD 90G P/AGUA FRIA PREDIAL 32 MM | UN | 2 | 1.37 | 2.74
COMPOSICAO | 97327 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/4", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - Lado de Líquido | M | 5 | 16.93 | 84.65
COMPOSICAO | 97329 | TUBO EM COBRE FLEXÍVEL, DN 1/2", COM ISOLAMENTO, INSTALADO EM RAMAL DE ALIMENTAÇÃO DE AR CONDICIONADO COM CONDENSADORA INDIVIDUAL  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 - lado de gás | M | 5 | 36.45 | 182.25
INSUMO | 1011 | CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 0,75 MM2 | M | 12 | 0.4 | 4.8
MERCADO |  | FITA PVC BRANCA ISOLAMENTO REFRIGERAÇÃO | M | 2 | 0.49 | 0.98
MERCADO |  | CALÇO DE BORRACHA PARA CONDENSADORA - KIT COM 4 UNIDADES | UN | 1 | 17.9 | 17.9
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.17 | 36.34
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 13.87 | 27.74
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.8 | 37.6
| CPU035 | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE PAREDE, ANTIVANDALISMO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, CROMADA | UN | 1 | #VALUE! | #VALUE!
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0,0304000 | 3.02 | #VALUE!
MERCADO |  | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO, DE PAREDE, ANTIVANDALISMO, ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, CROMADA | UN | 1,0000000 | 322.9 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1700000 | 18.17 | #VALUE!
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,0500000 | 13.38 | #VALUE!
| CPU036 | SABONETEIRA DE SOBREPOR (FIXADA NA PAREDE), EM ACO INOXIDAVEL, ACIONAMENTO MANUAL, RESERVATÓRIO DE 1,2 LITROS, COM LARGURA MÁXIMA DE 9cm - FORNECIMENTO E INSTALACAO | UN | 1 | 0 | 0
INSUMO | 11757 | SABONETEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO | UN | 1,0000000
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5000000
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5000000
| CPU037 | FITA DE LED COM FONTE, A PROVA D'ÁGUA, FIXADA NA PAREDE DOS BANHEIROS - LAVATÓRIOS | M | 1 | 7.487 | 7.487
INSUMO | 39387 | Fita De Led Branca Fria 5050 6000k A Prova D'água 5 Metros Com Fonte - Jikatec | UN | 0.2 | 30.25 | 6.05
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 14.37 | 1.437
| CPU038 | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO PARA PIA DE COPA 2,00 X 0,60 M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2013 | UN | 1 | 746.9802 | 746.9802
INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5228 | 30 | 15.684
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 6 | 0.36 | 2.16
INSUMO | 11795 | GRANITO PARA BANCADA, POLIDO, TIPO ANDORINHA/ QUARTZ/ CASTELO/ CORUMBA OU OUTROS EQUIVALENTES DA REGIAO, E= *2,5* CM | M2 | 1.35 | 445.28 | 601.128
INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.0351 | 37.21 | 1.3061
INSUMO | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 3 | 28.89 | 86.67
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.49 | 18.33 | 27.3117
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.98 | 12.98 | 12.7204
| CPU039 | RODABANCADA EM MÁRMORE BRANCO H = 40 CM, E = 2 CM | M | 1 | 100.864 | 100.864
INSUMO | 4822 | PISO/ REVESTIMENTO EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, FORMATO MAIOR OU IGUAL A 3025 CM2, E = *2* CM | M2 | 0.4 | 145.93 | 58.372
INSUMO | 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 2 | 1.28 | 2.56
INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.4 | 37.21 | 14.884
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 18.33 | 14.664
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8 | 12.98 | 10.384
| CPU040 | BANCO DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, LARGURA 50cm, REVESTIDO NO ASSENTO EM MADEIRA CUMARU | M | 1 | 279.9889 | 279.9889
COMPOSICAO | ED-49616 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.048 | 381.96 | 18.3341
COMPOSICAO | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 2.8 | 7.3 | 20.44
COMPOSICAO | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 1.52 | 38.76 | 58.9152
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 18.57 | 59.424
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.12 | 13.38 | 28.3656
COMPOSICAO | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | M3 | 0.048 | 91.25 | 4.38
INSUMO | 6178 | TABUA DE MADEIRA PARA PISO, CUMARU/IPE CHAMPANHE OU EQUIVALENTE DA REGIAO, ENCAIXE MACHO/FEMEA, *10 X 2* CM | M2 | 0.5 | 165.25 | 82.625
COMPOSICAO | 6082 | PINTURA EM VERNIZ SINTETICO BRILHANTE EM MADEIRA, TRES DEMAOS | M2 | 0.5 | 15.01 | 7.505
| CPU041 | VASO PARA PLANTAS DE CONCRETO MOLDADO NO LOCAL, 80 x 80 x 60 | UN | 1 | 381.9474 | 381.9474
COMPOSICAO | ED-49616 | FORNECIMENTO DE CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.248 | 381.96 | 94.7261
COMPOSICAO | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 14 | 7.3 | 102.2
COMPOSICAO | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | M2 | 1.92 | 38.76 | 74.4192
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.2 | 18.57 | 59.424
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.12 | 13.38 | 28.3656
COMPOSICAO | 74157/4 | LANCAMENTO/APLICACAO MANUAL DE CONCRETO | M3 | 0.25 | 91.25 | 22.8125
| CPU042 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO, ESCULPIDA, 270x60cm - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 3132.4674 | 3132.4674
INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.94104 | 30 | 28.2312
INSUMO | 7568 | BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS | UN | 12 | 0.36 | 4.32
INSUMO | 11795 | BANCADA EM MÁRMORE BRANCO, ESCULPIDA, 270x60cm - FORNECIMENTO | UN | 1 | 2910.93 | 2910.93
INSUMO | 37329 | REJUNTE EPOXI BRANCO | KG | 0.12 | 37.21 | 4.4652
INSUMO | 37591 | SUPORTE MAO-FRANCESA EM ACO, ABAS IGUAIS 40 CM, CAPACIDADE MINIMA 70 KG, BRANCO | UN | 4 | 28.89 | 115.56
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.7 | 18.33 | 49.491
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.5 | 12.98 | 19.47
| CPU043 | CAIXA D´ÁGUA EM POLIETILENO, 3000 LITROS, COM ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1643.66 | 1643.66
INSUMO | 67 | ADAPTADOR PVC ROSCAVEL, COM FLANGES E ANEL DE VEDACAO, 1/2", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 7.07 | 7.07
INSUMO | 68 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, COM FLANGES LIVRES, 32 MM X 1", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 2 | 12.13 | 24.26
INSUMO | 87 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL, LONGO, COM FLANGE LIVRE, 25 MM X 3/4", PARA CAIXA D' AGUA | UN | 1 | 11.14 | 11.14
INSUMO | 119 | ADESIVO PLASTICO PARA PVC, BISNAGA COM 75 GR | UN | 0.4 | 4.5 | 1.8
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.3 | 2.99 | 0.897
INSUMO | 3536 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | UN | 1 | 1.38 | 1.38
INSUMO | 7140 | TE SOLDAVEL, PVC, 90 GRAUS, 32 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL (NBR 5648) | UN | 1 | 2.61 | 2.61
INSUMO | 9868 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 1.5 | 2.35 | 3.525
INSUMO | 9869 | TUBO PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM, AGUA FRIA (NBR-5648) | M | 2 | 5.27 | 10.54
INSUMO | 11675 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, COM VOLANTE, VS, SOLDAVEL, DN 32 MM, COM CORPO DIVIDIDO | UN | 1 | 24.47 | 24.47
INSUMO | 11829 | TORNEIRA DE BOIA CONVENCIONAL PARA CAIXA D'AGUA, 1/2", COM HASTE E TORNEIRA METALICOS E BALAO PLASTICO | UN | 1 | 12.34 | 12.34
INSUMO | 34636 | CAIXA D'AGUA EM POLIETILENO 1000 LITROS, COM TAMPA | UN | 1 | 1296.92 | 1296.92
COMPOSICAO | 88248 | AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 13.87 | 106.799
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.7 | 18.17 | 139.909

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: REFORMA DA PRAÇA DR. LUND
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor (Ministério)
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;