## PLANILHA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [5 empty] | FOLHA Nº: 01
OBRA: RECAPEAMENTO DE LOGRADOURO DO BAIRRO PROMISSÃO | [5 empty] | DATA: 27/07/2020
LOCAL: RUA JOSÉ MARCOS FILHO |  |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI DEZ/2019 - SETOP NOV/2019 - DNIT OUT/2019 - DESONERADA. |  |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [7 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | FONTE | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 0 | 28022.58
1.1 | 90777 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 120 | 73.65 | 95.87 | 11504.4
1.2 | 93572 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 6344.85 | 8259.09 | 16518.18
2 |  |  | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  | 0 | 3949.73
2.1 | ED-50137 | SETOP | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNID. | 1 | 680 | 885.16 | 885.16
2.2 | 10775 | SINAPI-I | LOCACAO DE CONTAINER 2,30 X 6,00 M, ALT. 2,50 M, COM 1 SANITARIO, PARA ESCRITORIO, COMPLETO, SEM DIVISORIAS INTERNAS | MÊS | 2 | 475 | 618.31 | 1236.62
2.3 | 74209/001 | SINAPI | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO | M² | 4.5 | 312.06 | 406.21 | 1827.95
3 |  |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 83551.2
3.1 | 1 | PMLS | LIMPEZA COM LAVAGEM DE PISTA | M2 | 2026.97 | 2.06 | 2.68 | 5432.28
3.2 | 95996 | SINAPI | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE BINDER - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 60.81 | 957.64 | 1246.56 | 75803.31
3.3 | 95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | 3405.31 | 0.52 | 0.68 | 2315.61
4 |  |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 145562.9
4.1 | 72942 | SINAPI | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 4053.94 | 1.67 | 2.17 | 8797.05
4.2 | 95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | 113.51 | 0.52 | 0.68 | 77.19
4.3 | 95995 | SINAPI | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO AQUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M³ | 101.35 | 1006.84 | 1310.6 | 132829.31
4.4 | 95427 | SINAPI | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM(UNIDADE: M3XKM). AF_09/2016 | M3XKM | 5675.51 | 0.52 | 0.68 | 3859.35
5 |  |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 31080.14
5.1 | 94289 | SINAPI | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. | M | 664.58 | 31.71 | 41.28 | 27433.86
5.2 | 91283 | SINAPI | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. | CHP | 9.49 | 17.5 | 22.78 | 216.18
5.3 | 74245/001 | SINAPI | PINTURA ACRILICA EM PISO CIMENTADO DUAS DEMAOS | M² | 13.08 | 11.93 | 15.53 | 203.13
5.4 | 72947 | SINAPI | SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M² | 99.69 | 14.29 | 18.6 | 1854.23
5.5 | 73916/002 | SINAPI | PLACA ESMALTADA PARA IDENTIFICAÇÃO NR DE RUA, DIMENSÕES 45X25CM | UN | 3 | 86.63 | 112.77 | 338.31
5.6 | 5213445 | DNIT | FORNECIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PLACA DE REGULAMENTAÇÃO EM AÇO, R1 LADO 0,331 M - PEL´CULA RETRORREFLETIVA TIPO I + SI | UN | 3 | 264.89 | 344.81 | 1034.43
TOTAL GERAL DA OBRA | [7 empty] | 292166.55
Notas: SINAPI DEZ/19 - SETOP NOV/19 - DNIT SICRO OUT/19 - DESONERADA.
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 27 de julho de 2020.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: RECAPEAMENTO DE LOGRADOURO DO BAIRRO PROMISSÃO
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO
OBRA: RECAPEAMENTO DE LOGRADOURO DO BAIRRO PROMISSÃO
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: RECAPEAMENTO DE LOGRADOURO DO BAIRRO PROMISSÃO |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 MESES
LOCAL: RUA JOSÉ MARCOS FILHO
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | 9.591% | 100% | 87.83% | 12.17%
|  | 28022.58 | 28022.58 | 24612.232 | 3410.348
2 | CANTEIRO DE OBRAS | 1.352% | 100% | 73.14% | 26.86%
|  | 3949.73 | 3949.73 | 2888.8325 | 1060.8975
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 28.6% | 100% | 100%
|  | 83551.2 | 83551.2 | 83551.2
4 | PAVIMENTAÇÃO | 49.82% | 100% | 100%
|  | 145562.9 | 145562.9 | 145562.9
5 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 10.64% | 100% |  | 100%
|  | 31080.14 | 31080.14 |  | 31080.14
TOTAL |  | 100% | 100% | 87.83% | 12.17%
|  | 292166.55 | 292166.55 | 256615.1645 | 35551.3855
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 27 de julho de 2020.

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PMLS
PMLS | 1 | LIMPEZA COM LAVAGEM DA PISTA | M2 |  | 2.06
SINAPI | 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.01 | 100.16
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 13.27