## ORÇAMENTARIA - GERAL
Copie estas duas colunas e cole na sua planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01 |  |  | ESCOLHER
OBRA: REFORMA DA ESCOLA DONA MARUCAS |  |  |  |  | DATA: 08/2020 |  |  | SINAPI | 2019-11-01
LOCAL: RUA PETRÓPOLIS, N°41 OVÍDEO GUERRA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | SUDECAP | 2019-10-01
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2020/ SUDECAP MAI 2020 / SINAPI JUN 2020. |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI | SETOP | 2019-08-01
PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES | [6 empty] | 31.48% | CPU
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | INDIQUE A FONTE | VALOR | coluna para cálculo da mobilização
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 59334.23
1.1 | ED-50393 | OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | unid. | 1 | 3664.0956 | 4817.55 | 4817.55 | SETOP | 0.3
1.2 | ED-50152 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA (3,00 X 1,5 0 M) - EM CHAPA GALVANIZADA 0,26 AFIXADAS COM REBITES 540 E PARAFUSOS 3/8, EM ESTRUTURA METÁLICA VIGA U 2" ENRIJECIDA COM METALON 20 X 20, SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADAS | unid. | 1 | 1088.76 | 1431.5 | 1431.5 | SETOP | 1088.64 | 1088.76
1.3 | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 M2 CR 84,05 | m² | 206.8 | 76.88 | 101.08 | 20903.34 | SINAPI | 71,33 | 15898.784
1.4 | ED-50125 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS. | m² | 30 | 82.15 | 108.01 | 3240.3 | SETOP | 146.03 | 2464.5
1.5 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | un | 4 | 680 | 894.06 | 3576.24 | SETOP | 680 | 2720
1.6 | ED-50144 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - REFEITÓRIO COMPLETO | mês | 5 | 652.28 | 857.62 | 4288.1 | SETOP | 652.14 | 3261.4
1.7 | ED-50143 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO COM BANCO E ARMÁRIO | mês | 5 | 625.37 | 822.24 | 4111.2 | SETOP | 625.23 | 3126.85
1.8 | ED-50142 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - VESTIÁRIO COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) SANITÁRIOS, UM (1) LAVATÓRIO E UM (1) MICTÓRIO COMPLETO | mês | 5 | 873.18 | 1148.06 | 5740.3 | SETOP | 896.99 | 4365.9
1.9 | ED-50145 | CONTAINER (6,0X2,3X2,5M) COM ISOLAMENTO TÉRMICO - DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATÓRIO | mês | 5 | 733.39 | 964.26 | 4821.3 | SETOP | 756.56 | 3666.95
1.10 | 01.29.01 | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO (135 m²x3 meses) | m2mes | 405 | 3 | 3.94 | 1595.7 | SUDECAP | 3.99 | 1215
1.11 | 01.29.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO (135 m²x 4 vezes) | m² | 540 | 1.57 | 2.06 | 1112.4 | SUDECAP | 3.13 | 847.8
1.12 | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO),INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (45 m x 3 meses) | m/mês | 135 | 12 | 15.78 | 2130.3 | SETOP | 12 | 1620
1.13 | ED-9077 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME (45 x 4 vezes) | m | 180 | 6.62 | 8.7 | 1566 | SETOP | 6.81 | 1191.6
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 238962.95 |  |  | 0
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 5 | 13528.69 | 17787.52 | 88937.6 | SINAPI | 13.127,15 | 67643.45
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 5 | 5788.65 | 7610.92 | 38054.6 | SUDECAP | 5742.4 | 28943.25
2.3 | 44.01.09 | ALMOXARIFE | mês | 5 | 3267.1 | 4295.58 | 21477.9 | SUDECAP | 3355.9 | 16335.5
2.4 | 44.01.05 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | mês | 5 | 4606.5 | 6056.63 | 30283.15 | SUDECAP | 4630.55 | 23032.5
2.5 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2000 | 17.25 | 22.68 | 45360 | SINAPI | 17,33 | 34500
2.6 | 44.01.12 | SERVENTE | MÊS | 5 | 2258.85 | 2969.94 | 14849.7 | SUDECAP | 2249.6 | 11294.25
4 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 5217.97 |  |  | 0
4.1 | 03.03.01 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M | M³ | 65 | 3.46 | 4.55 | 295.75 | SUDECAP | 3.33 | 224.9
4.2 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 84.5 | 1.54 | 2.02 | 170.69 | SUDECAP | 1.66 | 130.13
4.3 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 84.5 | 1.15 | 1.51 | 127.6 | SUDECAP | 1.23 | 97.175
4.4 | ED-51096 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATÓRIA | M³ | 124.5 | 28.25 | 37.14 | 4623.93 | SETOP | 28.32 | 3517.125
5 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 10959.72 |  |  | 0
5.1 | ED-50273 | LOCAÇÃO DA OBRA (GABARITO) | M² | 1131.32 | 6.84 | 8.99 | 10170.57 | SETOP | 6.83 | 7738.2288
5.2 | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UND | 5 | 47.93 | 63.02 | 315.1 | SINAPI | 48,32 | 239.65
5.3 | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UND | 5 | 52.41 | 68.91 | 344.55 | SINAPI | 53,62 | 262.05
5.4 | 03.12.01 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MANUAL | M³ | 5 | 15.28 | 15.33 | 76.65 | SUDECAP | 14.99 | 76.4
5.5 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 35 | 1.15 | 1.51 | 52.85 | SUDECAP | 1.23 | 40.25
6 |  | DEMOLIÇÃO |  |  |  |  | 80613.61 |  |  | 0
6.1 | ED-48497 | REMOÇÃO DE JANELA METÁLICA, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 106.41 | 12.8 | 16.83 | 1790.88 | SETOP | 12.83 | 1362.048
6.2 | ED-48493 | REMOÇÃO DE PORTA INCLUSIVE MARCO E ALISAR, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 31.08 | 9.03 | 11.87 | 368.92 | SETOP | 9.05 | 280.6524
6.3 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 61.96 | 35.49 | 46.66 | 2891.05 | SINAPI | 38,91 | 2198.9604
6.4 | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 1.37 | 186.42 | 245.11 | 335.8 | SINAPI | 175,39 | 255.3954
6.5 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M³ | 42.86 | 83.69 | 110.04 | 4716.31 | SINAPI | 82,77 | 3586.9534
6.6 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 313.33 | 14.65 | 19.26 | 6034.74 | SINAPI | 14,79 | 4590.2845
6.7 | ED-48514 | REMOÇÃO DE TELHA CERÂMICA COLONIAL OU FRANCESA PARA REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO | M² | 1072.72 | 15.07 | 19.81 | 21250.58 | SETOP | 15.09 | 16165.8904
6.8 | 97650 | REMOÇÃO DE TRAMA DE MADEIRA PARA COBERTURA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M² | 1072.72 | 4.88 | 6.42 | 6886.86 | SINAPI | 4,93 | 5234.8736
6.9 | 97660 | REMOÇÃO DE INTERRUPTORES/TOMADAS ELÉTRICAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 140 | 0.41 | 0.54 | 75.6 | SINAPI | 0,42 | 57.4
6.10 | 97661 | REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M | 12600 | 0.41 | 0.54 | 6804 | SINAPI | 0,43 | 5166
6.11 | 97663 | REMOÇÃO DE LOUÇAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 24 | 7.72 | 10.15 | 243.6 | SINAPI | 7,79 | 185.28
6.12 | 97664 | REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 55 | 0.96 | 1.26 | 69.3 | SINAPI | 0,96 | 52.8
6.13 | 97665 | REMOÇÃO DE LUMINÁRIAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 80 | 0.81 | 1.06 | 84.8 | SINAPI | 0,82 | 64.8
6.14 | 97666 | REMOÇÃO DE METAIS SANITÁRIOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | UN | 25 | 5.62 | 7.39 | 184.75 | SINAPI | 5,68 | 140.5
6.15 | ED-48434 | REMOÇÃO DE GUARDA-CORPO METÁLICO E PORTÃO TIPO GRADE | M² | 51.51 | 9.03 | 11.87 | 611.42 | SETOP | 9.05 | 465.1353
6.16 | RO-41599 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M³ | 10.4 | 110.38 | 145.13 | 1509.35 | SETOP | 105.99 | 1147.952
6.17 | ED-48450 | DEMOLIÇÃO DE DIVISÓRIA DE PEDRAS (MÁRMORE,ARDÓSIA OU MARMORITE), INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 51.46 | 34.85 | 45.82 | 2357.9 | SETOP | 34.77 | 1793.381
6.18 | ED-48483 | DEMOLIÇÃO DE PISO DAS SALAS DE AULAS E DEMAIS CÔMODOS ADMINISTRATIVOS, INCLUSIVE AFASTAMENTO | M² | 621.76 | 15.55 | 20.45 | 12714.99 | SETOP | 15.57 | 9668.368
6.19 | ED-48437 | REMOÇÃO DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA, MARMORITE, ETC.) | M² | 9.15 | 34.85 | 45.82 | 419.25 | SETOP | 34.77 | 318.8775
6.20 | CPU003 | REMOÇÃO DE BRINQUEDOS DE FERRO | UN | 10 | 13.38 | 17.59 | 175.9 | CPU | verificar | 133.8
6.21 | ED-48509 | REMOÇÃO DE TOLDOS DE JANELA | M² | 12 | 4.91 | 6.46 | 77.52 | SETOP | 4.92 | 58.92
6.22 | ED-48509 | REMOÇÃO DE COBERTURA EM LONA E ESTRUTURA DE ALUMÍNIO | M² | 127.02 | 4.91 | 6.46 | 820.55 | SETOP | 4.92 | 623.6682
6.23 | 03.12.01 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MANUAL | M³ | 332.34 | 15.28 | 20.09 | 6676.71 | SUDECAP | 14.99 | 5078.1552
6.24 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 2326.38 | 1.15 | 1.51 | 3512.83 | SUDECAP | 1.23 | 2675.337
7 |  | MUROS |  |  |  |  | 10263.51 |  |  | 0
7.1 |  | MURO DE ARRIMO | [7 empty] | 0
7.1.1 | RO-41596 | MURO DE ARRIMO EM CONCRETO, TIPO OC.MA-01 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) - INCLUSIVE IMPERMEABILIZAÇÃO | m³ | 15.85 | 492.5 | 647.54 | 10263.51 | SETOP | 479.34 | 7806.125
8 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 57515.05 |  |  | 0
8.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [7 empty] | 0
8.1.1 | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M | m³ | 62.79 | 59.53 | 78.27 | 4914.57 | SETOP | 59.67 | 3737.8887
8.1.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 139.52 | 6.39 | 8.4 | 1171.97 | SETOP | 6.4 | 891.5328
8.1.3 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | m³ | 32.21 | 16.5 | 21.69 | 698.63 | SUDECAP | 16.54 | 531.465
8.1.4 | 02.26.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M - REATERRAR NO PRÓPRIO TERRENO | m³ | 38.49 | 18.32 | 24.09 | 927.22 | SUDECAP | 18.24 | 705.1368
8.1.5 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 30.57 | 1.54 | 2.02 | 61.75 | SUDECAP | 1.66 | 47.0778
8.1.6 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 213.99 | 1.15 | 1.51 | 323.12 | SUDECAP | 1.23 | 246.0885
8.2 |  | ESTACA | [7 empty] | 0
8.2.1 | ED-49751 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO PARA BROCA TRADO DMT DE 50,1 A 100 KM | und | 1 | 1500 | 1972.2 | 1972.2 | SETOP | 1500 | 1500
8.2.2 | ED-49753 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MECANIZADO D = 300MM | m | 112 | 27.5 | 36.16 | 4049.92 | SETOP | 27.5 | 3080
8.2.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 7.92 | 349.28 | 459.23 | 3637.1 | SETOP | 349.18 | 2766.2976
8.2.4 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 475.01 | 7.41 | 9.74 | 4626.6 | SUDECAP | 8.21 | 3519.8241
8.3 |  | BLOCOS E CINTAS | [7 empty] | 0
8.3.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 6.98 | 297.91 | 391.69 | 2734 | SETOP | 297.42 | 2079.4118
8.3.2 | ED-49630 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 23.6 | 349.28 | 459.23 | 10837.83 | SETOP | 349.18 | 8243.008
8.3.3 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 1415.9 | 7.41 | 9.74 | 13790.87 | SUDECAP | 8.21 | 10491.819
8.3.4 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 152.1 | 38.85 | 51.08 | 7769.27 | SETOP | 38.76 | 5909.085
9 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 34643.65 |  |  | 0
9.1 |  | VIGAS E PILARES | [7 empty] | 0
9.1.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 154.49 | 85.28 | 112.13 | 17322.96 | SINAPI | 82,36 | 13174.9072
9.1.2 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 9.73 | 349.28 | 459.23 | 4468.31 | SETOP | 349.18 | 3398.4944
9.1.3 | 06.03.07 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 982.25 | 7.41 | 9.74 | 9567.12 | SUDECAP | 8.21 | 7278.4725
9.2 |  | ESCADAS | [7 empty] | 0
9.2.1 | ED-50846 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 1.74 | 1436.02 | 1888.08 | 3285.26 | SETOP | 1432.56 | 2498.6748
10 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 334832.78 |  |  | 0
10.1 | 92581 | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ESTRUTURAL DE FIBROCIMENTO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m² | 1284.48 | 34.26 | 45.05 | 57865.82 | sinapi | 35,43 | 44006.2848
10.2 | 92616 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 10 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | unid. | 10 | 1264.58 | 1662.67 | 16626.7 | sinapi | 1.237,62 | 12645.8
10.3 | 92610 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 7 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | unid. | 10 | 872.62 | 1147.32 | 11473.2 | sinapi | 859,71 | 8726.2
10.4 | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1284.48 | 114.63 | 150.72 | 193596.83 | SETOP | 115.22 | 147239.9424
10.5 | CPU005 | ESTRUTURA EM STEEL FRAME REVESTIDO COM PLACA CIMENTÍCIA PARA PLATIBANDA | m² | 285.59 | 127.8073 | 168.04 | 47990.54 | SETOP | #N/A
10.6 | 08.87.43 | RUFO E CONTRA-RUFO DE CHAPA GALVANIZADA Nº 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 20 CM | m | 285.59 | 19.39 | 25.49 | 7279.69 | SUDECAP | 21.29 | 5537.5901
11 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 11574.73 |  |  | 0
11.1 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 58.87 | 17.33 | 22.79 | 1341.65 | SINAPI | 25,55 | 1020.2171
11.2 | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | m² | 36.31 | 57.86 | 76.07 | 2762.1 | SETOP | 57.86
11.3 | ED-50174 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 322.86 | 17.6 | 23.14 | 7470.98 | SETOP | 17.57 | 5682.336
12 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 79612.08 |  |  | 0
12.1 |  | ALVENARIAS E VERGAS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.1.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - GUARDA-CORPO DA RAMPA | m² | 26.4 | 39.02 | 51.3 | 1354.32 | SETOP | 39.1 | 1030.128
12.1.2 | ED-48231 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 9CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 16.32 | 29 | 38.13 | 622.28 | SETOP | 29.87 | 473.28
12.1.3 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 106.82 | 39.02 | 51.3 | 5479.87 | SETOP | 39.1 | 4168.1164
12.1.4 | ED-48233 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 84.23 | 45.72 | 60.11 | 5063.07 | SETOP | 38.89 | 3850.9956
12.1.5 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | m | 74.02 | 15.87 | 20.87 | 1544.8 | SINAPI | 16,22 | 1174.6974
12.1.6 | ED-9906 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO - (INCLUI VERGA) | m3 | 3.8715 | 1843.63 | 2424 | 9384.52 | SETOP | #N/A | 7137.6135
12.2 |  | DIVISÓRIA |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.2.1 | ED-50976 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | unid. | 12 | 252.84 | 332.43 | 3989.16 | SETOP | 301.67 | 3034.08
12.2.3 | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 44.78 | 534.05 | 702.17 | 31443.17 | SETOP | 533.95 | 23914.759
12.3 |  | BANCADAS, RODABANCA E PEITORIL |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
12.3.1 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 32.5 | 309.24 | 406.59 | 13214.18 | SETOP | 309.05 | 10050.3
12.3.2 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 21.1 | 197.86 | 260.15 | 5489.17 | SETOP | 199.17 | 4174.846
12.3.3 | ED-48348 | RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM | m | 52.31 | 29.48 | 38.76 | 2027.54 | SETOP | 29.6 | 1542.0988
13 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 149899.01 |  |  | 0
13.1 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m² | 1106.3 | 21.88 | 28.77 | 31828.25 | SETOP | 21.8 | 24205.844
13.2 | ED-50612 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 199.49 | 75.14 | 98.79 | 19707.62 | SETOP | 74.97 | 14989.6786
13.3 | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 8.82 | 239.33 | 314.67 | 2775.39 | SETOP | 240.57 | 2110.8906
13.4 | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 209.15 | 73.26 | 96.32 | 20145.33 | SETOP | 73.24 | 15322.329
13.5 | ED-50632 | PLACA VINÍLICA 30 X 30 CM E = 2 MM - COLORIDO | m² | 408.97 | 50.65 | 66.59 | 27233.31 | SETOP | 50.65 | 20714.3305
13.6 | ED-50754 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 169.65 | 80.89 | 106.35 | 18042.28 | SETOP | 81.87 | 13722.9885
13.7 | ED-50576 | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 110.22 | 199.49 | 262.29 | 28909.6 | SETOP | 200.87 | 21987.7878
13.8 | 15.35.29 | BASE EM COLCHAO DE BRITA ESP.5CM P/ PISO DE PATIO | m² | 291.7 | 3.28 | 4.31 | 1257.23 | SUDECAP | 4.25 | 956.776
14 |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  |  |  | 110665.15 |  |  | 0
14.1 |  | ESQUADRIAS DE MADEIRA | [7 empty] | 0
14.1.1 | ED-49600 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | unid. | 2 | 516.39 | 678.95 | 1357.9 | SETOP | 516.05 | 1032.78
14.1.2 | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | unid. | 6 | 520.1 | 683.83 | 4102.98 | SETOP | 519.76 | 3120.6
14.1.3 | MERCADO | ADESIVO PARA PORTAS E VIDROS FIXOS - VINIL LEITOSO, IMPRESSÃO DIGITAL 1440 DPI - INSTALAÇÃO E ACABAMENTO | M² | 18.48 | 77.38 | 101.74 | 1880.16 | SETOP | #N/A | 1429.9824
14.2 |  | ESQUADRIAS DE ALUMÍNIO | [7 empty] | 0
14.2.1 | CPU006 | JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (INCLUSO CAIXILHOS, GUARNIÇÕES, PUXADORES E FECHADURAS) | m² | 169.88 | 378.4845 | 497.63 | 84537.38 | SETOP | #N/A | 64296.9554
14.2.2 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (80X210CM - 9 UNIDADES) | m² | 15.12 | 378.01 | 497.01 | 7514.79 | SINAPI | 410,39
14.2.3 | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 (400X210CM - 1 UNIDADE) | m² | 8.4 | 378.01 | 497.01 | 4174.88 | SINAPI | 410,39
14.3 |  | SERRALHERIA | [7 empty] | 0
14.3.1 | ED-50935 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | m | 55 | 89.1 | 117.15 | 6443.25 | SETOP | 89.05 | 4900.5
14.3.2 | ED-50987 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 1 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" E CADEADO - DEPÓSITO DE GÁS | m² | 1.47 | 338.28 | 444.77 | 653.81 | SETOP | 337.97 | 497.2716
15 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 227787.35 |  |  | 0
15.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 1533.21 | 5.58 | 7.34 | 11253.76 | SETOP | 5.57 | 8555.3118
15.2 | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 853.5 | 23.61 | 31.04 | 26492.64 | SUDECAP | 23.47 | 20151.135
15.3 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | m² | 679.71 | 18.25 | 24 | 16313.04 | SUDECAP | 18.14 | 12404.7075
15.4 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO - CERÂMICA 30X60CM | m² | 580.75 | 54.81 | 72.06 | 41848.85 | SETOP | 55.2 | 31830.9075
15.5 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO -RODAPÉ 10CM CERÂMICA 30X60CM | m² | 28.71 | 54.81 | 72.06 | 2068.84 | SETOP | 55.2 | 1573.5951
15.6 | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | m² | 98.96 | 47.29 | 62.18 | 6153.33 | SINAPI | 47,04 | 4679.8184
15.8 | ED-49686 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE (retirado o forro do playground e refeitório) | m² | 1284.48 | 39.9 | 52.46 | 67383.82 | SETOP | 39.9 | 51250.752
15.9 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) (retirado o forro do playground e refeitório) | m² | 1284.48 | 17.11 | 22.5 | 28900.8 | SETOP | 17.05 | 21977.4528
15.10 | 94225 | ISOLAMENTO TERMOACÚSTICO COM LÃ MINERAL NA SUBCOBERTURA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 - BLOCO INFERIOR | m² | 1284.48 | 16.21 | 21.31 | 27372.27 | SINAPI | 16,21 | 20821.4208
16 |  | PINTURA |  |  |  |  | 42238.22 |  |  | 0
16.1 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | m² | 37.8 | 16.2 | 21.3 | 805.14 | SETOP | 15.74 | 612.36
16.2 | ED-50452 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) (retirado o forro do playground e refeitório) | m² | 1284.48 | 10.83 | 14.24 | 18291 | SETOP | 9.15 | 13910.9184
16.3 | 17.15.09 | PINTURA ACRILICA FOSCA, C/MASSA ACRILICA EM REBOCO C/SELADOR ACRILICO - (PAREDES INTERNA ) CORES CF. MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 687.65 | 20.8 | 27.35 | 18807.23 | SUDECAP | 20.82 | 14303.12
16.4 | 17.15.04 | PINTURA ACRILICA FOSCA, SEM MASSA, EM REBOCO COM FUNDO PREPARADOR - PAREDES EXTERNA - CORES CF MEMORIAL DESCRITIVO | m² | 165.85 | 10.93 | 14.37 | 2383.26 | SUDECAP | 11.22 | 1812.7405
16.5 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 55 | 14.68 | 19.3 | 1061.5 | SETOP | 14.3 | 807.4
16.6 | ED-50531 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM RÉGUAS PARA FIXAÇÃO CARTAZES E PROTEÇÃO DE CARTEIRAS, COM LARGURA DE 10CM E ESP. 2CM, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO FOSCO | m | 137.36 | 4.93 | 6.48 | 890.09 | SETOP | 4.8
17 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 86192.94 |  |  | 0
17.1 |  | AGUA FRIA | [7 empty] | 0
17.1.1 | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 40 | 82.11 | 107.96 | 4318.4 | SETOP | 82.34 | 3284.4
17.2 |  | REGISTROS | [7 empty] | 0
17.2.1 | 10.22.42 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | unid. | 9 | 53.21 | 69.96 | 629.64 | SUDECAP | 67.17 | 478.89
17.2.2 | 10.22.45 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | unid. | 4 | 83.13 | 109.3 | 437.2 | SUDECAP | 104.88 | 332.52
17.2.3 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | un | 4 | 66.44 | 87.36 | 349.44 | SINAPI | 57,73 | 265.76
17.3 |  | CUBAS, TANQUES E LAVATÓRIOS | [7 empty] | 0
17.3.1 | ED-9156 | TANQUE DE MÁRMORE SINTÉTICO DUPLO, CAPACIDADE 37 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | un | 2 | 444.97 | 585.05 | 1170.1 | SETOP | 411.9 | 889.94
17.3.2 | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA, SIFÃO E LIGAÇÕES CROMADAS | unid. | 23 | 222.8 | 292.94 | 6737.62 | SETOP | 215.98 | 5124.4
17.3.3 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 293.6 | 386.03 | 386.03 | SETOP | 300.12 | 293.6
17.3.4 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 11 | 280.04 | 368.2 | 4050.2 | SETOP | 274.92 | 3080.44
17.3.5 | ED-50281 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | unid. | 4 | 254.57 | 334.71 | 1338.84 | SETOP | 249.09 | 1018.28
17.4 |  | TORNEIRAS | [7 empty] | 0
17.4.1 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2" OU 3/4", PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (LAVATÓRIOS, COZINHA) | unid. | 35 | 37.22 | 48.94 | 1712.9 | SINAPI | 37,30 | 1302.7
17.4.2 | 10.24.16 | TORNEIRA DE JARDIM 1128-MY D=1/2" FABRIMAR/EQUIVALENTE | unid. | 3 | 35.62 | 46.83 | 140.49 | SUDECAP | 36.87 | 106.86
17.4.3 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 4 | 45.95 | 60.42 | 241.68 | SETOP | 46.08 | 183.8
17.5 |  | BACIA SANITÁRIA, VÁLVULAS E ASSENTO | [7 empty] | 0
17.5.1 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | unid. | 10 | 421.16 | 553.74 | 5537.4 | SETOP | 453.41 | 4211.6
17.5.2 | 10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | unid. | 10 | 19.98 | 26.27 | 262.7 | SUDECAP | 28.97 | 199.8
17.5.3 | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | unid. | 4 | 436.52 | 573.94 | 2295.76 | SETOP | 468.7 | 1746.08
17.5.4 | ED-48157 | ASSENTO PARA VASO PNE (NBR 9050) | unid. | 4 | 103.86 | 136.56 | 546.24 | SETOP | 103.81 | 415.44
17.5.5 | ED-50299 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | unid. | 4 | 531.24 | 698.47 | 2793.88 | SETOP | 549.96 | 2124.96
17.5.6 | 10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE (INFANTIL) | unid. | 4 | 19.98 | 26.27 | 105.08 | SUDECAP | 28.97 | 79.92
17.6 |  | ACESSÓRIOS | [7 empty] | 0
17.6.1 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | unid. | 15 | 43.64 | 57.38 | 860.7 | SINAPI | 51,90 | 654.6
17.6.2 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. | unid. | 18 | 28.66 | 37.68 | 678.24 | SINAPI | 26,85 | 515.88
17.6.3 | ED-48182 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | unid. | 15 | 36.05 | 47.4 | 711 | SETOP | 35.95 | 540.75
17.6.4 | ED-50313 | CHUVEIRO-ELÉTRICO CROMADO 1/2" | unid. | 4 | 59.17 | 77.8 | 311.2 | SETOP | 59.49 | 236.68
17.6.5 | ED-48158 | BANCO ARTICULADO PARA CHUVEIRO DE P.N.E. | unid. | 2 | 575.16 | 756.22 | 1512.44 | SETOP | 575.06 | 1150.32
17.6.6 | ED-48167 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO PARA LAVATÓRIO DE CANTO, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | unid. | 2 | 236.8 | 311.34 | 622.68 | SETOP | 251.62 | 473.6
17.6.7 | ED-48160 | BARRA DE APOIO EM AÇO INOX POLIDO RETA, DN 1.1/4" (31,75MM), PARA ACESSIBILIDADE (PMR/PCR), COMPRIMENTO 80CM, INSTALADO EM PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO | unid. | 8 | 213.75 | 281.04 | 2248.32 | SETOP | 228.57 | 1710
17.6.8 | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | unid. | 4 | 674.78 | 887.2 | 3548.8 | SETOP | 676.4 | 2699.12
| CPU015 | RESERVATÓRIO DO TIPO CASTELO D'ÁGUA, COLUNA SECA, 8.000L | CJ | 1 | 19791.534 | 26021.91 | 26021.91
17.6.10 | 10.24.37 | TORNEIRA DE BOIA 262 PARA CX. D´AGUA D= 3/4" CIPLA/EQUIVALENTE | unid. | 6 | 32.66 | 42.94 | 257.64 | SUDECAP | 30.11 | 195.96
17.6.11 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 6 | 93.37 | 122.76 | 736.56 | SINAPI | 83,25 | 560.22
17.7 |  | ESGOTO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
17.7.1 | ED-50015 | CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (DIÂMETRO DA CAIXA: 150,00MM / ALTURA: 185,00MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 75,00MM / DIÂMETRO DE ENTRADA: 40,00MM / FORMATO DA GRELHA: QUADRADO TIPO CROMADAS / NÚMERO DE ENTRADAS: 5) | unid. | 6 | 58.96 | 77.52 | 465.12 | SETOP | 59.61 | 353.76
17.7.2 | ED-49874 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO (CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA) | unid. | 6 | 156.16 | 205.32 | 1231.92 | SETOP | 181.13 | 936.96
17.7.3 | ED-49940 | CAIXA DE GORDURA PRÉ FABRICADA SIMPLES VOL. 120 LITROS | unid. | 1 | 71.66 | 94.22 | 94.22 | SETOP | 71.61 | 71.66
17.7.4 | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 23 | 47.41 | 62.33 | 1433.59 | SETOP | 47.62 | 1090.43
17.7.5 | ED-50224 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 50 MM E CONEXÕES (PIAS DE COZINHA, MÁQUINAS DE LAVAR, ETC.) | 7 | 8 | 65.29 | 85.84 | 686.72 | SETOP | 65.38 | 522.32
17.7.6 | ED-50225 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 6 | 65.66 | 86.33 | 517.98 | SETOP | 65.79 | 393.96
17.7.7 | 10.48.42 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO 75,00MM) | UN | 4 | 10.94 | 14.38 | 57.52 | SUDECAP | 9.36 | 43.76
17.7.8 | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | unid. | 4 | 22.94 | 30.16 | 120.64 | SETOP | 23.26 | 91.76
17.8 |  | AGUA PLUVIAL | [7 empty] | 0
17.8.1 | ED-50659 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 75 CM | M | 83 | 71.43 | 93.92 | 7795.36 | SETOP | 71.35 | 5928.69
17.8.2 | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 12 | 52.48 | 69 | 828 | SETOP | 53.13 | 629.76
17.8.3 | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 37 | 36.28 | 47.7 | 1764.9 | SETOP | 36.45 | 1342.36
17.8.4 | ED-49873 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - (CAIXA DE RETARDO) | UN | 4 | 120.53 | 158.47 | 633.88 | SETOP | 137.35 | 482.12
18 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 109389.04 | SETOP | 0 | 0
18.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 |  | SETOP | 0 | 0
18.1.1 | 74131/5 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 1 | 399.15 | 524.8 | 524.8 | SINAPI | 349,36 | 399.15
18.1.2 | 74130/1 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 10 A 30A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 16 | 16.05 | 21.1 | 337.6 | SINAPI | 14,16 | 256.8
18.1.3 | 74130/2 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 35 A 50A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid. | 4 | 25.34 | 33.32 | 133.28 | SINAPI | 22,16 | 101.36
18.1.4 | 74130/5 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR PADRAO NEMA (AMERICANO) 60 A 100A 240V, FORNECIMENTO E INSTALACAO - 100A | unid. | 1 | 142.87 | 187.85 | 187.85 | SINAPI | 124,95 | 142.87
18.1.5 | ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | unid. | 1 | 83.43 | 109.69 | 109.69 | SETOP | 83.36 | 83.43
18.2 |  | PONTOS ELÉTRICOS |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18.2.1 | ED-50227 | PONTO DE INTERRUPTOR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | unid. | 38 | 193.62 | 254.57 | 9673.66 | SETOP | 193.17 | 7357.56
18.2.2 | ED-50228 | PONTO DE LUZ EMBUTIDO, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO (POR UNIDADE) | unid. | 149 | 162.03 | 213.04 | 31742.96 | SETOP | 161.51 | 24142.47
18.2.3 | ED-50231 | PONTO DE TELEFONE/REDE, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | unid. | 52 | 227.35 | 298.92 | 15543.84 | SETOP | 226.75 | 11822.2
18.2.4 | ED-50232 | PONTO DE TOMADA DE EMBUTIR, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO E CAIXA COM ESPELHO | unid. | 163 | 150.3 | 197.61 | 32210.43 | SETOP | 149.79 | 24498.9
18.2.5 | ED-50230 | PONTO SECO PARA INSTALAÇÃO DE SOM, TV, ALARME E LÓGICA, INCLUINDO ELETRODUTO DE PVC FLEXÍVEL CORRUGADO E CAIXA COM ESPELHO | unid. | 7 | 149.91 | 197.1 | 1379.7 | SETOP | 149.41 | 1049.37
18.3 |  | ILUMINAÇÃO E VENTILAÇÃO |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
18.3.1 | CPU002 | LUMINÁRIA DO TIPO PAINEL LED DE EMBUTIR 25W, LUZ FRIA OU NEUTRA | unid. | 144 | 90.0256 | 118.37 | 17045.28 | SETOP | #N/A | 12963.6909
18.3.2 | ED-49405 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA - MURO | unid. | 5 | 76.05 | 99.99 | 499.95 | SETOP | 83.27 | 380.25
19 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 3355.3 |  |  | 0
19.1 | ED-51017 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" | unid. | 2 | 727.03 | 955.9 | 1911.8 | SETOP | 726.25 | 1454.06
19.2 | ED-51068 | MASTRO SIMPLES DE FERRO GALVANIZADO PARA PÁRA-RAIOS, ALTURA DE 3 M, Ø 40 MM (1 1/2") OU 50 MM (2"), COMPLETO | unid. | 2 | 548.94 | 721.75 | 1443.5 | SETOP | 547.98 | 1097.88
20 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 34024.0535 |  |  | 0
20.1 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | unid. | 3 | 152.1 | 199.98 | 599.94 | SETOP | 152.72 | 456.3
20.2 | ED-50196 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA IE-16 COM LÂMPADA DE 8 W | unid. | 16 | 68.01 | 89.42 | 1430.72 | SETOP | 67.88 | 1088.16
20.3 | ED-50199 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E5" - 300 X 300 MM (INDICATIVA DE EXTINTOR) | unid. | 3 | 15.96 | 20.98 | 62.94 | SETOP | 15.91 | 47.88
20.4 | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | unid. | 2 | 16.47 | 21.65 | 43.3 | SETOP | 16.42 | 32.94
20.5 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | unid. | 8 | 16.47 | 21.65 | 173.2 | SETOP | 16.42 | 131.76
20.6 | ED-50200 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "E8" - 300 X 300 MM | unid. | 2 | 15.96 | 20.98 | 41.96 | SETOP | 15.91 | 31.92
20.7 | CPU008 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 240 X 120 MM | unid. | 10 | 16.514 | 21.71 | 217.1
20.8 | CPU009 | PLACA INDICATIVA M1 - DIMENSÃO MÍNIMA 300x400 MM | unid. | 1 | 63.914 | 84.03 | 84.03
20.9 | CPU010 | PLACA ALARME SONORO E1 | unid. | 4 | 18.994 | 24.97 | 99.88
20.10 | CPU011 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E2 | unid. | 4 | 16.514 | 21.71 | 86.84
20.11 | CPU012 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E12 | unid. | 4 | 16.514 | 21.71 | 86.84
20.12 | CPU013 | PLACA DE SINALIZAÇÃO S8 | unid. | 1 | 13.914 | 18.29 | 18.29
20.13 | CPU014 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇAVEL, INCLUSIVE BATERIA | unid. | 1 | 891.66 | 1172.35 | 1172.35
20.14 | 10.90.87 | AVISADOR SONORO E VISUAL | unid. | 4 | 105.67 | 138.93 | 555.72 | sudecap | 118.01 | 422.68
20.15 | ED-50180 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | unid. | 4 | 109.12 | 143.47 | 573.88 | SETOP | 109.08 | 436.48
20.16 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2 X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2017 | unid. | 4 | 924.85 | 1215.99 | 4863.96 | SINAPI | 870,78 | 3699.4
20.17 | ED-50046 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2" | M | 115.83 | 157.02 | 206.45 | 23913.1035 | SETOP | 158.19 | 18187.6266
21 |  | INSTALAÇÕES DE GÁS |  |  |  |  | 1213.02 |  |  | 0
21.1 | ED-50226 | PONTO DE GÁS, INCLUINDO TUBO DE AÇO GALVANIZADO E CONEXÃO, Ø 20 MM | unid. | 3 | 307.53 | 404.34 | 1213.02 | SETOP | 310.13 | 922.59
22 |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO |  |  |  |  | 3992.7 |  |  | 0
22.1 | CPU001 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO (ÁREA ATÉ 16M²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BANHEIRO FUNCIONÁRIOS | unid. | 2 | 209.2556 | 275.13 | 550.26 | CPU | verificar | 418.5113
22.2 | CPU007 | COIFA INDUSTRIAL EM AÇO GALVANIZADO 300x100, TUBO GALVANIZADO 250CM E EXAUSTOR DE 25CM - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CHAPÉU CHINÊS | unid. | 1 | 2618.2248 | 3442.44 | 3442.44
23 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 12924.45 |  |  | 0
23.1 | 13.55.02 | ALÇAPÃO 80X80CM, CAXILHO CHAPA 18 | unid. | 4 | 213.82 | 281.13 | 1124.52 | SUDECAP | 228.27 | 855.28
23.2 | ED-50436 | PLANTIO DE GRAMA SÃO CARLOS EM PLACAS, INCLUSIVE TERRA VEGETAL E CONSERVAÇÃO POR 30 DIAS | M² | 226.99 | 16.87 | 22.18 | 5034.64 | SETOP | 16.88 | 3829.3213
23.3 | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 1131.32 | 4.55 | 5.98 | 6765.29 | SETOP | 4.56 | 5147.506
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1705211.5135 |  |  | 1221365.1894
3664.0956
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  | DATA: 08/2020 |  | BDI | 31.48% | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: REFORMA DA ESCOLA DONA MARUCAS |  |  | LOCAL: RUA PETRÓPOLIS, N°41 OVÍDEO GUERRA |  |  |  | ( ) DIRETA ( X )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2020/ SUDECAP MAI 2020 / SINAPI JUN 2020. |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 5 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 |  | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 3.48% | 100% | 100% | 0% | 0%
|  | 59334.23 | 59334.23 | 59334.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 14.01% | 100% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20%
|  | 238962.95 | 238962.95 | 47792.59 | 47792.59 | 47792.59 | 47792.59 | 47792.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TERRAPLENAGEM | 0.306% | 100% | 50% |  | 50%
|  | 5217.97 | 5217.97 | 2608.985 | 0 | 2608.985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.6427% | 100% | 100% |  |  | 0%
|  | 10959.72 | 10959.72 | 10959.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | DEMOLIÇÃO | 4.727% | 100% | 50% |  | 25% | 25%
|  | 80613.61 | 80613.61 | 40306.805 | 0 | 20153.4025 | 20153.4025 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MUROS | 0.6019% | 100% |  | 100%
|  | 10263.51 | 10263.51 | 0 | 10263.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | FUNDAÇÃO | 3.373% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 57515.05 | 57515.05 | 14378.7625 | 14378.7625 | 14378.7625 | 14378.7625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | ESTRUTURA | 2.032% | 100% |  | 50% |  | 50%
|  | 34643.65 | 34643.65 | 0 | 17321.825 | 0 | 17321.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | COBERTURA | 19.64% | 100% |  | 25% | 25% | 50%
|  | 334832.78 | 334832.78 | 0 | 83708.195 | 83708.195 | 167416.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0.6788% | 100% | 0% | 40% | 30% | 30%
|  | 11574.73 | 11574.73 | 0 | 4629.892 | 3472.419 | 3472.419 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS | 4.669% | 100% | 0% | 50% |  | 50%
|  | 79612.08 | 79612.08 | 0 | 39806.04 | 0 | 39806.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | PISOS E SOLEIRAS | 8.791% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 149899.01 | 149899.01 | 0 | 37474.7525 | 37474.7525 | 37474.7525 | 37474.7525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA | 6.49% | 100% |  |  | 20% | 0% | 80%
|  | 110665.15 | 110665.15 | 0 | 0 | 22133.03 | 0 | 88532.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | REVESTIMENTOS | 13.36% | 100% | 0% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 227787.35 | 227787.35 | 0 | 56946.8375 | 56946.8375 | 56946.8375 | 56946.8375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PINTURA | 2.477% | 100% | 0% | 0% | 50% |  | 50%
|  | 42238.22 | 42238.22 | 0 | 0 | 21119.11 | 0 | 21119.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 5.055% | 100% | 5% | 20% | 30% | 20% | 25%
|  | 86192.94 | 86192.94 | 4309.647 | 17238.588 | 25857.882 | 17238.588 | 21548.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 6.415% | 100% | 5% | 20% | 30% | 20% | 25%
|  | 109389.04 | 109389.04 | 5469.452 | 21877.808 | 32816.712 | 21877.808 | 27347.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0.1968% | 100% | 5% | 20% | 30% | 20% | 25%
|  | 3355.3 | 3355.3 | 167.765 | 671.06 | 1006.59 | 671.06 | 838.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 1.995% | 100% |  |  | 50% | 30% | 20%
|  | 34024.0535 | 34024.0535 |  |  | 17012.0267 | 10207.216 | 6804.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | INSTALAÇÕES DE GÁS | 0.07114% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 1213.02 | 1213.02 |  | 0 | 0 | 0 | 1213.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | SISTEMA DE EXAUSTÃO | 0.2341% | 100% |  |  |  |  | 100%
|  | 3992.7 | 3992.7 |  | 0 | 0 | 0 | 3992.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.7579% | 100% |  |  | 50% |  | 50%
|  | 12924.45 | 12924.45 |  | 0 | 6462.225 | 0 | 6462.225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 99.77% | 100% | 10.87% | 20.65% | 23.04% | 26.67% | 18.77%
|  | 1705211.5135 | 1705211.5135 | 185327.9565 | 352109.8605 | 392943.5198 | 454757.6911 | 320072.4857
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: REFORMA DA ESCOLA DONA MARUCAS |  |  | DATA: 08/2020 |  | BDI | 31.48%
LOCAL: RUA PETRÓPOLIS, N°41 OVÍDEO GUERRA |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2020/ SUDECAP MAI 2020 / SINAPI JUN 2020. |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 05 MESES
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| CPU001 | EXAUSTOR PARA BANHEIRO (ÁREA ATÉ 16M²) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - BANHEIRO FUNCIONÁRIOS | UN | 1 | 209.2556 | 209.2556
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1963 | 14.37 | 2.8208 | SINAPI | 14,37
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 18.8 | 8.8548 | SINAPI | 18,80
MERCADO |  | EXAUSTOR BANHEIRO, DUTO E GRADE | UN | 1 | 197.58 | 197.58
| CPU002 | LUMINÁRIA DO TIPO PAINEL LED DE EMBUTIR 25W, LUZ FRIA OU NEUTRA | UN | 1 | 90.0256 | 90.0256
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1963 | 14.37 | 2.8208 | SINAPI | 14,37
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 18.8 | 8.8548 | SINAPI | 18,80
MERCADO |  | LUMINÁRIA DO TIPO PAINEL LED DE EMBUTIR 25W, LUZ FRIA OU NEUTRA | UN | 1 | 61.23 | 61.23
INSUMO | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UN | 1 | 17.12 | 17.12 |  | 17.12
0
| CPU003 | REMOÇÃO DE BRINQUEDOS | UN | 1 | 13.38 | 13.38
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 13.38 | 13.38 | SINAPI | 13,38
| CPU005 | ESTRUTURA EM STEEL FRAME REVESTIDO COM PLACA CIMENTÍCIA PARA PLATIBANDA | M2 | 1 | 127.8073 | 127.8073
MERCADO |  | PLACA CIMENTÍCIA IMPERMEABILIZADA | M2 | 1.05 | 38.42 | 40.341
MERCADO |  | CORDÃO DELIMITADOR DE JUNTAS | M | 1.44 | 0.34 | 0.4896
MERCADO |  | PERFIL GUIA, FORMATO U, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA STEEL FRAME, E = 0,8MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 0.8 | 11.33 | 9.064
MERCADO |  | PERFIL MONTANTE, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA STEEL FRAME, E = 0,8MM, 90 X 3000 MM (L X C) | M | 3 | 13.8 | 41.4
INSUMO | 37586 | PINO DE ACO COM ARRUELA CONICA, DIAMETRO ARRUELA = *23* MM E COMP HASTE = *27* MM (ACAO INDIRETA) | CENTO | 0.01 | 51.51 | 0.5151 |  | 51.51
INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 8 | 0.07 | 0.56 |  | 0.07
INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.15 | 18.93 | 2.8395 |  | 18.93
INSUMO | 39431 | FITA DE PAPEL MICROPERFURADO, 50 X 150 MM, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.44 | 0.23 | 0.3312 |  | 0.23
INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.44 | 2.96 | 4.2624 |  | 2.96
INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) | KG | 0.7 | 3.97 | 2.779 |  | 3.97
INSUMO | 11174 | PRIMER UNIVERSAL, FUNDO ANTICORROSIVO TIPO ZARCAO | 18l | 0.0038889 | 549.08 | 2.1353 |  | 549.08
INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (COM ADICAO DE AGUA) - PARA ACABAMENTO | KG | 0.14 | 3.97 | 0.5558 |  | 3.97
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,5449000 | 17.6 | 9.5902 | SINAPI | 17,60
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0,1362000 | 13.38 | 1.8224 | SINAPI | 13,38
| CPU006 | JANELA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO (INCLUSO CAIXILHOS, GUARNIÇÕES, PUXADORES E FECHADURAS) | m² | 1 | 378.4845 | 378.4845
INSUMO | 1332 | CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 3/8 " (9,53 MM) 74,69 KG/M2 | KG | 1.4 | 5.44 | 7.616 |  | 5.44
INSUMO | 11002 | ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL A 2,50 MM | KG | 0.003 | 24.68 | 0.07404 |  | 24.68
INSUMO | 11964 | PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, DIAMETRO 3/8", COMPRIMENTO 75 MM | UN | 3.333 | 1.65 | 5.4995 |  | 1.65
INSUMO | 13246 | PARAFUSO DE FERRO POLIDO, SEXTAVADO, COM ROSCA INTEIRA, DIAMETRO 5/16", COMPRIMENTO 3/4", COM PORCA E ARRUELA LISA LEVE | UN | 5 | 0.31 | 1.55 |  | 0.31
INSUMO | 20259 | PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM PARA ESQUADRIAS | M | 3.149 | 8.8 | 27.7112 |  | 8.8
INSUMO | 34360 | PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO | KG | 3.409 | 39.66 | 135.2009 |  | 39.66
INSUMO | 10505 | VIDRO TEMPERADO INCOLOR 6MM, SEM COLOCAÇÃO | M2 | 0.998 | 104.11 | 103.9018 |  | 104.11
INSUMO | 39961 | SILICONE ACETICO USO GERAL INCOLOR 280 G | UN | 0.855 | 12.51 | 10.696 |  | 12.51
INSUMO | 36888 | GUARNICAO/MOLDURA DE ACABAMENTO PARA ESQUADRIA DE ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, PARA 1 FACE | M | 2.202 | 6.2 | 13.6524 |  | 6.2
COMPOSICAO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.353 | 15.73 | 52.7427 | SINAPI | 15,73
INSUMO | 3108 | FECHO DE EMBUTIR, TIPO UNHA, COMANDO COM ALAVANCA, EM LATAO CROMADO, 22 CM, PARA PORTAS E JANELAS - INCLUI PARAFUSOS | CJ | 1 | 19.84 | 19.84 |  | 19.84
| CPU007 | COIFA INDUSTRIAL EM AÇO GALVANIZADO 300x100, TUBO GALVANIZADO 250CM E EXAUSTOR DE 25CM - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CHAPÉU CHINÊS | UNID. | 1 | 2618.2248 | 2618.2248
MERCADO |  | COIFA INDUSTRIAL EM AÇO GALVANIZADO 300x100 | M | 3 | 653.5 | 1960.5
MERCADO |  | TUBO GALVANIZADO 250CM | M | 3 | 109.28 | 327.84
MERCADO |  | CHAPÉU CHINÊS 25CM DE DIÂMETRO | UNID. | 1 | 57.9 | 57.9
MERCADO |  | EXAUSTOR INDUSTRIAL DE 25CM, 2100M³/H | UNID. | 1 | 163.44 | 163.44
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.471 | 18.8 | 8.8548 | SINAPI | 18,80
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 14.77 | 44.31 | SINAPI | 14,77
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.46 | 55.38 | SINAPI | 18,46
| CPU008 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 240 X 120 MM | UN | 1 | 16.514 | 16.514
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.38 | 4.014 | SINAPI | 13,38
MERCADO |  | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S3" - 240 X 120 MM | UN | 1 | 12.5 | 12.5
| CPU009 | PLACA INDICATIVA M1 - DIMENSÃO MÍNIMA 300x400 MM | UN | 1 | 63.914 | 63.914
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.38 | 4.014
MERCADO |  | PLACA INDICATIVA M1 - DIMENSÃO MÍNIMA 300x400 MM | UN | 1 | 59.9 | 59.9
| CPU010 | PLACA ALARME SONORO E1 | UN | 1 | 18.994 | 18.994
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.38 | 4.014
MERCADO |  | PLACA ALARME SONORO E1 | UN | 1 | 14.98 | 14.98
| CPU011 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E2 | UN | 1 | 16.514 | 16.514
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.38 | 4.014
MERCADO |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO E2 | UN | 1 | 12.5 | 12.5
| CPU012 | PLACA DE SINALIZAÇÃO E12 | UN | 1 | 16.514 | 16.514
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.38 | 4.014
MERCADO |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO E12 | UN | 1 | 12.5 | 12.5
| CPU013 | PLACA DE SINALIZAÇÃO S8 | UN | 1 | 13.914 | 13.914
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 13.38 | 4.014
MERCADO |  | PLACA DE SINALIZAÇÃO S8 | UN | 1 | 9.9 | 9.9
| CPU014 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO, ENDEREÇAVEL, INCLUSIVE BATERIA | UN | 1 | 891.66 | 891.66
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 14.37 | 28.74 | SINAPI | 14,37
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.8 | 56.4 | SINAPI | 18,80
MERCADO |  | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UN | 1 | 806.52 | 806.52
| CPU015 | RESERVATÓRIO DO TIPO CASTELO D'ÁGUA, COLUNA SECA, 8.000L | CJ | 1 | 19791.534 | 19791.534
COMPOSICAO | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2017 | M2 | 4 | 0.43 | 1.72 | SINAPI | 0,43
COMPOSICAO | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 4 | 18.87 | 75.48 | SINAPI | 18,87
COMPOSICAO | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 3.2 | 107.32 | 343.424 | SINAPI | 107,32
COMPOSICAO | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA, PARA ESPESSURA DE 20 CM - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2017 | M3 | 0.8 | 332.9 | 266.32 | SINAPI | 332,90
COMPOSICAO | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 88 | 7.3 | 642.4 | SETOP | 7.3
COMPOSICAO | 5928 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP DIURNO. AF_06/2014 | CHP | 2 | 138.71 | 277.42 | SINAPI | 138,71
COMPOSICAO | 5930 | GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG, MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70 M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHI DIURNO. AF_06/2014 | CHI | 2 | 31.92 | 63.84 | SINAPI | 31,92
INSUMO | 39746 | CHUMBADOR DE ACO, 1" X 600 MM, PARA POSTES DE ACO COM BASE, INCLUSO PORCA E ARRUELA | UN | 4 | 181.27 | 725.08 |  | 181.27
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 13.38 | 40.14 | SINAPI | 13,38
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.57 | 55.71 | SINAPI | 18,57
MERCADO |  | CASTELO DÁGUA 8.000 LITROS | UNID. | 1 | 17300 | 17300

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA
REFORMA DA ESCOLA Da. MARUCAS
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;