## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM E URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | DATA: MARÇO/2021
LOCAL: MEIO FIO E SARJETA DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO LAGOINHA DE FORA E PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO MANOEL DE SOUZA - LAGOINHA DE FORA.
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP DEZ/2020 - SINAP FEV/2021 - SETOP JAN/2021 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI |  | coluna para cálculo da mobilização
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [6 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 9914.82
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - para obras executadas em centros urbanos ou próximos de centros urbanos - OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% | UNID. | 1 | 2663.0112 | 3466.44 | 3466.44
1.2 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNID. | 2 | 680 | 885.16 | 1770.32 |  | 1360
1.3 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 2 | 613.3 | 798.33 | 1596.66 |  | 1226.6
1.4 | ED-16354 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 2 | 725.39 | 944.24 | 1888.48 |  | 1450.78
1.5 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M2 | 6 | 152.74 | 198.82 | 1192.92 |  | 916.44
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 57189.49
2.1 | 90778 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 160 | 106.02 | 138.01 | 22081.6 |  | 16963.2
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS | 2 | 5938.5 | 7730.15 | 15460.3 |  | 11877
2.3 | 43.01.03 | EQUIPE DE TOPOGRAFIA - OBRA | MÊS | 1 | 15093.79 | 19647.59 | 19647.59 |  | 15093.79
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 20750.38 |  | 0
3.1 | 20.01.01 | REGULARIZAÇAO E COMPACTAÇAO DO SUBLEITO | M² | 300 | 1.78 | 2.32 | 696 |  | 534
3.2 | 20.07.03 | BASE ESTAB. GRANUL., COMP. ENERG. PROCTOR MODIF.COM BRITA BICA CORRIDA | M³ | 45 | 96.65 | 125.81 | 5661.45 |  | 4349.25
3.3 | 93590 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA BASE) | M³XKM | 2700 | 0.59 | 0.77 | 2079 |  | 1593
3.4 | 96401 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | M² | 300 | 7.67 | 9.98 | 2994 |  | 2301
3.5 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C | M² | 300 | 1.64 | 2.13 | 639 |  | 492
3.6 | 93596 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DA IMPRIMAÇÃO e DA PINTURA DE LIGAÇÃO) | TXKM | 29.088 | 0.39 | 0.51 | 14.83 |  | 11.3443
3.7 | RO-14019 | CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE - CBUQ (EXECUÇÃO, INCLUINDO USINAGEM, APLICAÇÃO, ESPALHAM. E COMPACTAÇÃO, FORNECIM. DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUI TRANSPORTE DE AGREGADOS E MAT. BETUMINOSO ATÉ USINA E DA MASSA PRONTA ATÉ A PISTA) | M³ | 9 | 739.27 | 962.31 | 8660.79 |  | 6653.43
3.8 | 93599 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020(TRANSPORTE DE MAT.L BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 0.43196 | 0.36 | 0.47 | 0.2 |  | 0.1555
3.9 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE AGREGADO) | M³XKM | 4.1232 | 0.53 | 0.69 | 2.85 |  | 2.1853
3.10 | 93593 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (TRANSPORTE DE MAT.L BETUMINOSO CBUQ) | M³XKM | 3.2724 | 0.53 | 0.69 | 2.26 |  | 1.7344
4 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  |  | 608875.91
4.1 | ED-51139 | GUIA DE MEIO-FIO, EM CONCRETO COM FCK 20MPA, PRÉ- MOLDADA, MFC-01 PADRÃO DEER-MG, DIMENSÕES (12X16,7X35)CM, EXCLUSIVE SARJETA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 7100 | 41.44 | 53.94 | 382974 |  | 294224
4.2 | 94289 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 10 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 4406 | 39.12 | 50.92 | 224353.52 |  | 172362.72
4.3 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 62.9429 | 18.9 | 24.6 | 1548.39 |  | 1189.62
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 696730.6 | 696730.6 | 532602.2495
2663.0112
2663.01
DIÓRGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 22 de março de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## Mémoria de Cálculo - Paviment.
N
N

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS.
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM E URBANIZAÇÃO |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 meses
LOCAL: MEIO FIO E SARJETA DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO LAGOINHA DE FORA E PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO MANOEL DE SOUZA - LAGOINHA DE FORA.
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP DEZ/2020 - SINAP FEV/2021 - SETOP JAN/2021
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.423% | 100% | 100% | 0%
|  | 9914.82 | 9914.82 | 9914.82 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 8.208% | 100% | 50% | 50%
|  | 57189.49 | 57189.49 | 28594.745 | 28594.745
3 | PAVIMENTAÇÃO | 2.978% | 100% | 100% | 0%
|  | 20750.38 | 20750.38 | 20750.38 | 0
4 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 87.39% | 100% | 20% | 80%
|  | 608875.91 | 608875.91 | 121775.182 | 487100.728
TOTAL |  | 100% | 100% | 25.98% | 74.02%
|  | 696730.6 | 696730.6 | 181035.127 | 515695.473
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 22 de março de 2021.

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO/DRENAGEM E URBANIZAÇÃO
LOCAL: MEIO FIO E SARJETA DE DIVERSOS LOGRADOUROS NO BAIRRO LAGOINHA DE FORA E PAVIMENTAÇÃO DA SERVIDÃO MANOEL DE SOUZA - LAGOINHA DE FORA.
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;