## ORÇAMENTARIA GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: PAVIMENTAÇÃO – RECANTO DAS AVENCAS |  |  |  |  | DATA: AGOSTO/2021
LOCAL: TRECHO ENTRE AS RUAS FIRMINO GONÇALVES E MORRO DO CRUZEIRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP MAIO/2021 - SINAP JUN/21 - SETOP ABR/2021 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI | coluna para cálculo da mobilização
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES | [6 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 0 | 58165.53
1.1 | PMLS - 12 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UND | 1 | 44684.28 | 58165.53 | 58165.53
2 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | 12642.67 | 0
2.1 | PMLS - 16 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA | UND | 1 | 3176.82 | 4135.27 | 4135.27 | 3176.82
2.2 | PMLS - 14 | CANTEIRO DE OBRA | UND | 1.5 | 3320 | 4321.64 | 6482.46 | 4980
2.3 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P. SUDECAP | M2 | 6 | 259.27 | 337.49 | 2024.94 | 1555.62
3 |  | DRENAGEM |  |  |  | 0 | 17788.34
3.1 | PMLS - 10 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 0.75 | 493.03 | 641.78 | 481.34 | 369.7725
3.2 | 19.23.07 | DESCIDA D'AGUA TIPO DEGRAU - PADRAO SUDECAP D= 1000 MM | M | 16 | 816.11 | 1062.33 | 16997.28 | 13057.76
3.3 | PMLS - 11 | ENTRADAS PARA DESCIDAS D'ÁGUA - EDA 2 ( PADRÃO DNIT) | UND | 4 | 59.48 | 77.43 | 309.72 | 237.92
4 |  | PAVIMENTAÇÃO DA VIA |  |  |  | 0 | 781003.99 | 0
4.1 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 | 0 | 0
4.1.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 7254 | 0.29 | 0.38 | 2756.52 | 2103.66
4.1.2 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECÂNICA (LIMPEZA SUPERFICIAL) | M3 | 366.73 | 1.97 | 2.56 | 938.83 | 722.4581
4.1.3 | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (TERRAPLENAGEM EM CAIXA DE RUA) | M3 | 1100.19 | 5.06 | 6.59 | 7250.25 | 5566.9614
4.1.4 | 03.05.01 | ESCAVAÇAO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA (EMPRESTIMO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO) | M3 | 1466.92 | 5.06 | 6.59 | 9667 | 7422.6152
4.1.5 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (EMPRESTIMO REGULARIZAÇÃO DO SUBLEITO) | M3XKM | 11001.9 | 1.44 | 1.87 | 20573.55 | 15842.736
4.1.6 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 (LIMPEZA SUPERFICIAL E TERRAPLENAGEM EM CAIXA DE RUA) | M3XKM | 10268.44 | 1.44 | 1.87 | 19201.98 | 14786.5536
4.2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 0
4.2.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 5642 | 1.65 | 2.15 | 12130.3
4.2.2 | RO-41093 | REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL) | M3 | 846.3 | 10.7 | 13.93 | 11788.96
4.2.3 | 20.04.03 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED. COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | M3 | 846.3 | 134.12 | 174.58 | 147747.05
4.2.4 | 20.06.03 | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED. COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | M3 | 846.3 | 138.5 | 180.29 | 152579.43
4.2.5 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 5642 | 6.68 | 8.7 | 49085.4
4.2.6 | 95877 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 162.75 | 1.24 | 1.61 | 262.03
4.2.7 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 4836 | 1.53 | 1.99 | 9623.64
4.2.8 | 95430 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, ADICIONAL PARA DMT EXCEDENTE A 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 58.12 | 0.31 | 0.4 | 23.25
4.2.9 | ED-7623 | EXECUÇÃO E APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), MASSA COMERCIAL, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS AGREGADOS E MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DA MASSA ASFÁLTICA ATÉ A PISTA | M3 | 241.8 | 1048.84 | 1365.28 | 330124.7
4.2.10 | 95879 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 5754.84 | 0.97 | 1.26 | 7251.1
5 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | 199811.71
5.1 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 3.12 | 7.68 | 10 | 31.2
5.2 | ED-51105 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 579.57 | 3.3 | 4.3 | 2492.15
5.3 | RO-41288 | REMANEJAMENTO DE CERCA, COM APROVEITAMENTO DO MATERIAL (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO E ASSENTAMENTO DE TODOS OS MATERIAIS) | M | 437.85 | 12.13 | 15.79 | 6913.65
5.4 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 1612 | 36.78 | 47.88 | 77182.56
5.5 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 1612 | 53.63 | 69.81 | 112533.72
5.6 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 23.03 | 21.96 | 28.59 | 658.43
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | 1069412.24 | 69822.8768
349.1144
2663.01
DIÓRGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 05 de agosto de 2021.
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## FOTO IDENTIFICAÇÃO
FOTO LOCALIZAÇÃO
N
N

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO DE DIVERSOS LOGRADOUROS.
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: PAVIMENTAÇÃO – RECANTO DAS AVENCAS |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 meses
LOCAL: TRECHO ENTRE AS RUAS FIRMINO GONÇALVES E MORRO DO CRUZEIRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SUDECAP MAIO/2021 - SINAP JUN/21 - SETOP ABR/2021
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 1 | MÊS 2
1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 5.439% | 100% | 50% | 50%
|  | 58165.53 | 58165.53 | 29082.765 | 29082.765
2 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.182% | 100% | 66.55% | 33.45%
|  | 12642.67 | 12642.67 | 8413.6969 | 4228.9731
3 | DRENAGEM | 1.663% | 100% | 50% | 50%
|  | 17788.34 | 17788.34 | 8894.17 | 8894.17
4 | PAVIMENTAÇÃO DA VIA | 73.03% | 100% | 48% | 52%
|  | 781003.99 | 781003.99 | 374881.9152 | 406122.0748
5 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 18.68% | 100% | 48.73% | 51.27%
|  | 199811.71 | 199811.71 | 97368.2463 | 102443.4637
TOTAL |  | 100% | 100% | 48.5% | 51.5%
|  | 1069412.24 | 1069412.24 | 518640.7934 | 550771.4466
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 05 de agosto de 2021.

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA:PAVIMENTAÇÃO – RECANTO DAS AVENCAS
LOCAL: TRECHO ENTRE AS RUAS FIRMINO GONÇALVES E MORRO DO CRUZEIRO - MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA/MG
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;