## ORÇAMENTO
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: DRENAGEM DA RUA MESSIAS PINTO ALVES E ENTORNO |  |  |  |  | DATA:SETEMBRO/2021
LOCAL: BAIRRO JOANA D'ARC |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA:SETOP ABRIL/21, SUDECAP JUN/21, SINAPI JUL/21 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: |  | 1 MÊS (4 SEMANAS) |  |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11689.38
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO OBRAS ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 - 0,5% | UNID. | 1 | 2283.0155 | 2971.8 | 2971.8
1.2 | 01.09.07 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO VESTIARIO 4 CHUV.3 SANIT.1LAVAT. 1 MICT. COMPLETO | MÊS | 1 | 630 | 820.07 | 820.07
1.3 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE INSTALAÇÃO E TRANSPORTE COM CAMINHÃO GUINDAUTO (MUNCK) | UNID. | 2 | 680 | 885.16 | 1770.32
1.4 | ED-50163 | TAPUME COM TELA DE POLIETILENO | M | 287.5 | 11.93 | 15.53 | 4464.88
1.5 | ED-50157 | FITA ZEBRADA AMARELA PARA SINALIZAÇÃO L = 7 CM | M | 40 | 2.76 | 3.59 | 143.6
1.6 | 01.03.02 | PLACA DE OBRA EM LONA IMPRESSAO DIGITAL | M2 | 4.5 | 259.27 | 337.49 | 1518.71
2 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 16835.81
2.1 | 44.01.03 | ENGENHEIRO | MÊS | 0.5 | 13990.41 | 18211.32 | 9105.66
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS | 1 | 5938.5 | 7730.15 | 7730.15
3 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 64924.01
3.1 | 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 1319.64 | 1.74 | 2.26 | 2982.39
3.2 | 02.11.07 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO ASFALTICO COM EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 1185.292 | 10.98 | 14.29 | 16937.82
3.3 | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 12.65 | 6.35 | 8.27 | 104.62
3.4 | 03.18.01 | ESCAV. MECANICA DE VALAS C/ DESC. LATERAL H<=1,5M | M³ | 1291.998 | 3.74 | 4.87 | 6292.03
3.5 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | M³ | 701.7861 | 16.73 | 21.78 | 15284.9
3.6 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M³ | 449.5787 | 2.06 | 2.68 | 1204.87
3.7 | 03.13.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA 2 KM < DMT <= 5 KM | M3 X KM | 2247.8935 | 2.51 | 3.27 | 7350.61
3.8 | 19.32.01 | ESCORAMENTO DESCONTINUO DE VALAS - PADRAO SUDECAP TIPO A - MADEIRA ROLIÇA D= 6 A 10 CM | M2 | 989.73 | 11.46 | 14.92 | 14766.77
4 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 424270.19
4.1 | 40.87.08 | TUBO CONC.ARMADO JUNTA ELASTICA,NBR8890 CLASSE EA2 DN= 800 MM | M | 503.78 | 390.38 | 508.16 | 256000.84
4.2 | 05.09.03 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE AREIA (COM ADENSAMENTO HIDRAULICO) | M3 | 197.5272 | 103.46 | 134.67 | 26600.99
4.3 | 19.18.05 | POÇO DE VISITA TIPO A - PADRAO SUDECAP D=800MM | UNID. | 7 | 2061.48 | 2683.43 | 18784.01
4.4 | 19.21.02 | CHAMINE DE POÇO DE VISITA - PADRAO SUDECAP - TIPO B-ANEL CONCRETO CA-1, C/ DEGRAUS EM AÇO CA 25 | M | 7 | 421.17 | 548.24 | 3837.68
4.5 | 19.22.02 | TAMPAO DE POÇO DE VISITA FERRO FUNDIDO NODULAR | UNID. | 7 | 806.27 | 1049.52 | 7346.64
4.6 | ED-48551 | BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 11 | 1737.67 | 2261.93 | 24881.23
4.7 | ED-48550 | BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B - CONCRETO), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UNID. | 10 | 999.27 | 1300.75 | 13007.5
4.8 | 19.10.05 | ALA DE REDE TUBULAR D= 800 MM | UNID. | 1 | 1069.77 | 1392.52 | 1392.52
4.9 | PMLS -2 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | UNID. | 1 | 1564.8279 | 2036.94 | 2036.94
4.10 | 19.70.09 | TUBO PVC RIG.NBR-7362/2 INCL.CONEXOES (TIGRE/EQUIVALENTE) D= 400MM | M | 156.04 | 346.51 | 451.05 | 70381.84
5 |  | PAVIMENTAÇÃO / RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 0 | 148267.51
5.1 | 20.04.03 | SUB-BASE ESTAB. GRANUL. ENERGIA PROCTOR INTERMED.COM BRITA BICA CORRIDA | M3 | 248.9113 | 134.66 | 175.29 | 43631.67
5.2 | 20.06.03 | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED.COM BRITA BICA CORRIDA | M3 | 248.9113 | 139.21 | 181.21 | 45105.22
5.3 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM | M3KM | 6222.783 | 1.5 | 1.95 | 12134.43
5.4 | 20.11.01 | IMPRIMAÇAO COM CM-30 | M2 | 1244.5566 | 8.53 | 11.1 | 13814.58
5.5 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM (CM-30) | TXKM | 90.5042 | 0.76 | 0.99 | 89.6
5.6 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M2 | 335.7375 | 1.99 | 2.59 | 869.56
5.7 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM (RR-1C) | TXKM | 37.7101 | 0.76 | 0.99 | 37.33
5.8 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM (MATERIAL BETUMINOSO) | TXKM | 34.5877 | 0.76 | 0.99 | 34.24
5.9 | 95995 | CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE (CBUQ), CAMADA DE ROLAMENTO, COM ESPESSURA DE 5,0 CM - EXCLUSIVE TRANSPORTE. | M3 | 16.7869 | 1275.09 | 1659.78 | 27862.52
5.10 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 10KM (CBUQ) | TXKM | 2417.31 | 0.76 | 0.99 | 2393.14
5.11 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT ACIMA DE 10 KM (DMT=60KM) (TRANSPORTE DE MATERIAL BETUMINOSO CAP 20) | TXKM | 295.7066 | 0.76 | 0.99 | 126.24
5.12 | 20.10.03 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA, DMT ACIMA DE 10 KM (DMT=60KM) (AGREGADO) | TXKM | 3143.448 | 0.76 | 0.99 | 2168.98
6 |  | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  |  | 7431.78
6.1 | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DA OBRA | M2 | 1185.292 | 4.82 | 6.27 | 7431.78
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 673418.68
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO DE EXECUÇÃO
OBRA: DRENAGEM DA RUA MESSIAS PINTO ALVES E ENTORNO
CONVENENTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: DRENAGEM DA RUA MESSIAS PINTO ALVES E ENTORNO |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 04 SEMANAS
LOCAL: BAIRRO JOANA D'ARC
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | SEMANA 1 | SEMANA 2 | SEMANA 3 | SEMANA 4
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.736% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 11689.38 | 11689.38 | 2922.345 | 2922.345 | 2922.345 | 2922.345
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 2.5% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 16835.81 | 16835.81 | 4208.9525 | 4208.9525 | 4208.9525 | 4208.9525
3 | TRABALHO EM TERRA | 9.641% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 64924.01 | 64924.01 | 16231.0025 | 16231.0025 | 16231.0025 | 16231.0025
4 | DRENAGEM | 63% | 100% | 30% | 40% | 30%
|  | 424270.19 | 424270.19 | 127281.057 | 169708.076 | 127281.057 | 0
5 | PAVIMENTAÇÃO / RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO | 22.02% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 148267.51 | 148267.51 | 37066.8775 | 37066.8775 | 37066.8775 | 37066.8775
6 | LIMPEZA DA OBRA | 1.104% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 7431.78 | 7431.78 |  |  |  | 7431.78
TOTAL |  | 100% | 55.9% | 27.87% | 8.973% | 8.973% | 10.08%
|  | 673418.68 | 673418.68 | 187710.2345 | 230137.2535 | 187710.2345 | 67860.9575
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 02 de setembro de 2021.

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: DRENAGEM DA RUA MESSIAS PINTO ALVES E ENTORNO
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## COMPOSIÇÃO
COMPOSIÇÃO PMLS
PMLS | PMLS -1 | LIMPEZA COM LAVAGEM DA PISTA | M2 |  |  | 2.3472
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | UNID. | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
SINAPI | 5747 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014 | H | 0.01 | 121.84 | 1.2184 | SINAPI | 121.84 | CAMINHÃO PIPA 6.000 L, PESO BRUTO TOTAL 13.000 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 4,80 M, POTÊNCIA 189 CV INCLUSIVE TANQUE DE AÇO PARA TRANSPORTE DE ÁGUA, CAPACIDADE 6 M3 - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_06/2014
SINAPI | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.08 | 14.11 | 1.1288 | SINAPI | 14.11 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
PMLS | PMLS -2 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | UNID. |  |  | 1564.8279
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | UNID. | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
SUDECAP | 04.19.13 | CONCRETO CICLOPICO FCK=10MPA 30% PEDRA DE MAO INCLUSIVE LANCAMENTO | M3 | 0.9938 | 333.71 | 331.641 | SUDECAP | 333.71 | 1:3:6 COM 30% DE PEDRA DE MAO
SINAPI | 96530 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017 | M2 | 4.68 | 250.98 | 1174.5864 | SINAPI | 250.98 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 1 UTILIZAÇÃO. AF_06/2017
SINAPI | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_03/2016 | M3 | 1.05 | 55.81 | 58.6005 | SINAPI | 55.81 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021