## ORÇAMENTARIA - GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ABERTAS POLIESPORTIVAS EM DIVEROS LUGARES NO MUNICÍPIO |  |  |  |  | DATA: 22/10/2021
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JUL 2021/ SUDECAP AGO 2021 / SINAPI SET 2021. |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
QUADRAS POLIESPORTIVAS
1 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 22651.2
1.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 6969.6 | 2.47 | 3.25 | 22651.2
2 |  | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA |  |  |  | 0 | 975854.07
2.1 | 19.08.01 | FORMA (EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA) | m² | 97.92 | 22.96 | 30.19 | 2956.2
2.2 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE. | m³ | 506.88 | 118.92 | 156.36 | 79255.76
2.3 | PIS-LON-005 | LONA PRETA (PARA O PISO) | M² | 6969.6 | 2.28 | 3 | 20908.8
2.4 | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 6969.6 | 95.24 | 125.22 | 872733.31
3 |  | PINTURA |  |  |  |  | 861887.98
3.1 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 6969.6 | 49.29 | 64.81 | 451699.78
3.2 | COMPOSIÇÃO PMLS 001 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 8 CM | m | 8041.92 | 16.97 | 22.31 | 179415.24
3.3 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 2154.24 | 16.62 | 21.85 | 47070.14
3.4 | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 5385.6 | 25.94 | 34.11 | 183702.82
4 |  | SERRALHERIA E DIVERSOS |  |  |  |  | 1351485.04
4.1 |  | ALAMBRADO
4.1.1 | ED-50829 | ALAMBRADO H = 6,00 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 15 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (90 X 210 CM) | m | 816 | 1127.73 | 1482.74 | 1209915.84
4.2 |  | FUNDAÇÃO ALAMBRADO
4.2.1 | ED-49749 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | m | 184.8 | 42.3 | 55.62 | 10278.58
4.2.2 | ED-50045 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2" M | m | 168 | 115.73 | 152.16 | 25562.88
4.2.3 | ED-49797 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 14.24 | 425.93 | 560.01 | 7974.54
4.3 |  | ACESSÓRIOS
4.3.1 | EQP-ESP-030 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | un | 12 | 2310 | 3037.19 | 36446.28
4.3.2 | EQP-ESP-005 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA | un | 12 | 2700 | 3549.96 | 42599.52
4.3.3 | 18.02.13 | REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM | cj | 6 | 1168.27 | 1536.04 | 9216.24
4.3.4 | 18.02.17 | REDE DE PETECA COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM | cj | 6 | 1203.12 | 1581.86 | 9491.16
5 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 44187.26
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 6969.6 | 4.82 | 6.34 | 44187.26
6 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 263873.46
6.1 | PMLS 02 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | % | 8.1041 |  |  | 263873.46
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 3519939.01 | #REF! | 140797.5604
[8 empty] | 3256065.55 | 8.1041
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## ORÇAMENTARIA - UNITÁRIA
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ABERTAS POLIESPORTIVAS EM DIVEROS LUGARES |  |  |  |  | DATA: 22/10/2021
LOCAL: DIVERSOS LOGRADOUROS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JUL 2021/ SUDECAP AGO 2021 / SINAPI SET 2021. |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
QUADRAS POLIESPORTIVAS
1 |  | MOVIMENTO DE TERRA |  |  |  |  | 3775.2
1.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | m² | 1161.6 | 2.47 | 3.25 | 3775.2
2 |  | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA |  |  |  | 0 | 162642.34
2.1 | 19.08.01 | FORMA (EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA) | m² | 16.32 | 22.96 | 30.19 | 492.7
2.2 | FUN-LAS-010 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE. | m³ | 84.48 | 118.92 | 156.36 | 13209.29
2.3 | PIS-LON-005 | LONA PRETA (PARA O PISO) | M² | 1161.6 | 2.28 | 3 | 3484.8
2.4 | ED-9320 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-138, ACABAMENTO POLÍDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 10CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | M² | 1161.6 | 95.24 | 125.22 | 145455.55
3 |  | PINTURA |  |  |  |  | 143648
3.1 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 1161.6 | 49.29 | 64.81 | 75283.3
3.2 | COMPOSIÇÃO PMLS 001 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 8 CM | m | 1340.32 | 16.97 | 22.31 | 29902.54
3.3 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m | 359.04 | 16.62 | 21.85 | 7845.02
3.4 | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES GALVANIZADAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | m² | 897.6 | 25.94 | 34.11 | 30617.14
4 |  | SERRALHERIA E DIVERSOS |  |  |  |  | 225247.51
4.1 |  | ALAMBRADO | [7 empty] | setop | 1130907.42
4.1.1 | ED-50829 | ALAMBRADO H = 6,00 M, TELA GALVANIZADA FIO 12, # 7,5 CM, TUBO FERRO 50 MM, PAREDE CHAPA 13, FIXADO EM FUNDAÇÃO DE CONCRETO FCK = 15 MPA, COM PROF. = 50 CM, INCLUSIVE UM PORTÃO (90 X 210 CM) | m | 136 | 1127.73 | 1482.74 | 201652.64
4.2 |  | FUNDAÇÃO ALAMBRADO
4.2.1 | ED-49749 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 300 MM | m | 30.8 | 42.3 | 55.62 | 1713.1
4.2.2 | ED-50045 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2" M | m | 28 | 115.73 | 152.16 | 4260.48
4.2.3 | ED-49797 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (FUNDAÇÃO) | m³ | 2.3733 | 425.93 | 560.01 | 1329.09
4.3 |  | ACESSÓRIOS
4.3.1 | EQP-ESP-030 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | un | 2 | 2310 | 3037.19 | 6074.38
4.3.2 | EQP-ESP-005 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA | un | 2 | 2700 | 3549.96 | 7099.92
4.3.3 | 18.02.13 | REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM | cj | 1 | 1168.27 | 1536.04 | 1536.04
4.3.4 | 18.02.17 | REDE DE PETECA COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM | cj | 1 | 1203.12 | 1581.86 | 1581.86
5 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 7364.54
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1161.6 | 4.82 | 6.34 | 7364.54
6 |  | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA |  |  |  |  | 43978.91
6.1 | PMLS 02 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | % | 1.3507 |  |  | 43978.91
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 586656.5 | #REF! | 23466.26
OBS.: A PRESENTE PLANILHA É REFERENTE À EXECUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA. | [7 empty] | 3256065.55 | 8.1041
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA UNITÁRIO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  | DATA: 10/2021 |  | BDI | 31.48%
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ABERTAS POLIESPORTIVAS EM DIVEROS LUGARES NO MUNICÍPIO
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JUL 2021/ SUDECAP AGO 2021 / SINAPI SET 2021. |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 03 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03
QUADRAS POLIESPORTIVAS
1 | MOVIMENTO DE TERRA | 0.6435% | 100% | 100%
|  | 3775.2 | 3775.2 | 3775.2 | 0 | 0
2 | CONCRETO ARMADO - PISO PARA QUADRA | 27.72% | 100% | 30% | 70%
|  | 162642.34 | 162642.34 | 48792.702 | 113849.638 | 0
3 | PINTURA | 24.49% | 100% |  | 20% | 80%
|  | 143648 | 143648 | 0 | 28729.6 | 114918.4
4 | SERRALHERIA E DIVERSOS | 38.4% | 100% | 10% | 30% | 60%
|  | 225247.51 | 225247.51 | 22524.751 | 67574.253 | 135148.506
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 1.255% | 100% |  |  | 100%
|  | 7364.54 | 7364.54 | 0 | 0 | 7364.54
6 | ADMINISTRAÇÃO DE OBRA | 7.497% | 100% | 33% | 33% | 34%
|  | 43978.91 | 43978.91 | 14513.0403 | 14513.0403 | 14952.8294
TOTAL |  | 100% | 100% | 15.27% | 38.3% | 46.43%
|  | 586656.5 | 586656.5 | 89605.6933 | 224666.5313 | 272384.2754
OBS.: O PRESENTE CRONOGRAMA É REFERENTE À EXECUÇÃO DE 01(UMA) QUADRA.
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JUL 2021/ SUDECAP AGO 2021 / SINAPI SET 2021.
PRAZO DE EXECUÇÃO: 12 MESES
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | INDICE | R$ UNIT. | R$ TOTAL
PMLS | 01 | PINTURA EPÓXI EM FAIXAS DE DEMARCAÇÃO DE PISO, DUAS (2) DEMÃOS, FAIXA COM LARGURA DE 8 CM |  |  |  | 16.9672
SETOP | MATED-9598 | FITA CREPE ROLO ( LARGURA: 25MM/ COMPRIMENTO: 50M) | M | 2.1 | 0.14 | 0.294
SETOP | MATED-11457 | TINTA EPÓXI BASE ÁGUA ( TIPO: PREMIUM/ ACABAMENTO: BRILHANTE) | L | 0.08064 | 69.41 | 5.5972
SETOP | ED-50365 | AJUDANTE DE PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 16.29 | 4.887
SETOP | ED-50382 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 20.63 | 6.189
PMLS | 02 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 263873.46
SUDECAP | 44.01.03 | ENGENHEIRO JUNIOR | MÊS | 4 | 13990.41 | 55961.64
SUDECAP | 44.01.07 | ENCARREGADO | MÊS | 12 | 5938.5 | 71262
SINAP | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2640 | 18.33 | 48391.2
SUDECAP | 90772 | PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA 8X12CM COM 3,00 X 2,00 M EM LONA IMPRESSAO DIGITAL P.SUDECAP | UND | 6 | 1471.47 | 8828.82
SUDECAP | 01.09.01 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - MOBILIZACAO | UND | 6 | 450 | 2700
SUDECAP | 01.09.11 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - DESMOBILIZACAO | UND | 6 | 450 | 2700
SUDECAP | 01.09.10 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO -DEPOSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MÊS | 12 | 580 | 6960
SINAP | 98459 | TAPUME COM TELHA METÁLICA. AF_05/2018 REAPROVEITÁVEL 2X | M2 | 420 | 159.69 | 67069.8

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA
OBRA: IMPLANTAÇÃO DE QUADRAS ABERTAS POLIESPORTIVAS EM DIVEROS LUGARES
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 3.5% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.09% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;