## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: PAVIMENTAÇÃO E DRENAGEM EM DIVERSOS LOGRADOUROS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [30 empty] | PRAZO DA OBRA: 28 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16 | MÊS 17 | MÊS 18 | MÊS 19 | MÊS 20 | MÊS 21 | MÊS 22 | MÊS 23 | MÊS 24 | MÊS 25 | MÊS 26 | MÊS 27 | MÊS 28 | MÊS 29 | MÊS 30
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.9437% | 100% | 29% | 10% | 9% | 2% | 2% | 2% | 2% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 24%
|  | 620860.3035 | 620860.3035 | 180049.488 | 62086.0304 | 55877.4273 | 12417.2061 | 12417.2061 | 12417.2061 | 12417.2061 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 6208.603 | 149006.4728
2 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 4.054% | 100% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571% | 3.571%
|  | 2667214.9573 | 2667214.9573 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677 | 95257.677
3 | PAVIMENTAÇÃO | 30.26% | 100% | 2% | 3% | 3% | 3.7% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4.04% | 4.04% | 4.04% | 4% | 4% | 4% | 3.69% | 3.49% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | 19908703.5009 | 19908703.5009 | 398174.07 | 597261.105 | 597261.105 | 736622.0295 | 796348.14 | 796348.14 | 796348.14 | 796348.14 | 796348.14 | 796348.14 | 796348.14 | 796348.14 | 796348.14 | 804311.6214 | 804311.6214 | 804311.6214 | 796348.14 | 796348.14 | 796348.14 | 734631.1592 | 694813.7522 | 597261.105 | 597261.105 | 597261.105 | 597261.105 | 597261.105 | 597261.105 | 597261.105
4 | DRENAGEM | 34.03% | 100% | 2% | 3% | 3% | 3.7% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4.04% | 4.04% | 4.04% | 4% | 4% | 4% | 3.69% | 3.49% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3% | 3%
|  | 22384264.6855 | 22384264.6855 | 447685.2937 | 671527.9406 | 671527.9406 | 828217.7934 | 895370.5874 | 895370.5874 | 895370.5874 | 895370.5874 | 895370.5874 | 895370.5874 | 895370.5874 | 895370.5874 | 895370.5874 | 904324.2933 | 904324.2933 | 904324.2933 | 895370.5874 | 895370.5874 | 895370.5874 | 825979.3669 | 781210.8375 | 671527.9406 | 671527.9406 | 671527.9406 | 671527.9406 | 671527.9406 | 671527.9406 | 671527.9406
5 | RECAPEAMENTO ASFALTICO | 23.28% | 100% | 2% | 3% | 3% | 3.65% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4% | 4% | 4% | 3.69% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.16% | 3% | 3% | 3% | 0%
|  | 15314471.3304 | 15314471.3304 | 306289.4266 | 459434.1399 | 459434.1399 | 558978.2036 | 612578.8532 | 612578.8532 | 612578.8532 | 612578.8532 | 612578.8532 | 612578.8532 | 612578.8532 | 612578.8532 | 689151.2099 | 689151.2099 | 689151.2099 | 689151.2099 | 612578.8532 | 612578.8532 | 612578.8532 | 565103.9921 | 536006.4966 | 536006.4966 | 536006.4966 | 483937.294 | 459434.1399 | 459434.1399 | 459434.1399 | 0
6 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | 7.436% | 100% | 2% | 3% | 3% | 3.65% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 3.4% | 4.5% | 4.5% | 4.5% | 4.04% | 4.04% | 4.04% | 3.6% | 3.6% | 3.6% | 3.53% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5% | 3.5%
|  | 4892149.5495 | 4892149.5495 | 97842.991 | 146764.4865 | 146764.4865 | 178563.4586 | 166333.0847 | 166333.0847 | 166333.0847 | 166333.0847 | 166333.0847 | 166333.0847 | 220146.7297 | 220146.7297 | 220146.7297 | 197642.8418 | 197642.8418 | 197642.8418 | 176117.3838 | 176117.3838 | 176117.3838 | 172692.8791 | 171225.2342 | 171225.2342 | 171225.2342 | 171225.2342 | 171225.2342 | 171225.2342 | 171225.2342 | 171225.2342
TOTAL |  | 100% | 100% | 2.319% | 3.089% | 3.08% | 3.663% | 3.919% | 3.919% | 3.919% | 3.91% | 3.91% | 3.91% | 3.991% | 3.991% | 4.108% | 4.099% | 4.099% | 4.099% | 3.925% | 3.925% | 3.925% | 3.648% | 3.473% | 3.158% | 3.158% | 3.079% | 3.041% | 3.041% | 3.041% | 2.56%
|  | 65787664.3272 | 65787664.3272 | 1525298.9464 | 2032331.3794 | 2026122.7764 | 2410056.3681 | 2578305.5485 | 2578305.5485 | 2578305.5485 | 2572096.9454 | 2572096.9454 | 2572096.9454 | 2625910.5905 | 2625910.5905 | 2702482.9471 | 2696896.2465 | 2696896.2465 | 2696896.2465 | 2581881.2445 | 2581881.2445 | 2581881.2445 | 2399873.6774 | 2284722.6006 | 2077487.0565 | 2077487.0565 | 2025417.854 | 2000914.6998 | 2000914.6998 | 2000914.6998 | 1684278.4297 | 0 | 0
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
Diretor de Obras
2024 | MÊS 17 AO MÊS 28 | 26297654.5076 | 25000000 | MÊS 01: -1297654.5076
2023 | MÊS 05 AO MÊS 16 | 31496200.3493 | 31500000 | MÊS 01: 3799.6507
2022 | MÊS 01 AO MÊS 04 | 7993809.4703 | 8000000 | MÊS 01: 6190.5297
|  | 65787664.3272 | 64500000 | MÊS 01: -1287664.3272