## ORÇAMENTARIA - GERAL
Copie estas duas colunas e cole na sua planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: INFRA ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS POPULARES - MONTREAL |  |  |  |  | DATA: 03/2022
LOCAL: RUA ENEDINO DE OLIVEIRA – BAIRRO MONTREAL - MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2022/ SUDECAP FEV 2022 / SINAPI MAR 2022. |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [6 empty] | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 89398.52
1.1 | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 3% | unid. | 1 | 23470.6644 | 30551.76 | 30551.76
1.2 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 60 | 201.25 | 261.97 | 15718.2 | 12075
1.3 | 01.04.01 | TAPUME EM COMPENSADO 10MM FIXAÇÃO ENTERRADA | m | 225.23 | 93.26 | 121.4 | 27342.92 | 21004.9498
1.4 | 01.09.01 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | unid. | 4 | 500 | 650.85 | 2603.4 | 2000
1.5 | 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | unid. | 4 | 500 | 650.85 | 2603.4 | 2000
1.6 | 01.09.07 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - VESTIARIO 4 CHUV. 3 SANIT. 1LAVAT. 1 MICT. | Mês | 4 | 850 | 1106.45 | 4425.8 | 3400
1.7 | 01.09.03 | CONTAINER 6,0X2,30X2,82 M COM ISOLAMENTO TERMICO - ESCRITORIO COM AR CONDICIONADO E SANITARIO | Mês | 4 | 890 | 1158.51 | 4634.04 | 3560
1.8 | 01.09.12 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINERS TIPO ESCRITORIO | unid. | 1 | 664.04 | 864.38 | 864.38 | 664.04
1.9 | 01.09.13 | INSTALAÇÕES PARA CONTAINER VESTIARIO COM BANCO E ARMÁRIO | unid. | 1 | 227.95 | 296.72 | 296.72 | 227.95
1.10 | 01.09.16 | CAIXA DÁGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS | unid. | 1 | 274.95 | 357.9 | 357.9 | 274.95
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 158851.28 | 0
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 528 | 84.83 | 110.42 | 58301.76 | 44790.24
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 4 | 5599.95 | 7289.45 | 29157.8 | 22399.8
2.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2080 | 20.76 | 27.02 | 56201.6 | 43180.8
2.4 | 101452 | SERVENTE | MÊS | 4 | 2917.36 | 3797.53 | 15190.12 | 11669.44
3 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 0 | 87649.2 | 0
3.1 | RO-43333 | DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA DE ÁRVORES, ARBUSTOS E VEGETAÇÃO RASTEIRA. (EXECUÇÃO NA ESPESSURA DE ATÉ 30CM, INCLUINDO REMANEJAMENTO PARA FORA DA LINHA DE OFFSETS E ACERTO DO MATERIAL) | m² | 7530 | 0.36 | 0.47 | 3539.1 | 2710.8
3.2 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | m³ | 3765 | 9.21 | 11.99 | 45142.35 | 34675.65
3.3 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 2259 | 2.28 | 2.97 | 6709.23 | 5150.52
3.4 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 15813 | 1.57 | 2.04 | 32258.52 | 24826.41
4 |  | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 0 | 417330.11 | 0
4.1 |  | PAVIMENTAÇÃO |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.1.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 1662.9 | 1.93 | 2.51 | 4173.88 | 3209.397
4.1.2 | RO-41093 | REFORÇO DO SUB-LEITO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESCAVAÇÃO, CARGA, DESCARGA, HOMOGENIZAÇÃO, UMIDECIMENTO, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DO MATERIAL) | M3 | 332.58 | 12.74 | 16.58 | 5514.18 | 4237.0692
4.1.3 | 20.06.03 | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED. COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | M3 | 249.44 | 193.44 | 251.8 | 62808.99 | 48251.6736
4.1.4 | RO-51228 | IMPRIMAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 1662.9 | 3.81 | 4.96 | 8247.98 | 6335.649
4.1.5 | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 120.93 | 1.41 | 1.84 | 222.51 | 170.5113
4.1.6 | RO-51229 | PINTURA DE LIGAÇÃO (EXECUÇÃO E FORNECIMENTO DO MATERIAL BETUMINOSO, EXCLUSIVE TRANSPORTE DO MATERIAL BETUMINOSO) | M2 | 146 | 2.15 | 2.8 | 408.8 | 313.9
4.1.7 | 95878 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 43.81 | 1.41 | 1.84 | 80.61 | 61.7721
4.1.8 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 43.38 | 1675.57 | 2181.09 | 94615.68 | 72686.2266
4.1.9 | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_0 7/2020 | TXKM | 257.68 | 1.84 | 2.4 | 618.43 | 474.1312
4.1.10 | 95427 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ACIMA DE 30 KM (DMT=45KM) (AGREGADO) | M3XKM | 2459.65 | 0.68 | 0.89 | 2189.09 | 1672.562
4.1.11 | 100938 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA INTERNA (DMT=60KM)(CBUQ) | M3XKM | 2602.8 | 6.32 | 8.23 | 21421.04 | 16449.696
4.2 |  | DRENAGEM |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.2.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 28.5 | 51.54 | 67.09 | 1912.07 | 1468.89
4.2.2 | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 19 | 2.43 | 3.16 | 60.04 | 46.17
4.2.3 | 19.08.01 | FORMA PARA BERÇO EM TABUA, INCLUSIVE DESFORMA | M2 | 3.8 | 22.09 | 28.75 | 109.25 | 83.942
4.2.4 | 19.07.01 | CONCRETO PARA BERÇO DE REDE TUBULAR TRAÇO 1:3:6, INCLUSIVE LANÇAMENTO | M3 | 1.9 | 472.29 | 614.78 | 1168.08 | 897.351
4.2.5 | 19.04.01 | REDE TUB. CONCRETO CIMENTO ARI PLUS RS CLASSE PA-1 DN= 400 MM | M | 19 | 145.27 | 189.1 | 3592.9 | 2760.13
4.2.6 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 19.72 | 35.69 | 46.46 | 916.19 | 703.8068
4.2.7 | ED-48585 | CAIXA DE CAPTAÇÃO E DRENAGEM TIPO F (120 X 120 X 150 CM), D = 500 MM A 1500MM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA FORA | un | 1 | 2276.73 | 2963.62 | 2963.62 | 2276.73
4.2.8 | ED-48588 | DESCIDA D´ÁGUA TIPO DEGRAU DN 500, EXCLUSIVE BOTA FORA | M | 5 | 558.94 | 727.57 | 3637.85 | 2794.7
4.2.9 | PMLS001 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 1.8 | 564.05 | 734.22 | 1321.6 | 1015.29
4.2.11 | ED-48697 | VALA DE INFILTRAÇÃO E DRENAGEM 100 X 300 X 100 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO E BOTA FORA | un | 3 | 543.87 | 707.96 | 2123.88 | 1631.61
4.2.12 | 19.11.01 | CAIXA PARA BOCA LOBO SIMPLES | un | 1 | 1136.38 | 1479.23 | 1479.23 | 1136.38
4.2.13 | 19.13.02 | CONJUNTO QUADRO E GRELHA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | un | 1 | 312.94 | 407.35 | 407.35 | 312.94
4.2.14 | 19.14.02 | CANTONEIRA PARA BOCA DE LOBO TIPO B (CONCRETO) - PADRAO SUDECAP | un | 1 | 104.89 | 136.54 | 136.54 | 104.89
4.3 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  | 0 |  | 0 |  | 0
4.3.1 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 482 | 57.08 | 74.3 | 35812.6 | 27512.56
4.3.2 | ED-51147 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO | M3 | 83.305 | 17.43 | 22.69 | 1890.19 | 1452.0062
4.3.3 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | M2 | 1666.1 | 54.84 | 71.39 | 118942.88 | 91368.924
4.3.4 | 94283 | EXECUÇÃO DE SARJETA DE CONCRETO USINADO, MOLDADA IN LOCO EM TRECHO RETO, 45 CM BASE X 15 CM ALTURA. AF_06/2016 | M | 482 | 64.46 | 83.91 | 40444.62 | 31069.72
4.3.5 | 91283 | CORTADORA DE PISO COM MOTOR 4 TEMPOS A GASOLINA, POTÊNCIA DE 13 HP, COM DISCO DE CORTE DIAMANTADO SEGMENTADO PARA CONCRETO, DIÂMETRO DE 350 MM, FURO DE 1" (14 X 1") - CHP DIURNO. AF_08/2015 | CHP | 6.89 | 12.27 | 15.97 | 110.03 | 84.5403
5 |  | MUROS E CERCAMENTOS |  |  |  |  | 286162.88 | 0
5.1 |  | ALAMBRADOS | [5 empty] | 0
5.1 | 98522 | ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018 | M | 464.79 | 166.44 | 216.65 | 100696.75 | 77359.6476
5.2 |  | MURO DE ARRIMO | [5 empty] | 0
5.2.1 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2.1.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 66.83 | 51.54 | 67.09 | 4483.62 | 3444.4182
5.2.1.2 | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 13.09 | 17.43 | 22.69 | 297.01 | 228.1587
5.2.1.3 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 14.1 | 35.69 | 46.46 | 655.09 | 503.229
5.2.1.4 | 03.03.01 | ESCAVAÇÃO MECANICA INCUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIA DE 1ª CATEGORIA | M3 | 10.56 | 4.68 | 6.09 | 64.31 | 49.4208
5.2.1.5 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 21.22 | 30.32 | 39.47 | 837.55 | 643.3904
5.2.2 |  | FUNDAÇÃO PROFUNDA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2.2.1 | ED-49747 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 13.5 | 22.74 | 29.6 | 399.6 | 306.99
5.2.2.2 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | 11.94 | 13.16 | 17.13 | 204.53 | 157.1304
5.2.2.3 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | KG | 69.49 | 9.36 | 12.18 | 846.39 | 650.4264
5.2.2.4 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 0.57 | 521.27 | 678.54 | 386.77 | 297.1239
5.2.3 |  | ESTRUTURA |  | 0 |  | 0 | 0 | 0
5.2.3.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 4.73 | 389.03 | 506.4 | 2395.27 | 1840.1119
5.2.3.2 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 50.66 | 544.13 | 708.29 | 35881.97 | 27565.6258
5.2.3.3 | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 1597.91 | 14.25 | 18.55 | 29641.23 | 22770.2175
5.2.3.4 | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 1171.67 | 12.09 | 15.74 | 18442.09 | 14165.4903
5.2.3.5 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 113.12 | 16.98 | 22.1 | 2499.95 | 1920.7776
5.2.3.6 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 209.96 | 49.08 | 63.89 | 13414.34 | 10304.8368
5.2.3.7 | 09.04.02 | CAMADA DE PROTEÇAO (CIMENTO/AREIA) ARG.TRAÇO 1:3,ESP.MEDIA=3,0 INCLUS.MANTA GEOTEXTIL | M2 | 323.69 | 40.88 | 53.21 | 17223.54 | 13232.4472
5.2.3.8 | 05.09.02 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE BRITA | M3 | 81.65 | 148.69 | 193.55 | 15803.36 | 12140.5385
5.2.3.9 | 102724 | DRENO BARBACÃ, DN 100 MM, COM MATERIAL DRENANTE. AF_07/2021 | M | 340.21 | 27.18 | 35.38 | 12036.63 | 9246.9078
5.2.3.10 | RO-43118 | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA COM GEOTEXTIL NÃO TECIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 73.63 | 76.79 | 99.96 | 7360.05 | 5654.0477
5.2.3.11 | 07.05.17 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO E=20CM, APARENTE, VEDAÇÃO | M2 | 272.17 | 63.77 | 83.01 | 22592.83 | 17356.2809
6 |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 9536.29 | 0
6.1 | 98504 | PLANTIO DE GRAMA EM PLACAS. AF_05/2018 | m² | 599.39 | 12.22 | 15.91 | 9536.29 | 7324.5458
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1048928.28 | 782355.4813
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  | DATA: 03/2022 |  | BDI | 30.17%
FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: INFRA ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS POPULARES - MONTREAL |  |  |  | LOCAL: RUA ENEDINO DE OLIVEIRA – BAIRRO MONTREAL - MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA |  | ( ) DIRETA | ( X )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2022/ SUDECAP FEV 2022 / SINAPI MAR 2022. |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 8.523% | 100% | 70% | 10% | 10% | 10%
|  | 89398.52 | 89398.52 | 62578.964 | 8939.852 | 8939.852 | 8939.852 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 15.14% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25%
|  | 158851.28 | 158851.28 | 39712.82 | 39712.82 | 39712.82 | 39712.82 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | TERRAPLENAGEM | 8.356% | 100% | 100% |  |  | 0%
|  | 87649.2 | 87649.2 | 87649.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | INFRAESTRUTURA | 39.79% | 1585% | 25% | 30% | 30% | 1500%
|  | 417330.11 | 6950600.0935 | 104332.5275 | 125199.033 | 125199.033 | 6259951.65 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MUROS E CERCAMENTOS | 27.28% | 100% | 10% | 20% | 20% | 50%
|  | 286162.88 | 286162.88 | 28616.288 | 57232.576 | 57232.576 | 143081.44 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | PAISAGISMO | 0.9091% | 100% |  |  |  | 100%
|  | 9536.29 | 9536.29 | 0 | 0 | 0 | 9536.29 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 100% | 690.8% | 30.78% | 22.03% | 22.03% | 616%
|  | 1048928.28 | 7246280.4135 | 322889.7995 | 231084.281 | 231084.281 | 6461222.052
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: INFRA ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS POPULARES - MONTREAL
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: INFRA ESTRUTURA, PAVIMENTAÇÃO E URBANIZAÇÃO PARA IMPLANTAÇÃO DE CASAS POPULARES - MONTREAL |  |  | DATA: 03/2022 |  | BDI | 30.17%
LOCAL: RUA ENEDINO DE OLIVEIRA – BAIRRO MONTREAL - MUNICÍPIO DE LAGOA SANTA |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2022/ SUDECAP FEV 2022 / SINAPI MAR 2022. |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| PMLS001 | DISSIPADOR DE ENERGIA EM PEDRA ARGAMASSADA ESPESSURA 6CM INCL MATERIAIS E COLOCACAO MEDIDO P/ VOLUME DE PEDRA ARGAMASSADA | M3 | 1 | 564.05 | 564.05
INSUMO | 4730 | PEDRA DE MÃO PARA ARRIMO/FUNDAÇÃO | M3 | 1.1 | 93.11 | 102.42
COMPOSICAO | 87307 | ARGAMASSA TRAÇO 1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.15 | 431.35 | 64.7
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 7.2 | 22.37 | 161.06
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10.2 | 16.21 | 165.34
COMPOSICAO | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 1.1 | 64.12 | 70.53

## 01 CASA (hidden)
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO PARA 30 CASAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CASAS POPULARES |  |  |  |  | DATA: 10/2021
LOCAL: | [7 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2021/ SUDECAP ABR 2021 / SINAPI MAI 2021. |  |  |  |  | ( x )INDIRETA |  | BDI | ( ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | QUANTIDADE UNITÁRIA | TOTAL DE CASAS
5 |  | CASA
5.1 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 396799.03
5.1.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
5.1.1.1 | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M | m³ | 467.7 | 63.45 | 83.42 | 39015.53 | 15.59 | 30
5.1.1.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 1336.2 | 6.81 | 8.95 | 11958.99 | 44.54 | 30
5.1.1.3 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | m³ | 269.7 | 16.84 | 22.14 | 5971.16 | 8.99 | 30
5.1.1.4 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 198 | 1.97 | 2.59 | 512.82 | 6.6 | 30
5.1.1.5 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 1386 | 1.34 | 1.76 | 2439.36 | 46.2 | 30
5.1.2 |  | ESTACA, BLOCOS E CINTAS
5.1.2.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 131.1 | 434.63 | 571.45 | 74917.1 | 4.37 | 30
5.1.2.4 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 7866.6 | 15.21 | 20 | 157332 | 262.22 | 30
5.1.2.5 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 66.9 | 372.33 | 489.54 | 32750.23 | 2.23 | 30
5.1.2.6 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 1262.1 | 43.33 | 56.97 | 71901.84 | 42.07 | 30
5.2 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 1874893.04
5.2.1 |  | VIGAS E PILARES
5.2.1.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 1485.3 | 171.47 | 225.45 | 334860.89 | 49.51 | 30
5.2.1.2 | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1930.8 | 120.94 | 159.01 | 307016.51 | 64.36 | 30
5.2.1.3 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 186 | 434.63 | 571.45 | 106289.7 | 6.2 | 30
5.2.1.4 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 17692.5 | 15.21 | 20 | 353850 | 589.75 | 30
5.2.2 |  | LAJES
5.2.2.1 | 06.12.44 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, C/TRELIÇA METÁLICA E ENCHIMENTO EM EPS SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR08, VÃO ATÉ 4 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=12CM | m² | 2133 | 56.34 | 74.08 | 158012.64 | 71.1 | 30
5.2.2.1 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | m² | 320.1 | 56.34 | 74.08 | 23713.01 | 10.67 | 30
5.2.2.2 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 213.3 | 434.63 | 571.45 | 121890.29 | 7.11 | 30
5.2.2.3 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 23463 | 15.21 | 20 | 469260 | 782.1 | 30
5.3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 205770.51
5.3.1 | ED-48425 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM,COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | m² | 2133 | 73.37 | 96.47 | 205770.51 | 71.1 | 30
5.3.2 | ED-48401 | CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 OU 8 MM | m | 249 |  |  | 0 | 8.3 | 30
5.3.3 | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | m | 1065 |  |  | 0 | 35.5 | 30
5.4 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 347086.27
5.4.1 |  | ALVENARIAS E VERGAS |  |  |  | 0
5.4.1.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 4313.1 | 36.04 | 47.39 | 204397.81 | 143.77 | 30
5.4.1.2 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | m | 1344 | 21.12 | 27.77 | 37322.88 | 44.8 | 30
5.4.1.3 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | m | 855 | 47.29 | 62.18 | 53163.9 | 28.5 | 30
5.4.2 |  | BANCADAS, RODABANCA E PEITORIL |  |  |  | 0
5.4.3.1 | ED-48533 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 57 | 541.04 | 711.36 | 40547.52 | 1.9 | 30
5.4.3.2 | ED-48348 | RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM | m | 12.3 |  |  | 0 | 0.41 | 30
5.4.3.2 | ED-50998 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 294 | 30.15 | 39.64 | 11654.16 | 9.8 | 30
5.5 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 105973.99
5.5.1 | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA - FUNDAÇÃO | m² | 1262.1 | 28.81 | 37.88 | 47808.35 | 42.07 | 30
5.5.2 | IMP-PIN-010 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA - ÁREAS MOLHADAS | m² | 1006.5 | 43.95 | 57.79 | 58165.64 | 33.55 | 30
5.5 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 187219.02
5.5.1 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m² | 1427.1 | 30.16 | 39.65 | 56584.52 | 47.57 | 30
| ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 1427.1 | 25.89 | 34.04 | 48578.48 | 47.57 | 30
5.5.2 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 1419.9 | 43.95 | 57.79 | 82056.02 | 47.33 | 30
5.5.3 | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 7.2 |  |  | 0 | 0.24 | 30
5.5.4 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m² | 1267.8 | 43.95 | 57.79 | 73266.16 | 42.26 | 30
5.6 |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  |  |  | 258702.04
5.6.1 | ED-50962 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS - INCLUSIVE VIDROS | m² | 270 | 411.39 | 540.9 | 146043 | 9 | 30
5.6.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 14.7 | 396.54 | 521.37 | 7664.14 | 0.49 | 30
5.6.3 | ED-49601 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | unid. | 90 | 567.58 | 746.25 | 67162.5 | 3 | 30
5.6.4 | ED-50916 | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | unid. | 60 | 479.57 | 630.54 | 37832.4 | 2 | 30
5.7 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 294780.44
5.7.1 |  | REVESTIMENTO EM PAREDE
5.7.1.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO - INTERNO E EXTERNO | m² | 4508.7 | 6.49 | 8.53 | 38459.21 | 150.29 | 30
5.7.1.2 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 1129.8 | 19.84 | 26.09 | 29476.48 | 37.66 | 30
5.7.1.3 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 1129.8 | 56.8 | 74.68 | 84373.46 | 37.66 | 30
5.7.1.4 | ED-50736 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 2985 | 15.46 | 20.33 | 60685.05 | 99.5 | 30
5.7.1.5 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 - INCLUSO BEIRAIS E PLATIBANDAS | m² | 3378.9 |  |  | 0 | 112.63 | 30
5.7.2 |  | REVESTIMENTO EM TETO
5.7.2.1 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 1419.9 | 43.81 | 57.6 | 81786.24 | 47.33 | 30
5.8 |  | PINTURA |  |  |  |  | 97887.55
5.8.1 |  | PINTURA EM PAREDE
5.8.1.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 2985 | 4.48 | 5.89 | 17581.65 | 99.5 | 30
5.8.1.2 | 88489 | PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR CONFORME PROJETO | m² | 2985 | 11.58 | 15.23 | 45461.55 | 99.5 | 30
5.8.1.3 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 3378.9 |  |  | 0 | 112.63 | 30
5.8.1.4 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 3378.9 |  |  | 0 | 112.63 | 30
5.8.2 |  | PINTURA EM TETO
5.8.2.1 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 1419.9 | 5.63 | 7.4 | 10507.26 | 47.33 | 30
5.8.2.2 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1419.9 | 13.04 | 17.14 | 24337.09 | 47.33 | 30
5.9 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 7348.8
5.9.1 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | m² | 30 | 186.31 | 244.96 | 7348.8 | 1 | 30
5.10 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 341865.24
5.10.1 |  | AGUA FRIA
5.10.1.1 | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 210 | 102.3 | 134.5 | 28245 | 7 | 30
5.10.1.2 | ED-50019 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | M | 750 | 18.33 | 24.1 | 18075 | 25 | 30
5.10.2 |  | CONEXÕES, METAIS E ACESSÓRIOS
5.10.2.1 | ED-49990 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | unid. | 90 | 51.43 | 67.62 | 6085.8 | 3 | 30
5.10.2.2 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 30 | 110.07 | 144.72 | 4341.6 | 1 | 30
5.10.2.3 | ED-49966 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | unid. | 30 | 79.75 | 104.86 | 3145.8 | 1 | 30
5.10.2.4 | ED-50294 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | unid. | 30 | 602.94 | 792.75 | 23782.5 | 1 | 30
5.10.2.5 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 30 | 294.84 | 387.66 | 11629.8 | 1 | 30
5.10.2.6 | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | unid. | 30 | 224.45 | 295.11 | 8853.3 | 1 | 30
5.10.2.10 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 30 | 46.4 | 61.01 | 1830.3 | 1 | 30
5.10.2.11 | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 30 | 154.83 | 203.57 | 6107.1 | 1 | 30
5.10.2.12 | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 30 | 245.82 | 323.2 | 9696 | 1 | 30
5.10.2.13 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | unid. | 30 | 434.24 | 570.94 | 17128.2 | 1 | 30
5.10.2.14 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 30 |  |  | 0 | 1 | 30
5.10.2.15 | ED-50313 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 30 | 60.18 | 79.12 | 2373.6 | 1 | 30
5.10.3 |  | ESGOTO
5.10.3.1 | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | unid. | 30 | 60.99 | 80.19 | 2405.7 | 1 | 30
5.10.3.2 | ED-49874 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO (CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA) | unid. | 60 | 204.45 | 268.81 | 16128.6 | 2 | 30
5.10.3.10 | ED-50010 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM | UN | 60 |  |  | 0 | 2 | 30
5.10.3.10 | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UN | 30 | 23.95 | 31.49 | 944.7 | 1 | 30
5.10.3.3 | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 210 | 129.01 | 169.62 | 35620.2 | 7 | 30
5.10.3.5 | ED-50225 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 30 | 268.5 | 353.02 | 10590.6 | 1 | 30
5.10.3.6 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 300 | 25.82 | 33.95 | 10185 | 10 | 30
5.10.3.7 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 30 | 22.02 | 28.95 | 868.5 | 1 | 30
5.10.3.8 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 30 | 49.16 | 64.64 | 1939.2 | 1 | 30
5.10.3.9 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 30 | 11.65 | 15.32 | 459.6 | 1 | 30
5.10.4 |  | AGUA PLUVIAL
5.10.4.2 | ED-50654 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 498 | 48.43 | 63.68 | 31712.64 | 16.6 | 30
5.10.4.3 | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 180 | 83.91 | 110.32 | 19857.6 | 6 | 30
5.10.4.4 | 48.43.23 | GRELHA DE FERRO REDOMDO P/CAIXA COLETORA 50X50 CM | UN | 60 | 254.57 | 334.71 | 20082.6 | 2 | 30
5.10.4.7 | ED-49873 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - (CAIXA DE RETARDO) | UN | 60 | 156.78 | 206.13 | 12367.8 | 2 | 30
5.10.4.5 | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 450 | 63.23 | 83.13 | 37408.5 | 15 | 30
5.11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 223112.4
5.11.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
5.11.1.1 | ED-20583 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C3, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 23,1KVA ATÉ 27KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | unid. | 30 | 3293.5 | 4330.29 | 129908.7 | 1 | 30
5.11.1.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 30 | 15.66 | 20.59 | 617.7 | 1 | 30
5.11.1.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 60 | 16.63 | 21.87 | 1312.2 | 2 | 30
5.11.1.6 | ED-49274 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | unid. | 30 | 89.02 | 117.04 | 3511.2 | 1 | 30
5.11.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
5.11.2.3 | 11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | unid. | 30 | 182.91 | 240.49 | 7214.7 | 1 | 30
5.11.2.4 | ED-49295 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | M | 300 | 19.46 | 25.59 | 7677 | 10 | 30
5.11.2.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 7.03 | 9.24 | 13860 | 50 | 30
5.11.2.6 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 750 | 9.16 | 12.04 | 9030 | 25 | 30
5.11.3 |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.11.3.1 | 11.24.04 | CABO NÃO HALOGENO # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 900 | 1.66 | 2.18 | 1962 | 30 | 30
5.11.3.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1800 | 3.63 | 4.77 | 8586 | 60 | 30
5.11.3.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 270 | 5.15 | 6.77 | 1827.9 | 9 | 30
5.11.3.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 900 | 20.94 | 27.53 | 24777 | 30 | 30
5.11.4 |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
5.11.4.7 | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid. | 570 |  |  | 0 | 19 | 30
5.11.4.7 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unid. | 90 |  |  | 0 | 3 | 30
5.11.4.7 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid. | 240 |  |  | 0 | 8 | 30
5.11.4.7 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | unid. | 240 |  |  | 0 | 8 | 30
| ED-50231 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid. | 30 |  |  | 0 | 1 | 30
5.11.4.8 | ED-13346 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | unid. | 30 | 40.65 | 53.45 | 1603.5 | 1 | 30
5.11.4.9 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid. | 210 | 40.65 | 53.45 | 11224.5 | 7 | 30
5.14 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 9047.81
5.14.1 | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 1427.1 | 4.82 | 6.34 | 9047.81 | 47.57 | 30
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 4387119.22
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## 01 CASA (2) (hidden)
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO PARA 30 CASAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CASAS POPULARES |  |  |  |  | DATA: 10/2021
LOCAL: | [7 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2021/ SUDECAP ABR 2021 / SINAPI MAI 2021. |  |  |  |  | ( x )INDIRETA |  | BDI | ( ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | QUANTIDADE UNITÁRIA | TOTAL DE CASAS
5 |  | CASA
5.1 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 13226.63
5.1.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
5.1.1.1 | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M | m³ | 15.59 | 63.45 | 83.42 | 1300.52 | 15.59 | 1
5.1.1.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 44.54 | 6.81 | 8.95 | 398.63 | 44.54 | 1
5.1.1.3 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | m³ | 8.99 | 16.84 | 22.14 | 199.04 | 8.99 | 1
5.1.1.4 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 6.6 | 1.97 | 2.59 | 17.09 | 6.6 | 1
5.1.1.5 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 46.2 | 1.34 | 1.76 | 81.31 | 46.2 | 1
5.1.2 |  | ESTACA, BLOCOS E CINTAS | [6 empty] | 1
5.1.2.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 4.37 | 434.63 | 571.45 | 2497.24 | 4.37 | 1
5.1.2.4 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 262.22 | 15.21 | 20 | 5244.4 | 262.22 | 1
5.1.2.5 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 2.23 | 372.33 | 489.54 | 1091.67 | 2.23 | 1
5.1.2.6 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 42.07 | 43.33 | 56.97 | 2396.73 | 42.07 | 1
5.2 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 62496.43 |  | 1
5.2.1 |  | VIGAS E PILARES | [6 empty] | 1
5.2.1.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 49.51 | 171.47 | 225.45 | 11162.03 | 49.51 | 1
5.2.1.2 | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 64.36 | 120.94 | 159.01 | 10233.88 | 64.36 | 1
5.2.1.3 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 6.2 | 434.63 | 571.45 | 3542.99 | 6.2 | 1
5.2.1.4 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 589.75 | 15.21 | 20 | 11795 | 589.75 | 1
5.2.2 |  | LAJES | [6 empty] | 1
5.2.2.1 | 06.12.44 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, C/TRELIÇA METÁLICA E ENCHIMENTO EM EPS SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR08, VÃO ATÉ 4 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=12CM | m² | 71.1 | 56.34 | 74.08 | 5267.09 | 71.1 | 1
5.2.2.1 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | m² | 10.67 | 56.34 | 74.08 | 790.43 | 10.67 | 1
5.2.2.2 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 7.11 | 434.63 | 571.45 | 4063.01 | 7.11 | 1
5.2.2.3 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 782.1 | 15.21 | 20 | 15642 | 782.1 | 1
5.3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 6859.02 |  | 1
5.3.1 | ED-48425 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM,COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | m² | 71.1 | 73.37 | 96.47 | 6859.02 | 71.1 | 1
5.3.2 | ED-48401 | CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 OU 8 MM | m | 8.3 |  |  | 0 | 8.3 | 1
5.3.3 | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | m | 35.5 |  |  | 0 | 35.5 | 1
5.4 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 11569.54 |  | 1
5.4.1 |  | ALVENARIAS E VERGAS |  |  |  | 0 |  |  | 1
5.4.1.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 143.77 | 36.04 | 47.39 | 6813.26 | 143.77 | 1
5.4.1.2 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | m | 44.8 | 21.12 | 27.77 | 1244.1 | 44.8 | 1
5.4.1.3 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | m | 28.5 | 47.29 | 62.18 | 1772.13 | 28.5 | 1
5.4.2 |  | BANCADAS, RODABANCA E PEITORIL |  |  |  | 0 |  |  | 1
5.4.3.1 | ED-48533 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 1.9 | 541.04 | 711.36 | 1351.58 | 1.9 | 1
5.4.3.2 | ED-48348 | RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM | m | 0.41 |  |  | 0 | 0.41 | 1
5.4.3.2 | ED-50998 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 9.8 | 30.15 | 39.64 | 388.47 | 9.8 | 1
5.5 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 3532.46 |  | 1
5.5.1 | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA - FUNDAÇÃO | m² | 42.07 | 28.81 | 37.88 | 1593.61 | 42.07 | 1
5.5.2 | IMP-PIN-010 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA - ÁREAS MOLHADAS | m² | 33.55 | 43.95 | 57.79 | 1938.85 | 33.55 | 1
5.5 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 6240.63 |  | 1
5.5.1 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m² | 47.57 | 30.16 | 39.65 | 1886.15 | 47.57 | 1
| ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 47.57 | 25.89 | 34.04 | 1619.28 | 47.57 | 1
5.5.2 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 47.33 | 43.95 | 57.79 | 2735.2 | 47.33 | 1
5.5.3 | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 0.24 |  |  | 0 | 0.24 | 1
5.5.4 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m² | 42.26 | 43.95 | 57.79 | 2442.21 | 42.26 | 1
5.6 |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  |  |  | 8623.4 |  | 1
5.6.1 | ED-50962 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS - INCLUSIVE VIDROS | m² | 9 | 411.39 | 540.9 | 4868.1 | 9 | 1
5.6.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.49 | 396.54 | 521.37 | 255.47 | 0.49 | 1
5.6.3 | ED-49601 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | unid. | 3 | 567.58 | 746.25 | 2238.75 | 3 | 1
5.6.4 | ED-50916 | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | unid. | 2 | 479.57 | 630.54 | 1261.08 | 2 | 1
5.7 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 9826.02 |  | 1
5.7.1 |  | REVESTIMENTO EM PAREDE | [6 empty] | 1
5.7.1.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO - INTERNO E EXTERNO | m² | 150.29 | 6.49 | 8.53 | 1281.97 | 150.29 | 1
5.7.1.2 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 37.66 | 19.84 | 26.09 | 982.55 | 37.66 | 1
5.7.1.3 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 37.66 | 56.8 | 74.68 | 2812.45 | 37.66 | 1
5.7.1.4 | ED-50736 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 99.5 | 15.46 | 20.33 | 2022.84 | 99.5 | 1
5.7.1.5 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 - INCLUSO BEIRAIS E PLATIBANDAS | m² | 112.63 |  |  | 0 | 112.63 | 1
5.7.2 |  | REVESTIMENTO EM TETO | [6 empty] | 1
5.7.2.1 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 47.33 | 43.81 | 57.6 | 2726.21 | 47.33 | 1
5.8 |  | PINTURA |  |  |  |  | 3262.93 |  | 1
5.8.1 |  | PINTURA EM PAREDE | [6 empty] | 1
5.8.1.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 99.5 | 4.48 | 5.89 | 586.06 | 99.5 | 1
5.8.1.2 | 88489 | PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR CONFORME PROJETO | m² | 99.5 | 11.58 | 15.23 | 1515.39 | 99.5 | 1
5.8.1.3 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 112.63 |  |  | 0 | 112.63 | 1
5.8.1.4 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 112.63 |  |  | 0 | 112.63 | 1
5.8.2 |  | PINTURA EM TETO | [6 empty] | 1
5.8.2.1 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 47.33 | 5.63 | 7.4 | 350.24 | 47.33 | 1
5.8.2.2 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 47.33 | 13.04 | 17.14 | 811.24 | 47.33 | 1
5.9 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 244.96 |  | 1
5.9.1 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | m² | 1 | 186.31 | 244.96 | 244.96 | 1 | 1
5.10 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 11395.51 |  | 1
5.10.1 |  | AGUA FRIA | [6 empty] | 1
5.10.1.1 | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 7 | 102.3 | 134.5 | 941.5 | 7 | 1
5.10.1.2 | ED-50019 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | M | 25 | 18.33 | 24.1 | 602.5 | 25 | 1
5.10.2 |  | CONEXÕES, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 1
5.10.2.1 | ED-49990 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | unid. | 3 | 51.43 | 67.62 | 202.86 | 3 | 1
5.10.2.2 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | 110.07 | 144.72 | 144.72 | 1 | 1
5.10.2.3 | ED-49966 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | unid. | 1 | 79.75 | 104.86 | 104.86 | 1 | 1
5.10.2.4 | ED-50294 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | unid. | 1 | 602.94 | 792.75 | 792.75 | 1 | 1
5.10.2.5 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 294.84 | 387.66 | 387.66 | 1 | 1
5.10.2.6 | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | unid. | 1 | 224.45 | 295.11 | 295.11 | 1 | 1
5.10.2.10 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 46.4 | 61.01 | 61.01 | 1 | 1
5.10.2.11 | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 154.83 | 203.57 | 203.57 | 1 | 1
5.10.2.12 | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 245.82 | 323.2 | 323.2 | 1 | 1
5.10.2.13 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | unid. | 1 | 434.24 | 570.94 | 570.94 | 1 | 1
5.10.2.14 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 |  |  | 0 | 1 | 1
5.10.2.15 | ED-50313 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 60.18 | 79.12 | 79.12 | 1 | 1
5.10.3 |  | ESGOTO | [6 empty] | 1
5.10.3.1 | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | unid. | 1 | 60.99 | 80.19 | 80.19 | 1 | 1
5.10.3.2 | ED-49874 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO (CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA) | unid. | 2 | 204.45 | 268.81 | 537.62 | 2 | 1
5.10.3.10 | ED-50010 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1
5.10.3.10 | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UN | 1 | 23.95 | 31.49 | 31.49 | 1 | 1
5.10.3.3 | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 7 | 129.01 | 169.62 | 1187.34 | 7 | 1
5.10.3.5 | ED-50225 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 1 | 268.5 | 353.02 | 353.02 | 1 | 1
5.10.3.6 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10 | 25.82 | 33.95 | 339.5 | 10 | 1
5.10.3.7 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 22.02 | 28.95 | 28.95 | 1 | 1
5.10.3.8 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 49.16 | 64.64 | 64.64 | 1 | 1
5.10.3.9 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 11.65 | 15.32 | 15.32 | 1 | 1
5.10.4 |  | AGUA PLUVIAL | [6 empty] | 1
5.10.4.2 | ED-50654 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 16.6 | 48.43 | 63.68 | 1057.09 | 16.6 | 1
5.10.4.3 | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 6 | 83.91 | 110.32 | 661.92 | 6 | 1
5.10.4.4 | 48.43.23 | GRELHA DE FERRO REDOMDO P/CAIXA COLETORA 50X50 CM | UN | 2 | 254.57 | 334.71 | 669.42 | 2 | 1
5.10.4.7 | ED-49873 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - (CAIXA DE RETARDO) | UN | 2 | 156.78 | 206.13 | 412.26 | 2 | 1
5.10.4.5 | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 | 63.23 | 83.13 | 1246.95 | 15 | 1
5.11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 7437.08 |  | 1
5.11.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 |  |  | 1
5.11.1.1 | ED-20583 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C3, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 23,1KVA ATÉ 27KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | unid. | 1 | 3293.5 | 4330.29 | 4330.29 | 1 | 1
5.11.1.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 15.66 | 20.59 | 20.59 | 1 | 1
5.11.1.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 2 | 16.63 | 21.87 | 43.74 | 2 | 1
5.11.1.6 | ED-49274 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | unid. | 1 | 89.02 | 117.04 | 117.04 | 1 | 1
5.11.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  |  | 1
5.11.2.3 | 11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | unid. | 1 | 182.91 | 240.49 | 240.49 | 1 | 1
5.11.2.4 | ED-49295 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | M | 10 | 19.46 | 25.59 | 255.9 | 10 | 1
5.11.2.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 7.03 | 9.24 | 462 | 50 | 1
5.11.2.6 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 9.16 | 12.04 | 301 | 25 | 1
5.11.3 |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
5.11.3.1 | 11.24.04 | CABO NÃO HALOGENO # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 30 | 1.66 | 2.18 | 65.4 | 30 | 1
5.11.3.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 60 | 3.63 | 4.77 | 286.2 | 60 | 1
5.11.3.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9 | 5.15 | 6.77 | 60.93 | 9 | 1
5.11.3.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 30 | 20.94 | 27.53 | 825.9 | 30 | 1
5.11.4 |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  |  | 1
5.11.4.7 | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid. | 19 |  |  | 0 | 19 | 1
5.11.4.7 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unid. | 3 |  |  | 0 | 3 | 1
5.11.4.7 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid. | 8 |  |  | 0 | 8 | 1
5.11.4.7 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | unid. | 8 |  |  | 0 | 8 | 1
| ED-50231 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid. | 1 |  |  | 0 | 1 | 1
5.11.4.8 | ED-13346 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | unid. | 1 | 40.65 | 53.45 | 53.45 | 1 | 1
5.11.4.9 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid. | 7 | 40.65 | 53.45 | 374.15 | 7 | 1
5.14 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 301.59 |  | 1
5.14.1 | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 47.57 | 4.82 | 6.34 | 301.59 | 47.57 | 1
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 146237.305
2056.7835
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras