## Cronograma IP em Espaços Públic
ANEXO II - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO | [6 empty] | Anexo II - Cronograma Físico-Financeiro
Instalação de Iluminação em Espaços Públicos - área urbana do município de Lagoa Santa - MG
LOCAL: Área Urbana do Municípiode Lagoa Santa |  |  | PRAZO DA OBRA: (12 meses)
|  |  | Meses (primeiro ano) | [11 empty] | Total
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | Valor Estimado (R$) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1.1 | Instalação de IP em Espaços Públicos | 2882842.19 | 345941.0628 | 288284.219 | 288284.219 | 230627.3752 | 230627.3752 | 230627.3752 | 230627.3752 | 230627.3752 | 230627.3752 | 230627.3752 | 230627.3752 | 115313.6876 | 2882842.19 | 2882842.19 | 0
|  |  | 12% | 10% | 10% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 8% | 4% | 100%
2154268.5622
2882842.19