## ORÇAMENTARIA - GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: ESCOLA HERCULANO LIBERATO - QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | DATA: 03/2022
LOCAL: BAIRRO AERONAUTAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2022/ SINAPI ABR 2022/ SUDECAP FEV 2022 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 103909.96
1.1 | ED-50394 | Mobilização e desmobilização de obra - obras com valor entre 1.000.000,01 e 3.000.000,00 | unid. | 1 | 5246.6792 | 6898.33 | 6898.33
1.2 | ED-50273 | Locação dos serviços de engenharia: execução de gabarito | m² | 1144 | 8.1 | 10.65 | 12183.6
1.3 | ED-50152 | Fornecimento e colocação de placa dos serviços de engenharia em chapa galvanizada (3,00 X 1,50m) - Governo do Estado - (Ampliação e / ou Reforma acima de R$ 30.000,00) | unid. | 1 | 1191.25 | 1566.26 | 1566.26
1.4 | ED-50703 | Limpeza do terreno, raspagem, capina e queima manual | m² | 1372 | 2.32 | 3.05 | 4184.6
1.5 | 98459 | Tapume com telha metálica. Af_05/2018 | m² | 125 | 157.15 | 206.62 | 25827.5
1.6 | ED-50135 | Barracão em madeira, piso cimentado e cobertura em telhas de fibrocimento ondulada | m² | 10.89 | 464.79 | 611.11 | 6654.99
1.7 | ED-50133 | Barracão refeitório tipo i, a = 18,15 m2 (obra de médio porte, efetivo de 30 a 60 homens) - padrão deop | un | 1 | 7868 | 10344.85 | 10344.85
1.8 | ED-50126 | Barracão pessoal - vestário tipo i, a = 25,41 m2 (obra de pequeno porte, efetivo até 30 homens) - padrão deop | un | 1 | 10850.55 | 14266.3 | 14266.3
1.9 | ED-50130 | Barracão instalação sanitária tipo i, a = 14,52 m2 (obra de pequeno porte, efetivo até 30 homens) - padrão deop | un | 1 | 7045.3 | 9263.16 | 9263.16
1.10 | PMLS001 | Padrão de entrada de energia, trifásico | unid. | 1 | 4027.51 | 5295.37 | 5295.37
1.11 | ED-9077 | Montagem e desmontagem de andaime metálico tubular tipo torre, exclusive fornecimento do andaime (250 x 3 vezes) | m | 750 | 7.53 | 9.9 | 7425
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 683639.11
2.1 | ED-21769 | Engenheiro civil de obra junior com encargos complementares | mês | 11 | 14674.76 | 19294.37 | 212238.07
2.2 | ED-21776 | Encarregado geral de obras com encargos complementares | mês | 11 | 5439.75 | 7152.18 | 78673.98
2.3 | ED-21774 | Almoxarife com encargos complementares | mês | 11 | 3053.46 | 4014.69 | 44161.59
2.4 | ED-21777 | Técnico de segurança do trabalho com encargos complementares | mês | 11 | 4428.2 | 5822.2 | 64044.2
2.5 | 93566 | Auxiliar de escritorio com encargos complementares | mês | 11 | 2933.96 | 3857.57 | 42433.27
2.6 | ED-21780 | Vigia noturno com encargos complementares | MÊS | 22 | 4428.2 | 5822.2 | 128088.4
2.7 | ED-50367 | Servente com encargos complementares | H | 5720 | 15.16 | 19.93 | 113999.6
3 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 20586.67
3.1 | 02.23.01 | Remoção de Concertina - Com reaproveitamento | m | 58.6 | 8.28 | 10.89 | 638.15
3.2 | 02.13.04 | Demolição de concreto armado com equipamento elétrico - inclusive afastamento | m3 | 25.6375 | 109.52 | 144 | 3691.8
3.3 | 02.14.01 | Demolição manual de alvenaria, inclusive afastamento | m2 | 128.93 | 88.4 | 116.23 | 14985.53
3.4 | 02.27.02 | Carga mecânica de material demolido sobre caminhão | m3 | 51.4235 | 2.35 | 3.09 | 158.9
3.5 | 02.28.04 | Transporte em caminhão de material demolido, DMT > 5km | m3km | 539.9468 | 1.57 | 2.06 | 1112.29
4 |  | MUROS |  |  |  |  | 91379.96
4.1 |  | Muro de Arrimo
4.1.1 | ED-49747 | Perfuração de estaca broca a trado manual d = 200 mm | M | 70.98 | 22.74 | 29.9 | 2122.3
4.1.2 | ED-49749 | Perfuração de estaca broca a trado manual d = 300 mm | M | 28.47 | 45.48 | 59.8 | 1702.51
4.1.3 | ED-48298 | Corte, dobra e montagem de aço ca-50/60 | KG | 885.906 | 12.21 | 16.05 | 14218.79
4.1.4 | ED-49629 | Fornecimento de concreto estrutural, usinado, com fck 20 mpa, inclusive lançamento, densamento e acabamento | M³ | 24.5493 | 455.67 | 599.11 | 14707.73
4.1.5 | ED-49625 | Fornecimento de concreto não estrutural, usinado, com fck 10 mpa, inclusive lançamento, adensamento e acabamento - camada fundo de vala 30x10 cm | M³ | 2.2086 | 437.19 | 574.82 | 1269.55
4.1.6 | ED-49643 | Forma e desforma de tábua e sarrafo, reaproveitamento (3x), exclusive escoramento | M² | 203.862 | 49.08 | 64.53 | 13155.21
4.1.7 | ED-51107 | Escavação manual de valas com profundidade menor ou igual a 1,50 m | M³ | 11.892 | 51.54 | 67.76 | 805.8
4.1.8 | ED-48202 | Alvenaria estrutural com bloco de concreto, esp. 19cm, (fbk 4,5mpa), com acabamento aparente, nclusive argamassa para assentamento | M² | 79.2848 | 55.32 | 72.73 | 5766.38
4.1.9 | 102725 | Dreno barbacã, dn 75 mm, com material drenante | UNID. | 110.43 | 25.88 | 34.03 | 3757.93
4.1.10 | ED-50411 | Geotêxtil não tecido para estabilização de solos | M² | 141.58 | 7.79 | 10.24 | 1449.78
4.1.11 | ED-51136 | Fornecimento e lançamento de brita em dreno | M³ | 42.474 | 119.72 | 157.41 | 6685.83
4.1.12 | ED-51097 | Aterro compactado manual, com soquete | M³ | 73.5092 | 51.54 | 67.76 | 4980.98
4.2 |  | Muro de vedação
4.2.1 | ED-48192 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 | M2 | 137.06 | 43.54 | 57.25 | 7846.69
4.2.2 | ED-48213 | Alvenaria de bloco de concreto cheio com armação, em concreto com fck 15mpa , esp. 14cm, para revestimento, inclusive argamassa para assentamento (detalhe d - caderno seds) - cintamento superior | M2 | 12.46 | 168.82 | 221.96 | 2765.62
4.2.3 | 21.12.01 | Chapeu de muro padrao sucecap | M | 62.3 | 18.8 | 24.72 | 1540.06
4.2.4 | PMLS004 | Instalação de concertina - Reaproveitamento | M | 58.6 | 38.95 | 51.21 | 3000.91
4.2.5 | ED-50401 | Concertina clipada modelo espiral helicoidal dupla d = 450 mm - nova | M | 62.3 | 68.41 | 89.95 | 5603.89
5 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  |  | 31491.8
5.1 | ED-51097 | Aterro Compactado manual, com soquete | M3 | 15.36 | 51.54 | 67.76 | 1040.79
5.2 | 03.15.02 | Aterro compactado com placa vibratória | M3 | 779.32 | 18.29 | 24.05 | 18742.65
5.3 | ED-51108 | Escavação manual de vala em solo de 1ª e 2ª categoria, profundidade em até 2,00m | M3 | 58.45 | 68.22 | 89.7 | 5242.97
5.4 | ED-51110 | Escavação manual em campo aberto em solo exceto rocha com profundidade em até 2,00m | M3 | 33.57 | 30.32 | 39.86 | 1338.1
5.5 | ED-51120 | Reaterro manual de vala apiloado | M3 | 8.63 | 51.54 | 67.76 | 584.77
5.6 | ED-49777 | Escavação manual de tubulão à céu aberto | M3 | 13.85 | 249.45 | 327.98 | 4542.52
6 |  | SONDAGEM, FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 104315.91
6.1 |  | Fundação
6.1.1 | ED-48298 | Armadura de aço, CA 50, corte e dobra no canteiro | KG | 1949.85 | 12.21 | 16.05 | 31295.09
6.1.2 | ED-49643 | Fôrma de madeira para fundação, com tábuas e sarrafos, 3 aproveitamentos e desforma | M2 | 393.68 | 49.08 | 64.53 | 25404.17
6.1.3 | 95957 | Execução de estruturas de concreto armado, para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. Af_01/2017 | M3 | 0.81 | 3287.94 | 4322.98 | 3501.61
6.1.4 | RO-42416 | Concreto estrutural virado no local,controle "A", consistência para vibração, brita 1, FCK=20 MPA e lançamento em fundação | M³ | 55.71 | 427.51 | 562.09 | 31314.03
6.1.5 | ED-49812 | Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M³ | 7.7268 | 389.03 | 511.5 | 3952.26
6.2 |  | Sondagem a percurssão
6.2.1 | ED-51006 | Mobilização e desmobilização por equipamentos de sondagem a percussão d= 2 1/2" | UND | 1 | 714 | 938.77 | 938.77
6.2.2 | ED-51007 | Sondagem a percurssão d=2 1/2" (profundidade mínima para medição 30m) | M | 78 | 77.13 | 101.41 | 7909.98
7 |  | SUPERESTRUTURA |  |  |  |  | 31688.06
7.1 | 95957 | Execução de estruturas de concreto armado, | M3 | 3.52 | 3287.94 | 4322.98 | 15216.89
7.2 | COTAÇÃO | Laje para edificação institucional térrea, fck = 25 mpa. Af_01/2017 | M2 | 187.08 | 54.9 | 72.18 | 13503.43
7.3 | 06.12.48 | Laje pré-fabricada treliçada para piso, intereixo 50 cm e=25cm (capeamento 5 cm e elemento cerâmico 20 cm) sobrecarga mínima 300 Kgf / m² | M3 | 9.354 | 241.31 | 317.27 | 2967.74
8 |  | ALVENARIA |  |  |  |  | 27494.31
8.1 | ED-48192 | Alvenaria de vedação com bloco de concreto, 14x19x39 cm, espessura da parede 14 cm, juntas de 10mm com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia sem peneirar traço 1:0,5:8 | M2 | 480.25 | 43.54 | 57.25 | 27494.31
9 |  | COBERTURA E FORRO |  |  |  |  | 15835.2
9.1 |  | Instalação de Calhas e rufos:
9.1.1 | ED-50657 | Calha de chapa galvanizada, nº 24 desenvolvimento 60 cm | M | 88 | 82.03 | 107.85 | 9490.8
9.2 |  | Condutor de água pluvial e buzinotes
9.2.2 | ED-50668 | Condutor de água (tubo de PVC branco, com conexões, ponta bolsa e virola, diâmetro da seção 100mm) | M | 60 | 80.42 | 105.74 | 6344.4
10 |  | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  |  | 31060.93
10.1 | ED-50323 | Fonecimento e instalação de Torneira de pressão para uso geral, amarela, p/ jardim | UND | 1 | 39.71 | 52.21 | 52.21
10.2 | ED-50306 | Fonecimento e instalação de Torneira de boia para Caixa d'água Ø 32mm. | UND | 2 | 148.95 | 195.84 | 391.68
10.3 | ED-50337 | Fonecimento e instalação de Válvula de descarga metálica com registro interno e canopla,D: 32mm (1 1/4") ou 40mm (1 1/2) | UND | 5 | 200.11 | 263.1 | 1315.5
10.4 | ED-50283 | Fonecimento e instalação de Lavatório de louça, sem coluna completa para fixação direta. | UND | 1 | 309.36 | 406.75 | 406.75
10.5 | ED-50313 | Fonecimento e instalação de Chuveiro Elétrico automático,220v-5400w | UND | 4 | 147.55 | 194 | 776
10.6 | ED-50298 | Fonecimento e instalação de Vaso sanitário convencional branca. | UND | 5 | 457.07 | 600.96 | 3004.8
10.7 | ED-49965 | Fornecimento e instalação de registro de pressão Tipo base, roscável 3/4" (para tubo soldável ou ppr dn 25mm/cpvc dn 22mm), inclusive acabamento e canopla cromados | UND | 4 | 54.29 | 71.38 | 285.52
10.8 | ED-49974 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta com e sem acabamento Acabamento bruto diâmetro 25mm (1") | UND | 2 | 39.33 | 51.71 | 103.42
10.9 | ED-49989 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta com e sem acabamento Com canopla diâmetro 20mm (3/4") - (acabamento cromado) | UND | 2 | 56.41 | 74.17 | 148.34
10.10 | ED-49995 | Fornecimento e instalação de registro de gaveta com e sem acabamento Com canopla diâmetro 40mm (1 1/2") - (acabamento cromado) | UND | 3 | 116.68 | 153.41 | 460.23
10.11 | ED-49865 | Fornecimento, transporte e instalação de Conjunto elevatório motor-bomba (bomba centrífuga) de 3/4 HP | UND | 1 | 1317.41 | 1732.13 | 1732.13
10.12 | ED-50018 | Fornecimento, transporte e instalação da rede de água fria em tubo em PVC: Tubo PVC soldável 20mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 60 | 16.61 | 21.84 | 1310.4
10.13 | ED-50019 | Fornecimento, transporte e instalação da rede de água fria em tubo em PVC: Tubo PVC soldável 25mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 42 | 19.38 | 25.48 | 1070.16
10.14 | ED-50021 | Fornecimento, transporte e instalação da rede de água fria em tubo em PVC: Tubo PVC soldável 40mm (com conexões), incluindo serviços de rasgo e enchimento de rasgo em alvenaria com argamassa para passagem de tubulação | M | 20 | 35.91 | 47.21 | 944.2
10.15 | ED-49936 | Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água: De polietileno cilindrico com tampa, capacidade 1.000 litros | UND | 2 | 616.75 | 810.9 | 1621.8
10.16 | COTAÇÃO | Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água: Em fibra de vidro cilíndrico com tampa, capacidade 15.000 litros | UND | 1 | 9699.9 | 12753.43 | 12753.43
10.17 | ED-50286 | Mictório de louça individual (completo) | UN | 2 | 408.77 | 537.45 | 1074.9
10.18 | ED-48179 | Porta -papel de louça branca | UN | 5 | 77.92 | 102.45 | 512.25
10.19 | ED-48186 | Saboneteira de louça branca sem alça | UN | 5 | 42.84 | 56.33 | 281.65
10.20 | ED-49959 | Ralo Seco PVC quadrado 100 X 40mm com grelha branca | UN | 7 | 20.16 | 26.51 | 185.57
10.21 | ED-50316 | Ducha higiênica com registro para controle do fluxo de água 1/2" | UN | 1 | 144.12 | 189.49 | 189.49
10.22 | ED-50283 | Lavatório de louça de embutir (cuba), com torneira de pressão e acessórios. | UN | 6 | 309.36 | 406.75 | 2440.5
11 |  | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  |  | 22231.71
11.1 | ED-49883 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 15 | 325.92 | 428.52 | 6427.8
11.2 | ED-50035 | Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos: Diâmetro de 40 mm | M | 40 | 26.07 | 34.28 | 1371.2
11.3 | ED-50038 | Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos: Diâmetro de 100 mm | M | 134 | 62.74 | 82.49 | 11053.66
11.4 | ED-50039 | Fornecimento,transporte e instalação de tubulação em PVC esgoto diâmetros descritos: Diâmetro de 150 mm | M | 30 | 79.59 | 104.64 | 3139.2
11.5 | ED-50009 | Fornecimento e instalação de caixa sifonada: Em PVC, com grelha quadrada/redonda,150x150x75mm | UND | 3 | 60.81 | 79.95 | 239.85
12 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 28315.59
12.1 |  | Fornecimento e instalação de globo tipo drops:
12.1.1 | ED-49387 | Fornecimento, transporte e instalação luminária em calha comercial completa: Luminária fluorescente completa com 2 lâmpadas de 20W ou 16W, tipo calha de sobrepor | UND | 8 | 133.26 | 175.21 | 1401.68
12.1.2 | ED-15748 | Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa: Tomada universal 2 P+T | UND | 10 | 19.74 | 25.95 | 259.5
12.1.3 | ED-49346 | Fornecimento e instalação interruptor e tomadas, inclusive placa: 01 tecla simples 10A - 250V | UND | 7 | 13.75 | 18.08 | 126.56
12.1.4 | ED-49234 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Monopolar de 10 a 32 A | UND | 6 | 18.79 | 24.71 | 148.26
12.1.5 | ED-49244 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Bipolar de 10 a 50 A | UND | 7 | 56.94 | 74.86 | 524.02
12.1.6 | ED-49263 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Tripolar de 60 a 100 A | UND | 1 | 105.34 | 138.5 | 138.5
12.1.7 | ED-15114 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 25a, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma | UND | 1 | 113.42 | 149.12 | 149.12
12.1.8 | ED-15116 | Fornecimento e instalação de disjuntor automático: Disjuntor de proteção diferencial residual (DR), bipolar, tipo DIN, corrente nominal de 63a, alta sensibilidade, corrente diferencial residual nominal com atuação de 30ma | UND | 2 | 135.02 | 177.52 | 355.04
12.1.9 | ED-48989 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos: Isolado de PVC seção 2,5 mm2 | M | 279 | 4.27 | 5.61 | 1565.19
12.1.10 | ED-48992 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos: Isolado de PVC seção 4,0 mm2 | M | 312 | 5.94 | 7.81 | 2436.72
12.1.11 | ED-48995 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos: Isolado de PVC seção 6,0 mm2 | M | 72 | 9 | 11.83 | 851.76
12.1.12 | ED-49001 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax: Isolado em PVC seção 16 mm2 | M | 240 | 18.5 | 24.32 | 5836.8
12.1.13 | ED-49132 | Fornecimento, transporte e instalação de cabos Sintenax: Cobre nú # 10mm² para aterramento | M | 15 | 11.17 | 14.69 | 220.35
12.1.14 | ED-49308 | Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões: Diâmetro 20mm (3/4") | M | 138 | 13.75 | 18.08 | 2495.04
12.1.15 | ED-49311 | Fornecimento e colocação de eletroduto em PVC roscável,com conexões: Diâmetro 40mm (1 1/2") | M | 60 | 22.59 | 29.7 | 1782
12.1.16 | ED-49414 | Fornecimento e colocação de mangueira PVC flexível corrugado: Diâmetro 25mm (3/4") | M | 132 | 7.74 | 10.18 | 1343.76
12.2 |  | Eletroduto de ferro galvanizado leve e médio com conexões
12.2.1 | ED-49187 | Caixa de passagem 4"x 2" sem placa | UN | 16 | 7.53 | 9.9 | 158.4
11.2.2 | ED-49189 | Caixa octogonal p/ teto (laje maciça ou pré fabricada) | UN | 8 | 9.24 | 12.15 | 97.2
11.2.3 | ED-49496 | Projetor externo para Lâmpada a vapor de mercúrio 250 W, com ângulo regulável, com alojamento para reator. | UN | 14 | 428.23 | 563.04 | 7882.56
12.3 |  | Quadro de distribuição PVC ou chapa de aço de embutir ou sobrepor
12.3.1 | ED-49502 | Quadro de distribuição de luz em chapa de aço de sobrepor ou embutir, até 36 divisões modulares | UN | 1 | 413.09 | 543.13 | 543.13
13 |  | ESQUADRIAS METÁLICAS |  |  |  |  | 11537.67
13.1 | ED-50985 | Fornecimento e instalação de: Passa prato / Porta / portão de ferro, completo | M2 | 19.38 | 328.33 | 431.69 | 8366.15
13.2 | ED-50954 | Janela de ferro completa, colocação e acabamento basculante | M2 | 6.8 | 354.73 | 466.4 | 3171.52
14 |  | FERRAGEM |  |  |  |  | 19636.47
14.1 | ED-48161 | Outros: (fornecimento e execução): Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=100cm para parede | UN | 2 | 202.92 | 266.8 | 533.6
14.2 | ED-48160 | Outros: (fornecimento e execução): Barra apoio deficiente tubo em aço inox 1 1/4" L=80cm para apoio de lavatório | UN | 1 | 183.73 | 241.57 | 241.57
14.3 | ED-50937 | Outros: (fornecimento e execução):Corrimão duplo em tubo de aço galvanizado d = 1 1/2"- fixado em alvenaria | M | 20.42 | 110.03 | 144.67 | 2954.16
14.4 | ED-50939 | Outros: (fornecimento e execução): Guarda-corpo em aço galvanizado d = 2" e corrimão duplo de tubo de aço galvanizado de d=1 1/2" (usado em rampas) | M | 22.82 | 530.17 | 697.07 | 15907.14
15 |  | REVESTIMENTO |  |  |  |  | 49097.62
15.1 | ED-50732 | Execução de: Emboço com argamassa 1:6 cimento e areia lavada média peneirada, para paredes revestidas com tinta, e = 20mm | M2 | 122.46 | 24.48 | 32.19 | 3941.99
15.2 | ED-50761 | Execução de: Reboco com argamassa 1:2:8 cimento, cal e areia | M2 | 758.79 | 25.06 | 32.95 | 25002.13
15.3 | ED-50729 | Execução de: Chapisco com argamassa 1:3 cimento e areia, a colher | M2 | 881.25 | 9.66 | 12.7 | 11191.88
15.4 | ED-50717 | Execução de: Azulejo extra assentado internamente com argamassa pré-fabridada de cimento colante, inclusive c/ rejuntamento interno ou externo | M2 | 122.46 | 55.66 | 73.18 | 8961.62
16 |  | PISOS E RODAPÉS |  |  |  |  | 48059.56
16.1 | ED-50542 | Fornecimento e assentamento de pisos, em: Revestimento com cerâmica aplicado em piso, acabamento esmaltado, ambiente interno, padrão extra, cor branca, dimensão da peça até 2.025cm², PEI V, assentamento com argamassa industrializada, inclusive rejuntamento | M2 | 42.05 | 79.68 | 104.76 | 4405.16
16.2 | ED-50586 | Placa cimentícia 40 x 40 cm, e = 3,5 cm, de alta resistência, podotátil direcional ou alerta, assentada com argamassa de cimento e areia | M2 | 61.92 | 105.85 | 139.17 | 8617.41
16.3 | ED-49812 | Lastro de concreto (contra-piso) não estrutural impermeabilizado, E=6 cm | M2 | 2.5344 | 389.03 | 511.5 | 1296.35
16.4 | ED-51144 | Passeio de concreto e= 8 cm, fck 15 Mpa, c/ preparo p/ terreno, incluindo preparo de caixa, sem revestimento com argamassa de cimento e areia | M2 | 467.97 | 54.84 | 72.1 | 33740.64
17 |  | PINTURA |  |  |  |  | 25513.89
17.1 | ED-50451 | Tinta acrílica em parede externa, sem emassamento (duas demãos) | M2 | 52.99 | 11.82 | 15.54 | 823.46
17.2 | ED-50519 | Pintura texturizada com desempenadeira de aço, lixamento do emboço e fundo selador | M² | 828.26 | 22.67 | 29.81 | 24690.43
18 |  | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS |  |  |  |  | 12999.35
18.1 | ED-48353 | Execução de: Banco interno em concreto e alvenaria, acabamento em verniz, e = 8 cm, l = 40 cm | M | 1 | 174.27 | 229.13 | 229.13
18.2 | ED-51002 | Execução de: Soleira ou peitoril de granito cinza andorinha e=2cm | M² | 0.52 | 255.45 | 335.87 | 174.65
18.3 | ED-48343 | Execução de: Bancada de granito para pia ou lavatório e=3cm, apoiada em console de metalon | M² | 2.7 | 325.91 | 428.51 | 1156.98
18.4 | ED-48533 | Execução de: Divisória de granito cinza andorinha (incluindo todas as ferragens em latão cromado), e = 3cm | M² | 15.65 | 555.9 | 730.9 | 11438.59
19 |  | QUADRA |  |  |  |  | 924368.24
19.1 |  | Pintura da Quadra
19.1.1 | ED-9934 | Execução de: Pintura com tinta a base epox em piso de quadra esportiva concreto 2 demãos | M² | 721.63 | 38.87 | 51.11 | 36882.51
19.1.2 | ED-50462 | Execução de: Demarcação de quadra (tinta acrílica em piso para faixas de demarcação, com faixas de 5 cm e 8 cm de largura, aplicada com trincha) | M | 330 | 3.78 | 4.97 | 1640.1
19.2 |  | Alambrados e portão
19.2.1 | ED-50921 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado, fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=1m | M | 11.67 | 281.73 | 370.42 | 4322.8
19.2.2 | ED-9100 | Alambrado para quadra esportiva com tela de arame galvanizado , fixada em quadros de tubos de aço galvanizado, h=2m | M² | 385.08 | 211.26 | 277.76 | 106959.82
19.2.3 | ED-50987 | Portão em tubo galvanizado de 1 1/2" com tela 2" fio 12 # 1/2" inclusive cadeado | M² | 46.95 | 356.08 | 468.17 | 21980.58
19.3 |  | Outros
19.3.1 | PMLS002 | Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos | CJ | 1 | 7326.34 | 9632.67 | 9632.67
19.3.2 | ED-49813 | Colchão de brita (lastro de brita 3 e 4 apiloado manualmente com maço de 30kg) | M³ | 36.08 | 120.68 | 158.67 | 5724.81
19.3.3 | 40.43.01 | CORTE MECAN. C/ SERRA CIRCULAR EM CONCRETO/ASFALTO | M | 721.63 | 1.88 | 2.47 | 1782.43
19.3.4 | 15.36.02 | CONCRETO >=20MPA USINADO E=8CM MECANIZ. (INCL.TELA) | M² | 721.63 | 54.69 | 71.91 | 51892.41
19.3.5 | PMLS003 | Tela de nylon verde (malha 10 X 10 cm) | M² | 1193.1 | 17.72 | 23.3 | 27799.23
19.3.6 | ED-20577 | Estrutura de aço para cobertura em arco, espaçamento entre arcos de 6,0 m, vão de 30,0 m, em aço A 36, inclusive montagem | M² | 1144 | 322.11 | 423.51 | 484495.44
19.3.7 | ED-13852 | Cobertura em telhas de aço galvanizado, perfil ondulado, esp. 0,5 mm | M² | 1520.1 | 84.55 | 111.17 | 168989.52
19.3.8 | ED-50600 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | M² | 721.63 | 2.39 | 3.14 | 2265.92
20 |  | LIMPEZA |  |  |  |  | 10133.6
20.1 | ED-50266 | Limpeza Geral da edificação | M² | 1144 | 5.17 | 6.8 | 7779.2
20.2 | ED-51126 | Transporte e carga manual de material a granel (ou demolição) até a caçamba em até 100m | M³ | 45 | 39.79 | 52.32 | 2354.4
21 |  | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS |  |  |  |  | 12681.33
21.1 | ED-4172 | Levantamento planialtimétrico e cadastral, urbano, suburbano e rural em terreno até 2.000 m² | UN | 1 | 995.97 | 1309.5 | 1309.5
21.2 | ED-4018 | Projeto executivo de arquitetura em formato A1 | UN | 1 | 1142.45 | 1502.09 | 1502.09
21.3 | ED-4038 | Projeto executivo de instalações hidrosanitárias em formato A1 | UN | 1 | 999.85 | 1314.6 | 1314.6
21.4 | ED-4020 | Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 | UN | 1 | 1077.57 | 1416.79 | 1416.79
21.5 | ED-4019 | Projeto executivo e estrutural de estrutura de concreto | UN | 2 | 921.98 | 1212.22 | 2424.44
21.6 | ED-3335 | Projeto executivo e estrutural de estrutura metálica | UN | 2 | 1394.4 | 1833.36 | 3666.72
21.7 | ED-4050 | Projeto executivo de drenagem pluvial | UN | 1 | 796.46 | 1047.19 | 1047.19
22 |  | SERVIÇO COMPLEMENTAR |  |  |  |  | 352.59
22.1 | ED-50734 | Friso de alumínio anodizado natural 3/8”(uso interno) | M | 15.37 | 17.45 | 22.94 | 352.59
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 2306329.53 | 1748893.0701
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | DATA: 03/2022 |  | BDI | 31.48% | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: ESCOLA HERCULANO LIBERATO - QUADRA POLIESPORTIVA | [6 empty] | LOCAL: BAIRRO AERONAUTAS |  |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2022/ SINAPI ABR 2022/ SUDECAP FEV 2022 |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 4.505% | 100% | MÊS 01: 60%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 06: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 07: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 08: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 09: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 11: 5%
|  | 103909.96 | 103909.96 | 62345.976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10390.996 | 10390.996 | 10390.996 | 5195.498 | 0 | 5195.498 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 29.64% | 100% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.09% | 9.1%
|  | 683639.11 | 683639.11 | 62142.7951 | 62142.7951 | 62142.7951 | 62142.7951 | 62142.7951 | 62142.7951 | 62142.7951 | 62142.7951 | 62142.7951 | 62142.7951 | 62211.159 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.8926% | 100% | MÊS 01: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 02: 50%
|  | 20586.67 | 20586.67 | 10293.335 | 10293.335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | MUROS | 3.962% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 02: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 03: 50%
|  | 91379.96 | 91379.96 | 0 | 45689.98 | 45689.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | TRABALHOS EM TERRA | 1.365% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 03: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 04: 55%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 05: 30%
|  | 31491.8 | 31491.8 | 0 | 0 | 4723.77 | 17320.49 | 9447.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | SONDAGEM, FUNDAÇÕES | 4.523% | 100% | MÊS 01: 7%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 04: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 05: 63%
|  | 104315.91 | 104315.91 | 7302.1137 | 0 | 0 | 31294.773 | 65719.0233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | SUPERESTRUTURA | 1.374% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 05: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 06: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 07: 45%
|  | 31688.06 | 31688.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4753.209 | 12675.224 | 14259.627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ALVENARIA | 1.192% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 04: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 05: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 06: 40%
|  | 27494.31 | 27494.31 | 0 | 0 | 0 | 2749.431 | 13747.155 | 10997.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | COBERTURA E FORRO | 0.6866% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 08: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 09: 50%
|  | 15835.2 | 15835.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7917.6 | 7917.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | 1.347% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 05: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 06: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 07: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 08: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 09: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 10: 5%
|  | 31060.93 | 31060.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10871.3255 | 3106.093 | 3106.093 | 6212.186 | 6212.186 | 1553.0465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS | 0.9639% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 05: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 06: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 07: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 08: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 09: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 10: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 11: 10%
|  | 22231.71 | 22231.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.171 | 2223.171 | 2223.171 | 7781.0985 | 4446.342 | 1111.5855 | 2223.171 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 1.228% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 05: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 06: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 07: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 08: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 09: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 10: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 11: 10%
|  | 28315.59 | 28315.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2831.559 | 2831.559 | 2831.559 | 9910.4565 | 5663.118 | 1415.7795 | 2831.559 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | ESQUADRIAS METÁLICAS | 0.5003% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 09: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 10: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 11: 30%
|  | 11537.67 | 11537.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4038.1845 | 4038.1845 | 3461.301 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | FERRAGEM | 0.8514% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 09: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 10: 60%
|  | 19636.47 | 19636.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7854.588 | 11781.882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | REVESTIMENTO | 2.129% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 07: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 08: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 09: 30%
|  | 49097.62 | 49097.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17184.167 | 17184.167 | 14729.286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | PISOS E RODAPÉS | 2.084% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 08: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 09: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 10: 30%
|  | 48059.56 | 48059.56 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 16820.846 | 16820.846 | 14417.868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | PINTURA | 1.106% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 09: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 10: 65%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 11: 25%
|  | 25513.89 | 25513.89 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551.389 | 16584.0285 | 6378.4725 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | BANCADAS, PRATELEIRAS E DIVISÓRIAS | 0.5636% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 07: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 08: 50%
|  | 12999.35 | 12999.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6499.675 | 6499.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | QUADRA | 40.08% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 04: 1%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 05: 7%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 06: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 07: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 08: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 09: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 10: 8%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 11: 4%
|  | 924368.24 | 924368.24 |  | 0 | 0 | 9243.6824 | 64705.7768 | 231092.06 | 231092.06 | 184873.648 | 92436.824 | 73949.4592 | 36974.7296 | 0 | 0 | 0 | 0
21 | LIMPEZA | 0.4394% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 05: 8%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 06: 8%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 07: 8%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 08: 8%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 09: 8%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 10: 8%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 11: 52%
|  | 10133.6 | 10133.6 |  | 0 | 0 | 0 | 810.688 | 810.688 | 810.688 | 810.688 | 810.688 | 810.688 | 5269.472 | 0 | 0 | 0 | 0
22 | LEVANTAMENTOS, E PROJETOS | 0.5498% | 100% | MÊS 01: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 02: 50%
|  | 12681.33 | 12681.33 | 6340.665 | 6340.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23 | SERVIÇO COMPLEMENTAR | 0.01529% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES MÊS 07: 100%
|  | 352.59 | 352.59 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 352.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 100% | 100% | 6.436% | 5.397% | 4.88% | 5.322% | 10.29% | 14.58% | 15.21% | 14.33% | 10.01% | 8.143% | 5.4% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 2306329.53 | 2306329.53 | 148424.8848 | 124466.7751 | 112556.5451 | 122751.1715 | 237252.2427 | 336270.3101 | 350893.4211 | 330544.1561 | 230819.3446 | 187805.3168 | 124545.3621 | 0
ACUMULADO |  |  |  | 148424.8848 | 272891.6599 | 385448.205 | 508199.3765 | 745451.6192 | 1081721.9293 | 1432615.3504 | 1763159.5065 | 1993978.8511 | 2181784.1679 | 2306329.53 | #REF!
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: ESCOLA HERCULANO LIBERATO - QUADRA POLIESPORTIVA |  |  | DATA: 06/2021 |  | BDI | 31.48%
LOCAL: BAIRRO AERONAUTAS |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2022/ SINAPI ABR 2022/ SUDECAP FEV 2022 |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 11 MESES
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| PMLS001 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 4027.51 | 4027.51
COMPOSICAO | ED-49440 | ARMAÇÃO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO | UN | 3 | 37.09 | 111.27
COMPOSICAO | ED-49065 | CABEÇOTE DE ALUMINIO 1 1/2" | UN | 2 | 6.23 | 12.46
COMPOSICAO | 11.83.01 | HASTE Ø16 X 150 PARA ARMAÇÃO SECUNDÁRIA | UN | 2 | 52.63 | 105.26
COMPOSICAO | ED-49443 | ISOLADOR ROLDANA | UN | 2 | 9.59 | 19.18
COMPOSICAO | ED-49442 | POSTE DE AÇO PARA ENTRADA DE ENERGIA H = 4,50 M | UN | 1 | 1287.49 | 1287.49
ED-49204 | ED-49203 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFÁSICO, COM VISOR PARA VIA PÚBLICA DIM. 57 X 49 X 26 CM, MED. S/ DISJ., CONFORME PADRÕES CEMIG TIPO CM-3 | UN | 1 | 540.37 | 540.37
COMPOSICAO | ED-49265 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A | UN | 1 | 289.6 | 289.6
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 18.25 | 36.5
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 22.61 | 45.22
COMPOSICAO | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 4.2 | 51.74 | 217.31
COMPOSICAO | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 8.4 | 6.79 | 57.04
COMPOSICAO | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 8.4 | 25.06 | 210.5
COMPOSICAO | ED-48700 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | U | 3 | 134.21 | 402.63
COMPOSICAO | ED-49010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 9 | 52.65 | 473.85
COMPOSICAO | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 3 | 27.98 | 83.94
ED-49314 | ED-49314 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 3 | 40.48 | 121.44
INSUMO | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | kg | 0.5 | 26.9 | 13.45
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
| PMLS002 | Equipamentos esportivos (volley, futsal, basquete) todos juntos | UN | 1 | 7326.34 | 7326.34
18.02.05 | 18.02.05 | TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO | UN | 2 | 881.47 | 1762.94
18.02.13 | 18.02.13 | REDE VOLEY COM MASTROS DE TUBOS F.G. D=76MM | UN | 1 | 1505.4 | 1505.4
18.02.23 | 18.02.23 | TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO | UN | 2 | 2029 | 4058
| PMLS003 | Tela de nylon verde (malha 10 X 10 cm) - rede de proteção de quadras poliesportivas | M2 | 1 | 17.72 | 17.72
INSUMO | MERCADO | Tela de nylon verde (malha 10 X 10 cm) | M2 | 1 | 8.89 | 8.89
INSUMO | 4376 | Gancho zincado S8 com bucha | UN | 11 | 0.15 | 1.65
INSUMO | MERCADO | Corda de poliamida 3mm verde | M | 2 | 0.30289 | 0.61
COMPOSICAO | 88323 | Telhadista com encargos complementares | H | 0.3 | 21.89 | 6.57
| PMLS004 | Instalação de concertina - Reaproveitamento | M | 1 | 38.95 | 38.95
INSUMO | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 16.58 | 16.58
INSUMO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 22.37 | 22.37

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA
ESCOLA HERCULANO LIBERATO - QUADRA POLIESPORTIVA
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## COTAÇÕES
ORÇAMENTO 01
FORNECEDOR |  | MÁXIMUS LAJES PRÉ MOLDADOS BH | LAJES FORTES | LAJES CONCREAÇO | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
Laje pré-fabricada treliçada para piso, intereixo 50 cm e=25cm (capeamento 5 cm e elemento cerâmico 20 cm) sobrecarga mínima 300 Kgf / m² | M2 | 62 | 54.9 | 48 | 54.9
ORÇAMENTO 02
FORNECEDOR |  | DISTRIBUIDORA FERRAZ GUERRA | MG FIBRAS | DEPÓSITO MARTINS | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
Fornecimento, transporte e instalação de reservatório d´água: Em fibra de vidro cilíndrico com tampa, capacidade 15.000 litros | UND | 9699.9 | 9100 | 9920 | 9699.9
ORÇAMENTO 03
FORNECEDOR |  | SR REDES | GISMAR REDES | REMAX REDES | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
Tela de nylon verde (malha 10 X 10 cm) | M2 | 7.99 | 8.89 | 9.2 | 8.89
ORÇAMENTO 04
FORNECEDOR |  | LJ DO MECÂNICO | DUTRA MÁQUINAS | BAZAR HORIZONTES | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
Corda de poliamida 3mm verde | m | 0.5865 | 0.30289 | 0.12204 | 0.30289
ORÇAMENTO 0
FORNECEDOR |  | PAS REDES | ROLLER CAR | ROTA VARIEDADES | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
Gancho e bucha S8 | unid. | 0.45 | 0.32 | 0.456 | 0.45