## ORÇAMENTÁRIA GERAL
Copie estas duas colunas e cole na sua planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01 |  |  |  | ESCOLHER
OBRA: ESCOLA DONA NANÁ - REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  |  |  | DATA: 01/2023 |  |  |  | SINAPI | 2022-11-01
LOCAL: BAIRRO VILA MARIA |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  |  | SUDECAP | 2022-10-01
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUT 2022/ SUDECAP OUT 2022 / SINAPI NOV 2022. |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI |  | SETOP | 2022-10-01
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES | [6 empty] | 31.48% |  | CPU
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  | INDIQUE A FONTE | VALOR
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 152664.82
1.1 | ED-50394 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA - OBRAS COM VALORES ACIMA DE 3.000.000,01 | unid. | 1 | 13988.5661 | 18392.16 | 18392.16 |  | SETOP | 0.2 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01
1.2 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | m² | 6 | 291.97 | 383.88 | 2303.28 | 1751.82 | SETOP | 291.97 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
1.3 | 01.04.13 | TAPUME METÁLICO COM BASE ENTERRADA | m² | 125 | 44.46 | 58.45 | 7306.25 | 5557.5 | SUDECAP | 44.46 | TAPUME METÁLICO COM BASE ENTERRADA
1.4 | ED-50125 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA BANCAS. | m² | 30 | 115.41 | 151.74 | 4552.2 | 3462.3 | SETOP | 115.41 | ÁREA COBERTA EM TELHA FIBROCIMENTO PARA CENTRAL DE CORTE/DOBRA/MONTAGEM EM CANTEIRO DE OBRAS, INCLUSIVE BANCADA E INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, EXCLUSIVE VEDAÇÕES LATERAIS
1.5 | ED-50133 | BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG | un | 1 | 8816.97 | 11592.55 | 11592.55 | 8816.97 | SETOP | 8816.97 | BARRACÃO DE OBRA PARA REFEITÓRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 18,15M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE MÉDIO PORTE, EFETIVO DE 30 A 60 HOMENS), PADRÃO DER-MG
1.6 | ED-50126 | BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | un | 1 | 12090.58 | 15896.69 | 15896.69 | 12090.58 | SETOP | 12090.58 | BARRACÃO DE OBRA PARA VESTIÁRIO TIPO-I, ÁREA INTERNA 25,41M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG
1.7 | ED-50130 | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | un | 1 | 7875.5 | 10354.7 | 10354.7 | 7875.5 | SETOP | 7875.5 | BARRACÃO DE OBRA PARA INSTALAÇÃO SANITÁRIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG
1.8 | ED-50128 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG | un | 1 | 6974.16 | 9169.62 | 9169.62 | 6974.16 | SETOP | 6974.16 | BARRACÃO DE OBRA PARA DEPÓSITO E FERRAMENTARIA TIPO-I, ÁREA INTERNA 14,52M2, EM CHAPA DE COMPENSADO RESINADO, INCLUSIVE MOBILIÁRIO (OBRA DE PEQUENO PORTE, EFETIVO ATÉ 30 HOMENS), PADRÃO DER-MG
1.9 | 01.29.01 | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO (536 m²x3 meses) | m2mes | 1608 | 11 | 14.46 | 23251.68 | 17688 | SUDECAP | 11 | ANDAIME FACHADEIRO INCLUSIVE FORRO METALICO
1.10 | 01.29.03 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO (536 m²x 3 vezes) | m² | 1608 | 1.8 | 2.36 | 3794.88 | 2894.4 | SUDECAP | 1.8 | MONTAGEM DE ANDAIME FACHADEIRO
1.11 | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO),INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM (250 m x 7 meses) | m/mês | 1250 | 20 | 26.29 | 32862.5 | 25000 | SETOP | 20 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
1.12 | PMLS005 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, TRIFÁSICO | unid. | 1 | 3693.2 | 4855.81 | 4855.81 | 3693.2 |  | verificar | verificar
1.13 | ED-9077 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME (250 x 3 vezes) | m | 750 | 8.45 | 11.11 | 8332.5 | 6337.5 | SETOP | 8.45 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 551964.3 | 0 |  | verificar | verificar
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 10 | 15942.74 | 20961.51 | 209615.1 | 159427.4 | SINAPI | 15942.74 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | mês | 10 | 6290 | 8270.09 | 82700.9 | 62900 | SUDECAP | 6290 | ENCARREGADO
2.3 | 44.01.09 | ALMOXARIFE | mês | 10 | 3448.4 | 4533.95 | 45339.5 | 34484 | SUDECAP | 3448.4 | ALMOXARIFE
2.4 | 44.01.05 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | mês | 10 | 5146.7 | 6766.88 | 67668.8 | 51467 | SUDECAP | 5146.7 | TECNICO DE SEGURANCA
2.5 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 5200 | 21.45 | 28.2 | 146640 | 111540 | SINAPI | 21.45 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
3 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 66328.65 | 0 |  | verificar | verificar
3.1 | CO-27424 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA | PR A1 | 1 | 908.98 | 1195.12 | 1195.12 | 908.98 | SETOP | 908.98 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA
3.2 | CO-27425 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES | PR A1 | 2 | 456.86 | 600.67 | 1201.34 | 913.72 | SETOP | 456.86 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES
3.3 | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR A1 | 2 | 1012.6 | 1331.36 | 2662.72 | 2025.2 | SETOP | 1012.6 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
3.4 | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 15 | 1182.82 | 1555.17 | 23327.55 | 17742.3 | SETOP | 1182.82 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
3.5 | CO-27428 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 2 | 1736.24 | 2282.8 | 4565.6 | 3472.48 | SETOP | 1736.24 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA
3.6 | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR A1 | 8 | 1348.4 | 1772.87 | 14182.96 | 10787.2 | SETOP | 1348.4 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
3.7 | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 8 | 1399.98 | 1840.69 | 14725.52 | 11199.84 | SETOP | 1399.98 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.8 | CO-27434 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PR A1 | 1 | 1018.44 | 1339.04 | 1339.04 | 1018.44 | SETOP | 1018.44 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
3.9 | CO-27468 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A1 | 2 | 1189.84 | 1564.4 | 3128.8 | 2379.68 | SETOP | 1189.84 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
4 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 100290 | 0 |  | verificar | verificar
4.1 | 03.03.01 | ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M | M³ | 3000 | 5.2 | 6.83 | 20490 | 15600 | SUDECAP | 5.2 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
4.2 | 40.32.31 | REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA | M³ | 1000 | 19.54 | 25.69 | 25690 | 19540 | SUDECAP | 19.54 | REATERRO COMPACTADO C/ PLACA VIBRATORIA
4.3 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHAO - MECANICA | M³ | 2000 | 2.93 | 3.85 | 7700 | 5860 | SUDECAP | 2.93 | MECANICA
4.4 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 18200 | 1.94 | 2.55 | 46410 | 35308 | SUDECAP | 1.94 | DMT > 5 KM
5 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 24139.63 | 0 |  | verificar | verificar
5.1 | 01.17.01 | GABARITO | M | 426.6 | 28.63 | 37.64 | 16057.22 | 12213.558 | SUDECAP | 28.63 | GABARITO
5.2 | CO-28390 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" | UN | 1 | 656.84 | 863.61 | 863.61 | 656.84 | SETOP | 656.84 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT (CUSTO FIXO)
5.3 | CO-28388 | SONDAGEM A PERCUSSÃO D = 2 1/2" COM MEDIDA DE SPT (FATURAMENTO MÍNIMO = 30 M) | M | 50 | 72.5 | 95.32 | 4766 | 3625 | SETOP | 72.5 | SONDAGEM A PERCUSSÃO SPT DIÂMETRO 2.1/2"
5.4 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO COM REMOCAO DE CAMADA VEGETAL, UTILIZANDO MOTONIVELADORA | m² | 5110 | 0.37 | 0.48 | 2452.8 | 1890.7 | SINAPI | 0.37 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018
6 |  | MUROS E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS |  |  |  |  | 107926.12 | 0 |  | verificar | verificar
6.1 | 07.38.01 | MURO DIVISA ALV.INCL.SAPATA 1:3:6 30X40CM E CHAPEU - BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 1,80 M | m | 120 | 250.2 | 328.96 | 39475.2 | 30024 | SUDECAP | 250.2 | BLOCO DE CONCRETO APARENTE ESP= 15 CM, H= 1,80 M
6.2 | ED-50418 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM | m² | 152 | 81.59 | 107.27 | 16305.04 | 12401.68 | SETOP | 81.59 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, ESPESSURA 8CM, FCK 35MPA, INCLUINDO FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS E COLCHÃO DE ASSENTAMENTO COM ESPESSURA 6CM
6.3 | 18.71.01 | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | m | 84 | 43.49 | 57.18 | 4803.12 | 3653.16 | SUDECAP | 43.49 | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM
6.4 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA | m² | 336 | 66.03 | 86.81 | 29168.16 | 22186.08 | SETOP | 66.03 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA
6.5 | 19.30.04 | SARJETA TIPO A - (50X10)CM - DES-R01 | m | 84 | 34 | 44.7 | 3754.8 | 2856 | SUDECAP | 34 | TIPO A - (50X10)CM - DES-R01
6.6 | RO-41237 | LINHAS DE RESINA ACRILICA DE 0,6MM DE ESPESSURA E LARGURA = 0,10M (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) - DEMARCAÇÃO DE VAGAS | m | 75 | 2.62 | 3.44 | 258 | 196.5 | SETOP | 2.62 | Linhas de resina acrilica de 0,6mm de espessura e Largura = 0,10m (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
6.7 | ED-50586 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 17.92 | 120.57 | 158.52 | 2840.67 | 2160.6144 | SETOP | 120.57 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, ALERTA, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
6.8 | ED-50587 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 71.68 | 120.13 | 157.94 | 11321.13 | 8610.9184 | SETOP | 120.13 | PISO PODOTÁTIL DE CONCRETO, DIRECIONAL, APLICADO EM PISO (40X40CM) COM JUNTA SECA, COR VERMELHO/AMARELO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7 |  | ESCOLA | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.1 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 909951.67 | 0 |  | verificar | verificar
7.1.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.1.1.1 | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M | m³ | 244.34 | 72.94 | 95.9 | 23432.2 | 17822.1596 | SETOP | 72.94 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M
7.1.1.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 525.86 | 7.82 | 10.28 | 5405.84 | 4112.2252 | SETOP | 7.82 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE
7.1.1.3 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | m³ | 160.34 | 19.54 | 25.69 | 4119.13 | 3133.0436 | SUDECAP | 19.54 | COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE
7.1.1.4 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 232.44 | 2.93 | 3.85 | 894.89 | 681.0492 | SUDECAP | 2.93 | MECANICA
7.1.1.5 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 2115.204 | 1.94 | 2.55 | 5393.77 | 4103.4958 | SUDECAP | 1.94 | DMT > 5 KM
7.1.2 |  | ESTACA, BLOCOS, CINTAS e LAJE DE TRANSIÇÃO | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.1.2.1 | 04.04.01 | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO | und | 1 | 2000 | 2629.6 | 2629.6 | 2000 | SUDECAP | 2000 | MOBILIZAÇAO E DESMOBILIZAÇAO DE EQUIPAMENTO
7.1.2.2 | ED-49716 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO PERFURAÇAO D= 50 CM | m | 756 | 63.8 | 83.88 | 63413.28 | 48232.8 | SETOP | 63.8 | EXECUÇÃO DE ESTACA TIPO HÉLICE CONTÍNUA, DIÂMETRO 500MM, EXCLUSIVE ARMAÇÃO E CONCRETO ESTRUTURAL
7.1.2.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 206.14 | 702.38 | 923.48 | 190366.16 | 144788.6132 | SETOP | 702.38 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
7.1.2.4 | ED-50591 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | m² | 2065 | 118.39 | 155.65 | 321417.25 | 244475.35 | SETOP | 118.39 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 8 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO
7.1.2.5 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 14232.18 | 12.21 | 16.05 | 228426.48 | 173774.9178 | SUDECAP | 12.21 | AÇO CA-50 OU CA-60
7.1.2.6 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 26.29 | 485.7 | 638.59 | 16788.53 | 12769.053 | SETOP | 485.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
7.1.2.7 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 619.02 | 58.57 | 77 | 47664.54 | 36256.0014 | SETOP | 58.57 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
7.2 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 902460.65 | 0 |  | verificar | verificar
7.2.1 |  | VIGAS E PILARES | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.2.1.1 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | m² | 1940.66 | 56.68 | 74.52 | 144617.98 | 109996.6088 | SETOP | 56.68 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
7.2.1.2 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 117.42 | 702.38 | 923.48 | 108435.02 | 82473.4596 | SETOP | 702.38 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
7.2.1.3 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 12916.37 | 12.21 | 16.05 | 207307.73 | 157708.8777 | SUDECAP | 12.21 | AÇO CA-50 OU CA-60
7.2.2 |  | LAJES | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.2.2.1 | 06.12.46 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, C/TRELIÇA METÁLICA E ENCHIMENTO EM EPS SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR16, VÃO ATÉ 6 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=20CM - INCLUI ESCORAMENTO | m² | 777.48 | 210.2 | 276.37 | 214872.14 | 163426.296 | SUDECAP | 210.2 | SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR16, VÃO ATÉ 6 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=20CM
7.2.2.2 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 6997.32 | 12.21 | 16.05 | 112306.98 | 85437.2772 | SUDECAP | 12.21 | AÇO CA-50 OU CA-60
7.2.3 |  | ESCADAS | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.2.3.1 | ED-50846 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPA, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | m³ | 1.48 | 2497.26 | 3283.39 | 4859.41 | 3695.9448 | SETOP | 2497.26 | ESCADA DE CONCRETO 20 MPa, APARENTE, ESPELHO = 16,3 CM, ARMAÇÃO, FORMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA
7.2.4 |  | ARRIMO | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.2.4.1 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS H <= 1,50 M | M3 | 27.5 | 55.11 | 72.45 | 1992.37 | 1515.525 | SETOP | 55.11 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M
7.2.4.2 | ED-51093 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE | M2 | 65.45 | 18.64 | 24.5 | 1603.52 | 1219.988 | SETOP | 18.64 | APILOAMENTO DO FUNDO DE VALAS COM SOQUETE
7.2.4.3 | ED-51121 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA | M3 | 70.5 | 38.17 | 50.18 | 3537.69 | 2690.985 | SETOP | 38.17 | REATERRO COMPACTADO DE VALA COM EQUIPAMENTO PLACA VIBRATÓRIA
7.2.4.4 | 03.03.01 | ESCAVAÇÃO MECANICA INCUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M EM MATERIA DE 1ª CATEGORIA | M3 | 52.8 | 5.2 | 6.83 | 360.62 | 274.56 | SUDECAP | 5.2 | EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA
7.2.4.5 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA CARRINHO DE MÃO DMT <= 50 M | M3 | 106.1 | 19.17 | 25.2 | 2673.72 | 2033.937 | SETOP | 19.17 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA
7.2.4.6 | ED-49747 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM | M | 67.5 | 24.31 | 31.96 | 2157.3 | 1640.925 | SETOP | 24.31 | PERFURAÇÃO DE ESTACA BROCA A TRADO MANUAL D = 200 MM
7.2.4.7 | 95584 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,3 MM. AF_11/2016 | KG | 59.7 | 15.14 | 19.9 | 1188.03 | 903.858 | SINAPI | 15.14 | MONTAGEM DE ARMADURA TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 6,30 MM. AF_09/2021_PS
7.2.4.8 | 95578 | MONTAGEM DE ARMADURA LONGITUDINAL/TRANSVERSAL DE ESTACAS DE SEÇÃO CIRCULAR, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_11/2016 | KG | 347.45 | 10.41 | 13.68 | 4753.11 | 3616.9545 | SINAPI | 10.41 | MONTAGEM DE ARMADURA DE ESTACAS, DIÂMETRO = 12,5 MM. AF_09/2021_PS
7.2.4.9 | ED-49618 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 2.85 | 658.41 | 865.67 | 2467.15 | 1876.4685 | SETOP | 658.41 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 20 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
7.2.4.10 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.95 | 485.7 | 638.59 | 1245.25 | 947.115 | SETOP | 485.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
7.2.4.11 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 20.85 | 689.8 | 906.94 | 18909.69 | 14382.33 | SETOP | 689.8 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
7.2.4.12 | 100342 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 657.55 | 15.31 | 20.12 | 13229.9 | 10067.0905 | SINAPI | 15.31 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
7.2.4.13 | 100344 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019 | KG | 482.15 | 13.23 | 17.39 | 8384.58 | 6378.8445 | SINAPI | 13.23 | ARMAÇÃO DE CORTINA DE CONTENÇÃO EM CONCRETO ARMADO, COM AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_07/2019
7.2.4.14 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 46.55 | 17.87 | 23.49 | 1093.45 | 831.8485 | SINAPI | 17.87 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017
7.2.4.15 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 86.4 | 56.68 | 74.52 | 6438.52 | 4897.152 | SETOP | 56.68 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
7.2.4.16 | 09.04.02 | ARG. TRAÇO 1:3, ESP.MEDIA=3,0 INCLUS.MANTA GEOTEXTIL | M2 | 133.2 | 47 | 61.79 | 8230.42 | 6260.4 | SUDECAP | 47 | ARG.TRAÇO 1:3,ESP.MEDIA=3,0 INCLUS.MANTA GEOTEXTIL
7.2.4.17 | 05.09.02 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE MATERIAL DRENANTE - BRITA | M3 | 33.6 | 188.07 | 247.27 | 8308.27 | 6319.152 | SUDECAP | 188.07 | BRITA
7.2.4.18 | 102670 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021 | M | 50 | 105.23 | 138.35 | 6917.5 | 5261.5 | SINAPI | 105.23 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM AREIA, COM SELO DE ARGILA. AF_07/2021
7.2.4.19 | RO-43118 | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA COM GEOTEXTIL NÃO TECIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 30.3 | 99.69 | 131.07 | 3971.42 | 3020.607 | SETOP | 99.59 | Colchão drenante de brita com geotextil não tecido (Execução, incluindo espalhamento e fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados)
7.2.4.20 | 07.05.17 | ALVENARIA, ESPESSURA DE 20CM, BLOCO DE CONCRETO APARENTE | M2 | 112 | 85.56 | 112.49 | 12598.88 | 9582.72 | SUDECAP | 85.56 | E= 20 CM, APARENTE, VEDAÇAO
7.3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 1400503.86 | 0 | SUDECAP | #N/A | #N/A
7.3.1 | ED-20603 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | kg | 14181.42 | 21.68 | 28.5 | 404170.47 | 307453.1856 | SETOP | 21.68 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO
7.3.2 | ED-48429 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 2363.57 | 229.82 | 302.16 | 714176.31 | 543195.6574 | SETOP | 229.82 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA TRAPEZOIDAL, TIPO DUPLA TERMOACÚSTICA COM DUAS FACES TRAPEZOIDAIS, ESP. 0,43MM, PREENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO/ISOPOR COM ESP. 30MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.3.3 | ED-48332 | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | m | 295 | 19.17 | 25.2 | 7434 | 5655.15 | SETOP | 19.17 | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO
7.3.4 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO - TELHADOS NOVOS (PARA AS COBERTURAS DE POLICARBONATO) | kg | 1900 | 23.64 | 31.08 | 59052 | 44916 | SETOP | 23.64 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO
7.3.5 | PMLS015 | COBERTURA COM PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO, CORES VARIADAS, ESP 4MM, INCLUSO IÇAMENTO. | m² | 312.44 | 525.01 | 690.28 | 215671.08 | 164034.1244 |  | verificar | verificar
7.4 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 63905.45 | 0 |  | verificar | verificar
7.4.1 | ED-50600 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO | m² | 2179.4 | 2.55 | 3.35 | 7300.99 | 5557.47 | SETOP | 2.55 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO
7.4.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE (PARA O PISO) | m³ | 108.97 | 155.87 | 204.93 | 22331.22 | 16985.1539 | SETOP | 155.87 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE
7.4.3 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 527.76 | 23.34 | 30.68 | 16191.67 | 12317.9184 | SINAPI | 23.34 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
7.4.4 | ED-50174 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 619.02 | 22.22 | 29.21 | 18081.57 | 13754.6244 | SETOP | 22.22 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS
7.5 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 448594.48 | 0 |  | verificar | verificar
7.5.1 |  | ALVENARIAS E VERGAS | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.5.1.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 2321.09 | 62.23 | 81.82 | 189911.58 | 144441.4307 | SETOP | 62.23 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
7.5.1.2 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | m | 725.34 | 24.36 | 32.02 | 23225.38 | 17669.2824 | SINAPI | 24.36 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016
7.5.1.3 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO - PLATIBANDA | m² | 177 | 62.23 | 81.82 | 14482.14 | 11014.71 | SETOP | 62.23 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
7.5.1.4 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | m | 444.2 | 51.64 | 67.89 | 30156.73 | 22938.488 | SUDECAP | 51.64 | 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)
7.5.2 |  | DIVISÓRIA | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.5.2.1 | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | m² | 107.24 | 608.98 | 800.68 | 85864.92 | 65307.0152 | SETOP | 608.98 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO
7.5.3 |  | BANCADAS, RODABANCA E PEITORIL | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.5.3.1 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 42.48 | 338.96 | 445.66 | 18931.63 | 14399.0208 | SETOP | 338.96 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
7.5.3.2 | ED-50690 | PRATELEIRA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ESTRUTURA METÁLICA | m² | 29.98 | 251.38 | 330.51 | 9908.68 | 7536.3724 | SETOP | 251.38 | PRATELEIRA DE CONCRETO, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
7.5.3.3 | ED-50621 | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL | m² | 38.88 | 89.77 | 118.02 | 4588.61 | 3490.2576 | SETOP | 89.77 | SÓCULO COM ENCHIMENTO EM TIJOLOS MACIÇOS, ALTURA DE 10CM À 12CM, INCLUSIVE ACABAMENTO FINAL EM ARGAMASSA, ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL
7.5.3.4 | ED-50997 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM | m² | 225.3 | 229.12 | 301.24 | 67869.37 | 51620.736 | SETOP | 229.12 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2 CM
7.5.3.5 | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | m | 61.22 | 45.42 | 59.71 | 3655.44 | 2780.6124 | SETOP | 45.42 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA
7.6 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 635075 | 0 |  | verificar | verificar
7.6.1 | 15.04.06 | EXECUÇÃO DE CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARGAMASSA CIMENTO E AREIA 1:3 SEM JUNTA E = 2,5CM | m² | 1313.41 | 35.29 | 46.39 | 60929.08 | 46350.2389 | SUDECAP | 35.29 | E= 2,5 CM
7.6.2 | ED-50593 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 10 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO | m² | 777.48 | 120.79 | 158.81 | 123471.59 | 93911.8092 | SETOP | 120.79 | LAJE DE TRANSIÇÃO E = 10 CM, FCK = 15 MPA USINADO (MECANIZADO), INCLUSIVE TELA 0,97 KG/M2 E ACABAMENTO NIVEL ZERO
7.6.3 | ED-50612 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO | m² | 349.95 | 104.35 | 137.19 | 48009.64 | 36517.2825 | SETOP | 104.35 | PISO EM GRANILITE/MARMORITE, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, COR CINZA, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA ALUMÍNIO, RESINA E POLIMENTO MECANIZADO
7.6.4 | ED-50551 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | m² | 875.96 | 68.16 | 89.61 | 78494.77 | 59705.4336 | SETOP | 68.16 | PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 50MM, ACABAMENTO DESEMPENADO E FELTRADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA
7.6.5 | ED-50559 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | m² | 304 | 53.66 | 70.55 | 21447.2 | 16312.64 | SETOP | 53.66 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 100X100CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA
7.6.6 | 98671 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020 | m² | 288.76 | 294.11 | 386.69 | 111660.6 | 84927.2036 | SINAPI | 294.11 | PISO EM GRANITO APLICADO EM AMBIENTES INTERNOS. AF_09/2020
7.6.7 | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 12.21 | 275.74 | 362.54 | 4426.61 | 3366.7854 | SETOP | 275.74 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM
7.6.8 | PMLS012 | PISO EMBORRACHADO 50cm x 50cm x 15mm,COLORIDO, FIXADO NO CONTRAPISO COM COLA PU | m² | 674.7 | 210.39 | 276.62 | 186635.51 | 141950.133 |  | verificar | verificar
7.7 |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  |  |  | 326503.34 | 0 |  | verificar | verificar
7.7.1 | ED-50962 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS - INCLUSIVE VIDROS | m² | 171.28 | 731.26 | 961.46 | 164678.86 | 125250.2128 | SETOP | 731.26 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO CORRER COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
7.7.2 | ED-50961 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS | m² | 80.88 | 709.66 | 933.06 | 75465.89 | 57397.3008 | SETOP | 709.66 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMÍNIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, TIPO BASCULA COM CONTRAMARCO, INCLUSIVE FORNECIMENTO DE VIDRO LISO DE 4MM, FERRAGENS E ACESSÓRIOS
7.7.3 | ED-49587 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM | UNID. | 21 | 347.59 | 457.01 | 9597.21 | 7299.39 | SETOP | 347.59 | FOLHA DE PORTA MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA 80 X 210 CM
7.7.4 | ED-7576 | PORTA 80X210, GIRO, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | m² | 15.54 | 666.09 | 875.77 | 13609.46 | 10351.0386 | SETOP | 666.09 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
7.7.5 | ED-7576 | PORTA 70X210, GIRO, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | m² | 2.94 | 666.09 | 875.77 | 2574.76 | 1958.3046 | SETOP | 666.09 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
7.7.6 | ED-7576 | PORTA 60X210, GIRO, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | m² | 1.26 | 666.09 | 875.77 | 1103.47 | 839.2734 | SETOP | 666.09 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
7.7.7 | ED-7576 | PORTA 400X250, CORRER, EM ALUMÍNIO, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | m² | 10 | 666.09 | 875.77 | 8757.7 | 6660.9 | SETOP | 666.09 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
7.7.8 | ED-50976 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | unid. | 40 | 357.49 | 470.02 | 18800.8 | 14299.6 | SETOP | 357.49 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM
7.7.9 | ED-50982 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO | m² | 16 | 392.64 | 516.24 | 8259.84 | 6282.24 | SETOP | 392.64 | PORTÃO DE FERRO PADRÃO, EM CHAPA (TIPO LAMBRI), COLOCADO COM CADEADO
7.7.10 | ED-50937 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | m | 128.45 | 140.07 | 184.16 | 23655.35 | 17991.9915 | SETOP | 140.07 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA
7.8 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 737506.12 | 0 |  | verificar | verificar
7.8.1 |  | REVESTIMENTO EM PAREDE | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.8.1.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 3120.58 | 7.96 | 10.46 | 32641.26 | 24839.8168 | SETOP | 7.96 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
7.8.1.2 | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 1680.53 | 30.98 | 40.73 | 68447.98 | 52062.8194 | SUDECAP | 30.98 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA
7.8.1.3 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 1440.05 | 23.61 | 31.04 | 44699.15 | 33999.5805 | SUDECAP | 23.61 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA
7.8.1.4 | ED-50736 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 1680.53 | 19.76 | 25.98 | 43660.16 | 33207.2728 | SETOP | 19.76 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO)
7.8.1.5 | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 e 10 x10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | m² | 477.86 | 62.46 | 82.12 | 39241.86 | 29847.1356 | SINAPI | 62.46 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014
7.8.1.6 | ED-9081 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO BRANCO 30x60CM, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 962.19 | 65.85 | 86.57 | 83296.78 | 63360.2115 | SETOP | 65.85 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
7.8.1.7 | ED-50750 | FAIXA DE PASTILHA COLORIDA (AZUL AMARELO, VERMELHO, INTERCALADAS), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 59.49 | 201.71 | 265.2 | 15776.74 | 11999.7279 | SETOP | 201.71 | REVESTIMENTO COM PASTILHAS DE PORCELANA, ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
7.8.1.8 | ED-50786 | RODAPÉ EM GRANILITE H=8CM, ACABAMENTO POLIDO, COR CONFORME PROJETO, INCLUSIVE POLIMENTO | m² | 56.49 | 46.26 | 60.82 | 3435.72 | 2613.2274 | SETOP | 46.26 | RODAPÉ EM GRANILITE/MARMORITE, ACABAMENTO POLIDO, COR BRANCA, ALTURA 10CM, INCLUSIVE POLIMENTO
7.8.1.9 | ED-50839 | BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L = 7 CM | m | 594.88 | 18.25 | 23.99 | 14271.17 | 10856.56 | SETOP | 18.25 | BARRAMENTO DE MADEIRA IPÊ PARA SALA DE AULA, L = 7 CM
7.8.1.10 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO - REVESTIMENTO EXTERNO | m² | 1094.22 | 7.96 | 10.46 | 11445.54 | 8709.9912 | SETOP | 7.96 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
7.8.1.11 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 - REVESTIMENTO EXTERNO | M² | 1094.22 | 23.61 | 31.04 | 33964.58 | 25834.5342 | SUDECAP | 23.61 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA
7.8.1.12 | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS - REVESTIMENTO EXTERNO | m² | 1094.22 | 30.98 | 40.73 | 44567.58 | 33898.9356 | SUDECAP | 30.98 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA
7.8.2 |  | REVESTIMENTO EM TETO | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.8.2.1 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) - REVESTIMENTO INTERNO | m² | 2189.37 | 22.59 | 29.7 | 65024.28 | 49457.8683 | SETOP | 22.59 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO)
7.8.2.2 | PMLS013 | FORRO EM DRYWALL, COM PLACA RU, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | m² | 1068.08 | 75.86 | 99.74 | 106530.29 | 81024.5488 |  | verificar | verificar
7.8.2.3 | ED-49686 | FORRO DE GESSO EM PLACAS ACARTONADAS - FGE | m² | 1121.29 | 64.26 | 84.48 | 94726.57 | 72054.0954 | SETOP | 64.26 | FORRO EM CHAPA DE GESSO ACARTONADA, ESP. 12,5MM, COM FIXAÇÃO DO TIPO ESTRUTURADA EM PERFIL METÁLICO, EXCLUSIVE PERFIL TABICA, SANCA E MOLDURA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS E FIXAÇÃO
7.8.2.4 | 96121 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017 | M | 1203.08 | 14.43 | 18.97 | 22822.42 | 17360.4444 | SINAPI | 14.43 | ACABAMENTOS PARA FORRO (RODA-FORRO EM PERFIL METÁLICO E PLÁSTICO). AF_05/2017
7.8.2.5 | ED-50728 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO - REVESTIMENTO EXTERNO | m² | 236 | 10.77 | 14.16 | 3341.76 | 2541.72 | SETOP | 10.77 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM TETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
7.8.2.6 | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO - REVESTIMENTO EXTERNO | m² | 236 | 30.98 | 40.73 | 9612.28 | 7311.28 | SUDECAP | 30.98 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA
7.9 |  | PINTURA |  |  |  |  | 269012.77 | 0 |  | verificar | verificar
7.9.1 |  | PINTURA INTERNA | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.9.1.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 1680.53 | 5.3 | 6.96 | 11696.48 | 8906.809 | SETOP | 5.3 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
7.9.1.2 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 1680.53 | 17.86 | 23.48 | 39458.84 | 30014.2658 | SETOP | 17.86 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
7.9.1.3 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1680.53 | 13.4 | 17.61 | 29594.13 | 22519.102 | SINAPI | 13.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
7.9.2 |  | PINTURA EXTERNA | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.9.2.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 1094.22 | 5.3 | 6.96 | 7615.77 | 5799.366 | SETOP | 5.3 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
7.9.2.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 - CIRCULAÇÕES E FACHADAS | m² | 1094.22 | 13.4 | 17.61 | 19269.21 | 14662.548 | SINAPI | 13.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
7.9.3 |  | PINTURA EM TETO | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.9.3.1 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 2425.37 | 6.72 | 8.83 | 21416.01 | 16298.4864 | SETOP | 6.72 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
7.9.3.2 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 2425.37 | 15.13 | 19.89 | 48240.6 | 36695.8481 | SINAPI | 15.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
7.9.3.3 | ED-50476 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA - FORRO DE GESSO | m² | 2425.37 | 27.84 | 36.6 | 88768.54 | 67522.3008 | SETOP | 27.84 | EMASSAMENTO EM TETO COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
7.9.4 |  | PINTURA EM PISO, METAL E MADEIRA | m² |  |  |  |  | 0 |  | verificar | verificar
7.9.4.1 | 17.25.33 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA, GRADIS METÁLICOS - CORES CF. PADRÃO PMLS | m² | 32 | 20.07 | 26.38 | 844.16 | 642.24 | SUDECAP | 20.07 | ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA
7.9.4.2 | 17.25.21 | ACETINADO S/MASSA C/FUNDO BRANCO EM ESQ. MADEIRA | m² | 70.56 | 22.74 | 29.89 | 2109.03 | 1604.5344 | SUDECAP | 22.74 | ACETINADO S/MASSA C/FUNDO BRANCO EM ESQ. MADEIRA
7.10 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 7032.68 | 0 |  | verificar | verificar
7.10.1 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | m² | 16.74 | 252.02 | 331.35 | 5546.79 | 4218.8148 | SUDECAP | 252.02 | E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON
7.10.2 | PMLS010 | BOX DE VIDRO 8MM TEMPERADO, 130X190CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 1130.13 | 1485.89 | 1485.89 | 1130.13 |  | verificar | verificar
7.11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 317040.36 | 0 |  | verificar | verificar
7.11.1 |  | AGUA FRIA | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.11.1.1 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 117 | 115.65 | 152.05 | 17789.85 | 13531.05 | SETOP | 115.65 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
7.11.1.2 | ED-50019 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | M | 420 | 21.07 | 27.7 | 11634 | 8849.4 | SETOP | 21.07 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
7.11.1.3 | ED-50021 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 40 MM | M | 30 | 38.26 | 50.3 | 1509 | 1147.8 | SETOP | 38.26 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 40 MM (1.1/4"), INCLUSIVE CONEXÕES
7.11.1.4 | ED-50022 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 50 MM | M | 36 | 40.71 | 53.52 | 1926.72 | 1465.56 | SETOP | 40.71 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
7.11.1.5 | ED-50023 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 60 MM | M | 48 | 55.37 | 72.8 | 3494.4 | 2657.76 | SETOP | 55.37 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 60 MM (2"), INCLUSIVE CONEXÕES
7.11.2 |  | CONEXÕES, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.11.2.1 | 10.22.42 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | unid. | 32 | 91.28 | 120.01 | 3840.32 | 2920.96 | SUDECAP | 91.28 | COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE
7.11.2.2 | 10.22.45 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | unid. | 2 | 151.99 | 199.83 | 399.66 | 303.98 | SUDECAP | 151.99 | COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2"FABRIMAR OU EQUIVALENTE
7.11.2.3 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | unid. | 2 | 133.51 | 175.53 | 351.06 | 267.02 | SINAPI | 133.51 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
7.11.2.4 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | unid. | 8 | 112.96 | 148.51 | 1188.08 | 903.68 | SINAPI | 112.96 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
7.11.2.5 | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 41 | 297.9 | 391.67 | 16058.47 | 12213.9 | SETOP | 297.9 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.11.2.6 | ED-2552 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | unid. | 1 | 398.07 | 523.38 | 523.38 | 398.07 | SETOP | 398.07 | LAVATÓRIO DE CANTO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO PEQUENO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO COM PARAFUSO CASTELO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
7.11.2.7 | ED-50282 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | unid. | 4 | 441.82 | 580.9 | 2323.6 | 1767.28 | SETOP | 441.82 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL
7.11.2.8 | ED-50290 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA | unid. | 2 | 599.09 | 787.68 | 1575.36 | 1198.18 | SETOP | 599.09 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA
7.11.2.9 | ED-50287 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 704.97 | 926.89 | 1853.78 | 1409.94 | SETOP | 704.97 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (600X600X400MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.11.2.10 | ED-50288 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE SOBREPOR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (630X515X260MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 7 | 644.87 | 847.87 | 5935.09 | 4514.09 | SETOP | 644.87 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE SOBREPOR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA TANQUE (630X515X260MM), ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.11.2.11 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 4 | 42.32 | 55.64 | 222.56 | 169.28 | SETOP | 42.32 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.11.2.12 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 2 | 73.83 | 97.07 | 194.14 | 147.66 | SETOP | 73.83 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.11.2.13 | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 6 | 152.51 | 200.52 | 1203.12 | 915.06 | SETOP | 152.51 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.11.2.14 | PMLS008 | TORNEIRA DO TIPO "GOURMET", FLEXÍVEL, BICA MÓVEL,COM MOLA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | unid. | 2 | 261.1 | 343.29 | 686.58 | 522.2 |  | verificar | verificar
7.11.2.15 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 47 | 338.37 | 444.88 | 20909.36 | 15903.39 | SETOP | 338.37 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.11.2.16 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | unid. | 10 | 558.32 | 734.07 | 7340.7 | 5583.2 | SETOP | 558.32 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO
7.11.2.17 | ED-9134 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO | unid. | 32 | 359.03 | 472.05 | 15105.6 | 11488.96 | SETOP | 359.03 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL INFANTIL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE VÁLVULA DE DESCARGA E TUBO DE LIGAÇÃO
7.11.2.18 | 10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | unid. | 42 | 22.37 | 29.41 | 1235.22 | 939.54 | SUDECAP | 22.37 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE
7.11.2.19 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. | un | 45 | 40.91 | 53.78 | 2420.1 | 1840.95 | SINAPI | 40.91 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
7.11.2.20 | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | un | 42 | 58.45 | 76.85 | 3227.7 | 2454.9 | SETOP | 58.45 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO
7.11.2.21 | ED-48182 | PORTA PAPEL TOALHA 2 OU 3 DOBRAS, PLÁSTICO MIX | un | 26 | 59.97 | 78.84 | 2049.84 | 1559.22 | SETOP | 59.97 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS
7.11.2.22 | 100875 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 6 | 1124.68 | 1478.72 | 8872.32 | 6748.08 | SINAPI | 1124.68 | BANCO ARTICULADO, EM ACO INOX, PARA PCD, FIXADO NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
7.11.2.23 | PMLS006 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 352.36 | 463.28 | 926.56 | 704.72 | SINAPI | #N/A | #N/A
7.11.2.24 | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 317.37 | 417.27 | 3338.16 | 2538.96 | SINAPI | 317.37 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
7.11.2.25 | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 337.35 | 443.54 | 3548.32 | 2698.8 | SINAPI | 337.35 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
7.11.2.26 | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 350.11 | 460.32 | 3682.56 | 2800.88 | SINAPI | 350.11 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
7.11.2.27 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 353.34 | 464.57 | 1858.28 | 1413.36 | SINAPI | 353.34 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
7.11.2.28 | ED-50313 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 8 | 230.8 | 303.45 | 2427.6 | 1846.4 | SETOP | 230.8 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.11.2.29 | PMLS009 | COIFA INDUSTRIAL EM AÇO GALVANIZADO 300x100, TUBO GALVANIZADO 250CM E EXAUSTOR DE 25CM - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CHAPÉU CHINÊS | un | 1 | 7693.82 | 10115.83 | 10115.83 | 7693.82 | SETOP | #N/A | #N/A
7.11.2.30 | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | un | 4 | 728.27 | 957.52 | 3830.08 | 2913.08 | SETOP | 728.27 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX
7.11.3 |  | ESGOTO | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.11.3.1 | ED-50015 | CAIXA SIFONADA DE PVC PARA ESGOTO SANITÁRIO (DIÂMETRO DA CAIXA: 150,00MM / ALTURA: 185,00MM / DIÂMETRO DE SAÍDA: 75,00MM / DIÂMETRO DE ENTRADA: 40,00MM / FORMATO DA GRELHA: QUADRADO TIPO CROMADAS / NÚMERO DE ENTRADAS: 5) | unid. | 11 | 69.53 | 91.41 | 1005.51 | 764.83 | SETOP | 69.53 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM TAMPA CEGA 150 X 185 X 75 MM
7.11.3.2 | ED-49874 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO (CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA) | unid. | 12 | 252.01 | 331.34 | 3976.08 | 3024.12 | SETOP | 252.01 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
7.11.3.3 | ED-49940 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | unid. | 1 | 110.39 | 145.14 | 145.14 | 110.39 | SETOP | 110.39 | CAIXA DE GORDURA DUPLA (CGD), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 120L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
7.11.3.4 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 65 | 141.93 | 186.6 | 12129 | 9225.45 | SETOP | 141.93 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA
7.11.3.5 | ED-50224 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 14 | 201 | 264.27 | 3699.78 | 2814 | SETOP | 201 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 50MM (2"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
7.11.3.6 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | PT | 42 | 293.65 | 386.09 | 16215.78 | 12333.3 | SETOP | 293.65 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA
7.11.3.7 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 7 | 27.12 | 35.65 | 249.55 | 189.84 | SINAPI | 27.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
7.11.3.8 | 10.10.03 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXOES (D=75,00 MM) | M | 54 | 28.17 | 37.03 | 1999.62 | 1521.18 | SUDECAP | 28.17 | D= 75 MM
7.11.3.9 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. | M | 105 | 37.74 | 49.62 | 5210.1 | 3962.7 | SINAPI | 37.74 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
7.11.3.10 | 10.48.42 | TERMINAL DE VENTILAÇÃO DE PVC BRANCO PARA ESGOTO SÉRIE NORMAL ( DIÂMETRO DA SEÇÃO 75,00MM) | UN | 18 | 18.02 | 23.69 | 426.42 | 324.36 | SUDECAP | 18.02 | TERMINAL DE VENTILAÇAO PVC D= 75 MM
7.11.3.11 | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UN | 18 | 30.67 | 40.32 | 725.76 | 552.06 | SETOP | 30.67 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA
7.11.4 |  | AGUA PLUVIAL | [5 empty] | 0 | SETOP | #N/A | #N/A
7.11.4.1 | ED-50659 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 150 | 108.82 | 143.07 | 21460.5 | 16323 | SETOP | 108.82 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
7.11.4.2 | ED-50654 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 36 | 51.26 | 67.39 | 2426.04 | 1845.36 | SETOP | 51.26 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
7.11.4.3 | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 90 | 89.86 | 118.14 | 10632.6 | 8087.4 | SETOP | 89.86 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM
7.11.4.4 | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 180 | 65.51 | 86.13 | 15503.4 | 11791.8 | SETOP | 65.51 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
7.11.4.5 | ED-50039 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 270 | 81.33 | 106.93 | 28871.1 | 21959.1 | SETOP | 81.33 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
7.11.4.6 | ED-49873 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 12 | 193.98 | 255.04 | 3060.48 | 2327.76 | SETOP | 193.98 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
7.11.4.7 | 19.31.08 | CANALETA - PADRÃO SUDECAP - TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO | M | 105 | 186.21 | 244.82 | 25706.1 | 19552.05 | SUDECAP | 186.21 | TIPO 3-30X20CM CONCRETO 20MPA C/ TAMPA DE CONCRETO
7.12 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 146056.36 | 0 |  | verificar | verificar
7.12.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.12.1.1 | 101880 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 755.89 | 993.84 | 993.84 | 755.89 | SINAPI | 755.89 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 30 DISJUNTORES DIN 150A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
7.12.1.2 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 2 | 656.88 | 863.66 | 1727.32 | 1313.76 | SINAPI | 656.88 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
7.12.1.3 | ED-20584 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | unid. | 1 | 4308.14 | 5664.34 | 5664.34 | 4308.14 | SETOP | 4308.14 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS
7.12.1.4 | 93653 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 9 | 17.89 | 23.52 | 211.68 | 161.01 | SINAPI | 17.89 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
7.12.1.5 | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 30 | 93.14 | 122.46 | 3673.8 | 2794.2 | SINAPI | 93.14 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
7.12.1.6 | 93661 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 30 | 94.2 | 123.85 | 3715.5 | 2826 | SINAPI | 94.2 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
7.12.1.7 | 93663 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 8 | 96.4 | 126.74 | 1013.92 | 771.2 | SINAPI | 96.4 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
7.12.1.8 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 3 | 19.53 | 25.67 | 77.01 | 58.59 | SINAPI | 19.53 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
7.12.1.9 | ED-49279 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A | unid. | 3 | 64.57 | 84.89 | 254.67 | 193.71 | SETOP | 64.57 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 70A
7.12.1.10 | ED-49289 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | unid. | 2 | 102.54 | 134.81 | 269.62 | 205.08 | SETOP | 102.54 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A
7.12.1.11 | ED-49293 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A | unid. | 1 | 101.92 | 134 | 134 | 101.92 | SETOP | 101.92 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A
7.12.1.12 | ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA | unid. | 3 | 96.92 | 127.43 | 382.29 | 290.76 | SETOP | 96.92 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA
7.12.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.12.2.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 258 | 12.9 | 16.96 | 4375.68 | 3328.2 | SINAPI | 12.9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
7.12.2.2 | 11.14.26 | CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL 3" X 3" P.THOMEU/EQUIVALENTE | unid. | 134 | 6.97 | 9.16 | 1227.44 | 933.98 | SUDECAP | 6.97 | DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL 3" X 3" P.THOMEU/EQUIVALENTE
7.12.2.3 | 11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | unid. | 12 | 189.26 | 248.83 | 2985.96 | 2271.12 | SUDECAP | 189.26 | TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR.
7.12.2.4 | ED-49295 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | M | 300 | 22.31 | 29.33 | 8799 | 6693 | SETOP | 22.31 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2")
7.12.2.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1000 | 9.31 | 12.24 | 12240 | 9310 | SINAPI | 9.31 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
7.12.2.6 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 300 | 12.45 | 16.36 | 4908 | 3735 | SINAPI | 12.45 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
7.12.3 |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.12.3.1 | 11.24.04 | CABO NÃO HALOGENO # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 1790 | 1.76 | 2.31 | 4134.9 | 3150.4 | SUDECAP | 1.76 | # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V
7.12.3.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 3732 | 3.84 | 5.04 | 18809.28 | 14330.88 | SINAPI | 3.84 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
7.12.3.3 | 11.24.07 | CABO NÃO HALOGENO # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 240 | 5.36 | 7.04 | 1689.6 | 1286.4 | SUDECAP | 5.36 | # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V
7.12.3.4 | 11.24.44 | C/1 CONDUTOR # 1 X 10,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | M | 300 | 9 | 11.83 | 3549 | 2700 | SUDECAP | 9 | C/1 CONDUTOR # 1 X 10,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV
7.12.3.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 21.47 | 28.22 | 5644 | 4294 | SINAPI | 21.47 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
7.12.3.6 | 11.24.46 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 25,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | M | 200 | 20.09 | 26.41 | 5282 | 4018 | SUDECAP | 20.09 | C/1 CONDUTOR # 1 X 25,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV
7.12.3.7 | 11.24.48 | C/1 CONDUTOR # 1 X 50,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | M | 200 | 37.73 | 49.6 | 9920 | 7546 | SUDECAP | 37.73 | C/1 CONDUTOR # 1 X 50,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV
7.12.3.8 | 11.91.05 | CABO DE COBRE NU # 35 MM2 | unid. | 60 | 26.53 | 34.88 | 2092.8 | 1591.8 | SUDECAP | 26.53 | CABO DE COBRE NU # 35 MM2
7.12.4 |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
7.12.4.1 | ED-15740 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | unid. | 39 | 55.77 | 73.32 | 2859.48 | 2175.03 | SETOP | 55.77 | CONJUNTO DE DOIS (2) INTERRUPTORES BIPOLAR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA
7.12.4.2 | 11.17.17 | CONJ. TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES P/ COND. 3/4" | unid. | 29 | 17.01 | 22.36 | 648.44 | 493.29 | SUDECAP | 17.01 | CONJ. TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES P/ COND. 3/4"
7.12.4.3 | 11.17.30 | CJ TAMPA C/ 1 TOMADA 2P+T E UNIVERSAL | unid. | 253 | 17.08 | 22.45 | 5679.85 | 4321.24 | SUDECAP | 17.08 | CJ TAMPA C/ 1 TOMADA 2P+T E UNIVERSAL
7.12.4.4 | 11.37.07 | LUMINARIA EMBUTIR P/LAMP. FLUOR. REFLETOR ALUMINIO 2X28W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.2007 ITAIM OU EQUIV. | unid. | 134 | 142.51 | 187.37 | 25107.58 | 19096.34 | SUDECAP | 142.51 | 2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV.
7.12.4.5 | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | unid. | 268 | 19.15 | 25.17 | 6745.56 | 5132.2 | INSUMO | 19,15 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | INSUMO
7.12.4.6 | 11.45.46 | ARANDELA TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE | unid. | 20 | 47.15 | 61.99 | 1239.8 | 943 | SUDECAP | 47.15 | TIPO TARTARUGA - LUMIFOR OU EQUIVALENTE
7.13 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 87143.28 | 0 |  | verificar | verificar
7.13.1 | ED-13938 | CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | 150 | 27.68 | 36.39 | 5458.5 | 4152 | SETOP | 27.68 | CABO DE COBRE NU #16MM2 - 7 FIOSX1,70MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
7.13.2 | ED-13940 | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | 540 | 47.29 | 62.17 | 33571.8 | 25536.6 | SETOP | 47.29 | CABO DE COBRE NU #35MM2 - 7 FIOSX2,50MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
7.13.3 | ED-13941 | CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR | M | 360 | 60.45 | 79.47 | 28609.2 | 21762 | SETOP | 60.45 | CABO DE COBRE NU #50MM2 - 7 FIOSX3,00MM, PARA ELEMENTOS DE CAPTAÇÃO/ ANEL DE CINTAMENTO/ DESCIDA (SPDA), INCLUSIVE SUPORTE E ISOLADOR
7.13.4 | ED-51019 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M | UNID | 96 | 26.3 | 34.57 | 3318.72 | 2524.8 | SETOP | 26.3 | BARRA CHATA DE ALUMÍNIO 7/8" X 1/8" X 3M
7.13.5 | ED-51055 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UNID | 18 | 96.91 | 127.41 | 2293.38 | 1744.38 | SETOP | 96.91 | CAIXA DE INSPEÇÃO EM PVC, DIÂMETRO DE 30CM, ALTURA DE 30CM, COM TAMPA EM FERRO FUNDIDO, EXCLUSIVE HASTE DE ATERRAMENTO, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
7.13.6 | ED-49342 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 3000 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS | UNID | 18 | 156.54 | 205.81 | 3704.58 | 2817.72 | SETOP | 156.54 | HASTE DE AÇO COBREADA PARA ATERRAMENTO DIÂMETRO 3/4"X 3000 MM,CONFORME PADRÕES TELEBRÁS
7.13.7 | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 60 | 18.89 | 24.83 | 1489.8 | 1133.4 | SETOP | 18.89 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
7.13.8 | 95817 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4''), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016 | UNID | 21 | 34.03 | 44.74 | 939.54 | 714.63 | SINAPI | 34.03 | CONDULETE DE PVC, TIPO X, PARA ELETRODUTO DE PVC SOLDÁVEL DN 25 MM (3/4), APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2022
7.13.9 | ED-51084 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2 | UNID | 24 | 14.04 | 18.45 | 442.8 | 336.96 | SETOP | 14.04 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 16 MM2
7.13.10 | ED-51086 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2 | UNID | 18 | 18.36 | 24.13 | 434.34 | 330.48 | SETOP | 18.36 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 35 MM2
7.13.11 | ED-51087 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2 | UNID | 18 | 23.62 | 31.05 | 558.9 | 425.16 | SETOP | 23.62 | TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO 1 FURO PARA CABO 50 MM2
7.13.12 | ED-51053 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO | UNID | 3 | 185.85 | 244.35 | 733.05 | 557.55 | SETOP | 185.85 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO COM 9 TERMINAIS 210X210X90MM EM AÇO
7.13.13 | ED-51054 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI | UNID | 12 | 270.5 | 355.65 | 4267.8 | 3246 | SETOP | 270.5 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO PARA USO INTERNO E EXTERNO COM 9 TERMINAIS 380X320X175MM EM AÇO E ACABAMENTO EM EPOXI
7.13.14 | 11.92.23 | PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM | UNID | 90 | 2.16 | 2.83 | 254.7 | 194.4 | SUDECAP | 2.16 | PARAFUSO FENDA AUTOTARRAXANTE INOX 4,2X32MM
7.13.15 | 11.92.43 | PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTERMICA | UNID | 3 | 156.75 | 206.09 | 618.27 | 470.25 | SUDECAP | 156.75 | MOLDE PPS 35-2 PARA SOLDA EXOTERMICA
7.13.16 | 11.92.45 | PROTECAO EXTERNA - CONTRA DESCARGA ATMOSFERICA - ALICATE PEQUENO Z-200 | UNID | 3 | 113.56 | 149.3 | 447.9 | 340.68 | SUDECAP | 113.56 | ALICATE PEQUENO Z-200
7.14 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 59071.24 | 0 |  | verificar | verificar
7.14.1 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | UNID | 15 | 204.93 | 269.44 | 4041.6 | 3073.95 | SETOP | 204.93 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG
7.14.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UNID | 45 | 30.72 | 40.39 | 1817.55 | 1382.4 | SINAPI | 30.72 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
7.14.3 | ED-50180 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UNID | 8 | 118.06 | 155.22 | 1241.76 | 944.48 | SETOP | 118.06 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
7.14.4 | ED-49525 | SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 500 M REF. RT-10 | UNID | 8 | 498.64 | 655.61 | 5244.88 | 3989.12 | SETOP | 498.64 | SIRENE PARA ALCANCE ATÉ 500 M REF. RT-10
7.14.5 | ED-50046 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2" | M | 125 | 174.22 | 229.06 | 28632.5 | 21777.5 | SETOP | 174.22 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA , INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, D = 2 1/2"
7.14.6 | 10.90.23 | ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM | UNID | 8 | 252.96 | 332.59 | 2660.72 | 2023.68 | SUDECAP | 252.96 | ABRIGO PARA HIDRANTE INTERNO 90X60X17 CM
7.14.7 | ED-50188 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM | UNID | 8 | 15.03 | 19.76 | 158.08 | 120.24 | SETOP | 15.03 | CHAVE PARA CONEXÕES DE ENGATE RÁPIDO TIPO STORZ, 63X38MM
7.14.8 | 101915 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | U | 8 | 365.73 | 480.86 | 3846.88 | 2925.84 | SINAPI | 365.73 | CONJUNTO DE MANGUEIRA PARA COMBATE A INCÊNDIO EM FIBRA DE POLIESTER PURA, COM 1.1/2", REVESTIDA INTERNAMENTE, COMPRIMENTO DE 15M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
7.14.9 | ED-50189 | ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO DN 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 8 | 101.66 | 133.66 | 1069.28 | 813.28 | SETOP | 101.66 | ESGUICHO TIPO AGULHETA COM JUNTA DE UNIÃO ENGATE RÁPIDO DN 38MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.14.10 | ED-50186 | CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE | UNID | 2 | 405.16 | 532.7 | 1065.4 | 810.32 | SETOP | 405.16 | CILINDRO DE PRESSÃO OU MOLA PNEUMÁTICA DE DIÂMETRO 150mm, COMPRIMENTO DE 1,20m COM GARRAS PARA FIXAÇÃO NA PAREDE
7.14.11 | ED-50185 | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI | UNID | 2 | 963.22 | 1266.44 | 2532.88 | 1926.44 | SETOP | 963.22 | PRESSOSTATO TELEMECANIQUE, MODELO XML B004 A2S11, COM ESCALA DE 3 A 58 PSI
7.14.12 | ED-49984 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 2 | 250.32 | 329.12 | 658.24 | 500.64 | SETOP | 250.32 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 3" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 85MM/CPVC DN 89MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
7.14.13 | ED-49982 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO | UNID | 2 | 148.15 | 194.78 | 389.56 | 296.3 | SETOP | 148.15 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BRUTO, ROSCÁVEL 2.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 75MM/CPVC DN 73MM), INCLUSIVE VOLANTE PARA ACIONAMENTO
7.14.14 | 92703 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2 | 45.2 | 59.42 | 118.84 | 90.4 | SINAPI | 45.2 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
7.14.15 | 92696 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 2 | 31.38 | 41.25 | 82.5 | 62.76 | SINAPI | 31.38 | NIPLE, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
7.14.16 | 92637 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 61.78 | 81.22 | 81.22 | 61.78 | SINAPI | 61.78 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
7.14.17 | ED-50208 | REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR, COM 45 GRAUS, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATÃO COM VOLANTE PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID | 2 | 167.77 | 220.58 | 441.16 | 335.54 | SETOP | 167.77 | REGISTRO TIPO GLOBO ANGULAR, COM 45 GRAUS, DN 2.1/2" (63 MM), PN16, EM LATÃO COM VOLANTE PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
7.14.18 | ED-50345 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO, D = 80 MM (3") | UNID | 1 | 408.56 | 537.17 | 537.17 | 408.56 | SETOP | 408.56 | VÁLVULA DE RETENÇÃO DE PÉ COM CRIVO, D = 80 MM (3")
7.14.19 | 92892 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID | 1 | 53.39 | 70.19 | 70.19 | 53.39 | SINAPI | 53.39 | UNIÃO, EM FERRO GALVANIZADO, DN 25 (1"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
7.14.20 | MERCADO | CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA. | UNID | 2 | 377.78 | 496.7 | 993.4 | 755.56 |  | verificar | verificar
7.14.21 | ED-50203 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE) | UNID | 30 | 21.78 | 28.63 | 858.9 | 653.4 | SETOP | 21.78 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S9" - 380 X 190 MM (SAÍDA ESCADA DESCE)
7.14.22 | 10.90.44 | CONJ. ELETROBOMBA LEVE 1,5CV, 220V, TRIFASICO | UNID | 1 | 1821.81 | 2395.31 | 2395.31 | 1821.81 | SUDECAP | 1821.81 | CONJ. ELETROBOMBA LEVE 1,5CV, 220V, TRIFASICO
7.14.23 | 10.90.35 | MANOMETRO WILLY C/ ESCALA DE LEITURA 0 A 100 PSI | UNID | 1 | 101.33 | 133.22 | 133.22 | 101.33 | SUDECAP | 101.33 | MANOMETRO WILLY C/ ESCALA DE LEITURA 0 A 100 PSI
7.15 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 46398.42 | 0 |  | verificar | verificar
7.15.1 | 13.55.02 | ALÇAPÃO 80X80CM, CAXILHO CHAPA 18 | unid. | 1 | 334.54 | 439.85 | 439.85 | 334.54 | SUDECAP | 334.54 | ALÇAPAO - 80X80 CM, CAIXILHO CHAPA 18
7.15.2 | ED-50869 | QUADRO PARA PINCEL ATÔMICO, EM CHAPA RESINADA (310 X 131 CM), COMPLETO | unid. | 18 | 1226.41 | 1612.48 | 29024.64 | 22075.38 | SETOP | 1226.41 | QUADRO PARA PINCEL ATÔMICO, EM CHAPA RESINADA (310 x 131 cm), COMPLETO
7.15.3 | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 2179.4 | 5.91 | 7.77 | 16933.93 | 12880.254 | SETOP | 5.91 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
8 |  | QUADRA NOVA COBERTA COM VESTIÁRIO | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.1 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 211947.78 | 0 |  | verificar | verificar
8.1.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.1.1.1 | 94319 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA (entre baldrames) | m³ | 154.94 | 97.28 | 127.9 | 19816.82 | 15072.5632 | SINAPI | 97.28 | ATERRO MANUAL DE VALAS COM SOLO ARGILO-ARENOSO E COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_05/2016
8.1.1.2 | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M | m³ | 130.77 | 72.94 | 95.9 | 12540.84 | 9538.3638 | SETOP | 72.94 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E MENOR OU IGUAL 3,0M
8.1.1.3 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 903.6 | 7.82 | 10.28 | 9289 | 7066.152 | SETOP | 7.82 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE
8.1.1.4 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | m³ | 36.89 | 19.54 | 25.69 | 947.7 | 720.8306 | SUDECAP | 19.54 | COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE
8.1.1.5 | 03.15.03 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | m³ | 22.5 | 42 | 55.22 | 1242.45 | 945 | SUDECAP | 42 | MANUAL, COM SOQUETE
8.1.2 |  | CONCRETO ARMADO - ESTACA, CINTAS E BLOCOS | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.1.2.1 | 04.04.04 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO PERFURAÇAO D= 40 CM | m | 91 | 25 | 32.87 | 2991.17 | 2275 | SUDECAP | 25 | PERFURAÇAO D= 40 CM
8.1.2.2 | 04.04.06 | ESTACA BROCA PERFURADA A TRADO MECANIZADO PERFURAÇAO D= 50 CM | m | 112 | 34 | 44.7 | 5006.4 | 3808 | SUDECAP | 34 | PERFURAÇAO D= 50 CM
8.1.2.3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 8.61 | 485.7 | 638.59 | 5498.25 | 4181.877 | SETOP | 485.7 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO
8.1.2.4 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA EM TÁBUAS DE PINHO (3X) | m² | 259.6 | 58.57 | 77 | 19989.2 | 15204.772 | SETOP | 58.57 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO)
8.1.2.5 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 4528.81 | 12.21 | 16.05 | 72687.4 | 55296.7701 | SUDECAP | 12.21 | AÇO CA-50 OU CA-60
8.1.2.6 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 60.77 | 702.38 | 923.48 | 56119.87 | 42683.6326 | SETOP | 702.38 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
8.1.2.7 | 95602 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_11/2016 | un | 32 | 23.12 | 30.39 | 972.48 | 739.84 | SINAPI | 23.12 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE 41 CM A 60 CM. AF_05/2021
8.1.2.8 | ED-48216 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m² | 27.71 | 133.02 | 174.89 | 4846.2 | 3685.9842 | SETOP | 133.02 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO SEM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS)
8.2 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 252160.16 | 0 |  | verificar | verificar
8.2.1 |  | LAJES, VIGAS E PILARES | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.2.1.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 126.72 | 182.51 | 239.96 | 30407.73 | 23127.6672 | SINAPI | 182.51 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020
8.2.1.2 | ED-49644 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X). | m² | 155.73 | 59.74 | 78.54 | 12231.03 | 9303.3102 | SETOP | 59.74 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
8.2.1.3 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 2742.54 | 12.21 | 16.05 | 44017.76 | 33486.4134 | SUDECAP | 12.21 | AÇO CA-50 OU CA-60
8.2.1.4 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 28.18 | 702.38 | 923.48 | 26023.66 | 19793.0684 | SETOP | 702.38 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
8.2.1.5 | 101964 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020 | m² | 84.33 | 211.75 | 278.4 | 23477.47 | 17856.8775 | SINAPI | 211.75 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020
8.2.3 |  | CONCRETO ARMADO - ARQUIBANCADAS E BANCOS | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.2.3.1 | ED-49644 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X). | m² | 111.8 | 59.74 | 78.54 | 8780.77 | 6678.932 | SETOP | 59.74 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
8.2.3.2 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 231.32 | 12.21 | 16.05 | 3712.68 | 2824.4172 | SUDECAP | 12.21 | AÇO CA-50 OU CA-60
8.2.3.3 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 6.59 | 702.38 | 923.48 | 6085.73 | 4628.6842 | SETOP | 702.38 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
8.2.4 |  | CONCRETO ARMADO - LAJE DE PISO PARA QUADRA | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.2.4.1 | ED-49644 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 10 MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X). | m² | 10.8 | 59.74 | 78.54 | 848.23 | 645.192 | SETOP | 59.74 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 10MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
8.2.4.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE. | m³ | 44.8 | 155.87 | 204.93 | 9180.86 | 6982.976 | SETOP | 155.87 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE
8.2.4.3 | 97088 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM. | m² | 1001.47 | 21.49 | 28.25 | 28291.52 | 21521.5903 | SINAPI | 21.49 | ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM USO DE TELA Q-92. AF_09/2021
8.2.4.4 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 64 | 702.38 | 923.48 | 59102.72 | 44952.32 | SETOP | 702.38 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
8.3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 381578.55 | 0 |  | verificar | verificar
8.3.1 | ED-13852 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | m² | 1135.75 | 92.29 | 121.34 | 137811.9 | 104818.3675 | SETOP | 92.29 | COBERTURA EM TELHA METÁLICA GALVANIZADA ONDULADA, TIPO SIMPLES, ESP. 0,50MM, ACABAMENTO NATURAL, INCLUSIVE ACESSÓRIOS PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
8.3.2 | ED-49665 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO | kg | 7843.2 | 23.64 | 31.08 | 243766.65 | 185413.248 | SETOP | 23.64 | FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA EM PERFIL SOLDADO, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE, MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO
8.4 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 15347.26 | 0 |  | verificar | verificar
8.4.1 | ED-50174 | IMPERMEABILIZACAO DE ESTRUTURAS ENTERRADAS, COM TINTA ASFALTICA, DUAS DEMAOS. | m² | 379.63 | 22.22 | 29.21 | 11088.99 | 8435.3786 | SETOP | 22.22 | PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS
8.4.2 | ED-50600 | FORNECIMENTO/INSTALACAO LONA PLASTICA PRETA, PARA IMPERMEABILIZACAO, ESPESSURA 150 MICRAS. | m² | 676.67 | 2.55 | 3.35 | 2266.84 | 1725.5085 | SETOP | 2.55 | APLICAÇÃO DE LONA PRETA, ESP. 150 MICRAS, INCLUSIVE FORNECIMENTO
8.4.3 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | m² | 64.91 | 23.34 | 30.68 | 1991.43 | 1514.9994 | SINAPI | 23.34 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
8.5 |  | ALVENARIA, DIVSÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 146564.44 | 0 |  | verificar | verificar
8.5.1 |  | ELEMENTO VAZADO | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.5.1.1 | 07.03.11 | COBOGO DE CONCRETO (ELEMENTO VAZADO), 7X50X50CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA). | m² | 110.57 | 122.51 | 161.07 | 17809.5 | 13545.9307 | SUDECAP | 122.51 | E= 30 CM, COM OS FUROS APARENTES, TIPO COBOGO
8.5.2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.5.2.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 259.22 | 62.23 | 81.82 | 21209.38 | 16131.2606 | SETOP | 62.23 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
8.5.2.2 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | m | 69.4 | 24.36 | 32.02 | 2222.18 | 1690.584 | SINAPI | 24.36 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016
8.5.2.3 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | m | 525.4 | 51.64 | 67.89 | 35669.4 | 27131.656 | SUDECAP | 51.64 | 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA)
8.5.3 |  | ALVENARIA EM ARQUIBANCADAS | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.5.3.1 | ED-48192 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 283.5 | 59.55 | 78.29 | 22195.21 | 16882.425 | SETOP | 59.55 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM BLOCO DE CONCRETO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
8.5.3.2 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 6.92 | 62.23 | 81.82 | 566.19 | 430.6316 | SETOP | 62.23 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
8.5.3.3 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 580.84 | 7.96 | 10.46 | 6075.58 | 4623.4864 | SETOP | 7.96 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
8.5.3.4 | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 580.84 | 30.98 | 40.73 | 23657.61 | 17994.4232 | SUDECAP | 30.98 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA
8.5.3.5 | 98679 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020 | m² | 162.08 | 34.61 | 45.5 | 7374.64 | 5609.5888 | SINAPI | 34.61 | PISO CIMENTADO, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ACABAMENTO LISO, ESPESSURA 2,0 CM, PREPARO MECÂNICO DA ARGAMASSA. AF_09/2020
8.5.3.6 | ED-50566 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM | m² | 162.08 | 31.05 | 40.82 | 6616.1 | 5032.584 | SETOP | 31.05 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM
8.5.3.7 | ED-50461 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 162.08 | 9.98 | 13.12 | 2126.48 | 1617.5584 | SETOP | 9.98 | PINTURA ACRÍLICA PARA PISO EM QUADRAS ESPORTIVA, DUAS (2) DEMÃOS
8.5.4 |  | BANCADA | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.5.4.1 | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | m² | 2.5 | 317.06 | 416.87 | 1042.17 | 792.65 | SETOP | 317.06 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA
8.6 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 145836.4 | 0 |  | verificar | verificar
8.6.1 |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.6.1.1 | 87630 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | m² | 85 | 37.41 | 49.18 | 4180.3 | 3179.85 | SINAPI | 37.41 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021
8.6.1.2 | ED-50578 | PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO, EXCLUSIVE RESINA | m² | 676.67 | 95.8 | 125.95 | 85226.58 | 64824.986 | SETOP | 95.8 | PISO INDUSTRIAL COM ARGAMASSA DE ALTA RESISTÊNCIA, COR BRANCA, ESP. 8MM, ACABAMENTO POLIDO, MODULAÇÃO DE 1X1M, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA E POLIMENTO MECANIZADO, EXCLUSIVE RESINA
8.6.1.3 | ED-50576 | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 85 | 231.18 | 303.95 | 25835.75 | 19650.3 | SETOP | 231.18 | REVESTIMENTO COM GRANITO, CINZA ANDORINHA, APLICADO EM PISO, ESP. 2CM, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 1600 CM2, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
8.6.1.4 | 101094 | PISO PODOTÁTIL, DIRECIONAL OU ALERTA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | m² | 8 | 162.92 | 214.2 | 1713.6 | 1303.36 | SINAPI | 162.92 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020
8.6.1.5 | ED-50542 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 64.91 | 83.68 | 110.02 | 7141.39 | 5431.6688 | SETOP | 83.68 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI V, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
8.6.1.6 | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m | 1.22 | 275.74 | 362.54 | 442.29 | 336.4028 | SETOP | 275.74 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM
8.6.2 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.6.2.1 | ED-51144 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA, JUNTA SECA | m² | 195.79 | 66.03 | 86.81 | 16996.52 | 12928.0137 | SETOP | 66.03 | PASSEIOS DE CONCRETO E = 8 CM, FCK = 15 MPA PADRÃO PREFEITURA
8.6.2.2 | ED-9319 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO | m² | 22.75 | 88.86 | 116.83 | 2657.88 | 2021.565 | SETOP | 88.86 | PISO EM CONCRETO, USINADO CONVENCIONAL, FCK 15MPA, COM TELA SOLDADA NERVURADA TIPO Q-61, ACABAMENTO POLIDO EM NÍVEL ZERO, ESP. 5CM, INCLUSIVE FORNECIMENTO, LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, EXCLUSIVE JUNTA DE DILATAÇÃO
8.6.2.3 | ED-50561 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 60X60CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA | m² | 22.75 | 54.9 | 72.18 | 1642.09 | 1248.975 | SETOP | 54.9 | PISO CIMENTADO NATADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, ACABAMENTO QUEIMADO, MODULAÇÃO DE 60X60CM, INCLUSIVE JUNTA PLÁSTICA
8.7 |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  |  |  | 142678.34 | 0 |  | verificar | verificar
8.7.1 |  | PORTAS DE MADEIRA | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.7.1.1 | 90843 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PM1. | un | 2 | 1029.34 | 1353.37 | 2706.74 | 2058.68 | SINAPI | 1029.34 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
8.7.1.2 | 90844 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - PM2. | un | 3 | 1107.46 | 1456.08 | 4368.24 | 3322.38 | SINAPI | 1107.46 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
8.7.1.3 | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | m² | 7.14 | 666.09 | 875.77 | 6252.99 | 4755.8826 | SETOP | 666.09 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
8.7.2 |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.7.2.1 | 13.40.65 | BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 1/2" | m | 11.6 | 70.26 | 92.37 | 1071.49 | 815.016 | SUDECAP | 70.26 | BARRA APOIO DEFICIENTE TUBO METAL.CROMADO D=1 1/2"
8.7.3 |  | JANELAS DE ALUMÍNIO | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.7.3.1 | ED-50954 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO - JA-1 | m² | 10.8 | 448.71 | 589.96 | 6371.56 | 4846.068 | SETOP | 448.71 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA BASCULANTE DE FERRO
8.7.4 |  | SERRALHERIA | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.7.4.1 | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2, GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_P | m | 79.6 | 471.52 | 619.95 | 49348.02 | 37532.992 | SINAPI | 471.52 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS
8.7.4.2 | 102363 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | m² | 201 | 181.28 | 238.34 | 47906.34 | 36437.28 | SINAPI | 181.28 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 12 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021
8.7.4.3 | ED-50937 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | m | 12 | 140.07 | 184.16 | 2209.92 | 1680.84 | SETOP | 140.07 | CORRIMÃO DUPLO EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA
8.7.4.4 | ED-50935 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA | m | 10.6 | 118.2 | 155.4 | 1647.24 | 1252.92 | SETOP | 118.2 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO DIN 2440, D = 1 1/2" - FIXADO EM ALVENARIA
8.7.4.5 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | m² | 6.72 | 519.96 | 683.64 | 4594.06 | 3494.1312 | SETOP | 519.96 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2"
8.7.4.6 | ED-7576 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO | m² | 18.5 | 666.09 | 875.77 | 16201.74 | 12322.665 | SETOP | 666.09 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE PORTA EM ALUMÍNIO, TIPO VENEZIANA, DE ABRIR, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE FECHADURA E MARCO
8.8 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 116617.83 | 0 |  | verificar | verificar
8.8.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 1553.96 | 7.96 | 10.46 | 16254.42 | 12369.5216 | SETOP | 7.96 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
8.8.2 | 14.05.31 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA | m² | 1045 | 30.98 | 40.73 | 42562.85 | 32374.1 | SUDECAP | 30.98 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA
8.8.3 | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | M | 62.4 | 56.25 | 73.95 | 4614.48 | 3510 | SETOP | 56.25 | CHAPIM EM CHAPA GALVANIZADA, COM PINGADEIRA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 35CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
8.8.4 | ED-50721 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS | M | 100 | 19.39 | 25.49 | 2549 | 1939 | SETOP | 19.39 | CANTONEIRA DE ALUMÍNIO PARA ACABAMENTO DE QUINAS
8.8.5 | 14.05.21 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA | m² | 884.26 | 23.61 | 31.04 | 27447.43 | 20877.3786 | SUDECAP | 23.61 | EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6 CIMENTO E AREIA
8.8.6 | 87273 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. | m² | 210.5 | 62.01 | 81.53 | 17162.06 | 13053.105 | SINAPI | 62.01 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014
8.8.7 | ED-50722 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X10CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 85.51 | 53.62 | 70.49 | 6027.59 | 4585.0462 | SETOP | 53.62 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO COMERCIAL, DIMENSÃO DA PEÇA (10X10CM), PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
8.9 |  | PINTURA |  |  |  |  | 143769.3 | 0 |  | verificar | verificar
8.9.1 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | m² | 529.37 | 17.86 | 23.48 | 12429.6 | 9454.5482 | SETOP | 17.86 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA
8.9.2 | 88489 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. | m² | 1045 | 13.4 | 17.61 | 18402.45 | 14003 | SINAPI | 13.4 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
8.9.3 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 84.33 | 15.13 | 19.89 | 1677.32 | 1275.9129 | SINAPI | 15.13 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
8.9.4 | 102494 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021 | m² | 600 | 61.18 | 80.43 | 48258 | 36708 | SINAPI | 61.18 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI. AF_05/2021
8.9.5 | 102506 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021 | m | 275.6 | 9.3 | 12.22 | 3367.83 | 2563.08 | SINAPI | 9.3 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA EPÓXI, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. AF_05/2021
8.9.6 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_P | m² | 45.14 | 23.03 | 30.27 | 1366.38 | 1039.5742 | SINAPI | 23.03 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE
8.9.7 | ED-50517 | PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS | m² | 294 | 17.78 | 23.37 | 6870.78 | 5227.32 | SETOP | 17.78 | PINTURA A BASE DE RESINA DE SILICONE EM CONCRETO OU ALVENARIA APARENTE, DUAS (2) DEMÃOS
8.9.8 | 17.25.33 | PINTURA ESMALTE SINTETICO ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA - CORES CF. PADRÃO PMLS | m² | 1948.33 | 20.07 | 26.38 | 51396.94 | 39102.9831 | SUDECAP | 20.07 | ACETINADO E FUNDO ANTIOXIDANTE EM ESQUAD.METALICA
8.10 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 7032.68 | 0 |  | verificar | verificar
8.10.1 | 16.20.01 | ESPELHO CRISTAL ESPESSURA 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | m² | 16.74 | 252.02 | 331.35 | 5546.79 | 4218.8148 | SUDECAP | 252.02 | E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON
8.10.2 | PMLS010 | BOX DE VIDRO 8MM TEMPERADO, 130X190CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 1130.13 | 1485.89 | 1485.89 | 1130.13 |  | verificar | verificar
8.11 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 180660.32 | 0 |  | verificar | verificar
8.11.1 |  | ÁGUA FRIA | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.11.1.1 | 89401 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 12 | 10.69 | 14.05 | 168.6 | 128.28 | SINAPI | 10.69 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.2 | 89446 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 42 | 6.54 | 8.59 | 360.78 | 274.68 | SINAPI | 6.54 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.3 | 89447 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 28 | 13.36 | 17.56 | 491.68 | 374.08 | SINAPI | 13.36 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.4 | 89448 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 30 | 20.63 | 27.12 | 813.6 | 618.9 | SINAPI | 20.63 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.5 | 89449 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | m | 36 | 22.75 | 29.91 | 1076.76 | 819 | SINAPI | 22.75 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.6 | 89408 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 15 | 7.41 | 9.74 | 146.1 | 111.15 | SINAPI | 7.41 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.7 | 89492 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 8 | 7.91 | 10.4 | 83.2 | 63.28 | SINAPI | 7.91 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.8 | 89501 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6 | 14.07 | 18.49 | 110.94 | 84.42 | SINAPI | 14.07 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.9 | 3517 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 2 | 2.65 | 3.48 | 6.96 | 5.3 | INSUMO | 2,65 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, BB, 90 GRAUS, SEM ANEL, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL SECUNDARIO
8.11.1.10 | 109 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA | un | 2 | 4.89 | 6.42 | 12.84 | 9.78 | INSUMO | 4,89 | ADAPTADOR PVC SOLDAVEL CURTO COM BOLSA E ROSCA, 40 MM X 1 1/4", PARA AGUA FRIA
8.11.1.11 | 3538 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 4 | 6.83 | 8.98 | 35.92 | 27.32 | INSUMO | 6,83 | JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, COR MARROM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
8.11.1.12 | 90373 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 16 | 13.2 | 17.35 | 277.6 | 211.2 | SINAPI | 13.2 | JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, X 1/2 INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.13 | 89622 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 14.66 | 19.27 | 77.08 | 58.64 | SINAPI | 14.66 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.14 | 89626 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 33.05 | 43.45 | 86.9 | 66.1 | SINAPI | 33.05 | TÊ DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 40MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.15 | 89385 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 8 | 6.63 | 8.71 | 69.68 | 53.04 | SINAPI | 6.63 | LUVA SOLDÁVEL E COM ROSCA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.16 | 89386 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 8.82 | 11.59 | 46.36 | 35.28 | SINAPI | 8.82 | LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.17 | 89433 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 13.21 | 17.36 | 69.44 | 52.84 | SINAPI | 13.21 | LUVA DE REDUÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.18 | 38023 | LUVA DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 8.21 | 10.79 | 21.58 | 16.42 | INSUMO | 8,21 | LUVA DE REDUCAO, SOLDAVEL, PVC, 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
8.11.1.19 | 819 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 2 | 4.82 | 6.33 | 12.66 | 9.64 | INSUMO | 4,82 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 50 X 40 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
8.11.1.20 | 834 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL | un | 4 | 4.81 | 6.32 | 25.28 | 19.24 | INSUMO | 4,81 | BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 40 X 25 MM, PARA AGUA FRIA PREDIAL
8.11.1.21 | 89375 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 6 | 12.97 | 17.05 | 102.3 | 77.82 | SINAPI | 12.97 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.1.22 | 89594 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 2 | 42.213 | 55.5 | 111 | 84.426 | SINAPI | 42.21 | UNIÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.2 |  | CONEXÕES, REGISTROS, CAIXAS | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.11.2.1 | 89353 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 1 | 49.74 | 65.39 | 65.39 | 49.74 | SINAPI | 49.74 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
8.11.2.2 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 133.51 | 175.53 | 351.06 | 267.02 | SINAPI | 133.51 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
8.11.2.3 | 94794 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 211.44 | 278 | 556 | 422.88 | SINAPI | 211.44 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
8.11.2.4 | ED-49994 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | un | 2 | 114.51 | 150.55 | 301.1 | 229.02 | SETOP | 114.51 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 40MM/CPVC DN 35MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
8.11.2.5 | ED-49992 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | un | 2 | 92.44 | 121.54 | 243.08 | 184.88 | SETOP | 92.44 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 32MM/CPVC DN 28MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS
8.11.2.6 | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 2 | 119.22 | 156.75 | 313.5 | 238.44 | SINAPI | 119.22 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
8.11.2.7 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 8 | 112.96 | 148.51 | 1188.08 | 903.68 | SINAPI | 112.96 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
8.11.2.8 | 89376 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 12 | 5.01 | 6.58 | 78.96 | 60.12 | SINAPI | 5.01 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 20MM X 1/2 , INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.2.9 | 89553 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 5.53 | 7.27 | 29.08 | 22.12 | SINAPI | 5.53 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM X 1 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.2.10 | 89570 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 12.26 | 16.11 | 64.44 | 49.04 | SINAPI | 12.26 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 40MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.2.11 | 89596 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | un | 4 | 10.63 | 13.97 | 55.88 | 42.52 | SINAPI | 10.63 | ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM X 1.1/2 , INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022
8.11.2.12 | 86884 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 10 | 9.87 | 12.97 | 129.7 | 98.7 | SINAPI | 9.87 | ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
8.11.2.13 | 94703 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 3 | 23.32 | 30.66 | 91.98 | 69.96 | SINAPI | 23.32 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
8.11.2.14 | 94706 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016 | un | 2 | 48.72 | 64.05 | 128.1 | 97.44 | SINAPI | 48.72 | ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016
8.11.2.15 | PMLS003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DO TIPO TAÇA ELEVADA, 35M³, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ESCADA, GUARDA CORPO E FUNDAÇÃO | un | 1 | 60093.73 | 79011.23 | 79011.23 | 60093.73 |  | verificar | verificar
8.11.3 |  | LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.11.3.1 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | un | 6 | 558.32 | 734.07 | 4404.42 | 3349.92 | SETOP | 558.32 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO
8.11.3.2 | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 6 | 297.9 | 391.67 | 2350.02 | 1787.4 | SETOP | 297.9 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
8.11.3.3 | ED-50280 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 374.46 | 492.34 | 984.68 | 748.92 | SETOP | 374.46 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE SOBREPOR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
8.11.3.4 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | un | 2 | 147.95 | 194.52 | 389.04 | 295.9 | SETOP | 147.95 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
8.11.3.5 | 86906 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 58.74 | 77.23 | 617.84 | 469.92 | SINAPI | 58.74 | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
8.11.3.6 | 86914 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 2 | 77.24 | 101.55 | 203.1 | 154.48 | SINAPI | 77.24 | TORNEIRA CROMADA 1/2 OU 3/4 PARA TANQUE, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
8.11.3.7 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 6 | 87.91 | 115.58 | 693.48 | 527.46 | SINAPI | 87.91 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
8.11.3.8 | 95544 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 6 | 34.18 | 44.93 | 269.58 | 205.08 | SINAPI | 34.18 | PAPELEIRA DE PAREDE EM METAL CROMADO SEM TAMPA, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
8.11.3.9 | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | un | 4 | 59.97 | 78.84 | 315.36 | 239.88 | SETOP | 59.97 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS
8.11.3.10 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | un | 4 | 40.91 | 53.78 | 215.12 | 163.64 | SINAPI | 40.91 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020
8.11.3.11 | 10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | un | 6 | 22.37 | 29.41 | 176.46 | 134.22 | SUDECAP | 22.37 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE
8.11.3.12 | ED-48158 | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050 | un | 2 | 779.18 | 1024.46 | 2048.92 | 1558.36 | SETOP | 779.18 | BANCO ARTICULADO EM AÇO INOX COM CANTOS ARREDONDADOS, PROFUNDIDADE MÍNIMA DE 0,45 M E COMPRIMENTO MÍNIMO DE 0,70 M, CONFORME NBR 9050
8.11.3.13 | 10.47.08 | BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P | un | 2 | 1120.67 | 1473.45 | 2946.9 | 2241.34 | SUDECAP | 1120.67 | BEBEDOURO CONJUGADO INOX H= 1,00M/1,12M ATENDE 40P
8.11.4 |  | ESGOTO | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.11.4.1 | 89711 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 47.5 | 20.5 | 26.95 | 1280.12 | 973.75 | SINAPI | 20.5 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.11.4.2 | 89712 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 36.5 | 27.12 | 35.65 | 1301.22 | 989.88 | SINAPI | 27.12 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.11.4.3 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | m | 100 | 37.74 | 49.62 | 4962 | 3774 | SINAPI | 37.74 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.11.4.4 | 10.10.03 | TUBO PVC ESGOTO, PB, VIROLA E ANEL, INCL. CONEXÕES D= 75 MM | m | 20 | 28.17 | 37.03 | 740.6 | 563.4 | SUDECAP | 28.17 | D= 75 MM
8.11.4.5 | 89726 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 7 | 9.55 | 12.55 | 87.85 | 66.85 | SINAPI | 9.55 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.11.4.6 | 89744 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 6 | 26.93 | 35.4 | 212.4 | 161.58 | SINAPI | 26.93 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.11.4.7 | 37949 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL | un | 10 | 2.78 | 3.65 | 36.5 | 27.8 | INSUMO | 2,78 | JOELHO PVC, SOLDAVEL, PB, 90 GRAUS, DN 40 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
8.11.4.8 | 20141 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS | un | 6 | 26.31 | 34.59 | 207.54 | 157.86 | INSUMO | 26,31 | JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 50 X 50 MM, PARA ESGOTO PREDIAL
8.11.4.9 | 3659 | JUNCAO SIMPLES, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL | un | 5 | 23.44 | 30.81 | 154.05 | 117.2 | INSUMO | 23,44 | JUNCAO SIMPLES DE REDUCAO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO PREDIAL
8.11.4.10 | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 5 | 53.58 | 70.44 | 352.2 | 267.9 | SINAPI | 53.58 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.11.4.11 | 89851 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 1 | 31.41 | 41.29 | 41.29 | 31.41 | SINAPI | 31.41 | JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.11.4.12 | 89728 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 16 | 12.91 | 16.97 | 271.52 | 206.56 | SINAPI | 12.91 | CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.11.4.13 | ED-50007 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM | un | 10 | 61.08 | 80.3 | 803 | 610.8 | SETOP | 61.08 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA QUADRADA150 X 150 X 50 MM
8.11.4.14 | ED-49915 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | un | 8 | 672.41 | 884.08 | 7072.64 | 5379.28 | SETOP | 672.41 | CAIXA DE DRENAGEM DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (60X60X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA EM GRELHA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
8.11.4.15 | 89710 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | un | 6 | 16.6 | 21.82 | 130.92 | 99.6 | SINAPI | 16.6 | RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022
8.11.4.16 | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014 | m | 8 | 15.93 | 20.94 | 167.52 | 127.44 | SINAPI | 15.93 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022
8.11.4.17 | 86882 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | un | 8 | 21.6 | 28.39 | 227.12 | 172.8 | SINAPI | 21.6 | SIFÃO DO TIPO GARRAFA/COPO EM PVC 1.1/4 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
8.11.4.18 | 99620 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | un | 8 | 108.12 | 142.15 | 1137.2 | 864.96 | SINAPI | 108.12 | VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 1" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021
8.11.5 |  | ÁGUA PLUVIAL | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.11.5.1 | 19.31.01 | CANALETA TIPO 2 - D= 200 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO E GRELHA | m | 136.8 | 202.42 | 266.14 | 36407.95 | 27691.056 | SUDECAP | 202.42 | TIPO 2 - D= 200 MM, PREMOLDADA DE CONCRETO E GRELHA
8.11.5.2 | ED-49944 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM. | un | 8 | 96.34 | 126.66 | 1013.28 | 770.72 | SETOP | 96.34 | GRELHA DE FERRO FUNDIDO 30 X 30 CM
8.11.5.3 | ED-50651 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | m | 81 | 112.59 | 148.03 | 11990.43 | 9119.79 | SETOP | 112.59 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,8MM (GSG-22), COM DESENVOLVIMENTO DE 66CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
8.11.5.4 | ED-48670 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES | m | 100 | 70.36 | 92.5 | 9250 | 7036 | SETOP | 70.36 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 150 MM (6"), INCLUSIVE CONEXÕES
8.11.5.5 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE | m³ | 1.87 | 155.87 | 204.93 | 383.21 | 291.4769 | SETOP | 155.87 | LASTRO DE BRITA 2 OU 3 APILOADO MANUALMENTE
8.12 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA |  |  |  |  | 54749.15 | 0 |  | verificar | verificar
8.12.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.12.1.1 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 1 | 452.26 | 594.63 | 594.63 | 452.26 | SINAPI | 452.26 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
8.12.1.2 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 24 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 656.88 | 863.66 | 863.66 | 656.88 | SINAPI | 656.88 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
8.12.1.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 15 | 18.42 | 24.21 | 363.15 | 276.3 | SINAPI | 18.42 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
8.12.1.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | un | 5 | 19.53 | 25.67 | 128.35 | 97.65 | SINAPI | 19.53 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
8.12.1.5 | ED-49289 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | un | 2 | 102.54 | 134.81 | 269.62 | 205.08 | SETOP | 102.54 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A
8.12.1.6 | ED-49293 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A | un | 1 | 101.92 | 134 | 134 | 101.92 | SETOP | 101.92 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A
8.12.1.7 | ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60KA | un | 4 | 96.92 | 127.43 | 509.72 | 387.68 | SETOP | 96.92 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA
8.12.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.12.2.1 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 28 | 9.31 | 12.24 | 342.72 | 260.68 | SINAPI | 9.31 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
8.12.2.2 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 18 | 12.45 | 16.36 | 294.48 | 224.1 | SINAPI | 12.45 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
8.12.2.3 | 91873 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 18 | 22.09 | 29.04 | 522.72 | 397.62 | SINAPI | 22.09 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
8.12.2.4 | ED-49318 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1") | m | 82 | 25.32 | 33.29 | 2729.78 | 2076.24 | SETOP | 25.32 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO LEVE, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 25 (1")
8.12.2.5 | ED-49319 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4") | m | 13 | 38.62 | 50.77 | 660.01 | 502.06 | SETOP | 38.62 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 32 (1.1/4")
8.12.2.6 | ED-49320 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2") | m | 30 | 43.75 | 57.52 | 1725.6 | 1312.5 | SETOP | 43.75 | ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO MÉDIO, INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO DN 40 (1.1/2")
8.12.2.7 | ED-19513 | ELETROCALHA LISA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS | M | 50 | 140.87 | 185.21 | 9260.5 | 7043.5 | SETOP | 140.87 | ELETROCALHA LISA (150X100)MM EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO #18, COM TRATAMENTO PRÉ-ZINCADO, INCLUSIVE TAMPA DE ENCAIXE, FIXAÇÃO SUPERIOR, CONEXÕES E ACESSÓRIOS
8.12.2.8 | ED-49307 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 16 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 6 | 17.38 | 22.85 | 137.1 | 104.28 | SETOP | 17.38 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 16 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
8.12.2.9 | ED-49308 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 124 | 18.89 | 24.83 | 3078.92 | 2342.36 | SETOP | 18.89 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20 MM (3/4"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
8.12.2.10 | 11.17.02 | CONDULETE D= 3/4" | un | 15 | 19.29 | 25.36 | 380.4 | 289.35 | SUDECAP | 19.29 | CONDULETE D= 3/4"
8.12.2.11 | 39128 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO | un | 50 | 2.11 | 2.77 | 138.5 | 105.5 | INSUMO | 2,11 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 3/4" E CUNHA DE FIXACAO
8.12.2.12 | 39129 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO | un | 4 | 2.26 | 2.97 | 11.88 | 9.04 | INSUMO | 2,26 | ABRACADEIRA EM ACO PARA AMARRACAO DE ELETRODUTOS, TIPO D, COM 1" E CUNHA DE FIXACAO
8.12.2.13 | 91171 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. | un | 4 | 3.79 | 4.98 | 19.92 | 15.16 | SINAPI | 3.79 | FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE DIÂMETROS MAIORES QUE 40 MM E MENORES OU IGUAIS A 75 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1 1/2", FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015
8.12.2.14 | 39209 | ARRUELA DE ALUMINIO ¾" | un | 15 | 0.67 | 0.88 | 13.2 | 10.05 | INSUMO | 0,67 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
8.12.2.15 | 39175 | BUCHA DE ALUMINIO ¾" | un | 15 | 1.29 | 1.69 | 25.35 | 19.35 | INSUMO | 1,29 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 3/4", PARA ELETRODUTO
8.12.2.16 | 39210 | ARRUELA DE ALUMINIO 1" | un | 2 | 1.03 | 1.35 | 2.7 | 2.06 | INSUMO | 1,03 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO
8.12.2.17 | 39176 | BUCHA DE ALUMINIO 1" | un | 2 | 1.38 | 1.81 | 3.62 | 2.76 | INSUMO | 1,38 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1", PARA ELETRODUTO
8.12.2.18 | 39212 | ARRUELA DE ALUMINIO 1½" | un | 1 | 2.05 | 2.69 | 2.69 | 2.05 | INSUMO | 2,05 | ARRUELA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO
8.12.2.19 | 39178 | BUCHA DE ALUMINIO 1½" | un | 1 | 2.34 | 3.07 | 3.07 | 2.34 | INSUMO | 2,34 | BUCHA EM ALUMINIO, COM ROSCA, DE 1 1/2", PARA ELETRODUTO
8.12.2.20 | 92695 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 15 | 20.54 | 27 | 405 | 308.1 | SINAPI | 20.54 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 20 (3/4"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
8.12.2.21 | 92697 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 2 | 33.23 | 43.69 | 87.38 | 66.46 | SINAPI | 33.23 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 25 (1"), INSTALADO EM RAMAIS E SUB-RAMAIS DE GÁS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
8.12.2.22 | 92662 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 1 | 37.03 | 48.68 | 48.68 | 37.03 | SINAPI | 37.03 | LUVA, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 40 (1 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA SPRINKLER - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
8.12.2.23 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 16 | 12.9 | 16.96 | 271.36 | 206.4 | SINAPI | 12.9 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
8.12.2.24 | 92865 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | un | 7 | 10.02 | 13.17 | 92.19 | 70.14 | SINAPI | 10.02 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", METÁLICA, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
8.12.3 |  | CABOS E FIOS CONDUTORES | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.12.3.1 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 190 | 3.84 | 5.04 | 957.6 | 729.6 | SINAPI | 3.84 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
8.12.3.2 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 820 | 5.94 | 7.8 | 6396 | 4870.8 | SINAPI | 5.94 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
8.12.3.3 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 200 | 21.47 | 28.22 | 5644 | 4294 | SINAPI | 21.47 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
8.12.3.4 | 92979 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | m | 50 | 10.42 | 13.7 | 685 | 521 | SINAPI | 10.42 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
8.12.3.5 | 92984 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 150 | 25.9 | 34.05 | 5107.5 | 3885 | SINAPI | 25.9 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
8.12.3.6 | 92986 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 41 | 35.91 | 47.21 | 1935.61 | 1472.31 | SINAPI | 35.91 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 35 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
8.12.4 |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES | [5 empty] | 0 |  | verificar | verificar
8.12.4.1 | 11.17.30 | CJ TAMPA C/ 1 TOMADA 2P+T E UNIVERSAL | un | 5 | 17.08 | 22.45 | 112.25 | 85.4 | SUDECAP | 17.08 | CJ TAMPA C/ 1 TOMADA 2P+T E UNIVERSAL
8.12.4.2 | 11.17.17 | CONJ. TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES P/ COND. 3/4" | un | 7 | 17.01 | 22.36 | 156.52 | 119.07 | SUDECAP | 17.01 | CONJ. TAMPA E INTERRUPTOR SIMPLES P/ COND. 3/4"
8.12.4.3 | ED-13338 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS | un | 10 | 159.4 | 209.57 | 2095.7 | 1594 | SETOP | 159.4 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA DUAS (2) LÂMPADAS TUBULARES LED 2X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADAS
8.12.4.4 | ED-13340 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 6 | 286.97 | 377.3 | 2263.8 | 1721.82 | SETOP | 286.97 | LUMINÁRIA COMERCIAL CHANFRADA DE SOBREPOR COMPLETA, PARA QUATRO (4) LÂMPADAS TUBULARES LED 4X18W-ØT8, TEMPERATURA DA COR 6500K, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
8.12.4.6 | PMLS016 | REFLETOR DE LED 6500K 7500 LUMENS | un | 40 | 112.57 | 148 | 5920 | 4502.8 |  | verificar | verificar
8.12.4.8 | ED-49405 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | un | 3 | 89.82 | 118.09 | 354.27 | 269.46 | SETOP | 89.82 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO TARTARUGA BLINDADA COMPLETA, PARA UMA (1) LÂMPADA FLUORESCENTE COMPACTA 20W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA
8.13 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  |  |  | 28112.62 | 0 |  | verificar | verificar
8.13.1 | ED-51017 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD" | un | 7 | 1172.12 | 1541.1 | 10787.7 | 8204.84 | SETOP | 1172.12 | ATERRAMENTO COMPLETO PARA PÁRA-RAIOS , COM HASTES DE COBRE COM ALMA DE AÇO TIPO "COPPERWELD"
8.13.2 | ED-51052 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS | un | 1 | 197.4 | 259.54 | 259.54 | 197.4 | SETOP | 197.4 | CAIXA DE EQUALIZAÇÃO DE EMBUTIR COM SAIDAS NAS PARTES SUPERIOR E INFERIOR PARA ELETRODUTO DE 25MM (1"), 20 X 20 X 14 MM, COM NOVE TERMINAIS
8.13.3 | 96973 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 39.2 | 58.74 | 77.23 | 3027.41 | 2302.608 | SINAPI | 58.74 | CORDOALHA DE COBRE NU 35 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
8.13.4 | 96974 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | m | 126.32 | 77.78 | 102.26 | 12917.48 | 9825.1696 | SINAPI | 77.58 | CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², NÃO ENTERRADA, COM ISOLADOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017
8.13.5 | 93008 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | m | 21 | 19.87 | 26.12 | 548.52 | 417.27 | SINAPI | 19.87 | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 50 MM (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021
8.13.6 | 11.92.15 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2 | un | 7 | 62.15 | 81.71 | 571.97 | 435.05 | SUDECAP | 62.15 | CONECTOR EMENDA E MEDICAO P/CABOS COBRE 16 A 50MM2
8.14 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO |  |  |  |  | 2548.35 | 0 |  | verificar | verificar
8.14.1 | ED-50193 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG | un | 3 | 204.93 | 269.44 | 808.32 | 614.79 | SETOP | 204.93 | EXTINTOR DE INCÊNDIO TIPO PÓ QUÍMICO 2-A:20-B:C, CAPACIDADE 6 KG
8.14.2 | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | un | 6 | 30.72 | 40.39 | 242.34 | 184.32 | SINAPI | 30.72 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020
8.14.3 | RO-41779 | SETAS, SIMBOLOS E DIZERES DE RESINA ACRÍLICA 0,6MM DE ESPESSURA (EXECUÇÃO, INCLUINDO PRÉ-MARCAÇÃO, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DE TODOS OS MATERIAIS) | m² | 2 | 37.87 | 49.79 | 99.58 | 75.74 | SETOP | 37.87 | Setas, simbolos e dizeres de resina acrílica 0,6mm de espessura (Execução, incluindo pré-marcação, fornecimento e transporte de todos os materiais)
8.14.4 | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | un | 6 | 21.67 | 28.49 | 170.94 | 130.02 | SETOP | 21.67 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA)
8.14.5 | ED-50187 | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V | un | 2 | 60.18 | 79.12 | 158.24 | 120.36 | SETOP | 60.18 | SIRENE PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO, 220V
8.14.6 | ED-50180 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | un | 2 | 118.06 | 155.22 | 310.44 | 236.12 | SETOP | 118.06 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO
8.14.7 | PMLS017 | CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA. - FORNEC. E INSTALAÇÃO | un | 1 | 562.94 | 740.15 | 740.15 | 562.94 |  | verificar | verificar
8.14.8 | 10.90.24 | SINALIZADOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO EM PVC | un | 2 | 6.98 | 9.17 | 18.34 | 13.96 | SUDECAP | 6.98 | SINALIZADOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO EM PVC
8.15 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 24462.8 | 0 |  | verificar | verificar
8.15.1 | ED-49574 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO | un | 2 | 2571.48 | 3380.98 | 6761.96 | 5142.96 | SETOP | 2571.48 | TABELA DE BASQUETE EM POSTE METÁLICO E SUPORTE DE PISO
8.15.2 | ED-49569 | TRAVES DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA | un | 2 | 3047.38 | 4006.69 | 8013.38 | 6094.76 | SETOP | 3047.38 | TRAVE DE GOL EM TUBO GALVANIZADO PARA QUADRA, INCLUSIVE REDE E PINTURA
8.15.3 | ED-49571 | REDE DE VÔLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ | cj | 1 | 1106.81 | 1455.23 | 1455.23 | 1106.81 | SETOP | 1106.81 | REDE DE VÔLEI COM PEDESTAL PARA JUIZ
8.15.4 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | m² | 1059.49 | 5.91 | 7.77 | 8232.23 | 6261.5859 | SETOP | 5.91 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 9213635.18 | 6994283.0585
0.2%
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA | [7 empty] | 13988.5661
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MÉRCIA MARGARIDA
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | DATA:01/2023 |  | BDI | 31.48% | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: ESCOLA DONA NANÁ - REFORMA E AMPLIAÇÃO | [6 empty] | LOCAL: BAIRRO VILA MARIA |  |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUT 2022/ SUDECAP OUT 2022 / SINAPI NOV 2022. |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12 | MÊS 13 | MÊS 14 | MÊS 15 | MÊS 16
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 1.657% | 100% | MÊS 01: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 02: 50%
|  | 152664.82 | 152664.82 | 76332.41 | 76332.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 5.991% | 100% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10%
|  | 551964.3 | 551964.3 | 55196.43 | 55196.43 | 55196.43 | 55196.43 | 55196.43 | 55196.43 | 55196.43 | 55196.43 | 55196.43 | 55196.43 | 0 | 0
3 | PROJETOS | 0.7199% | 100% | MÊS 01: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 02: 50%
|  | 66328.65 | 66328.65 | 33164.325 | 33164.325 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | TERRAPLENAGEM | 1.088% | 100% | MÊS 01: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 02: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 03: 20%
|  | 100290 | 100290 | 30087 | 50145 | 20058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.262% | 100% | MÊS 01: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 02: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 04: 0%
|  | 24139.63 | 24139.63 | 12069.815 | 12069.815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | MUROS E PAVIMENTAÇÕES EXTERNAS | 1.171% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 50%
|  | 107926.12 | 107926.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53963.06 | 53963.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | ESCOLA
7.1 | FUNDAÇÃO | 9.876% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 02: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 03: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 04: 30%
|  | 909951.67 | 909951.67 | 0 | 272985.501 | 363980.668 | 272985.501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | ESTRUTURA | 9.795% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 04: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 05: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 20%
|  | 902460.65 | 902460.65 | 0 | 0 | 0 | 180492.13 | 270738.195 | 270738.195 | 180492.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | COBERTURA | 15.2% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 04: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 40%
|  | 1400503.86 | 1400503.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420151.158 | 420151.158 | 560201.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0.6936% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 05: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 60%
|  | 63905.45 | 63905.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12781.09 | 0 | 0 | 12781.09 | 38343.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS | 4.869% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 05: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 20%
|  | 448594.48 | 448594.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134578.344 | 134578.344 | 89718.896 | 89718.896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | PISOS E SOLEIRAS | 6.893% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 5%
|  | 635075 | 635075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63507.5 | 190522.5 | 190522.5 | 158768.75 | 31753.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.7 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA | 3.544% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 03: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 04: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 5%
|  | 326503.34 | 326503.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65300.668 | 114276.169 | 130601.336 | 16325.167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.8 | REVESTIMENTOS | 8.005% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 30%
|  | 737506.12 | 737506.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221251.836 | 295002.448 | 221251.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.9 | PINTURA | 2.92% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 30%
|  | 269012.77 | 269012.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80703.831 | 107605.108 | 80703.831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.10 | VIDROS E ESPELHOS | 0.07633% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 100%
|  | 7032.68 | 7032.68 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7032.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 3.441% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 03: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 04: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 05: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 5%
|  | 317040.36 | 317040.36 |  | 0 | 15852.018 | 15852.018 | 47556.054 | 63408.072 | 63408.072 | 47556.054 | 47556.054 | 15852.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.12 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 1.585% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 03: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 04: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 05: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 5%
|  | 146056.36 | 146056.36 |  | 0 | 7302.818 | 7302.818 | 21908.454 | 29211.272 | 29211.272 | 21908.454 | 21908.454 | 7302.818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0.9458% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 03: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 04: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 05: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 5%
|  | 87143.28 | 87143.28 |  | 0 | 4357.164 | 4357.164 | 13071.492 | 17428.656 | 17428.656 | 13071.492 | 13071.492 | 4357.164 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.14 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 0.6411% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 50%
|  | 59071.24 | 59071.24 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29535.62 | 29535.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.5036% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 100%
|  | 46398.42 | 46398.42 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46398.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | QUADRA NOVA COBERTA COM VESTIÁRIO
8.1 | FUNDAÇÃO | 2.3% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 04: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 05: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 30%
|  | 211947.78 | 211947.78 |  |  | 0 | 63584.334 | 84779.112 | 63584.334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2 | ESTRUTURA | 2.737% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 05: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 30%
|  | 252160.16 | 252160.16 |  |  |  | 0 | 75648.048 | 100864.064 | 75648.048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3 | COBERTURA | 4.141% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 40%
|  | 381578.55 | 381578.55 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114473.565 | 114473.565 | 152631.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0.1666% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 60%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 20%
|  | 15347.26 | 15347.26 |  |  | 0 | 0 | 0 | 9208.356 | 0 | 3069.452 | 3069.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5 | ALVENARIA, DIVSÓRIAS E BANCADAS | 1.591% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 05: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 20%
|  | 146564.44 | 146564.44 |  |  |  | 0 | 43969.332 | 43969.332 | 29312.888 | 29312.888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6 | PISOS E SOLEIRAS | 1.583% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 25%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 5%
|  | 145836.4 | 145836.4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 14583.64 | 43750.92 | 43750.92 | 36459.1 | 7291.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7 | ESQUADRIAS E SERRALHERIA | 1.549% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 35%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 5%
|  | 142678.34 | 142678.34 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 28535.668 | 49937.419 | 57071.336 | 7133.917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8 | REVESTIMENTOS | 1.266% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 30%
|  | 116617.83 | 116617.83 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 34985.349 | 46647.132 | 34985.349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9 | PINTURA | 1.56% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 30%
|  | 143769.3 | 143769.3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43130.79 | 57507.72 | 43130.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10 | VIDROS E ESPELHOS | 0.07633% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 100%
|  | 7032.68 | 7032.68 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7032.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 1.961% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 03: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 04: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 05: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 5%
|  | 180660.32 | 180660.32 |  |  | 9033.016 | 9033.016 | 27099.048 | 36132.064 | 36132.064 | 27099.048 | 27099.048 | 9033.016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA | 0.5942% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 03: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 04: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 05: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 5%
|  | 54749.15 | 54749.15 |  |  | 2737.4575 | 2737.4575 | 8212.3725 | 10949.83 | 10949.83 | 8212.3725 | 8212.3725 | 2737.4575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 0.3051% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 03: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 04: 5%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 05: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 06: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 07: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 08: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 15%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 5%
|  | 28112.62 | 28112.62 | 0 | 0 | 1405.631 | 1405.631 | 4216.893 | 5622.524 | 5622.524 | 4216.893 | 4216.893 | 1405.631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNCIO | 0.02766% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 09: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 50%
|  | 2548.35 | 2548.35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1274.175 | 1274.175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.15 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.2655% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES MÊS 10: 100%
|  | 24462.8 | 24462.8 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24462.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 94.01% | 100% | 2.245% | 5.426% | 5.209% | 6.653% | 8.68% | 9.974% | 18.58% | 18.57% | 19.76% | 4.905% | 0% | 0% | 0% | 0% | #REF! | #REF!
|  | 9213635.18 | 9213635.18 | 206849.98 | 499893.481 | 479923.2025 | 612946.4995 | 799754.8645 | 918982.613 | 1712092.474 | 1710739.0015 | 1820529.8195 | 451923.2445 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | #REF!
ACUMULADO |  |  |  | 206849.98 | 706743.461 | 1186666.6635 | 1799613.163 | 2599368.0275 | 3518350.6405 | 5230443.1145 | 6941182.116 | 8761711.9355 | 9213635.18 | 9213635.18 | 9213635.18 | 9213635.18 | 9213635.18 | #REF! | #REF!
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA: ESCOLA DONA NANÁ - REFORMA E AMPLIAÇÃO |  |  | DATA: 01/2023 |  | BDI | 31.48%
LOCAL: BAIRRO VILA MARIA |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP OUT 2022/ SUDECAP OUT 2022 / SINAPI NOV 2022. |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA |  | 11949236
PRAZO DE EXECUÇÃO: 10 MESES | [6 empty] | 11772060.82
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL | 177175.18
01.ESQV.PORT.078/01 | PMLS001 | PORTA DE MADEIRA, DUAS FOLHAS, COM VERNIZ E PUXADOR, 250X280 - AUDITÓRIO | UN | 1 | 5133.1 | 5133.1
INSUMO | 184 | BATENTE/ PORTAL/ ADUELA/ MARCO MACICO, E= *3* CM, L= *13* CM, *60 CM A 120* CM X *210* CM, EM PINUS/ TAUARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 2 | 148.64 | 297.28 | INSUMO | 148,64 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
INSUMO | 2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 6 | 6.15 | 36.9 | INSUMO | 6,15 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
INSUMO | 4969 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM | M2 | 7 | 606.83 | 4247.81 | INSUMO | 606,83 | PORTA DE MADEIRA-DE-LEI TIPO VENEZIANA (ANGELIM OU EQUIVALENTE REGIONAL), E = *3,5* CM
INSUMO | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 39.6 | 0.1 | 3.96 | INSUMO | 0,10 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
INSUMO | 20017 | GUARNICAO/ ALIZAR/ VISTA MACICA, E= *1* CM, L= *4,5* CM, EM CEDRINHO/ ANGELIM COMERCIAL/ EUCALIPTO/ CURUPIXA/ PEROBA/ CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6.3 | 8.72 | 54.93 | INSUMO | 8,72 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
INSUMO | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.0315 | 27.03 | 0.85 | INSUMO | 27,03 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
INSUMO | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.225 | 24.36 | 5.48 | INSUMO | 24,39 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.458 | 25.66 | 88.73 | SINAPI | 25.66 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.389 | 23.17 | 32.18 | SINAPI | 23.17 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.424 | 16.9 | 40.96 | SINAPI | 16.9 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.025 | 605.52 | 15.13 | SINAPI | 605.52 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
INSUMO | 5318 | SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS | L | 0.0271 | 23.13 | 0.62 | INSUMO | 23,13 | DILUENTE AGUARRAS
INSUMO | 10481 | VERNIZ SINTETICO BRILHANTE PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, USO INTERNO E EXTERNO (BASE SOLVENTE) | L | 0.1804 | 35.72 | 6.44 | INSUMO | 35,72 | VERNIZ MARITIMO PREMIUM PARA MADEIRA, COM FILTRO SOLAR, BRILHANTE, USO INTERNO E EXTERNO
COMPOSICAO | 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4718 | 24.41 | 11.51 | SINAPI | 24.41 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSUMO | 38168 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1") | UN | 2 | 145.16 | 290.32 | INSUMO | 145,16 | PUXADOR TUBULAR RETO DUPLO, EM ALUMINIO CROMADO, COMPRIMENTO DE APROX 400 MM E DIAMETRO DE 25 MM (1")
| PMLS002 | TELHADO VERDE, MÃO DE OBRA E MATERIAL, PROFUNDIDADE 60CM | M2 | 1 | 332.97 | 332.97
COMPOSICAO | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM | M2 | 1.1 | 62.25 | 68.47 | SETOP | 62.25 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM
COMPOSICAO | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1.1 | 38.35 | 42.18 | SETOP | 38.35 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
COMPOSICAO | RO-40982 | MANTA GEOTÊXTIL NÃO TECIDA, A/500, OP/60 OU SIMILAR, RESISTÊNCIA À TRAÇÃO DE 39 KN/M2 (EXECUÇÃO, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE E COLOCAÇÃO) | M2 | 1.1 | 11.68 | 12.84 | SETOP | 11.68 | Manta geotêxtil não tecida, A/500, OP/60 ou similar, resistência à tração de 39 KN/m2 (Execução, incluindo fornecimento, transporte e colocação)
COMPOSICAO | RO-40928 | DRENO ESPINHA DE PEIXE DE AREIA, TIPO DR.EP-01 (EXECUÇÃO INCLUINDO ESCAVAÇÃO ,FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M | 2 | 14.18 | 28.36 | SETOP | 14.18 | Dreno espinha de peixe de areia, tipo DR.EP-01 (Execução incluindo escavação ,fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados)
COMPOSICAO | RO-40988 | COLCHÃO DRENANTE DE AREIA (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 0.1 | 70.7 | 7.07 | SETOP | 70.7 | Colchão drenante de areia (Execução, incluindo espalhamento e fornecimento de todos os materiais, exceto transporte dos agregados)
COMPOSICAO | ED-51097 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 0.52 | 55.11 | 28.65 | SETOP | 55.11 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE
COMPOSICAO | ED-49962 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM | U | 0.3 | 35.04 | 10.51 | SETOP | 35.04 | RALO SEMI- HEMISFÉRICO TIPO ABACAXI D = 100 MM
COMPOSICAO | 21.32.01 | TERRA VEGETAL | M3 | 0.1 | 78 | 7.8 | SUDECAP | 78 | TERRA VEGETAL
COMPOSICAO | 21.32.02 | ADUBO ORGANICO | M3 | 0.05 | 410 | 20.5 | SUDECAP | 410 | ADUBO ORGANICO
COMPOSICAO | 88441 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 20.59 | 22.64 | SINAPI | 20.59 | JARDINEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 22.43 | 24.67 | SINAPI | 22.43 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.1 | 23.17 | 25.48 | SINAPI | 23.17 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 16.9 | 33.8 | SINAPI | 16.9 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
| CPU005 | CENTRAL DE ALARME DE INCÊNDIO | [5 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
[8 empty] | verificar | verificar
| PMLS003 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE RESERVATÓRIO DO TIPO TAÇA ELEVADA, 35M³, INCLUINDO FORNECIMENTO, TRANSPORTE, ESCADA, GUARDA CORPO E FUNDAÇÃO | UN | 1 | 60093.73 | 60093.73
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 23.43 | 11.71 | SINAPI | 23.43 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.5 | 16.9 | 8.45 | SINAPI | 16.9 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
INSUMO | MERCADO | RESERVATÓRIO TUBULAR 35m3 | UNID. | 1 | 36872 | 36872 |  | verificar | verificar
COMPOSICAO | ED-49645 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA 12MM, EXCLUSIVE ESCORAMENTO (3X) | M2 | 6.9 | 63.61 | 438.9 | SETOP | 63.61 | FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO RESINADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
COMPOSICAO | ED-48298 | CORTE, DOBRA E ARMAÇÃO AÇO CA 50/60 | KG | 689 | 13.08 | 9012.12 | SETOP | 13.08 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60
COMPOSICAO | ED-49639 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 30 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | M3 | 16.5 | 712.08 | 11749.32 | SETOP | 712.08 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
COMPOSICAO | ED-50083 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 2" (60 MM), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 23 | 87.01 | 2001.23 | SETOP | 87.01 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 2" (60 MM), INCLUSIVE CONEXÕES
| PMLS004 | REVESTIMENTO PORCELANATO COM ACABAMENTO EM AÇO CORTEN - REF: Porcelanato Eliane Iron Rústico Retificado 59x118 cm OU SIMILAR, APLICADAS EM PAREDE | M2 | 1 | 228.23 | 228.23
INSUMO | MERCADO | PORCELANATO COM ACABAMENTO EM AÇO CORTEN - REF: Porcelanato Eliane Iron Rústico Retificado 59x118 cm OU SIMILAR | M2 | 1.09 | 173.64 | 189.26 |  | verificar | verificar
INSUMO | 34353 | ARGAMASSA COLANTE AC II | KG | 6.14 | 1.3 | 7.98 | INSUMO | 1,30 | ARGAMASSA COLANTE AC II
INSUMO | 34357 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR | KG | 0.22 | 4.11 | 0.9 | INSUMO | 4,11 | REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR
COMPOSICAO | 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.91 | 24.53 | 22.32 | SINAPI | 24.53 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.46 | 16.9 | 7.77 | SINAPI | 16.9 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| PMLS005 | PADRÃO DE ENTRADA DE ENERGIA, TRIFÁSICO | UN | 1 | 3693.2 | 3693.2
COMPOSICAO | ED-49440 | ARMAÇÃO SECUNDARIA DE UM ESTRIBO | UN | 3 | 41.35 | 124.05 | SETOP | 41.35 | ARMAÇÃO SECUNDÁRIA DE UM ESTRIBO, EM AÇO GALVANIZADO, PARA FIXAÇÃO DE ISOLADOR ROLDANA, EXCLUSIVE ISOLADOR, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
COMPOSICAO | 1049 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2" | UN | 2 | 10.02 | 20.04 | INSUMO | 10,02 | CABECOTE PARA ENTRADA DE LINHA DE ALIMENTACAO PARA ELETRODUTO, EM LIGA DE ALUMINIO COM ACABAMENTO ANTI CORROSIVO, COM FIXACAO POR ENCAIXE LISO DE 360 GRAUS, DE 1 1/2"
COMPOSICAO | ED-49443 | ISOLADOR ROLDANA | UN | 2 | 10.65 | 21.3 | SETOP | 10.65 | ISOLADOR ROLDANA EM PORCELANA, TENSÃO NOMINAL 1KV, EXCLUSIVE ARMAÇÃO SECUNDÁRIA, INCLUSIVE INSTALAÇÃO
COMPOSICAO | 11.56.01 | POSTE GALVANIZADO ESCALONADO RETO ENGASTADO HT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG | UN | 1 | 546.66 | 546.66 | SUDECAP | 546.66 | HT=4,5M / HL=3,8M /B=89MM /DT=60,3MM PADRAO CEMIG
ED-49204 | 39809 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL) | UN | 1 | 192.95 | 192.95 | INSUMO | 192,95 | CAIXA PARA MEDIDOR POLIFASICO, EM POLICARBONATO / TERMOPLASTICO, PARA ALOJAR 1 DISJUNTOR (PADRAO DA CONCESSIONARIA LOCAL)
COMPOSICAO | ED-49265 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A | UN | 1 | 307.31 | 307.31 | SETOP | 307.31 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 10KA, DE 125A
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 19.01 | 38.02 | SINAPI | 19.01 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 23.43 | 46.86 | SINAPI | 23.43 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 4.2 | 62.23 | 261.36 | SETOP | 62.23 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO
COMPOSICAO | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | m² | 8.4 | 7.96 | 66.86 | SETOP | 7.96 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
COMPOSICAO | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | m² | 8.4 | 30.98 | 260.23 | SUDECAP | 30.98 | REBOCO COM ARGAMASSA 1:7 CIMENTO E AREIA
COMPOSICAO | ED-48700 | ATERRAMENTO COMPLETO, COM HASTES COPPERWELD 5/8" X 2,40 M | U | 3 | 325.14 | 975.42 | SETOP | 325.14 | ATERRAMENTO COM HASTES COPPERWELD, DIÂMETRO DE 5/8", COMPRIMENTO DE 240CM, EXCLUSIVE CABO E CAIXA PARA ATERRAMENTO, INCLUSIVE GRAMPO PARA HASTE E INSTALAÇÃO
COMPOSICAO | ED-49010 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 9 | 57.59 | 518.31 | SETOP | 57.59 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 50 MM2, 90°C, 0,6/1KV
COMPOSICAO | ED-49004 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV | M | 3 | 31.83 | 95.49 | SETOP | 31.83 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO EPR/HEPR, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOFIXO, UNIPOLAR, SEÇÃO 25 MM2, 90°C, 0,6/1KV
ED-49314 | ED-49314 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO | M | 3 | 68.88 | 206.64 | SETOP | 68.88 | ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 75 MM (3"), INCLUSIVE CONEXÕES, SUPORTES E FIXAÇÃO
INSUMO | 43130 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M) | kg | 0.5 | 23.4 | 11.7 | INSUMO | 23,40 | ARAME GALVANIZADO 12 BWG, D = 2,76 MM (0,048 KG/M) OU 14 BWG, D = 2,11 MM (0,026 KG/M)
| PMLS006 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 353.19 | 353.19
INSUMO | 4351 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8 | UN | 6 | 25.8 | 154.8 | INSUMO | 25,80 | PARAFUSO NIQUELADO 3 1/2" COM ACABAMENTO CROMADO PARA FIXAR PECA SANITARIA, INCLUI PORCA CEGA, ARRUELA E BUCHA DE NYLON TAMANHO S-8
INSUMO | MERCADO | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 40 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 172.08 | 172.08 |  | verificar | verificar
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.9485 | 22.43 | 21.27 | SINAPI | 22.43 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2988 | 16.9 | 5.04 | SINAPI | 16.9 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| PMLS007 | CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, DIÂMETRO 36CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 124.42 | 124.42
INSUMO | 4823 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO | KG | 0.5271 | 44.7 | 23.56 | INSUMO | 44,70 | MASSA PLASTICA PARA MARMORE/GRANITO
INSUMO | MERCADO | CUBA DE EMBUTIR REDONDA EM LOUÇA BRANCA, DIÂMETRO 36CM OU EQUIVALENTE | UN | 1 | 75.99 | 75.99 |  | verificar | verificar
COMPOSICAO | 88274 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.8458 | 24.09 | 20.37 | SINAPI | 24.09 | MARMORISTA/GRANITEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2665 | 16.9 | 4.5 | SINAPI | 16.9 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| PMLS008 | TORNEIRA DO TIPO "GOURMET", FLEXÍVEL, BICA MÓVEL,COM MOLA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 261.1 | 261.1
INSUMO | 3146 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C) | UN | 0.021 | 3.88 | 0.08 | INSUMO | 3,88 | FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X C)
INSUMO | MERCADO | TORNEIRA DO TIPO "GOURMET", FLEXÍVEL, BICA MÓVEL,COM MOLA, DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA | UN | 1 | 256.41 | 256.41 |  | verificar | verificar
COMPOSICAO | 88267 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1667 | 22.43 | 3.73 | SINAPI | 22.43 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.0525 | 16.9 | 0.88 | SINAPI | 16.9 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| PMLS009 | COIFA INDUSTRIAL EM AÇO GALVANIZADO 300x100, TUBO GALVANIZADO 250CM E EXAUSTOR DE 25CM - MÃO DE OBRA E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE CHAPÉU CHINÊS | UNID. | 1 | 7693.82 | 7693.82
MERCADO | MERCADO | COIFA INDUSTRIAL EM AÇO GALVANIZADO | M2 | 3 | 2166.66 | 6499.98 |  | verificar | verificar
MERCADO | MERCADO | TUBO GALVANIZADO 250MM | M | 3 | 129.9 | 389.7 |  | verificar | verificar
MERCADO | MERCADO | CHAPÉU CHINÊS 25CM DE DIÂMETRO | UNID. | 1 | 218 | 218 |  | verificar | verificar
MERCADO | MERCADO | EXAUSTOR INDUSTRIAL DE 25CM, 2100M³/H | UNID. | 1 | 450 | 450 |  | verificar | verificar
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.47 | 23.43 | 11.01 | SINAPI | 23.43 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 18.7 | 56.1 | SINAPI | 18.7 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88315 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 23.01 | 69.03 | SINAPI | 23.01 | SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| PMLS010 | BOX DE VIDRO 8MM TEMPERADO, 130X190CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 1130.13 | 1130.13
INSUMO | MERCADO | BOX DE VIDRO 8MM TEMPERADO, 130X190CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M | 1.3 | 854.9 | 1111.37 |  | verificar | verificar
INSUMO | 88325 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.76 | 18.76 | SINAPI | 18.76 | VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| PMLS012 | PISO EMBORRACHADO 50cm x 50cm x 15mm,COLORIDO, FIXADO NO CONTRAPISO COM COLA PU | UN | 1 | 210.57 | 210.57
INSUMO | 142 | SELANTE ELÁSTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) | 310ML | 0.3325 | 29.54 | 9.82 | INSUMO | 29,54 | SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
INSUMO | MERCADO | PISO EMBORRACHADO 50cm x 50cm x 15mm,COLORIDO | M2 | 1.11 | 176 | 195.36 |  | verificar | verificar
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.171 | 23.17 | 3.96 | SINAPI | 23.17 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.085 | 16.9 | 1.43 | SINAPI | 16.9 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| PMLS013 | FORRO EM DRYWALL, COM PLACA RU, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P | M2 | 1 | 76.85 | 76.85
INSUMO | 39416 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C) | M2 | 1.0665 | 27.94 | 29.79 | INSUMO | 27,94 | PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, RESISTENTE A UMIDADE (RU), COR VERDE, E = 12,5 MM, 1200 X 1800 MM (L X C)
INSUMO | 39427 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M | M | 2.4 | 5.72 | 13.72 | INSUMO | 5,72 | PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, *46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M
INSUMO | 39430 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL | UN | 2.2122 | 2.15 | 4.75 | INSUMO | 2,15 | PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM FORROS DRYWALL
INSUMO | 39432 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL | M | 1.4404 | 2.86 | 4.11 | INSUMO | 2,86 | FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE GESSO PARA DRYWALL
INSUMO | 39434 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA) | KG | 0.5202 | 3.58 | 1.86 | INSUMO | 3,58 | MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO (NECESSITA ADICAO DE AGUA)
INSUMO | 39435 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM | UN | 7.974 | 0.16 | 1.27 | INSUMO | 0,16 | PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), COMPRIMENTO 25 MM
INSUMO | 40547 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM | CENTO | 0.0221 | 42.29 | 0.93 | INSUMO | 42,29 | PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
INSUMO | 43131 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M) | KG | 0.0711 | 27.18 | 1.93 | INSUMO | 27,18 | ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)
COMPOSICAO | 88278 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4566 | 23.62 | 10.78 | SINAPI | 23.62 | MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4566 | 16.9 | 7.71 | SINAPI | 16.9 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| PMLS014 | COBERTURA COM PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO, CRISTAL, ESP 4MM, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 1 | 507.84 | 507.84
INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.26 | 0.32 | 0.4 | INSUMO | 0,32 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
INSUMO | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.26 | 4.94 | 6.22 | INSUMO | 4,94 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
INSUMO | MERCADO | CHAPA DE POLICARBONATO 4MM, CRISTAL, COMPATCO | M2 | 1.357 | 364.95 | 495.23 |  | verificar | verificar
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.166 | 16.9 | 2.8 | SINAPI | 16.9 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 22.59 | 2.89 | SINAPI | 22.59 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0053 | 24.78 | 0.13 | SINAPI | 24.78 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0073 | 23.98 | 0.17 | SINAPI | 23.98 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
| PMLS015 | COBERTURA COM PLACA DE POLICARBONATO COMPACTO, CORES VARIADAS, ESP 4MM, INCLUSO IÇAMENTO. | M2 | 1 | 478.12 | 478.12
INSUMO | 1607 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS) | CJ | 1.26 | 0.32 | 0.4 | INSUMO | 0,32 | CONJUNTO ARRUELAS DE VEDACAO 5/16" PARA TELHA FIBROCIMENTO (UMA ARRUELA METALICA E UMA ARRUELA PVC - CONICAS)
INSUMO | 4302 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA | UN | 1.26 | 4.94 | 6.22 | INSUMO | 4,94 | PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16 " X 250 MM, PARA FIXACAO DE TELHA EM MADEIRA
INSUMO | MERCADO | CHAPA DE POLICARBONATO 4MM, VERDE, COMPATCO | M2 | 0.6785 | 377.43 | 256.08 |  | verificar | verificar
INSUMO | MERCADO | CHAPA DE POLICARBONATO 4MM, AZUL, COMPATCO | M2 | 0.6785 | 308.67 | 209.43 |  | verificar | verificar
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.166 | 16.9 | 2.8 | SINAPI | 16.9 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88323 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.128 | 22.59 | 2.89 | SINAPI | 22.59 | TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 93281 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016 | CHP | 0.0053 | 24.78 | 0.13 | SINAPI | 24.78 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
COMPOSICAO | 93282 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016 | CHI | 0.0073 | 23.98 | 0.17 | SINAPI | 23.98 | GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016
| PMLS016 | REFLETOR DE LED 6500K 7500 LUMENS | M2 | 1 | 112.57 | 112.57
MERCADO | MERCADO | REFLETOR DE LED 6500K 7500 LUMENS | UN | 1 | 100 | 100 |  | verificar | verificar
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1735 | 18.25 | 3.16 | SINAPI | 19.01 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4165 | 22.61 | 9.41 | SINAPI | 23.43 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| PMLS017 | CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO INTELBRAS CIC 06L COM BATERIA. - FORNEC. E INSTALAÇÃO | M2 | 1 | 562.94 | 562.94
MERCADO | MERCADO | CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO INTELBRAS CIC 06L | UN | 1 | 549.9 | 549.9 |  | verificar | verificar
COMPOSICAO | 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1735 | 19.01 | 3.29 | SINAPI | 19.01 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.4165 | 23.43 | 9.75 | SINAPI | 23.43 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

## COTAÇÕES
COTAÇÕES
REFLETOR DE LED 6500K 7500 LUMENS
LUMIÉRE GYN | 125.99 | WORD
MAGAZINE LUIZA | 100 | WORD
ABC DA CONSTRUÇÃO | 81.61 | WORD
MEDIANA | 100
CENTRAL ALARME DE INCÊNDIO INTELBRAS CIC 06L
LEROY MERLIN | 549.9 | PDF
AMERICANAS.COM | 585.16 | PDF
MAGAZINE LUIZA | 500 | PDF
MEDIANA | 549.9
Porcelanato Eliane Iron Rústico Retificado 60x120 cm | M2
ABC DA CONSTRUÇÃO | 119.99 | PDF |  | CORRIGIU O PREÇO
VIVEZA | 173.64 | PDF |  | CORRIGIU O PREÇO
CASSOL | 149.9 | PDF |  | CORRIGIU O PREÇO
MEDIANA | 149.9
BARRA DE APOIO RETA, 40CM | UNID
TUMELERO | 169.92 | PDF
CASAS BAHIA | 184.71 | PDF
MÚLTIPLA | 172.08 | PDF
MEDIANA | 172.08
CUBA REDONDA DE EMBUTIR | UNID
C&C | 75.99 | PDF
TELHA NORTE | 73.9 | PDF
LEROY MERLIN | 94.9 | PDF
MEDIANA | 75.99
TORNEIRA "GOURMET" | UNID
SHOPTIME | 262.1 | PDF
AMERICANAS | 256.41 | PDF
CASA DAS TORNEIRAS | 198.75 | PDF
MEDIANA | 256.41
CHAPÉU CHINÊS 25CM | UNID
DECORGRILL | 260 |  | PDF
SOBERANO | 218 |  | PDF
MAGAZINE LUIZA | 105 |  | PDF
MEDIANA | 218
TUBO GALVANIZADO 250MM | M
FOGOMIX | 176.33
MULTIPLA | 129.9
FIRE PLACE | 110
MEDIANA | 129.9
EXAUSTOR INDUSTRIAL | UNID
MAGAZINE LUIZA | 450
ESTRELA 10 | 319.19 |  | PDF
WAZE ELETRO SHOP | 568.79 |  | PDF
MEDIANA | 450
COIFA INDUSTRIAL | M2 | MEDIDAS
CHAPAS ROSSI - 3,0 X 1,0 | 900 | 2700 | PDF
BETA INOX - 3,0 X 1,0 | 2166.66 | 6500
LEROY MERLIN | 3576.73 | 80 x 65 (R$1.859,90)
MEDIANA | 2166.66
BOX VIDRO TEMPERADO | UNID
LEROY MERLIN 190 X100 | 854.9
MADEIRA MADEIRA 190x100 | 1099
LEO VIDROS 190x100 | 741
MEDIANA | 854.9
CHAPA DE POLICARBONATO 4MM, CRISTAL | M2 | UNID
DWGA - 1,00 X 2,00 (578,31) | 289.15 |  | PDF
CASA DO POLICARBONATO - 1,00 X 2,00 (R$870,10) | 435.05 |  | PDF
ELASTOBOR - 1,00 X 2,00 | 364.95 |  | IMG
MEDIANA | 364.95
CHAPA DE POLICARBONATO 4MM, VERDE | M2 | UNID
DWGA - 2,00 X 3,00 | 308.67 | 6 | PDF
BOLD | 377.43 | 12.3 | PDF
LOJA DO POLI - 2,00 X 3,00 | 485.27 | 6 | PDF
MEDIANA | 377.43
CHAPA DE POLICARBONATO 4MM, AZUL | M2 | UNID
DWGA - 2,00 X 3,00 | 308.67 | 6 | PDF
ACRILOJA - 2,00 X 6,00 (R$5.270,53) | 439.21 | 12 | PDF
LOJA DO POLI - 2,00 X 3,00 | 308.67 | 6 | PDF
MEDIANA | 308.67
PISO EMBORRACHADO COLORIDO | M2
PLT SHOP | 180 | R$45,00/(0,5x0,5) | PDF
MAMI BRINQUEDOS | 176 | R$44,00/(0,5x0,5) | PDF
PORTO TATAMES | 159.9 |  | PDF
MEDIANA | 176
RESERVATÓRIO TUBULAR 35m3
JÁ RESERVATÓRIOS | 35 M3 | 36872 | PDF
FORMATO | 35 M3 | 45000 | PDF
TANK METALÚRGICA | 35 M3 | 36554 | PDF
MEDIANA |  | 36872