## ORÇAMENTARIA - GERAL
Copie estas duas colunas e cole na sua planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01 |  |  |  |  | ESCOLHER
OBRA: CASAS POPULARES - MONTREAL |  |  |  |  | DATA: 04/2023 |  |  |  |  | SINAPI | 2023-02-01
LOCAL: RUA ENEDINO DE OLIVEIRA – BAIRRO PALMITAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: | [5 empty] | SUDECAP | 2022-12-01
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI FEV/23 SUDECAP DEZ/22 SETOP JAN/23 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI |  |  | SETOP | 2023-01-01
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES | [6 empty] | 31.48% |  |  | CPU
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  |  |  | VALOR
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 118598.23
1.1 | ED-50394 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ACIMA DE 3.000.000,01 | % | 0.2 | 8566.3241 | 11263 | 2252.6
1.2 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 6 | 308.96 | 406.22 | 2437.32 | 0.04327% | 1853.76 | SETOP | 308.96 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS
1.3 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UND | 3 | 631.9 | 830.82 | 2492.46 | 0.04425% | 1895.7 | SETOP | 631.9 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER
1.4 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8 | 689.44 | 906.47 | 7251.76 | 0.1287% | 5515.52 | SETOP | 689.44 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
1.5 | ED-16348 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/ DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8 | 800.88 | 1052.99 | 8423.92 | 0.1495% | 6407.04 | SETOP | 800.88 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 1, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
1.6 | ED-16354 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3 ) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 8 | 807.6 | 1061.83 | 8494.64 | 0.1508% | 6460.8 | SETOP | 807.6 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 7, PARA VESTIÁRIO DE OBRA COM QUATRO (4) CHUVEIROS, TRÊS (3) VASOS SANITÁRIOS, UM (1) MICTÓRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS
1.7 | ED-16356 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348) | UND | 1 | 331 | 435.19 | 435.19 | 0.007725% | 331 | SETOP | 331 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 1 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16348)
1.8 | ED-16358 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350) | UND | 1 | 331 | 435.19 | 435.19 | 0.007725% | 331 | SETOP | 331 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 3 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16350)
1.9 | ED-16362 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16354) | UND | 1 | 901.55 | 1185.35 | 1185.35 | 0.02104% | 901.55 | SETOP | 901.55 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 7 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16354)
1.10 | 01.17.01 | GABARITO - PADRÃO SUDECAP | M | 1425 | 28.63 | 37.64 | 53637 | 0.9522% | 40797.75 | SUDECAP | 28.63 | GABARITO
1.11 | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO),INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M/MÊS | 320 | 20 | 26.29 | 8412.8 | 0.1493% | 6400 | SETOP | 20 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM
1.12 | ED-9077 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME | M | 2000 | 8.8 | 11.57 | 23140 | 0.4108% | 17600 | SETOP | 8.8 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 417386.16 | 7.409% | 0
2.1 | ED-21769 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 | 17118.65 | 22507.6 | 180060.8 | 3.196% | 136949.2 | SETOP | 17118.65 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JÚNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.2 | ED-21776 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 | 7684.11 | 10103.06 | 80824.48 | 1.435% | 61472.88 | SETOP | 7684.11 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.3 | ED-21774 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 | 3664.94 | 4818.66 | 38549.28 | 0.6843% | 29319.52 | SETOP | 3664.94 | ALMOXARIFE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.4 | ED-21777 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 | 5811.37 | 7640.78 | 61126.24 | 1.085% | 46490.96 | SETOP | 5811.37 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.5 | ED-21780 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 8 | 3981.12 | 5234.37 | 41874.96 | 0.7434% | 31848.96 | SETOP | 3981.12 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
2.6 | ED-50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 640 | 17.77 | 23.36 | 14950.4 | 0.2654% | 11372.8 | SETOP | 17.77 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
3 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 20897.09 | 0.371% | 0
3.1 | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 5 | 1266.51 | 1665.2 | 8326 | 0.1478% | 6332.55 | SETOP | 1266.51 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO
3.2 | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR A1 | 2 | 1444.38 | 1899.07 | 3798.14 | 0.06742% | 2888.76 | SETOP | 1444.38 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS
3.3 | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR A1 | 1 | 1083.19 | 1424.17 | 1424.17 | 0.02528% | 1083.19 | SETOP | 1083.19 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL
3.4 | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 2 | 1499.78 | 1971.91 | 3943.82 | 0.07001% | 2999.56 | SETOP | 1499.78 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.5 | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS - ENTRADA DE ENERGIA | PR A1 | 1 | 1499.78 | 1971.91 | 1971.91 | 0.03501% | 1499.78 | SETOP | 1499.78 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
3.6 | CO-27434 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA | PR A1 | 1 | 1089.94 | 1433.05 | 1433.05 | 0.02544% | 1089.94 | SETOP | 1089.94 | PROJETO EXECUTIVO DE SPDA
4 |  | CASA | [5 empty] | 0% | 0
4.1 |  | FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E ALVENARIA |  |  |  |  | 2302246.21 | 40.87% | 0
4.1.1 | 103072 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021 | M2 | 1707.9 | 348.69 | 458.45 | 782986.75 | 13.9% | 595527.65 | SINAPI | 348.69 | EXECUÇÃO DE RADIER, ESPESSURA DE 25 CM, FCK = 30 MPA, COM USO DE FORMAS EM MADEIRA SERRADA. AF_09/2021
4.1.2 | ED-49643 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 2023.88 | 53.49 | 70.32 | 142319.24 | 2.526% | 108257.34 | SETOP | 53.49 | FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO
4.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60 | KG | 12690.54 | 13.52 | 17.77 | 225510.89 | 4.003% | 171576.1 | SETOP | 13.52 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR
4.1.4 | ED-49638 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25 MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 111.6 | 721.63 | 948.79 | 105884.96 | 1.88% | 80533.9 | SETOP | 721.63 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO
4.1.5 | ED-19633 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 3773.1 | 13.23 | 17.39 | 65614.2 | 1.165% | 49918.11 | SETOP | 13.23 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "A", ALTURA DE (200 ATÉ 310)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA
4.1.6 | ED-50253 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | M2 | 1886.55 | 148.43 | 195.15 | 368160.23 | 6.536% | 280020.61 | SETOP | 148.43 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM ENCHIMENTO EM POLIESTIRENO EXPANDIDO (EPS), CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 100KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 4M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO
4.1.7 | 06.04.01 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92 | KG | 2829.83 | 12.01 | 15.79 | 44683.01 | 0.7932% | 33986.25 | SUDECAP | 12.01 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELA Q-92
4.1.8 | ED-50168 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM - LAJE DA CAIXA DÁGUA | M2 | 308.85 | 63.52 | 83.51 | 25792.06 | 0.4579% | 19618.15 | SETOP | 63.52 | IMPERMEABILIZAÇÃO COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ-FABRICADA, E = 4 MM
4.1.9 | 98564 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018 | M2 | 308.85 | 45.25 | 59.49 | 18373.48 | 0.3262% | 13975.46 | SINAPI | 45.25 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=2CM. AF_06/2018
4.1.10 | ED-9907 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 14.31 | 2907.32 | 3822.54 | 54700.54 | 0.971% | 41603.74 | SETOP | 2907.32 | VERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO
4.1.11 | ED-9906 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO | M3 | 9.18 | 2907.32 | 3822.54 | 35090.91 | 0.6229% | 26689.19 | SETOP | 2907.32 | CONTRAVERGA EM CONCRETO ESTRUTURAL PARA VÃOS ACIMA DE 150CM, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, CONTROLE "A", COM FCK 20 MPA, MOLDADA IN LOCO, INCLUSIVE ARMAÇÃO
4.1.12 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 4898.16 | 65.28 | 85.83 | 420409.07 | 7.463% | 319751.88 | SETOP | 65.28 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | 163.272
4.1.13 | ED-8346 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO | M | 1598.1 | 6.06 | 7.96 | 12720.87 | 0.2258% | 9684.48 | SETOP | 6.06 | ENCUNHAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA, INCLUSIVE ADITIVO EXPANSOR PARA ENCUNHAMENTO
4.2 |  | TELHADO |  |  |  |  | 287888.48 | 5.111% | 0
4.2.1 | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M2 | 1686.3 | 79.4 | 104.39 | 176032.85 | 3.125% | 133892.22 | SETOP | 79.4 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA
4.2.2 | ED-48332 | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO | M | 1047 | 19.74 | 25.95 | 27169.65 | 0.4823% | 20667.78 | SETOP | 19.74 | PINGADEIRA COM DIMENSÃO (20X5)CM, MOLDADO "IN-LOCO", EM CONCRETO NÃO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA COM BETONEIRA, COM FCK 15MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO, ACABAMENTO E ARMAÇÃO
4.2.3 | ED-48423 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM | M2 | 1686.3 | 38.2 | 50.22 | 84685.98 | 1.503% | 64416.66 | SETOP | 38.2 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 5 MM
4.3 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 947096.53 | 16.81% | 0
4.3.1 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PISO | [5 empty] | 0% | 0
4.3.1.1 | ED-50170 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1462.28 | 39.95 | 52.52 | 76798.94 | 1.363% | 58418.08 | SETOP | 39.95 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
4.3.1.2 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 ( CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | M2 | 1462.28 | 39.04 | 51.32 | 75044.2 | 1.332% | 57087.41 | SETOP | 39.04 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM
4.3.1.3 | ED-50544 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO ( ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 1445.63 | 69.38 | 91.22 | 131870.36 | 2.341% | 100297.8 | SETOP | 69.38 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PISO, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE EXTERNO (ANTIDERRAPANTE), PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI IV, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
4.3.1.4 | ED-51001 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 16.65 | 176.3 | 231.79 | 3859.3 | 0.06851% | 2935.39 | SETOP | 176.3 | SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM
4.3.2 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS DE PAREDE | [5 empty] | 0% | 0
4.3.2.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1520.22 | 8.38 | 11.01 | 16737.62 | 0.2971% | 12739.44 | SETOP | 8.38 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
4.3.2.2 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO - ÁREA DE SERVIÇO | M2 | 213.78 | 31.63 | 41.58 | 8888.97 | 0.1578% | 6761.86 | SETOP | 31.63 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
4.3.2.3 | ED-50732 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 1306.44 | 29.76 | 39.12 | 51107.93 | 0.9073% | 38879.65 | SETOP | 29.76 | EMBOÇO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:6 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
4.3.2.4 | 98555 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018 | M2 | 222.33 | 24.46 | 32.16 | 7150.13 | 0.1269% | 5438.19 | SINAPI | 24.46 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 DEMÃOS. AF_06/2018
4.3.2.5 | ED-9081 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 1306.44 | 69.35 | 91.18 | 119121.19 | 2.115% | 90601.61 | SETOP | 69.35 | REVESTIMENTO COM CERÂMICA APLICADO EM PAREDE, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, DIMENSÃO DA PEÇA ATÉ 2025 CM2, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO
4.3.2.6 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 1212.6 | 8.22 | 10.8 | 13096.08 | 0.2325% | 9967.57 | SINAPI | 8.22 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023
4.3.2.7 | ED-50736 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | M2 | 3366.54 | 20.88 | 27.45 | 92411.52 | 1.64% | 70293.35 | SETOP | 20.88 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO)
4.3.3 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS DE TETO | [5 empty] | 0% | 0
4.3.3.1 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | M2 | 1445.63 | 23.97 | 31.51 | 45551.8 | 0.8086% | 34651.75 | SETOP | 23.97 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO)
4.3.4 |  | REVESTIMENTOS EXTERNOS | [5 empty] | 0% | 0
4.3.4.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP . 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 5808.3 | 8.38 | 11.01 | 63949.38 | 1.135% | 48673.55 | SETOP | 8.38 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO
4.3.4.2 | ED-50761 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA) , ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | M2 | 5808.3 | 31.63 | 41.58 | 241509.11 | 4.287% | 183716.52 | SETOP | 31.63 | REBOCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:2:8 (CIMENTO, CAL E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO
4.4 |  | PINTURA |  |  |  |  | 322244.11 | 5.72% | 0
4.4.1 |  | TETO | [5 empty] | 0% | 0
4.4.1.1 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 1445.63 | 7.3 | 9.59 | 13863.59 | 0.2461% | 10553.09 | SETOP | 7.3 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
4.4.1.2 | ED-50499 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 1445.63 | 13.62 | 17.9 | 25876.77 | 0.4594% | 19689.48 | SETOP | 13.62 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
4.4.2 |  | PAREDES INTERNAS | [5 empty] | 0% | 0
4.4.2.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 3366.54 | 5.74 | 7.54 | 25383.71 | 0.4506% | 19323.93 | SETOP | 5.74 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
4.4.2.2 | ED-50500 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 3366.54 | 15.58 | 20.48 | 68946.73 | 1.224% | 52450.69 | SETOP | 15.58 | PINTURA LÁTEX (PVA) EM PAREDE, TRÊS (3) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA)
4.4.3 |  | PAREDES EXTERNAS | [5 empty] | 0% | 0
4.4.3.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 5808.3 | 5.74 | 7.54 | 43794.58 | 0.7774% | 33339.64 | SETOP | 5.74 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO
4.4.3.2 | ED-50520 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | M2 | 5808.3 | 17.41 | 22.89 | 132951.98 | 2.36% | 101122.5 | SETOP | 17.41 | PINTURA COM TEXTURA ACRÍLICA COM ROLO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR
4.4.4 |  | ESQUADRIAS | [5 empty] | 0% | 0
4.4.4.1 | ED-50527 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL) | M2 | 396.9 | 21.9 | 28.79 | 11426.75 | 0.2028% | 8692.11 | SETOP | 21.9 | PINTURA COM VERNIZ SINTÉTICO MARÍTIMO EM ESQUADRIAS DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, ACABAMENTO TIPO ACETINADO (BRILHO SÚTIL)
4.5 |  | AGUA FRIA |  |  |  |  | 71406 | 1.268% | 0
4.5.1 | ED-15205 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO | UND | 30 | 368.33 | 484.28 | 14528.4 | 0.2579% | 11049.9 | SETOP | 368.33 | KIT CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA, EMBUTIDO EM ALVENARIA, EM AÇO GALVANIZADO DN 25MM (3/4") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA LOCAL, EXCLUSIVE HIDRÔMETRO
4.5.2 | ED-49935 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/ SAÍDA DE ÁGUA | UND | 30 | 622.97 | 819.08 | 24572.4 | 0.4362% | 18689.1 | SETOP | 622.97 | CAIXA D´ÁGUA DE POLIETILENO, CAPACIDADE DE 500L, INCLUSIVE TAMPA, TORNEIRA DE BOIA, EXTRAVASOR, TUBO DE LIMPEZA E ACESSÓRIOS, EXCLUSIVE TUBULAÇÃO DE ENTRADA/SAÍDA DE ÁGUA
4.5.3 | ED-50019 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES | M | 750 | 22.47 | 29.54 | 22155 | 0.3933% | 16852.5 | SETOP | 22.47 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 25 MM (3/4") , INCLUSIVE CONEXÕES
4.5.4 | ED-50022 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 180 | 42.89 | 56.39 | 10150.2 | 0.1802% | 7720.2 | SETOP | 42.89 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 50 MM (1.1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES
4.6 |  | ESGOTO |  |  |  |  | 137912.7 | 2.448% | 0
4.6.1 | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 60 | 75.13 | 98.78 | 5926.8 | 0.1052% | 4507.8 | SETOP | 75.13 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
4.6.2 | ED-49879 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 90 | 333.59 | 438.6 | 39474 | 0.7007% | 30023.1 | SETOP | 333.59 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
4.6.3 | ED-50010 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM | UND | 90 | 53.63 | 70.51 | 6345.9 | 0.1127% | 4826.7 | SETOP | 53.63 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM |  | 3
4.6.4 | ED-50223 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB -SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 210 | 151.58 | 199.29 | 41850.9 | 0.7429% | 31831.8 | SETOP | 151.58 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PB - SÉRIE NORMAL, DN 40MM (1.1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA/PISO, COM ALTURA (SAÍDA) DE 50CM DO PISO, COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA |  | 7
4.6.5 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UND | 30 | 311.8 | 409.95 | 12298.5 | 0.2183% | 9354 | SETOP | 311.8 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA |  | 1
4.6.6 | ED-50029 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 540 | 45.1 | 59.29 | 32016.6 | 0.5684% | 24354 | SETOP | 45.1 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
4.7 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 179548.5 | 3.187% | 0
4.7.1 | ED-49879 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA ( 50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UND | 90 | 333.59 | 438.6 | 39474 | 0.7007% | 30023.1 | SETOP | 333.59 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (50X50X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA)
4.7.2 | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 720 | 68.47 | 90.02 | 64814.4 | 1.151% | 49298.4 | SETOP | 68.47 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES
4.7.3 | ED-50654 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE LANÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 270 | 53.89 | 70.85 | 19129.5 | 0.3396% | 14550.3 | SETOP | 53.89 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 33CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
4.7.4 | ED-50677 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE LANÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 1020 | 41.86 | 55.03 | 56130.6 | 0.9964% | 42697.2 | SETOP | 41.86 | RUFO E CONTRARRUFO EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 25CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL
4.8 |  | ELETRICA |  |  |  |  | 338034 | 6.001% | 0 |  | verificar | verificar
4.8.1 | ED-49168 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA | UND | 60 | 146.06 | 192.03 | 11521.8 | 0.2045% | 8763.6 | SETOP | 146.06 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA E TAMPA DE CONCRETO, FUNDO DE BRITA, TIPO 1, 30 X 30 X 40 CM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA |  | 2
4.8.2 | ED-20580 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UND | 30 | 2956.18 | 3886.78 | 116603.4 | 2.07% | 88685.4 | SETOP | 2956.18 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO B2, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 10,1KW ATÉ 15KW, BIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS |  | 1
4.8.3 | ED-49498 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE | UND | 30 | 149.39 | 196.41 | 5892.3 | 0.1046% | 4481.7 | SETOP | 149.39 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO PARA 8 MÓDULOS COM BARRAMENTO E CHAVE |  | 1
4.8.4 | ED-49278 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A | UND | 30 | 62.24 | 81.83 | 2454.9 | 0.04358% | 1867.2 | SETOP | 62.24 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 60A |  | 1
4.8.5 | ED-49276 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A | UND | 30 | 52.19 | 68.61 | 2058.3 | 0.03654% | 1565.7 | SETOP | 52.19 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 40A |  | 1
4.8.6 | ED-49271 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A | UND | 60 | 50.33 | 66.17 | 3970.2 | 0.07048% | 3019.8 | SETOP | 50.33 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 20A |  | 2
4.8.7 | ED-49270 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A | UND | 60 | 50.33 | 66.17 | 3970.2 | 0.07048% | 3019.8 | SETOP | 50.33 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 16A |  | 2
4.8.8 | ED-15116 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA | UND | 30 | 147.52 | 193.95 | 5818.5 | 0.1033% | 4425.6 | SETOP | 147.52 | DISJUNTOR DE PROTEÇÃO DIFERENCIAL RESIDUAL (DR), BIPOLAR, TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 63A, ALTA SENSIBILIDADE, CORRENTE DIFERENCIAL RESIDUAL NOMINAL COM ATUAÇÃO DE 30MA |  | 1
4.8.9 | ED-49295 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM( 1 1/2") | M | 300 | 24.18 | 31.79 | 9537 | 0.1693% | 7254 | SETOP | 24.18 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") |  | 10
4.8.10 | ED-49414 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO | M | 2250 | 8.99 | 11.82 | 26595 | 0.4721% | 20227.5 | SETOP | 8.99 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), APLICADO EM ALVENARIA, INCLUSIVE RASGO |  | 75
4.8.11 | ED-48946 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 6000 | 2.91 | 3.82 | 22920 | 0.4069% | 17460 | SETOP | 2.91 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 1,5 MM2, 70°C, 450/750V |  | 200
4.8.12 | ED-48951 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V | M | 9000 | 4.68 | 6.15 | 55350 | 0.9826% | 42120 | SETOP | 4.68 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 2,5 MM2, 70°C, 450/750V |  | 300
4.8.13 | ED-48956 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V | M | 300 | 6.54 | 8.59 | 2577 | 0.04575% | 1962 | SETOP | 6.54 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 4 MM2, 70°C, 450/750V |  | 10
4.8.14 | ED-48966 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V | M | 300 | 14.3 | 18.8 | 5640 | 0.1001% | 4290 | SETOP | 14.3 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 10 MM2, 70°C, 450/750V |  | 10
4.8.15 | ED-48971 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V | M | 900 | 20.32 | 26.71 | 24039 | 0.4267% | 18288 | SETOP | 20.32 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, ANTICHAMA, TERMOPLÁSTICO, UNIPOLAR, SEÇÃO 16 MM2, 70°C, 450/750V |  | 30
4.8.16 | ED-15748 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 480 | 24.21 | 31.83 | 15278.4 | 0.2712% | 11620.8 | SETOP | 24.21 | CONJUNTO DE UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |  | 16
4.8.17 | ED-15765 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA | UND | 240 | 39.8 | 52.32 | 12556.8 | 0.2229% | 9552 | SETOP | 39.8 | CONJUNTO DE UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (10A-250V) E UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS, CORRENTE 10A, TENSÃO 250V, (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE DOIS (2) POSTOS, INCLUSIVE FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, SUPORTE, MÓDULO E PLACA |  | 8
4.8.18 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UND | 240 | 35.66 | 46.88 | 11251.2 | 0.1997% | 8558.4 | SINAPI | 35.66 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 |  | 8
4.9 |  | BANCADA |  |  |  |  | 48312.4 | 0.8576% | 0
4.9.1 | ED-48343 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | M2 | 60 | 354.66 | 466.3 | 27978 | 0.4967% | 21279.6 | SETOP | 354.66 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM
4.9.2 | ED-48348 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZAANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA | M | 120 | 47.79 | 62.83 | 7539.6 | 0.1338% | 5734.8 | SETOP | 47.79 | RODABANCA/FRONTÃO PARA BANCADA EM GRANITO, COR CINZA ANDORINHA, ESP. 2CM, ALTURA DE 10CM, INCLUSIVE REJUNTAMENTO EM MASSA PLÁSTICA NA COR DA PEDRA
4.9.3 | ED-50993 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 55.2 | 176.3 | 231.79 | 12794.8 | 0.2271% | 9731.76 | SETOP | 176.3 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM
4.10 |  | LOUCAS E METAIS |  |  |  |  | 100419 | 1.783% | 0
4.10.1 | ED-49990 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UND | 120 | 78.35 | 103.01 | 12361.2 | 0.2194% | 9402 | SETOP | 78.35 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | 4
4.10.2 | ED-49966 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UND | 30 | 80.43 | 105.74 | 3172.2 | 0.05631% | 2412.9 | SETOP | 80.43 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | 1
4.10.3 | ED-49996 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | UND | 30 | 179.43 | 235.91 | 7077.3 | 0.1256% | 5382.9 | SETOP | 179.43 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1.1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 50MM/CPVC DN 42MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | 1
4.10.4 | ED-50294 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UND | 30 | 161.31 | 212.09 | 6362.7 | 0.113% | 4839.3 | SETOP | 161.31 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | 1
4.10.5 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 30 | 481.17 | 632.64 | 18979.2 | 0.3369% | 14435.1 | SETOP | 481.17 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
4.10.6 | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | UND | 30 | 352.67 | 463.69 | 13910.7 | 0.2469% | 10580.1 | SETOP | 352.67 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | 1
4.10.7 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 30 | 75.6 | 99.39 | 2981.7 | 0.05293% | 2268 | SETOP | 75.6 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
4.10.8 | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 30 | 156.08 | 205.21 | 6156.3 | 0.1093% | 4682.4 | SETOP | 156.08 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
4.10.9 | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UND | 30 | 126.69 | 166.57 | 4997.1 | 0.08871% | 3800.7 | SETOP | 126.69 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | 1
4.10.10 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UND | 30 | 532.77 | 700.48 | 21014.4 | 0.373% | 15983.1 | SETOP | 532.77 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | 1
4.10.11 | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND | 30 | 86.36 | 113.54 | 3406.2 | 0.06047% | 2590.8 | SINAPI | 86.36 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | 1
4.11 |  | ESQUADRIAS |  |  |  |  | 322845.54 | 5.731% | 0
4.11.1 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 14.7 | 520.32 | 684.11 | 10056.41 | 0.1785% | 7648.7 | SINAPI | 520.32 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
4.11.2 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 270 | 266.83 | 350.82 | 94721.4 | 1.681% | 72044.1 | SINAPI | 266.83 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
4.11.3 | ED-49601 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UND | 90 | 849.18 | 1116.5 | 100485 | 1.784% | 76426.2 | SETOP | 849.18 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO
4.11.4 | 91338 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 100.8 | 800.54 | 1052.54 | 106096.03 | 1.883% | 80694.43 | SINAPI | 800.54 | PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019
4.11.5 | ED-50924 | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T | UND | 30 | 291.22 | 382.89 | 11486.7 | 0.2039% | 8736.6 | SETOP | 291.22 | ALÇAPÃO 80 X 80 CM COM COM QUADRO DE CANTONEIRA METÁLICA 1"X 1/8", TAMPA EM CANTONEIRA 7/8"X 1/8" E CHAPA METÁLICA ENRIJECIDA POR PERFIL "T
5 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 18338.4 | 0.3255% | 0
5.1 | ED-50266 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA | M2 | 2160 | 6.46 | 8.49 | 18338.4 | 0.3255% | 13953.6 | SETOP | 6.46 | LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 5633173.35 | 100% | 4283162.04
8566.3241
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA | [8 empty] | 0
DIRETOR DE OBRAS | [8 empty] | 563317.335
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  | DATA: 01/2023 |  | BDI | 31.48% | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: CASAS POPULARES - MONTREAL |  | LOCAL: RUA ENEDINO DE OLIVEIRA – BAIRRO PALMITAL | [5 empty] | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI FEV/23 SUDECAP DEZ/22 SETOP JAN/23 |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2.105% | 100% | 23% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 9.5% | 20%
|  | 118598.23 | 118598.23 | 27277.5929 | 11266.8319 | 11266.8319 | 11266.8319 | 11266.8319 | 11266.8319 | 11266.8319 | 23719.646 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 7.409% | 100% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5% | 12.5%
|  | 417386.16 | 417386.16 | 52173.27 | 52173.27 | 52173.27 | 52173.27 | 52173.27 | 52173.27 | 52173.27 | 52173.27 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PROJETOS | 0.371% | 100% | MÊS 01: 60%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 02: 40%
|  | 20897.09 | 20897.09 | 12538.254 | 8358.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | CASA
4.1 | FUNDAÇÃO, ESTRUTURA E ALVENARIA | 40.87% | 100% | MÊS 01: 20%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 02: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 03: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 04: 10%
|  | 2302246.21 | 2302246.21 | 460449.242 | 690673.863 | 920898.484 | 230224.621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | TELHADO | 5.111% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 03: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 04: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 05: 30%
|  | 287888.48 | 287888.48 | 0 | 0 | 86366.544 | 115155.392 | 86366.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | REVESTIMENTOS | 16.81% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 04: 10%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 05: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 06: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 07: 30%
|  | 947096.53 | 947096.53 | 0 | 0 | 0 | 94709.653 | 284128.959 | 284128.959 | 284128.959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | PINTURA | 5.72% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 04: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 05: 60%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 06: 10%
|  | 322244.11 | 322244.11 | 0 | 0 | 0 | 96673.233 | 193346.466 | 32224.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | AGUA FRIA | 1.268% | 100% | 0% | 0% | 30% | 30% | 20% | 20%
|  | 71406 | 71406 | 0 | 0 | 21421.8 | 21421.8 | 14281.2 | 14281.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | ESGOTO | 2.448% | 100% | 0% |  | 10% |  | 40% | 30% | 20%
|  | 137912.7 | 137912.7 | 0 | 0 | 13791.27 | 0 | 55165.08 | 41373.81 | 27582.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | DRENAGEM | 3.187% | 100% |  |  | 0% | 0% | 40% | 40% | 20%
|  | 179548.5 | 179548.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71819.4 | 71819.4 | 35909.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | ELETRICA | 6.001% | 100% | 0% | 0% |  |  | 40% | 40% | 20%
|  | 338034 | 338034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135213.6 | 135213.6 | 67606.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | BANCADA | 0.8576% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES MÊS 08: 100%
|  | 48312.4 | 48312.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48312.4 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | LOUCAS E METAIS | 1.783% | 100% |  |  |  | 20% | 20% | 20% | 30% | 10%
|  | 100419 | 100419 |  | 0 | 0 | 20083.8 | 20083.8 | 20083.8 | 30125.7 | 10041.9 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | ESQUADRIAS | 5.731% | 100% |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10%
|  | 322845.54 | 322845.54 |  | 16142.277 | 32284.554 | 48426.831 | 64569.108 | 64569.108 | 64569.108 | 32284.554 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.3255% | 100% |  | 5% | 10% | 15% | 20% | 20% | 20% | 10%
|  | 18338.4 | 18338.4 |  | 916.92 | 1833.84 | 2750.76 | 3667.68 | 3667.68 | 3667.68 | 1833.84 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 99.63% | 100% | 9.807% | 13.84% | 20.24% | 12.3% | 17.61% | 12.97% | 10.24% | 2.989%
|  | 5633173.35 | 5633173.35 | 552438.3589 | 779531.9979 | 1140036.5939 | 692886.1919 | 992081.9389 | 730802.0699 | 577030.5888 | 168365.61
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI - CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA
CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES - MONTREAL
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## 01 CASA (hidden)
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO PARA 30 CASAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CASAS POPULARES |  |  |  |  | DATA: 10/2021
LOCAL: | [7 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2021/ SUDECAP ABR 2021 / SINAPI MAI 2021. |  |  |  |  | ( x )INDIRETA |  | BDI | ( ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | QUANTIDADE UNITÁRIA | TOTAL DE CASAS
5 |  | CASA
5.1 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 396799.03
5.1.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
5.1.1.1 | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M | m³ | 467.7 | 63.45 | 83.42 | 39015.53 | 15.59 | 30
5.1.1.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 1336.2 | 6.81 | 8.95 | 11958.99 | 44.54 | 30
5.1.1.3 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | m³ | 269.7 | 16.84 | 22.14 | 5971.16 | 8.99 | 30
5.1.1.4 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 198 | 1.97 | 2.59 | 512.82 | 6.6 | 30
5.1.1.5 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 1386 | 1.34 | 1.76 | 2439.36 | 46.2 | 30
5.1.2 |  | ESTACA, BLOCOS E CINTAS
5.1.2.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 131.1 | 434.63 | 571.45 | 74917.1 | 4.37 | 30
5.1.2.4 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 7866.6 | 15.21 | 20 | 157332 | 262.22 | 30
5.1.2.5 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 66.9 | 372.33 | 489.54 | 32750.23 | 2.23 | 30
5.1.2.6 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 1262.1 | 43.33 | 56.97 | 71901.84 | 42.07 | 30
5.2 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 1874893.04
5.2.1 |  | VIGAS E PILARES
5.2.1.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 1485.3 | 171.47 | 225.45 | 334860.89 | 49.51 | 30
5.2.1.2 | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 1930.8 | 120.94 | 159.01 | 307016.51 | 64.36 | 30
5.2.1.3 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 186 | 434.63 | 571.45 | 106289.7 | 6.2 | 30
5.2.1.4 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 17692.5 | 15.21 | 20 | 353850 | 589.75 | 30
5.2.2 |  | LAJES
5.2.2.1 | 06.12.44 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, C/TRELIÇA METÁLICA E ENCHIMENTO EM EPS SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR08, VÃO ATÉ 4 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=12CM | m² | 2133 | 56.34 | 74.08 | 158012.64 | 71.1 | 30
5.2.2.1 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | m² | 320.1 | 56.34 | 74.08 | 23713.01 | 10.67 | 30
5.2.2.2 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 213.3 | 434.63 | 571.45 | 121890.29 | 7.11 | 30
5.2.2.3 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 23463 | 15.21 | 20 | 469260 | 782.1 | 30
5.3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 205770.51
5.3.1 | ED-48425 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM,COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | m² | 2133 | 73.37 | 96.47 | 205770.51 | 71.1 | 30
5.3.2 | ED-48401 | CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 OU 8 MM | m | 249 |  |  | 0 | 8.3 | 30
5.3.3 | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | m | 1065 |  |  | 0 | 35.5 | 30
5.4 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 347086.27
5.4.1 |  | ALVENARIAS E VERGAS |  |  |  | 0
5.4.1.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 4313.1 | 36.04 | 47.39 | 204397.81 | 143.77 | 30
5.4.1.2 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | m | 1344 | 21.12 | 27.77 | 37322.88 | 44.8 | 30
5.4.1.3 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | m | 855 | 47.29 | 62.18 | 53163.9 | 28.5 | 30
5.4.2 |  | BANCADAS, RODABANCA E PEITORIL |  |  |  | 0
5.4.3.1 | ED-48533 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 57 | 541.04 | 711.36 | 40547.52 | 1.9 | 30
5.4.3.2 | ED-48348 | RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM | m | 12.3 |  |  | 0 | 0.41 | 30
5.4.3.2 | ED-50998 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 294 | 30.15 | 39.64 | 11654.16 | 9.8 | 30
5.5 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 105973.99
5.5.1 | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA - FUNDAÇÃO | m² | 1262.1 | 28.81 | 37.88 | 47808.35 | 42.07 | 30
5.5.2 | IMP-PIN-010 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA - ÁREAS MOLHADAS | m² | 1006.5 | 43.95 | 57.79 | 58165.64 | 33.55 | 30
5.5 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 187219.02
5.5.1 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m² | 1427.1 | 30.16 | 39.65 | 56584.52 | 47.57 | 30
| ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 1427.1 | 25.89 | 34.04 | 48578.48 | 47.57 | 30
5.5.2 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 1419.9 | 43.95 | 57.79 | 82056.02 | 47.33 | 30
5.5.3 | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 7.2 |  |  | 0 | 0.24 | 30
5.5.4 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m² | 1267.8 | 43.95 | 57.79 | 73266.16 | 42.26 | 30
5.6 |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  |  |  | 258702.04
5.6.1 | ED-50962 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS - INCLUSIVE VIDROS | m² | 270 | 411.39 | 540.9 | 146043 | 9 | 30
5.6.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 14.7 | 396.54 | 521.37 | 7664.14 | 0.49 | 30
5.6.3 | ED-49601 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | unid. | 90 | 567.58 | 746.25 | 67162.5 | 3 | 30
5.6.4 | ED-50916 | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | unid. | 60 | 479.57 | 630.54 | 37832.4 | 2 | 30
5.7 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 294780.44
5.7.1 |  | REVESTIMENTO EM PAREDE
5.7.1.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO - INTERNO E EXTERNO | m² | 4508.7 | 6.49 | 8.53 | 38459.21 | 150.29 | 30
5.7.1.2 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 1129.8 | 19.84 | 26.09 | 29476.48 | 37.66 | 30
5.7.1.3 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 1129.8 | 56.8 | 74.68 | 84373.46 | 37.66 | 30
5.7.1.4 | ED-50736 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 2985 | 15.46 | 20.33 | 60685.05 | 99.5 | 30
5.7.1.5 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 - INCLUSO BEIRAIS E PLATIBANDAS | m² | 3378.9 |  |  | 0 | 112.63 | 30
5.7.2 |  | REVESTIMENTO EM TETO
5.7.2.1 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 1419.9 | 43.81 | 57.6 | 81786.24 | 47.33 | 30
5.8 |  | PINTURA |  |  |  |  | 97887.55
5.8.1 |  | PINTURA EM PAREDE
5.8.1.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 2985 | 4.48 | 5.89 | 17581.65 | 99.5 | 30
5.8.1.2 | 88489 | PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR CONFORME PROJETO | m² | 2985 | 11.58 | 15.23 | 45461.55 | 99.5 | 30
5.8.1.3 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 3378.9 |  |  | 0 | 112.63 | 30
5.8.1.4 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 3378.9 |  |  | 0 | 112.63 | 30
5.8.2 |  | PINTURA EM TETO
5.8.2.1 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 1419.9 | 5.63 | 7.4 | 10507.26 | 47.33 | 30
5.8.2.2 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 1419.9 | 13.04 | 17.14 | 24337.09 | 47.33 | 30
5.9 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 7348.8
5.9.1 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | m² | 30 | 186.31 | 244.96 | 7348.8 | 1 | 30
5.10 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 341865.24
5.10.1 |  | AGUA FRIA
5.10.1.1 | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 210 | 102.3 | 134.5 | 28245 | 7 | 30
5.10.1.2 | ED-50019 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | M | 750 | 18.33 | 24.1 | 18075 | 25 | 30
5.10.2 |  | CONEXÕES, METAIS E ACESSÓRIOS
5.10.2.1 | ED-49990 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | unid. | 90 | 51.43 | 67.62 | 6085.8 | 3 | 30
5.10.2.2 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 30 | 110.07 | 144.72 | 4341.6 | 1 | 30
5.10.2.3 | ED-49966 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | unid. | 30 | 79.75 | 104.86 | 3145.8 | 1 | 30
5.10.2.4 | ED-50294 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | unid. | 30 | 602.94 | 792.75 | 23782.5 | 1 | 30
5.10.2.5 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 30 | 294.84 | 387.66 | 11629.8 | 1 | 30
5.10.2.6 | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | unid. | 30 | 224.45 | 295.11 | 8853.3 | 1 | 30
5.10.2.10 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 30 | 46.4 | 61.01 | 1830.3 | 1 | 30
5.10.2.11 | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 30 | 154.83 | 203.57 | 6107.1 | 1 | 30
5.10.2.12 | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 30 | 245.82 | 323.2 | 9696 | 1 | 30
5.10.2.13 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | unid. | 30 | 434.24 | 570.94 | 17128.2 | 1 | 30
5.10.2.14 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 30 |  |  | 0 | 1 | 30
5.10.2.15 | ED-50313 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 30 | 60.18 | 79.12 | 2373.6 | 1 | 30
5.10.3 |  | ESGOTO
5.10.3.1 | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | unid. | 30 | 60.99 | 80.19 | 2405.7 | 1 | 30
5.10.3.2 | ED-49874 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO (CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA) | unid. | 60 | 204.45 | 268.81 | 16128.6 | 2 | 30
5.10.3.10 | ED-50010 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM | UN | 60 |  |  | 0 | 2 | 30
5.10.3.10 | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UN | 30 | 23.95 | 31.49 | 944.7 | 1 | 30
5.10.3.3 | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 210 | 129.01 | 169.62 | 35620.2 | 7 | 30
5.10.3.5 | ED-50225 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 30 | 268.5 | 353.02 | 10590.6 | 1 | 30
5.10.3.6 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 300 | 25.82 | 33.95 | 10185 | 10 | 30
5.10.3.7 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 30 | 22.02 | 28.95 | 868.5 | 1 | 30
5.10.3.8 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 30 | 49.16 | 64.64 | 1939.2 | 1 | 30
5.10.3.9 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 30 | 11.65 | 15.32 | 459.6 | 1 | 30
5.10.4 |  | AGUA PLUVIAL
5.10.4.2 | ED-50654 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 498 | 48.43 | 63.68 | 31712.64 | 16.6 | 30
5.10.4.3 | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 180 | 83.91 | 110.32 | 19857.6 | 6 | 30
5.10.4.4 | 48.43.23 | GRELHA DE FERRO REDOMDO P/CAIXA COLETORA 50X50 CM | UN | 60 | 254.57 | 334.71 | 20082.6 | 2 | 30
5.10.4.7 | ED-49873 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - (CAIXA DE RETARDO) | UN | 60 | 156.78 | 206.13 | 12367.8 | 2 | 30
5.10.4.5 | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 450 | 63.23 | 83.13 | 37408.5 | 15 | 30
5.11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 223112.4
5.11.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
5.11.1.1 | ED-20583 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C3, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 23,1KVA ATÉ 27KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | unid. | 30 | 3293.5 | 4330.29 | 129908.7 | 1 | 30
5.11.1.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 30 | 15.66 | 20.59 | 617.7 | 1 | 30
5.11.1.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 60 | 16.63 | 21.87 | 1312.2 | 2 | 30
5.11.1.6 | ED-49274 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | unid. | 30 | 89.02 | 117.04 | 3511.2 | 1 | 30
5.11.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
5.11.2.3 | 11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | unid. | 30 | 182.91 | 240.49 | 7214.7 | 1 | 30
5.11.2.4 | ED-49295 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | M | 300 | 19.46 | 25.59 | 7677 | 10 | 30
5.11.2.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 1500 | 7.03 | 9.24 | 13860 | 50 | 30
5.11.2.6 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 750 | 9.16 | 12.04 | 9030 | 25 | 30
5.11.3 |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  | 0 | 0 | 0
5.11.3.1 | 11.24.04 | CABO NÃO HALOGENO # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 900 | 1.66 | 2.18 | 1962 | 30 | 30
5.11.3.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1800 | 3.63 | 4.77 | 8586 | 60 | 30
5.11.3.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 270 | 5.15 | 6.77 | 1827.9 | 9 | 30
5.11.3.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 900 | 20.94 | 27.53 | 24777 | 30 | 30
5.11.4 |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
5.11.4.7 | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid. | 570 |  |  | 0 | 19 | 30
5.11.4.7 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unid. | 90 |  |  | 0 | 3 | 30
5.11.4.7 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid. | 240 |  |  | 0 | 8 | 30
5.11.4.7 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | unid. | 240 |  |  | 0 | 8 | 30
| ED-50231 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid. | 30 |  |  | 0 | 1 | 30
5.11.4.8 | ED-13346 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | unid. | 30 | 40.65 | 53.45 | 1603.5 | 1 | 30
5.11.4.9 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid. | 210 | 40.65 | 53.45 | 11224.5 | 7 | 30
5.14 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 9047.81
5.14.1 | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 1427.1 | 4.82 | 6.34 | 9047.81 | 47.57 | 30
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 4387119.22
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## 01 CASA (2) (hidden)
LEVANTAMENTO DE QUANTITATIVO PARA 30 CASAS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: CASAS POPULARES |  |  |  |  | DATA: 10/2021
LOCAL: | [7 empty] | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2021/ SUDECAP ABR 2021 / SINAPI MAI 2021. |  |  |  |  | ( x )INDIRETA |  | BDI | ( ) DIRETA
PRAZO DE EXECUÇÃO: 8 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE TOTAL | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | QUANTIDADE UNITÁRIA | TOTAL DE CASAS
5 |  | CASA
5.1 |  | FUNDAÇÃO |  |  |  |  | 13226.63
5.1.1 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES
5.1.1.1 | ED-51108 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM QUALQUER TERRENO EXCETO ROCHA ATÉ H= 2,0M | m³ | 15.59 | 63.45 | 83.42 | 1300.52 | 15.59 | 1
5.1.1.2 | ED-51122 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL, COM SOQUETE | m² | 44.54 | 6.81 | 8.95 | 398.63 | 44.54 | 1
5.1.1.3 | 03.22.02 | REATERRO DE VALA COMPACTADO COM EQUIP. PLACA VIBRATORIA OU EQUIVALENTE | m³ | 8.99 | 16.84 | 22.14 | 199.04 | 8.99 | 1
5.1.1.4 | 03.12.03 | CARGA DE MATERIAL DE QQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO MECÂNICA | M³ | 6.6 | 1.97 | 2.59 | 17.09 | 6.6 | 1
5.1.1.5 | 03.13.04 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA DMT > 5 KM (DMT USADO 7 KM) | M³KM | 46.2 | 1.34 | 1.76 | 81.31 | 46.2 | 1
5.1.2 |  | ESTACA, BLOCOS E CINTAS | [6 empty] | 1
5.1.2.3 | ED-49630 | FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL USINADO FCK >= 25 MPA, BRITA 1 E MÓDULO DE ELASTICIDADE CONFORME NBR 6118 | m³ | 4.37 | 434.63 | 571.45 | 2497.24 | 4.37 | 1
5.1.2.4 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 262.22 | 15.21 | 20 | 5244.4 | 262.22 | 1
5.1.2.5 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO | m³ | 2.23 | 372.33 | 489.54 | 1091.67 | 2.23 | 1
5.1.2.6 | ED-49810 | FORMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (3X) (FUNDAÇÃO) | m² | 42.07 | 43.33 | 56.97 | 2396.73 | 42.07 | 1
5.2 |  | ESTRUTURA |  |  |  |  | 62496.43 |  | 1
5.2.1 |  | VIGAS E PILARES | [6 empty] | 1
5.2.1.1 | 92448 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE VIGA, ESCORAMENTO COM PONTALETE DE MADEIRA, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES | m² | 49.51 | 171.47 | 225.45 | 11162.03 | 49.51 | 1
5.2.1.2 | 92417 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO DUPLO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | m² | 64.36 | 120.94 | 159.01 | 10233.88 | 64.36 | 1
5.2.1.3 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 6.2 | 434.63 | 571.45 | 3542.99 | 6.2 | 1
5.2.1.4 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 589.75 | 15.21 | 20 | 11795 | 589.75 | 1
5.2.2 |  | LAJES | [6 empty] | 1
5.2.2.1 | 06.12.44 | LAJE PRÉ-MOLDADA TRELIÇADA, UNIDIRECIONAL, BI-APOIADA, C/TRELIÇA METÁLICA E ENCHIMENTO EM EPS SOBRECARGA 300KGF/M², TRELIÇA TR08, VÃO ATÉ 4 METROS, INCLUSIVE CAPEAMENTO E=4CM. ESPESSURA TOTAL DA LAJE=12CM | m² | 71.1 | 56.34 | 74.08 | 5267.09 | 71.1 | 1
5.2.2.1 | 40.20.15 | FORMA DE COMPENSADO RESINADO E=12MM TIPO B (3 APR) | m² | 10.67 | 56.34 | 74.08 | 790.43 | 10.67 | 1
5.2.2.2 | ED-49630 | CONCRETO USINADO BOMBEADO LANÇADO EM ESTRUTURA FCK >= 25,0 MPA | m³ | 7.11 | 434.63 | 571.45 | 4063.01 | 7.11 | 1
5.2.2.3 | 05.05.01 | AÇO CA50 / CA60, INCLUSIVE CORTE, DOBRA E MONTAGEM | kg | 782.1 | 15.21 | 20 | 15642 | 782.1 | 1
5.3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 6859.02 |  | 1
5.3.1 | ED-48425 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL, ESP. 8MM,COM RECOBRIMENTO TRANSVERSAL E LONGITUDINAL, EXCLUSIVE CUMEEIRA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO | m² | 71.1 | 73.37 | 96.47 | 6859.02 | 71.1 | 1
5.3.2 | ED-48401 | CUMEEIRA NORMAL OU ARTICULADA DE FIBROCIMENTO PARA TELHA ONDULADA E = 6 OU 8 MM | m | 8.3 |  |  | 0 | 8.3 | 1
5.3.3 | ED-50667 | CHAPIM METÁLICO, COM PINGADEIRA, CHAPA GALVANIZADA Nº 24, DESENVOLVIMENTO = 35 CM | m | 35.5 |  |  | 0 | 35.5 | 1
5.4 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 11569.54 |  | 1
5.4.1 |  | ALVENARIAS E VERGAS |  |  |  | 0 |  |  | 1
5.4.1.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | m² | 143.77 | 36.04 | 47.39 | 6813.26 | 143.77 | 1
5.4.1.2 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | m | 44.8 | 21.12 | 27.77 | 1244.1 | 44.8 | 1
5.4.1.3 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | m | 28.5 | 47.29 | 62.18 | 1772.13 | 28.5 | 1
5.4.2 |  | BANCADAS, RODABANCA E PEITORIL |  |  |  | 0 |  |  | 1
5.4.3.1 | ED-48533 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM CONSOLE DE METALON 20 X 30 MM | m² | 1.9 | 541.04 | 711.36 | 1351.58 | 1.9 | 1
5.4.3.2 | ED-48348 | RODABANCA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 2CM, H = 10CM | m | 0.41 |  |  | 0 | 0.41 | 1
5.4.3.2 | ED-50998 | PEITORIL DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 9.8 | 30.15 | 39.64 | 388.47 | 9.8 | 1
5.5 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 3532.46 |  | 1
5.5.1 | ED-50764 | REVESTIMENTO COM IMPERMEABILIZANTE EM DUAS (2) CAMADAS SOBREPOSTAS DE ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA) COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, ESP. 20MM, INCLUSIVE PINTURA COM DUAS (2) DEMÃOS COM EMULSÃO ASFÁLTICA - FUNDAÇÃO | m² | 42.07 | 28.81 | 37.88 | 1593.61 | 42.07 | 1
5.5.2 | IMP-PIN-010 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA - ÁREAS MOLHADAS | m² | 33.55 | 43.95 | 57.79 | 1938.85 | 33.55 | 1
5.5 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 6240.63 |  | 1
5.5.1 | ED-50568 | CONTRAPISO DESEMPENADO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 30MM | m² | 47.57 | 30.16 | 39.65 | 1886.15 | 47.57 | 1
| ED-13287 | CAMADA DE REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 20MM, APLICAÇÃO MANUAL, PREPARO MECÂNICO | m² | 47.57 | 25.89 | 34.04 | 1619.28 | 47.57 | 1
5.5.2 | 87247 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 M2 E 10 M2. AF_06/2014 | m² | 47.33 | 43.95 | 57.79 | 2735.2 | 47.33 | 1
5.5.3 | ED-51003 | SOLEIRA DE GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM | m² | 0.24 |  |  | 0 | 0.24 | 1
5.5.4 | 88648 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35CM. AF_06/2014 | m² | 42.26 | 43.95 | 57.79 | 2442.21 | 42.26 | 1
5.6 |  | ESQUADRIAS E SERRALHERIA |  |  |  |  | 8623.4 |  | 1
5.6.1 | ED-50962 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE JANELA DE ALUMINIO, LINHA SUPREMA ACABAMENTO ANODIZADO, DE CORRER COM CONTRAMARCOS - INCLUSIVE VIDROS | m² | 9 | 411.39 | 540.9 | 4868.1 | 9 | 1
5.6.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | m² | 0.49 | 396.54 | 521.37 | 255.47 | 0.49 | 1
5.6.3 | ED-49601 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | unid. | 3 | 567.58 | 746.25 | 2238.75 | 3 | 1
5.6.4 | ED-50916 | PORTA METÁLICA 80 X 210 CM , INCLUINDO FECHADURA TIPO EXTERNA E FERRAGENS, CONFORME DETALHE PADRÃO ESCOLAR 4/98 VERSÃO 2005 | unid. | 2 | 479.57 | 630.54 | 1261.08 | 2 | 1
5.7 |  | REVESTIMENTOS INTERNOS |  |  |  |  | 9826.02 |  | 1
5.7.1 |  | REVESTIMENTO EM PAREDE | [6 empty] | 1
5.7.1.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO - INTERNO E EXTERNO | m² | 150.29 | 6.49 | 8.53 | 1281.97 | 150.29 | 1
5.7.1.2 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M² | 37.66 | 19.84 | 26.09 | 982.55 | 37.66 | 1
5.7.1.3 | ED-50717 | REVESTIMENTO COM AZULEJO BRANCO (20X20CM), JUNTA A PRUMO, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | m² | 37.66 | 56.8 | 74.68 | 2812.45 | 37.66 | 1
5.7.1.4 | ED-50736 | REVESTIMENTO DE GESSO EM PAREDE, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 99.5 | 15.46 | 20.33 | 2022.84 | 99.5 | 1
5.7.1.5 | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 - INCLUSO BEIRAIS E PLATIBANDAS | m² | 112.63 |  |  | 0 | 112.63 | 1
5.7.2 |  | REVESTIMENTO EM TETO | [6 empty] | 1
5.7.2.1 | ED-9066 | REVESTIMENTO DE GESSO EM TETO, ESP. 5MM, APLICAÇÃO MANUAL (SARRAFAEADO) | m² | 47.33 | 43.81 | 57.6 | 2726.21 | 47.33 | 1
5.8 |  | PINTURA |  |  |  |  | 3262.93 |  | 1
5.8.1 |  | PINTURA EM PAREDE | [6 empty] | 1
5.8.1.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 99.5 | 4.48 | 5.89 | 586.06 | 99.5 | 1
5.8.1.2 | 88489 | PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL, COR CONFORME PROJETO | m² | 99.5 | 11.58 | 15.23 | 1515.39 | 99.5 | 1
5.8.1.3 | 88415 | APLICAÇÃO MANUAL DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS. AF_06/2014 | m² | 112.63 |  |  | 0 | 112.63 | 1
5.8.1.4 | 88431 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, DUAS CORES. AF_06/2014 | m² | 112.63 |  |  | 0 | 112.63 | 1
5.8.2 |  | PINTURA EM TETO | [6 empty] | 1
5.8.2.1 | ED-50515 | PREPARAÇÃO PARA PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM TETO, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | m² | 47.33 | 5.63 | 7.4 | 350.24 | 47.33 | 1
5.8.2.2 | 88488 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014 | m² | 47.33 | 13.04 | 17.14 | 811.24 | 47.33 | 1
5.9 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 244.96 |  | 1
5.9.1 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | m² | 1 | 186.31 | 244.96 | 244.96 | 1 | 1
5.10 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 11395.51 |  | 1
5.10.1 |  | AGUA FRIA | [6 empty] | 1
5.10.1.1 | ED-50221 | PONTO DE ÁGUA FRIA EMBUTIDO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL E CONEXÕES | PT | 7 | 102.3 | 134.5 | 941.5 | 7 | 1
5.10.1.2 | ED-50019 | TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 25 MM | M | 25 | 18.33 | 24.1 | 602.5 | 25 | 1
5.10.2 |  | CONEXÕES, METAIS E ACESSÓRIOS | [6 empty] | 1
5.10.2.1 | ED-49990 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | unid. | 3 | 51.43 | 67.62 | 202.86 | 3 | 1
5.10.2.2 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMEN TO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid. | 1 | 110.07 | 144.72 | 144.72 | 1 | 1
5.10.2.3 | ED-49966 | REGISTRO DE PRESSÃO, TIPO BASE, ROSCÁVEL 3/4" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 25MM/CPVC DN 22MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO POPULAR) E CANOPLA CROMADOS | unid. | 1 | 79.75 | 104.86 | 104.86 | 1 | 1
5.10.2.4 | ED-50294 | TANQUE DE POLIPROPILENO, CAPACIDADE 24 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE PLÁSTICO (PVC) NA COR BRANCA, SIFÃO DE PLÁSTICO (PVC) TIPO COPO NA COR BRANCA, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, EXCLUSIVE TORNEIRA | unid. | 1 | 602.94 | 792.75 | 792.75 | 1 | 1
5.10.2.5 | ED-50278 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (560X330X115MM), NÚMERO 2, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 294.84 | 387.66 | 387.66 | 1 | 1
5.10.2.6 | ED-50283 | LAVATÓRIO DE LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, TAMANHO MÉDIO, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA E ENGATE FLEXÍVEL | unid. | 1 | 224.45 | 295.11 | 295.11 | 1 | 1
5.10.2.10 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 46.4 | 61.01 | 61.01 | 1 | 1
5.10.2.11 | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 154.83 | 203.57 | 203.57 | 1 | 1
5.10.2.12 | ED-50330 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 | 245.82 | 323.2 | 323.2 | 1 | 1
5.10.2.13 | ED-50297 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA COM CAIXA ACOPLADA, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | unid. | 1 | 434.24 | 570.94 | 570.94 | 1 | 1
5.10.2.14 | ED-50316 | DUCHA HIGIÊNICA COM REGISTRO PARA CONTROLE DE FLUXO DE ÁGUA, DIÂMETRO 1/2" (20MM), INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid. | 1 |  |  | 0 | 1 | 1
5.10.2.15 | ED-50313 | CHUVEIRO ELETRICO COMUM CORPO PLASTICO TIPO DUCHA, FORNECIMENTO E INSTALACAO | un | 1 | 60.18 | 79.12 | 79.12 | 1 | 1
5.10.3 |  | ESGOTO | [6 empty] | 1
5.10.3.1 | ED-49939 | CAIXA DE GORDURA SIMPLES (CGS), CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, CAPACIDADE DE 31L, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO, TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | unid. | 1 | 60.99 | 80.19 | 80.19 | 1 | 1
5.10.3.2 | ED-49874 | CAIXA DE LIGAÇÃO OU INSPEÇÃO PARA ESGOTO COM TAMPA DE CONCRETO (CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 60 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA) | unid. | 2 | 204.45 | 268.81 | 537.62 | 2 | 1
5.10.3.10 | ED-50010 | CAIXA SIFONADA EM PVC COM GRELHA REDONDA 100 X 100 X 40 MM | UN | 2 |  |  | 0 | 2 | 1
5.10.3.10 | ED-49955 | RALO SECO PVC CÔNICO 100 X 40 MM COM GRELHA QUADRADA | UN | 1 | 23.95 | 31.49 | 31.49 | 1 | 1
5.10.3.3 | ED-50223 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 40 MM E CONEXÕES (LAVATÓRIOS, MICTÓRIOS, RALOS SIFONADOS, ETC.) | PT | 7 | 129.01 | 169.62 | 1187.34 | 7 | 1
5.10.3.5 | ED-50225 | PONTO DE ESGOTO, INCLUINDO TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL DE 100MM E CONEXÕES (VASO SANITÁRIO) | PT | 1 | 268.5 | 353.02 | 353.02 | 1 | 1
5.10.3.6 | 89714 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 | M | 10 | 25.82 | 33.95 | 339.5 | 10 | 1
5.10.3.7 | 98052 | TANQUE SÉPTICO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, VOLUME ÚTIL: 2138,2 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 22.02 | 28.95 | 28.95 | 1 | 1
5.10.3.8 | 98058 | FILTRO ANAERÓBIO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,10 M, ALTURA INTERNA = 1,50 M, VOLUME ÚTIL: 1140,4 L (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 49.16 | 64.64 | 64.64 | 1 | 1
5.10.3.9 | 98062 | SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO INTERNO = 1,88 M, ALTURA INTERNA = 2,00 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 13,1 M² (PARA 5 CONTRIBUINTES). AF_12/2020 | UN | 1 | 11.65 | 15.32 | 15.32 | 1 | 1
5.10.4 |  | AGUA PLUVIAL | [6 empty] | 1
5.10.4.2 | ED-50654 | CALHA DE CHAPA GALVANIZADA Nº. 24 GSG, DESENVOLVIMENTO = 33 CM | M | 16.6 | 48.43 | 63.68 | 1057.09 | 16.6 | 1
5.10.4.3 | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 6 | 83.91 | 110.32 | 661.92 | 6 | 1
5.10.4.4 | 48.43.23 | GRELHA DE FERRO REDOMDO P/CAIXA COLETORA 50X50 CM | UN | 2 | 254.57 | 334.71 | 669.42 | 2 | 1
5.10.4.7 | ED-49873 | CAIXA ALVENARIA 40 X 40 X 40 CM, TAMPA EM CONCRETO-INSPEÇÃO /PASSAGEM, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E BOTA-FORA - (CAIXA DE RETARDO) | UN | 2 | 156.78 | 206.13 | 412.26 | 2 | 1
5.10.4.5 | ED-50038 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, ESGOTO, PBV - SÉRIE REFORÇADO, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 15 | 63.23 | 83.13 | 1246.95 | 15 | 1
5.11 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 7437.08 |  | 1
5.11.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0 |  |  | 1
5.11.1.1 | ED-20583 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C3, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 23,1KVA ATÉ 27KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | unid. | 1 | 3293.5 | 4330.29 | 4330.29 | 1 | 1
5.11.1.3 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 1 | 15.66 | 20.59 | 20.59 | 1 | 1
5.11.1.4 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | unid. | 2 | 16.63 | 21.87 | 43.74 | 2 | 1
5.11.1.6 | ED-49274 | DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 32A | unid. | 1 | 89.02 | 117.04 | 117.04 | 1 | 1
5.11.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  |  | 1
5.11.2.3 | 11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | unid. | 1 | 182.91 | 240.49 | 240.49 | 1 | 1
5.11.2.4 | ED-49295 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS Ø 1 1/2" (40 MM) | M | 10 | 19.46 | 25.59 | 255.9 | 10 | 1
5.11.2.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 50 | 7.03 | 9.24 | 462 | 50 | 1
5.11.2.6 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 25 | 9.16 | 12.04 | 301 | 25 | 1
5.11.3 |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 1
5.11.3.1 | 11.24.04 | CABO NÃO HALOGENO # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 30 | 1.66 | 2.18 | 65.4 | 30 | 1
5.11.3.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 60 | 3.63 | 4.77 | 286.2 | 60 | 1
5.11.3.3 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 9 | 5.15 | 6.77 | 60.93 | 9 | 1
5.11.3.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 30 | 20.94 | 27.53 | 825.9 | 30 | 1
5.11.4 |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS, INTERRUPTORES E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0 |  |  | 1
5.11.4.7 | ED-50232 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA PADRÃO, TRÊS (3) POLOS (2P+T/10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 2,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid. | 19 |  |  | 0 | 19 | 1
5.11.4.7 | 93143 | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 20A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016 | unid. | 3 |  |  | 0 | 3 | 1
5.11.4.7 | ED-50227 | PONTO DE EMBUTIR PARA UM (1) INTERRUPTOR SIMPLES (10A-250V), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid. | 8 |  |  | 0 | 8 | 1
5.11.4.7 | ED-50228 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) LUMINÁRIA,COM ELETRODUTO DE PVC RÍGIDO ROSCÁVEL, DN 20MM (3/4"), EMBUTIDO NA LAJE E CABO DE COBRE FLEXÍVEL, CLASSE 5, ISOLAMENTO TIPO LSHF/ATOX, NÃO HALOGENADO, SEÇÃO 1,5MM2 (70°C-450/750V), COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, EXCLUSIVE LUMINÁRIA, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO OCTOGONAL, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO | unid. | 8 |  |  | 0 | 8 | 1
| ED-50231 | PONTO DE EMBUTIR PARA UMA (1) TOMADA TELEFÔNICA (CONECTOR RJ11), COM PLACA 4"X2" DE UM (1) POSTO, COM ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, ANTI-CHAMA, DN 25MM (3/4"), EMBUTIDO NA ALVENARIA E FIO TELEFÔNICO (FI) EM COBRE ELETROLÍTICO ESTANHADO DE SEÇÃO MACIÇA, ESP. 0,60MM (2X0,60MM), COM DISTÂNCIA DE ATÉ DEZ (10) METROS DO PONTO DE DERIVAÇÃO, INCLUSIVE CAIXA DE LIGAÇÃO, SUPORTE E FIXAÇÃO DO ELETRODUTO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | unid. | 1 |  |  | 0 | 1 | 1
5.11.4.8 | ED-13346 | LUMINÁRIA ARANDELA TIPO MEIA-LUA COMPLETA, DIÂMETRO 25 CM, PARA UMA (1) LÂMPADA LED, POTÊNCIA 20W, BULBO A70, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, INCLUSIVE BASE E LÂMPADA | unid. | 1 | 40.65 | 53.45 | 53.45 | 1 | 1
5.11.4.9 | 97589 | LUMINÁRIA TIPO PLAFON EM PLÁSTICO, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | unid. | 7 | 40.65 | 53.45 | 374.15 | 7 | 1
5.14 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 301.59 |  | 1
5.14.1 | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | m² | 47.57 | 4.82 | 6.34 | 301.59 | 47.57 | 1
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 146237.305
2056.7835
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras