## ORÇAMENTARIA - GERAL
Copie estas duas colunas e cole na sua planilha
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01 |  |  | ESCOLHER
OBRA: PRAÇA PÔR DO SOL |  |  |  |  | DATA: 05/2023 |  |  | SINAPI | 2023-03-01
LOCAL: R. Paula Pinto, 298 - Vila Maria, Lagoa Santa |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  | SUDECAP | 2023-02-01
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2023 ¦ SUDECAP FEV 2023 ¦ SINAPI MAR 2023 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI | SETOP | 2023-01-01
PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES | [6 empty] | 31.48% | CPU
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL | INDIQUE A FONTE | VALOR |  | Mobilização
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 22884.31 |  |  |  | 0
1.1 | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | % | 1 | 5758.7663 | 7571.62 | 7571.62 | SETOP
1.2 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | UN | 1 | 1390.32 | 1827.99 | 1827.99 | SETOP |  |  | 1390.32
1.3 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UN | 1 | 370.99 | 487.77 | 487.77 | SETOP |  |  | 370.99
1.4 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UN | 1 | 1151.74 | 1514.3 | 1514.3 | SETOP |  |  | 1151.74
1.5 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 6 | 953.49 | 1253.64 | 7521.84 | SETOP |  |  | 5720.94
1.6 | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UN | 1 | 635 | 834.89 | 834.89 | SETOP |  |  | 635
1.7 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 631.9 | 830.82 | 830.82 | SETOP |  |  | 631.9
1.8 | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 70 | 11.79 | 15.5 | 1085 | SINAPI |  |  | 825.3
1.9 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 24 | 20,00 | 26.29 | 630.96 | SINAPI |  |  | 480
1.10 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 24 | 18,36 | 24.13 | 579.12 | SINAPI |  |  | 440.64
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 209242.26 |  |  |  | 0
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 660 | 97,27 | 127.89 | 84407.4 | SINAPI |  |  | 64198.2
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 6 | 7.681,33 | 10099.41 | 60596.46 | SINAPI |  |  | 46087.98
2.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2160 | 22,62 | 29.74 | 64238.4 | SINAPI |  |  | 48859.2
3 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 11999.78 |  |  |  | 0
3.1 | CO-27363 | LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO E CADASTRAL -TERRENO DE 2.001 A 10.000 M2 | UN | 1 | 2607.2 | 3427.94 | 3427.94 | SETOP |  |  | 2607.2
3.2 | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 2 | 1266.51 | 1665.2 | 3330.4 | SETOP |  |  | 2533.02
3.3 | CO-27424 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - PLANTA | PR A1 | 1 | 972.36 | 1278.45 | 1278.45 | SETOP |  |  | 972.36
3.4 | CO-27425 | PROJETO EXECUTIVO DE TERRAPLENAGEM - SEÇÕES | PR A1 | 1 | 486.58 | 639.75 | 639.75 | SETOP |  |  | 486.58
3.5 | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR A1 | 1 | 1444.38 | 1899.07 | 1899.07 | SETOP |  |  | 1444.38
3.6 | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR A1 | 1 | 1083.19 | 1424.17 | 1424.17 | SETOP |  |  | 1083.19
4 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 90824.62 |  |  |  | 0
4.1 | 02.15.01 | REMOÇAO DE MEIO-FIO - PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 538.51 | 7.45 | 9.79 | 5272.01 | SUDECAP |  |  | 4011.89
4.2 | ED-48434 | REMOÇÃO MANUAL DE ALAMBRADO METÁLICO, COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL REMOVIDO NÃO REAPROVEITÁVEL | M2 | 208.8 | 16.91 | 22.23 | 4641.62 | SETOP |  |  | 3530.8
4.3 | RO-43415 | REMOÇÃO MANUAL DE CALÇAMENTO INTERTRAVADO | M2 | 650.58 | 13.67 | 17.97 | 11690.92 | SETOP |  |  | 8893.42
4.4 | RO-41435 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO DE CONCRETO (EXECUÇÃO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO) | M2 | 631.4601 | 18.87 | 24.81 | 15666.52 | SETOP |  |  | 11915.65
4.5 | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 79.61 | 114.14 | 150.07 | 11947.07 | SINAPI |  |  | 9086.68
4.6 | COMP-01 | REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | UN | 14 | 19.78 | 26 | 364 | CPU |  |  | 276.92
4.7 | COMP-02 | RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL, TABELA DE BASQUETE, LIXEIRAS E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA LIVRE | UN | 14 | 19.78 | 26 | 364 | CPU |  |  | 276.92
4.8 | RO-42445 | DEMOLIÇÃO DE GUARDA-CORPO, INCLUINDO A REMOÇÃO DO MATERIAL DEMOLIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO CARGA E TRANSPORTE DO MATERIAL DEMOLIDO) | M | 83.56 | 68.04 | 89.45 | 7474.44 | SETOP |  |  | 5685.42
4.9 | COMP-03 | RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M | UN | 5 | 40.48 | 53.22 | 266.1 | CPU |  |  | 202.4
4.10 | ED-51132 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MECÂNICA | M3 | 473.67 | 3.21 | 4.22 | 1998.88 | SETOP |  |  | 1520.48
4.11 | ED-51125 | TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAÇAMBA, EXCLUSIVE CARGA MANUAL OU MECÂNICA | M3 | 473.67 | 50 | 65.74 | 31139.06 | SETOP |  |  | 23683.5
5 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 57071.66 |  |  |  | 0
5.1 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA | M2 | 7275.54 | 4.39 | 5.77 | 41979.86 | SETOP |  |  | 31939.62
5.2 | 03.03.01 | ESCAVAÇAO MECANICA INCLUSIVE TRANSPORTE ATE 50 M - EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA | M3 | 502.528 | 5.08 | 6.67 | 3351.86 | SETOP |  |  | 2552.84
5.3 | 03.15.02 | ATERRO COMPACTADO COM PLACA VIBRATORIA | M3 | 437.4048 | 20.42 | 26.84 | 11739.94 | SUDECAP |  |  | 8931.8
6 |  | CONTENÇÕES |  |  |  |  | 216453.39 |  |  |  | 0
6.1 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 24.49 | 29.8 | 39.18 | 959.51 | SINAPI |  |  | 729.8
6.2 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 117 | 56,81 | 74.69 | 8738.73 | SINAPI |  |  | 6646.77
6.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 20.68 | 109,17 | 143.53 | 2968.2 | SINAPI |  |  | 2257.63
6.4 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 68.93 | 20.43 | 26.86 | 1851.45 | SETOP |  |  | 1408.23
6.5 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 1.72 | 170.21 | 223.79 | 384.91 | SETOP |  |  | 292.76
6.6 | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 17.23 | 2041.69 | 2684.41 | 46252.38 | SETOP |  |  | 35178.31
6.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 195.3 | 40.04 | 52.64 | 10280.59 | SINAPI |  |  | 7819.81
6.8 | COMP-04 | MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO E PILARES, INCLUSIVE DRENAGEM | M2 | 221.33 | 498.34 | 655.21 | 145017.62 | CPU |  |  | 110297.59
7 |  | DUCHA |  |  |  |  | 10805.91 |  |  |  | 0
7.1 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 6.4 | 56,81 | 74.69 | 478.01 | SINAPI |  |  | 363.58
7.2 | ED-14720 | CANALETA PARA DRENAGEM, EM CONCRETO COM FCK 15MPA, MOLDADA IN LOCO, SEÇÃO 15X15CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, EXCLUSIVE TAMPA, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | M | 9 | 58.69 | 77.16 | 694.44 | SETOP |  |  | 528.21
7.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.84 | 109,17 | 143.53 | 264.09 | SINAPI |  |  | 200.87
7.4 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 6.12 | 20.43 | 26.86 | 164.38 | SETOP |  |  | 125.03
7.5 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 0.15 | 170.21 | 223.79 | 33.56 | SETOP |  |  | 25.53
7.6 | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 1.53 | 2041.69 | 2684.41 | 4107.14 | SETOP |  |  | 3123.78
7.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 17.34 | 40.04 | 52.64 | 912.77 | SINAPI |  |  | 694.29
7.8 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 16.01 | 29.8 | 39.18 | 627.27 | SINAPI |  |  | 477.09
7.9 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 13.5 | 89.75 | 118 | 1593 | SINAPI |  |  | 1211.62
7.10 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 24.3 | 53.11 | 69.82 | 1696.62 | SINAPI |  |  | 1290.57
7.11 | 07.39.01 | CHAPEU DE MURO PADRAO SUCECAP | M | 9 | 19.83 | 26.07 | 234.63 | SUDECAP |  |  | 178.47
8 |  | QUADRA POLIESPORTIVA |  |  |  |  | 125096.63 |  |  |  | 0
8.1 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 37 | 170.21 | 223.79 | 8280.23 | SETOP |  |  | 6297.77
8.2 | 15.35.04 | PASSEIO / PISO DE CONCRETO USINADO ARMADO, 20MPA, H=8CM, JUNTA SERRADA A CADA 3M | M2 | 740 | 108.2 | 142.26 | 105272.4 | SUDECAP |  |  | 80068
8.3 | ED-50619 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | M2 | 740 | 11.87 | 15.6 | 11544 | SETOP |  |  | 8783.8
9 |  | QUADRA DE AREIA |  |  |  |  | 39367.56 |  |  |  | 0
9.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL) | m3 | 77 | 35.5 | 46.67 | 3593.59 | SETOP |  |  | 2733.5
9.2 | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 72 | 65.48 | 86.09 | 6198.48 | SINAPI |  |  | 4714.56
9.3 | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 102.6 | 63.12 | 82.99 | 8514.77 | SINAPI |  |  | 6476.11
9.4 | RO-43118 | COLCHÃO DRENANTE DE BRITA COM GEOTEXTIL NÃO TECIDO (EXECUÇÃO, INCLUINDO ESPALHAMENTO E FORNECIMENTO DE TODOS OS MATERIAIS, EXCETO TRANSPORTE DOS AGREGADOS) | M3 | 30.8 | 139.86 | 183.88 | 5663.5 | SETOP |  |  | 4307.68
9.5 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 462 | 2.26 | 2.97 | 1372.14 | SINAPI |  |  | 1044.12
9.6 | COMP-05 | AREIA INDUSTRIALIZADA PARA QUADRA BEACH - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO, INCLUSIVE FRETE | M3 | 61.6 | 173.17 | 227.68 | 14025.08 | CPU |  |  | 10667.27
10 |  | CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY |  |  |  |  | 247853.57 |  |  |  | 0
10.1 | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 260.44 | 63.12 | 82.99 | 21613.91 | SINAPI |  |  | 16438.97
10.2 | 94279 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 39X6,5X6,5X19 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA DELIMITAÇÃO DE JARDINS, PRAÇAS OU PASSEIOS. AF_05/2016 | M | 140 | 65.48 | 86.09 | 12052.6 | SINAPI |  |  | 9167.2
10.3 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 78.75 | 170.21 | 223.79 | 17623.46 | SUDECAP |  |  | 13404.03
10.4 | COMP-06 | PÓ DE PEDRA | M3 | 22.5 | 155.65 | 204.64 | 4604.4 | CPU |  |  | 3502.12
10.5 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 360 | 2.26 | 2.97 | 1069.2 | SINAPI |  |  | 813.6
10.6 | COMP-07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50MM, COM AREIA E BORRACHA | M2 | 1125 | 129.06 | 169.68 | 190890 | CPU |  |  | 145192.5
11 |  | ARQUIBANCADA E ESCADAS |  |  |  |  | 182646.82 |  |  |  | 0
11.1 | ED-50852 | ESCADA SOBRE O SOLO DEGRAUS APROXIMADAMENTE 50 X 16,5 CM | M2 | 6.3 | 151.78 | 199.56 | 1257.22 | SETOP |  |  | 956.21
11.2 | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 79.5 | 56,81 | 74.69 | 5937.85 | SINAPI |  |  | 4516.39
11.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 20.2419 | 109,17 | 143.53 | 2905.31 | SINAPI |  |  | 2209.8
11.4 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 67.473 | 20.43 | 26.86 | 1812.32 | SETOP |  |  | 1378.47
11.5 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 10.11 | 170.21 | 223.79 | 2262.51 | SETOP |  |  | 1720.82
11.6 | ED-50850 | VIGA DE 0,21 A 0,35 M DE LARGURA EM CONCRETO 20MPa, APARENTE, ARMAÇÃO, FÔRMA PLASTIFICADA, ESCORAMENTO E DESFORMA | M3 | 16.8682 | 2041.69 | 2684.41 | 45281.29 | SETOP |  |  | 34439.73
11.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 179.928 | 40.04 | 52.64 | 9471.4 | SINAPI |  |  | 7204.31
11.8 | ED-48213 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | M2 | 231.474 | 212.62 | 279.55 | 64708.55 | SETOP |  |  | 49216
11.9 | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 11.304 | 29.8 | 39.18 | 442.89 | SINAPI |  |  | 336.85
11.10 | 03.15.03 | ATERRO COMPACTADO MANUAL, COM SOQUETE | M3 | 68.4575 | 44.7 | 58.77 | 4023.24 | SUDECAP |  |  | 3060.04
11.11 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 319.137 | 89.75 | 118 | 37658.16 | SINAPI |  |  | 28642.54
11.12 | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 6.75 | 775.91 | 1020.16 | 6886.08 | SINAPI |  |  | 5237.39
12 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 463992.11 |  |  |  | 0
12.1 |  | PRAÇA E RAMPAS | [8 empty] | 0
12.1.1 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 90.5899 | 170.21 | 223.79 | 20273.12 | SETOP |  |  | 15419.31
12.1.2 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 2272.135 | 89.75 | 118 | 268111.93 | SINAPI |  |  | 203924.11
12.1.3 | ED-50619 | POLIMENTO MECANIZADO DE SUPERFÍCIE EM CONCRETO, INCLUSIVE ACABAMENTO DE CONCRETAGEM EM NIVELAMENTO A LASER (NÍVEL ZERO) | M2 | 2272.135 | 11.87 | 15.6 | 35445.3 | SETOP |  |  | 26970.24
12.2 |  | PASSEIO | [8 empty] | 0
12.2.1 | 15.63.01 | LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE MATERIAIS EM PASSEIO SOLO EM AREA DE PASSEIO | M3 | 20.6987 | 14.9 | 19.59 | 405.48 | SUDECAP |  |  | 308.4
12.2.2 | ED-51148 | RAMPA PARA ACESSO DE DEFICIENTE, EM CONCRETO SIMPLES FCK = 25 MPA, DESEMPENADA, COM PINTURA INDICATIVA, 02 DEMÃOS | U | 7 | 384.98 | 506.17 | 3543.19 | SETOP |  |  | 2694.86
12.2.3 | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 466.1 | 69,09 | 90.83 | 42335.86 | SINAPI |  |  | 32202.84
12.2.4 | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 36.42 | 72,84 | 95.77 | 3487.94 | SINAPI |  |  | 2652.83
12.2.5 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 20.6987 | 170.21 | 223.79 | 4632.15 | SETOP |  |  | 3523.11
12.2.6 | 94993 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 689.955 | 89.75 | 118 | 81414.69 | SINAPI |  |  | 61923.46
12.3 |  | DUCHA | [8 empty] | 0
12.3.1 | 87745 | CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS MOLHADAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 3CM. AF_07/2021 | M2 | 13.5 | 48.6 | 63.89 | 862.51 | SINAPI |  |  | 656.1
12.3.2 | ED-50754 | REVESTIMENTO COM PORCELANATO APLICADO EM PISO, ACABAMENTO POLÍDO, AMBIENTE INTERNO, PADRÃO EXTRA, BORDA RETIFICADA, DIMENSÃO DA PEÇA (60X60CM), ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 13.5 | 126.89 | 166.83 | 2252.2 | SETOP |  |  | 1713.01
12.3.3 | 98689 | SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 11.6 | 80,50 | 105.84 | 1227.74 | SINAPI |  |  | 933.8
13 |  | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  |  |  |  | 38310.65 |  |  |  | 0
13.1 | 73.51.29 | TORNEIRA JARDIM 1128-MY 3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UN | 4 | 46.99 | 61.78 | 247.12 | SUDECAP |  |  | 187.96
13.2 | ED-49987 | REGISTRO DE GAVETA, TIPO BASE, ROSCÁVEL 1/2" (PARA TUBO SOLDÁVEL OU PPR DN 20MM/CPVC DN 15MM), INCLUSIVE ACABAMENTO (PADRÃO MÉDIO) E CANOPLA CROMADOS | UN | 2 | 86.61 | 113.87 | 227.74 | SETOP |  |  | 173.22
13.3 | ED-50221 | PONTO DE EMBUTIR PARA ÁGUA FRIA EM TUBO DE PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, DN 20MM (1/2"), EMBUTIDO NA ALVENARIA COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA TOMADA DE ÁGUA, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NA ALVENARIA/CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 6 | 124.2 | 163.29 | 979.74 | SETOP |  |  | 745.2
13.4 | ED-50018 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO SOLDÁVEL, ÁGUA FRIA, DN 20 MM (1/2"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 180 | 19.39 | 25.49 | 4588.2 | SETOP |  |  | 3490.2
13.5 | ED-50225 | PONTO DE EMBUTIR PARA ESGOTO EM TUBO PVC RÍGIDO, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100MM (4"), EMBUTIDO EM PISO COM DISTÂNCIA DE ATÉ CINCO (5) METROS DA RAMAL DE ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E FIXAÇÃO DO TUBO COM ENCHIMENTO DO RASGO NO CONCRETO COM ARGAMASSA | UN | 1 | 311.8 | 409.95 | 409.95 | SETOP |  |  | 311.8
13.6 | ED-48669 | FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO PVC RÍGIDO, DRENAGEM/PLUVIAL, PBV - SÉRIE NORMAL, DN 100 MM (4"), INCLUSIVE CONEXÕES | M | 230 | 44.08 | 57.95 | 13328.5 | SETOP |  |  | 10138.4
13.7 | COMP-08 | VÁLVULA ANTIVANDALISMO PARA CHUVEIRO | UND | 2 | 878.12 | 1154.55 | 2309.1 | CPU |  |  | 1756.24
13.8 | 38189 | DUCHA / CHUVEIRO METALICO, DE PAREDE, ARTICULAVEL, COM BRACO/CANO, SEM DESVIADOR | UN | 2 | 135,23 | 177.8 | 355.6 | SINAPI |  |  | 270.46
13.9 | ED-50813 | GRELHA EM AÇO INOX L = 20 CM - PADRÃO SEDS | M | 8 | 576.04 | 757.37 | 6058.96 | SETOP |  |  | 4608.32
13.10 | ED-49871 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (30X30X40CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 6 | 159.9 | 210.23 | 1261.38 | SETOP |  |  | 959.4
13.11 | ED-49874 | CAIXA DE ESGOTO DE INSPEÇÃO/PASSAGEM EM ALVENARIA (40X40X60CM), REVESTIMENTO EM ARGAMASSA COM ADITIVO IMPERMEABILIZANTE, COM TAMPA DE CONCRETO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | UN | 3 | 263.62 | 346.6 | 1039.8 | SETOP |  |  | 790.86
13.12 | 103007 | CAIXA COM GRELHA RETANGULAR DE FERRO FUNDIDO, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,30 X 1,00 X 0,5 M. AF_08/2021 | UN | 6 | 951,30 | 1250.76 | 7504.56 | SINAPI |  |  | 5707.8
14 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 30220.13 |  |  |  | 0
14.1 |  | DUCHA | [8 empty] | 0
14.1.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 49.896 | 6.19 | 8.13 | 405.65 | SINAPI |  |  | 308.85
14.1.2 | 40.31.07 | REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4 | M2 | 49.896 | 34.64 | 45.54 | 2272.26 | SUDECAP |  |  | 1728.39
14.1.3 | COMP-09 | REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (15X30CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 7.56 | 172.11 | 226.29 | 1710.75 | SINAPI |  |  | 1301.15
14.2 |  | ARQUIBANCADA | [8 empty] | 0
14.2.1 | 87894 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022 | M2 | 481.302 | 6.19 | 8.13 | 3912.98 | SINAPI |  |  | 2979.25
14.2.2 | 40.31.07 | REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4 | M2 | 481.302 | 34.64 | 45.54 | 21918.49 | SUDECAP |  |  | 16672.3
15 |  | PINTURA |  |  |  |  | 186750.57 |  |  |  | 0
15.1 |  | QUADRAS | [8 empty] | 0
15.1.1 | COMP-10 | PINTURA DE PISO COM TINTA PU, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER | M2 | 740 | 137.16 | 180.33 | 133444.2 | SINAPI |  |  | 101498.4
15.1.2 | COMP-11 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA PU, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | M | 520 | 9.67 | 12.71 | 6609.2 | SINAPI |  |  | 5028.4
15.2 |  | PINTURA EM METAL | [8 empty] | 0
15.2.1 | 100725 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO E ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO GRAFITE) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE | M2 | 958.1832 | 25,08 | 32.97 | 31591.3 | SINAPI |  |  | 24031.23
15.3 |  | PINTURA EM ALVENARIA | [8 empty] | 0
15.3.1 | ED-50505 | LIXAMENTO MANUAL EM PAREDE PARA REMOÇÃO DE TINTA | M2 | 312 | 2.69 | 3.53 | 1101.36 | SETOP |  |  | 839.28
15.3.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 575.664 | 3,00 | 3.94 | 2268.11 | SINAPI |  |  | 1726.99
15.3.3 | ED-50451 | PINTURA ACRÍLICA EM PAREDE, DUAS (2) DEMÃOS, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO E MASSA ACRÍLICA/CORRIDA (PVA) | M2 | 575.664 | 14.14 | 18.59 | 10701.59 | SETOP |  |  | 8139.88
15.3.4 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 49.09 | 16,04 | 21.08 | 1034.81 | SINAPI |  |  | 787.4
16 |  | GRADIS E SERRALHERIA |  |  |  |  | 576406.14 |  |  |  | 0
16.1 | 102362 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 1556 | 169.17 | 222.42 | 346085.52 | SINAPI |  |  | 263228.52
16.2 | ED-26408 | PORTA PARA ALAMBRADO, COM UMA (1) FOLHA, DIMENSÃO (90X210)CM, EM TELA DE ARAME GALVANIZADO COM TRAMA LOSANGULAR DE 2" (50,8MM) E FIO BWG12 (2,77MM), EXCLUSIVE PINTURA, INCLUSIVE FIXAÇÃO E FORNECIMENTO EM QUADROS DE TUBOS DE AÇO CARBONO GALVANIZADO DIÂMETRO DE 50MM (2"), BATENTE, DOBRADIÇAS E CADEADO COM LARGURA DE 50MM | UN | 3 | 1141.54 | 1500.89 | 4502.67 | SETOP |  |  | 3424.62
16.3 | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 113.56 | 113,80 | 149.62 | 16990.84 | SINAPI |  |  | 12923.12
16.4 | 99837 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/4 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2, GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1 E VERTICAIS DE 3/4, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 259.69 | 611,61 | 804.14 | 208827.11 | SINAPI |  |  | 158829
17 |  | EQUIPAMENTOS |  |  |  |  | 21395.78 |  |  |  | 0
17.1 | COMP-12 | TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO OFICIAL MONOBLOCO 5,00M X 2,20M, INCLUSIVE REDE E PINTURA (CAMPO SOCIETY) | U | 2 | 2703.77 | 3554.91 | 7109.82 | CPU |  |  | 5407.54
17.2 | 18.02.05 | TRAVE FUTEBOL SALAO F.G. D=76MM C/REDE NYLON DUPLO (QUADRA POLIESPORTIVA - 2,00MX3,00M) | UN | 2 | 1073.68 | 1411.67 | 2823.34 | SUDECAP |  |  | 2147.36
17.3 | 25399 | CONJUNTO PARA QUADRA DE VOLEI COM POSTES EM TUBO DE ACO GALVANIZADO 3", H = *255* CM, PINTURA EM TINTA ESMALTE SINTETICO, REDE DE NYLON COM 2 MM, MALHA 10 X 10 CM E ANTENAS OFICIAIS EM FIBRA DE VIDRO | UN | 2 | 2703.16 | 3554.11 | 7108.22 | SINAPI |  |  | 5406.32
17.4 | 18.02.23 | TABELA BASQUETE OFICIAL C/ESTR. SUPORTE PISO | UN | 2 | 1608.14 | 2114.38 | 4228.76 | SINAPI |  |  | 3216.28
17.5 | COMP-13 | FITA DE MARCAÇÃO PARA QUADRA DE BEACH TENNIS E/OU VÔLEI DE AREIA | UN | 1 | 95.56 | 125.64 | 125.64 | CPU |  |  | 95.56
0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 2531321.89 |  |  |  | 0
[8 empty] | ÁREA TOTAL | R$/M2 | Total | 1919588.77
[8 empty] | 7275.54 | 347.9222 | Mobilização (0,3) | 5758.7663
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | DATA: 05/2023 |  | BDI | 31.48%
OBRA: PRAÇA PÔR DO SOL | [6 empty] | LOCAL: R. Paula Pinto, 298 - Vila Maria, Lagoa Santa
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP JAN 2023 ¦ SUDECAP FEV 2023 ¦ SINAPI MAR 2023 |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 6 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 0.904% | 100% | 70% | 30%
|  | 22884.31 | 22884.31 | 16019.017 | 6865.293 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 8.266% | 100% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67% | 16.67%
|  | 209242.26 | 209242.26 | 34873.71 | 34873.71 | 34873.71 | 34873.71 | 34873.71 | 34873.71 | 0
3 | PROJETOS | 0.4741% | 100% | 100%
|  | 11999.78 | 11999.78 | 11999.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 3.588% | 100% | 50% | 50%
|  | 90824.62 | 90824.62 | 45412.31 | 45412.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 2.255% | 100% | 10% | 50% | 40%
|  | 57071.66 | 57071.66 | 5707.166 | 28535.83 | 22828.664 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | CONTENÇÕES | 8.551% | 100% |  | 60% | 40%
|  | 216453.39 | 216453.39 | 0 | 129872.034 | 86581.356 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | DUCHA | 0.4269% | 100% |  | 20% | 40% | 30% | 10%
|  | 10805.91 | 10805.91 | 0 | 2161.182 | 4322.364 | 3241.773 | 1080.591 | 0 | 0
8 | QUADRA POLIESPORTIVA | 4.942% | 100% |  |  | 30% | 30% | 25% | 15%
|  | 125096.63 | 125096.63 | 0 | 0 | 37528.989 | 37528.989 | 31274.1575 | 18764.4945 | 0
9 | QUADRA DE AREIA | 1.555% | 100% |  |  | 30% | 30% | 25% | 15%
|  | 39367.56 | 39367.56 | 0 | 0 | 11810.268 | 11810.268 | 9841.89 | 5905.134 | 0
10 | CAMPO DE FUTEBOL SOCIETY | 9.791% | 100% |  |  | 15% | 30% | 35% | 20%
|  | 247853.57 | 247853.57 | 0 | 0 | 37178.0355 | 74356.071 | 86748.7495 | 49570.714 | 0
11 | ARQUIBANCADA E ESCADAS | 7.215% | 100% |  |  | 30% | 20% | 25% | 25%
|  | 182646.82 | 182646.82 | 0 | 0 | 54794.046 | 36529.364 | 45661.705 | 45661.705 | 0
12 | PAVIMENTAÇÃO | 18.33% | 100% |  |  | 10% | 30% | 30% | 30%
|  | 463992.11 | 463992.11 | 0 | 0 | 46399.211 | 139197.633 | 139197.633 | 139197.633 | 0
13 | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 1.513% | 100% |  |  | 10% | 30% | 30% | 30%
|  | 38310.65 | 38310.65 | 0 | 0 | 3831.065 | 11493.195 | 11493.195 | 11493.195 | 0
14 | REVESTIMENTOS | 1.194% | 100% |  |  |  | 10% | 30% | 60%
|  | 30220.13 | 30220.13 | 0 | 0 | 0 | 3022.013 | 9066.039 | 18132.078 | 0
15 | PINTURA | 7.378% | 100% |  |  |  | 10% | 30% | 60%
|  | 186750.57 | 186750.57 | 0 | 0 | 0 | 18675.057 | 56025.171 | 112050.342 | 0
16 | GRADIS E SERRALHERIA | 22.77% | 100% |  |  |  | 35% | 35% | 30%
|  | 576406.14 | 576406.14 |  |  |  | 201742.149 | 201742.149 | 172921.842 | 0
17 | EQUIPAMENTOS | 0.8452% | 100% |  |  |  |  | 20% | 80%
|  | 21395.78 | 21395.78 |  | 0 | 0 | 0 | 4279.156 | 17116.624 | 0
TOTAL |  | 100% | 100% | 4.504% | 9.786% | 13.44% | 22.62% | 24.94% | 24.72% | 0%
|  | 2531321.89 | 2531321.89 | 114011.983 | 247720.359 | 340147.7085 | 572470.222 | 631284.146 | 625687.4715 | 0
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA
REFORMA PRAÇA PÔR DO SOL
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-01 | REMOÇÃO DE BANCO DE CONCRETO PRÉ-MOLDADO | UN |  |  | R$
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 24.43 | 8.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 17.77 | 11.72
| BASE: Composição 07228/ORSE Fev/2023 ¦ Preço SINAPI Mar/2023 |  |  | TOTAL | 19.78
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-02 | RETIRADA DE TRAVE DE FUTEBOL, TABELA DE BASQUETE E EQUIPAMENTOS DE ACADEMIA LIVRE | UND |  |  | R$
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 24.43 | 8.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.66 | 17.77 | 11.72
| BASE: Composição 07228/ORSE Fev/2023 ¦ Preço SINAPI Mar/2023 |  |  | TOTAL | 19.78
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-03 | RETIRADA DE POSTE DE AÇO DE 4 A 6 M | UN |  |  | R$
88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2 | 24.74 | 4.94
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2 | 17.77 | 35.54
| BASE: Composição 010229/DER-ES Fev/2023 ¦ Preço SINAPI Mar/2023 |  |  | TOTAL | 40.48
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-04 | MURO DE ARRIMO COM BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL E PILARES INTERMEDIÁRIOS, COM ALTURA MAIOR QUE 1,6 M E MENOR OU IGUAL A 2,8 M (EXCETO FUNDAÇÃO). AF_07/2019 | M2 |  |  | R$
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.86 | 24.43 | 21
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.6531 | 17.77 | 11.6
34580 | BLOCO DE CONCRETO ESTRUTURAL 19 X 19 X 39 CM, FBK 8 MPA (NBR 6136) | UN | 11.0961 | 5.14 | 57.03
38600 | CANALETA DE CONCRETO ESTRUTURAL 14 X 19 X 39 CM, FBK 14 MPA (NBR 6136) | UN | 3.0145 | 5.26 | 15.85
87286 | ARGAMASSA TRAÇO 1:1:6 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_08/2019 | M3 | 0.0178 | 565,14 | 10.05
9841 | TUBO PVC, SERIE R, DN 100 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS PLUVIAIS PREDIAL (NBR 5688) | M | 0.1071 | 31,20 | 3.34
102685 | DRENO PROFUNDO (SEÇÃO 0,50 X 1,50 M), COM TUBO DE PVC CORRUGADO RÍGIDO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL. AF_07/2021 | M | 0.3571 | 227,15 | 81.11
370 | AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.2473 | 97,50 | 24.11
96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.2473 | 42,62 | 10.53
102921 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 4.8868 | 8,18 | 39.97
102922 | ARMAÇÃO DE VERGA E CONTRAVERGA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 0.9839 | 8,93 | 8.78
102923 | ARMAÇÃO DE CINTA DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 16,0 MM. AF_09/2021 | KG | 0.5603 | 8,00 | 4.48
89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.0255 | 987,67 | 25.18
89994 | GRAUTEAMENTO DE CINTA INTERMEDIÁRIA OU DE CONTRAVERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.0082 | 862,50 | 7.07
89995 | GRAUTEAMENTO DE CINTA SUPERIOR OU DE VERGA EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 0.0046 | 955,66 | 4.39
92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.1322 | 13,85 | 1.83
92760 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 0.5355 | 13,31 | 7.12
92765 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 10.8643 | 10,69 | 116.13
92419 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 0.254 | 80,31 | 20.39
103672 | CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.0396 | 716,80 | 28.38
| BASE: Composição 03.DROP.CONT.019/01-SINAPI Ago/2019 ¦ Preço SINAPI Mar/2023 |  |  | TOTAL | 498.34
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-05 | AREIA INDUSTRIALIZADA PARA QUADRA BEACH - FORNECIMENTO E ESPALHAMENTO, INCLUSIVE FRETE | M3 |  |  | R$
COTAÇÃO | AREIA INDUSTRIALIZADA PARA QUADRA ESPORTIVA COM FRETE | T | 0.61765 | 225 | 138.97
ED50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 1.925 | 17.77 | 34.2
| BASE: Composição ED-9837 Jan/2023 ¦ Preço SETOP Jan/2023 SINAPI Mar/2023 |  |  | TOTAL | 173.17
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-06 | PÓ DE PEDRA | M3 |  |  | R$
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1 | 102,34 | 102.34
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3 | 17.77 | 53.31
| BASE: Composição 04908/ORSE Fev/2023 ¦ Preço SINAPI Mar/2023 |  |  | TOTAL | 155.65
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-07 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50MM, COM AREIA E BORRACHA | M2 |  |  | R$
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.02 | 97,50 | 1.95
4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.1 | 47,60 | 4.76
COTAÇÃO | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA 50MM | M2 | 1.05 | 60 | 63
COTAÇÃO | GRANULADO DE BORRACHA | KG | 10 | 4.33 | 43.3
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 24.43 | 8.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 17.77 | 7.99
| BASE: Preço SINAPI Mar/2023 |  |  | TOTAL | 129.06
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-08 | VÁLVULA ANTIVANDALISMO PARA CHUVEIRO | UND |  |  | R$
COTAÇÃO | VÁLVULA ANTIVANDALISMO PARA CHUVEIRO | und | 1 | 858.42 | 858.42
MATED11624 | FITA DE VEDAÇÃO PARA TUBOS E CONEXÕES ROSCÁVEIS (LARGURA: 12 MM) | m | 0.62832 | 0.19 | 0.11
ED50363 | AJUDANTE DE BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.45833 | 19.07 | 8.74
ED50374 | BOMBEIRO/ENCANADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.45833 | 23.69 | 10.85
| BASE: Composição ED-49963 Jan/2023 ¦ Preço SETOP Jan/2023 |  |  | TOTAL | 878.12
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-09 | REVESTIMENTO COM PEDRA SÃO TOMÉ APLICADO EM PAREDE (15X30CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, ALTURA MÁXIMA DE 3M PARA APLICAÇÃO DA PEDRA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 |  |  | R$
COTAÇÃO | PEDRA SÃO TOMÉ (15X30CM), ESP. 2CM, ACABAMENTO NATURAL | m2 | 1.05 | 132 | 138.6
MATED12350 | ARGAMASSA COLANTE (TIPO : AC-II¦UTILIZAÇÃO: AMBIENTES EXTERNOS) | Kg | 5 | 1.42 | 7.1
ED50718 | APLICAÇÃO DE REJUNTE CIMENTÍCIO COLORIDO INDUSTRIALIZADO PARA REVESTIMENTOS DE PAREDE/PISO COM JUNTAS DE ATÉ 3MM DE ESPESSURA | m2 | 1 | 5.18 | 5.18
ED50381 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.63768 | 24.43 | 15.57
ED50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.31884 | 17.77 | 5.66
| BASE: Composição ED-50756 Jan/2023 ¦ Preço SETOP Jan/2023 |  |  | TOTAL | 172.11
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-10 | PINTURA DE PISO COM TINTA PU, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER | M2 |  |  | R$
44074 | PRIMER DE POLIURETANO | L | 0.2016 | 497,86 | 100.36
COTAÇÃO | DILUENTE PARA PU 900ML | UND | 0.0576 | 40.83 | 2.35
COTAÇÃO | TINTA PU PARA PISO 3,6 L, INCLUSIVE CATALISADOR | UND | 0.055556 | 454.9 | 25.27 | Rendimento por demão : 36m²
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.01 | 9,87 | 0.09
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.275 | 25,66 | 7.05
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.115 | 17,77 | 2.04
| BASE: Composição SINAPI 102494 Mar/2023 ¦ Preço SINAPI Mar/2023 |  |  | TOTAL | 137.16
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-11 | PINTURA DE DEMARCAÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA COM TINTA PU, E = 5 CM, APLICAÇÃO MANUAL. | M |  |  | R$
COTAÇÃO | DILUENTE PARA PU 900ML | UND | 0.003 | 40.83 | 0.12
COTAÇÃO | TINTA PU PARA PISO 3,6 L, INCLUSIVE CATALISADOR | UND | 0.0027778 | 454.9 | 1.26
12815 | FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M | UN | 0.04 | 9,87 | 0.39
88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.239 | 25,66 | 6.13
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1 | 17,77 | 1.77
| BASE: Composição SINAPI 102506 Mar/2023 ¦ Preço SINAPI Mar/2023 |  |  | TOTAL | 9.67
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-12 | TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO OFICIAL MONOBLOCO 5,00M X 2,20M, INCLUSIVE REDE E PINTURA | U |  |  | R$
COTAÇÃO | TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO OFICIAL MONOBLOCO 5,00M X 2,20M, INCLUSIVE REDE E PINTURA | U | 1 | 2450 | 2450
40.09.07 | CONCRETO 1:3:6, B1-B2 CALCARIA,LANCADO EM FUNDACAO | M3 | 0.01 | 548.62 | 5.48
40.24.15 | ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3 | M3 | 0.009 | 578.41 | 5.2
55.10.75 | PEDREIRO | H | 1 | 21.08 | 21.08
55.10.88 | SERVENTE | H | 14.9 | 14.9 | 222.01
| BASE: Composição Sudecap 18.02.05 Fev/2023 ¦ Preço Sudecap Fev/2023 |  |  | TOTAL | 2703.77
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-13 | FITA DE MARCAÇÃO PARA QUADRA DE BEACH TENNIS E/OU VÔLEI DE AREIA | UN |  |  | R$
COTAÇÃO | FITA DE MARCAÇÃO PARA QUADRA DE BEACH TENNIS E/OU VÔLEI DE AREIA | und | 1 | 89.9 | 89.9
ED50367 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | hora | 0.31884 | 17.77 | 5.66
| BASE: Preço SETOP Jan/2023 |  |  | TOTAL | 95.56

## Cotações
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS
COTAÇÕES
ORÇAMENTO 01 - VÁLVULA ANTIVANDALISMO PARA CHUVEIRO
FORNECEDOR |  | MAGAZINE LUIZA | PONTO FRIO | CASAS BAHIA | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
VÁLVULA ANTIVANDALISMO PARA CHUVEIRO | UND | 1009.9 | 858.42 | 858.42 | 858.42
ORÇAMENTO 02 - PEDRA SÃO TOMÉ DIMENSÕES (15X30) CM
FORNECEDOR |  | ECOMINER | GLOBAL PEDRAS | RAINHA DAS PEDRAS | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
PEDRA SÃO TOMÉ DIMENSÕES (15X30) CM | M2 | 111 | 132 | 169 | 132
ORÇAMENTO 03 - FITA DE MARCAÇÃO PARA QUADRA DE BEACH TENNIS E/OU VÔLEI DE AREIA
FORNECEDOR |  | CARREFOUR | MAGAZINE LUIZA | NETSHOES | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
FITA DE MARCAÇÃO PARA QUADRA DE BEACH TENNIS E/OU VÔLEI DE AREIA | UND | 81.66 | 99.9 | 89.9 | 89.9
ORÇAMENTO 04 - GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA 50MM
FORNECEDOR |  | EUROGRAMAS | LEROY MERLIN | MADEIRA MADEIRA | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA 50MM | M2 | 57 | 60 | 60 | 60
ORÇAMENTO 05 - GRANULADO DE BORRACHA
FORNECEDOR |  | MF RURAL | GRUPO PLACAR | BRASILGRASS | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
GRANULADO DE BORRACHA | KG | 5 | 2.7 | 4.3333 | 4.3333
ORÇAMENTO 06 - TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO OFICIAL MONOBLOCO 5,00M X 2,20M
FORNECEDOR |  | MERCADO LIVRE | VALE MATERIAIS | JV ESPORTES | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
TRAVE DE FUTEBOL SOCIETY MODELO OFICIAL MONOBLOCO 5,00M X 2,20M | KG | 2396 | 2450 | 2980 | 2450
ORÇAMENTO 07 - AREIA INDUSTRIALIZADA PARA QUADRA ESPORTIVA COM FRETE
FORNECEDOR |  | GMB MINERAÇÃO | MINERAÇÕES GERAIS | - | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
AREIA INDUSTRIALIZADA PARA QUADRA ESPORTIVA COM FRETE | T | 205 | 245 | - | 225
ORÇAMENTO 08 - TINTA PU PARA PISO 3,6 L, INCLUSIVE CATALISADOR
FORNECEDOR |  | SHOP DAS TINTAS | RÁPIDO EPOXI | MERCADO LIVRE | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
TINTA PU PARA PISO 3,6 L, INCLUSIVE CATALISADOR | UND | 454.9 | 469.9 | 356.79 | 454.9
ORÇAMENTO 09 - DILUENTE PARA PU 900 ML
FORNECEDOR |  | MERCADO LIVRE | WCF DISTRIBUIDORA | AMERICANAS.COM | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
DILUENTE PARA PU 900ML | UND | 42.6 | 35.53 | 40.83 | 40.83