## PLANILHA - LOTE 02
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE REFERÊNCIA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: ADEQUAÇÕES VIÁRIAS – LOTE 02 – AVENIDA SALGADO FILHO - RETORNO VILA ASAS E ESCOLA TIRADENTES |  |  |  |  | DATA: 15/06/2023
LOCAL: BAIRRO VILA ASAS |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SINAPI 04/2023, SUDECAP 02/2023, SETOP 01/2023 |  |  |  | ( ) DIRETA | ( X ) INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 02 MESES |  | 02 MESES |  |  |  | 30.17%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL C/ BDI
ADEQUAÇÕES VIÁRIAS - LOTE 02
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 0 | #VALUE! | Valor total s/BDI
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 – 0,50% | unid. | 1 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.2 | 99058 | LOCAÇÃO DE PONTO PARA REFERÊNCIA TOPOGRÁFICA. AF_10/2018 | UN | 300 | 11.8 | 15.3601 | 4608.018 | 3540
1.3 | ED-28427 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45MM, DIMENSÃO (3X1,5)M, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20MM, ESP. 1,25MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | un | 1 | 1390.32 | 1809.7795 | 1809.7795 | 1390.32
1.4 | 01.10.01 | BANHEIRO QUIMICO 110X120X230CM COM MANUTENCAO | MES | 2 | 680 | 885.156 | 1770.312 | 1360
1.5 | ED-16350 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 3, PARA DEPÓSITO/FERRAMENTARIA DE OBRA, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE LIGAÇÕES ELÉTRICAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | mês | 2 | 689.44 | 897.444 | 1794.8881 | 1378.88
1.6 | 01.11.04 | PLACA 0,50X0,50M CH.GALV.22 CAVALETE METALON 20X20 | UNMES | 10 | 12.98 | 16.8961 | 168.9607 | 129.8
1.7 | 01.11.07 | CONE EM PVC H= 75 CM | UN | 50 | 40.49 | 52.7058 | 2635.2917 | 2024.5 |  | 0
1.8 | ED-50163 | TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM CONCRETO MAGRO, DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE, FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO | m | 200 | 17.05 | 22.194 | 4438.797 | 3410 |  | 0
2 |  | DEMOLIÇÕES |  |  |  |  | 8253.0279 | 0
2.1 | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 18 | 60.37 | 78.5836 | 1414.5053 | 1086.66
2.2 | 02.15.01 | REMOÇÃO DE MEIO FIO PREMOLDADO DE CONCRETO | M | 161 | 7.45 | 9.6977 | 1561.3241 | 1199.45
2.3 | 02.11.02 | DEMOLIÇÃO DE PASSEIO OU LAJE DE CONCRETO C/ EQUIP. PNEUMATICO | M2 | 82.5 | 12.98 | 16.8961 | 1393.9254 | 1070.85
2.4 | 20.20.02 | FRESAGEM DE 5 A 10CM | M2 | 70 | 18.48 | 24.0554 | 1683.8791 | 1293.6
2.5 | 100982 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 47.7675 | 8.24 | 10.726 | 512.3546 | 393.6042
2.6 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 487.2285 | 2.66 | 3.4625 | 1687.0394 | 1296.0278
3 |  | TRABALHOS EM TERRA |  |  |  | 0 | 21894.0569 | 0 |  | 0 | #VALUE!
3.1 | 98525 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO E PEQUENAS ÁRVORES (DIÂMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE ESTEIRAS.AF_05/2018 | M2 | 321.78 | 0.36 | 0.46861 | 150.79 | 115.8408 |  | #VALUE!
3.2 | 101124 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO CARGA E DESCARGA EM SOLO DE 1A CATEGORIA COM TRATOR DE ESTEIRAS (100HP/LÂMINA: 2,19M3). AF_07/2020 | M3 | 227.968 | 14.01 | 18.2368 | 4157.4107 | 3193.8317
3.3 | 96385 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO - EXCLUSIVE SOLO, ESCAVAÇÃO, CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 84 | 11.05 | 14.3838 | 1208.2379 | 928.2
3.4 | 97914 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4729.968 | 2.66 | 3.4625 | 16377.6183 | 12581.7149
4 |  | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO |  |  |  |  | 143716.9133 | 0
4.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 438.4 | 2.38 | 3.098 | 1358.1834 | 1043.392
4.2 | 20.06.03 | BASE ESTAB. GRANUL.COMPACT.ENERG.PROCTOR INTERMED. COM BRITA BICA CORRIDA (AGREGADO DE PEDREIRA) | M3 | 87.68 | 206.399 | 268.6696 | 23556.9486 | 18097.0643
4.3 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2192 | 2 | 2.6034 | 5706.6528 | 4384
4.4 | RO-51228 | Imprimação (Execução e fornecimento do material betuminoso, exclusive transporte do material betuminoso) | M2 | 438.4 | 3.99 | 5.1938 | 2276.9545 | 1749.216
4.5 | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 9.0328 | 1.85 | 2.4081 | 21.7523 | 16.7107
4.6 | 20.12.01 | PINTURA DE LIGAÇAO COM RR-1C | M2 | 1324.23 | 2.3 | 2.9939 | 3964.6254 | 3045.729
4.7 | 100970 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE DE TRANSPORTE DE MATERIAL ASFÁLTICO DE 20000 L, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO (UNIDADE: TXKM). AF_07/2020 | TXKM | 11.3685 | 1.85 | 2.4081 | 27.377 | 21.0318
4.8 | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 48.4949 | 1657.93 | 2158.1275 | 104658.1764 | 80401.1496
4.9 | 95876 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 14 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 824.4 | 2 | 2.6034 | 2146.243 | 1648.8
5 |  | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES |  |  |  | 0 | #VALUE! | 0
5.1 | 18.71.01 | MEIO FIO EM CONCRETO PRE-MOLDADO FCK>=20MPA, PADRÃO SUDECAP TIPO A, 30 X 14,2/12 (H X L1/L2), COMPRIMENTO 80 CM | M | 143.83 | 44.45 | 57.8606 | 8322.0851 | 6393.2435
5.2 | ED-14763 | SARJETA DE CONCRETO URBANO (SCU), TIPO 2, COM FCK 15 MPA, LARGURA DE 50CM COM INCLINAÇÃO DE 15%, ESP. 7CM, PADRÃO DER-MG, EXCLUSIVE MEIO-FIO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILAOMENTO E TRANSPORTE COM RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) | m | 54 | 39.83 | 51.8467 | 2799.7224 | 2150.82
5.3 | 15.63.01 | LANÇAMENTO ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO DE SOLOS EM ÁREA DE PASSEIO - SOLO EM AREA DE PASSEIO | M3 | 38.4 | 14.9 | 19.3953 | 744.7807 | 572.16
5.4 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 192 | 0.58 | 0.75499 | 144.9573 | 111.36
5.5 | 94991 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_08/2022 | M3 | 15.36 | 779.49 | 1014.6621 | 15585.2104 | 11972.9664
5.6 | RO-41665 | ABRIGO DUPLO DE PASSAGEIROS PRÉ-MOLDADO (EXECUÇÃO, INCLUINDO O FORNECIMENTO, TRANSPORTE E MONTAGEM) | U | 1 | 8262,88 | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 |  | MUROS |  |  |  |  | 80056.854 | 0
6.1 |  | CONTENÇÃO | [5 empty] | 0
6.1.1 | 101174 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 25CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 44 | 78.93 | 102.7432 | 4520.7 | 3472.92
6.1.2 | ED-48214 | ALVENARIA DE BLOCO DE CONCRETO CHEIO COM ARMAÇÃO, EM CONCRETO COM FCK 15MPA , ESP. 19CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO (DETALHE D - CADERNO SEDS) | m2 | 55 | 255.45 | 332.5193 | 18288.5596 | 14049.75
6.1.3 | ED-49639 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK 30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 5.5 | 742.46 | 966.4602 | 5315.531 | 4083.53
6.1.4 | 96526 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5.5 | 265.84 | 346.0439 | 1903.2416 | 1462.12
6.1.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | Kg | 440 | 13.52 | 17.599 | 7743.553 | 5948.8
6.1.6 | 93204 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO. AF_03/2016 | M | 55 | 77.68 | 101.1161 | 5561.3831 | 4272.4
6.1.7 | 14.05.05 | CHAPISCO COM ARGAMASSA 1:3 CIM./AREIA, A COLHER | M2 | 55 | 7.53 | 9.8018 | 539.0991 | 414.15
6.1.8 | 40.31.07 | REBOCO PAULISTA COM ARGAMASSA 1:4 | M2 | 55 | 34.64 | 45.0909 | 2479.9988 | 1905.2
6.2 |  | MURO DIVISÓRIO | [5 empty] | 0
6.2.1 | ED-50396 | MURO DIVISÓRIO EM BLOCO DE CONCRETO COM ACABAMENTO APARENTE, ESP.15CM, ALTURA DE 220CM, COM SAPATA EM CONCRETO ARMADO , DIMENSÃO (50X55)CM, FORMA EM CONTRA BARRANCO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO COM TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM CAÇAMBA) E PINGADEIRA EM CONCRETO | m | 55 | 470.78 | 612.8143 | 33704.7879 | 25892.9
7 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 32641.5073 | 0
7.1 | COMP002 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID. | 1 | 25076.06 | 32641.5073 | 32641.5073 | 25076.06 | Total da obra s/bdi
TOTAL DA OBRA | [6 empty] | #VALUE! | Total s/bdi (s/mobil.) | #VALUE!
#VALUE!
Mobilização
|  | DIRETOR DE OBRAS | [5 empty] | #VALUE!
34385.17
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
OBRA: ADEQUAÇÕES VIÁRIAS – LOTE 02 – AVENIDA SALGADO FILHO - RETORNO VILA ASAS E ESCOLA TIRADENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | PRAZO DA OBRA: 02 meses
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | #VALUE! | 100% | 50% | 50%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | DEMOLIÇÕES | #VALUE! | 100% | 100%
|  | 8253.0279 | 8253.0279 | 8253.0279 | 0
3 | TRABALHOS EM TERRA | #VALUE! | 100% | 100%
|  | 21894.0569 | 21894.0569 | 21894.0569 | 0
4 | PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO | #VALUE! | 100% |  | 100%
|  | 143716.9133 | 143716.9133 | 0 | 143716.9133
5 | URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES | #VALUE! | 100% |  | 100%
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
6 | MUROS | #VALUE! | 100% | 60% | 40%
|  | 80056.854 | 80056.854 | 48034.1124 | 32022.7416
7 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | #VALUE! | 100% | 28.16% | 71.84%
|  | 32641.5073 | 32641.2557 | 9193.1196 | 23448.1361
TOTAL |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
DIRETOR DE OBRAS
Lagoa Santa, 15 de junho de 2023

## MEMÓRIA ADM LOCAL (hidden)
Administração Local conforme Acórdão 2622/2013 – item 9.2.2
Código | Descrição | Unidade | Coef. | unit s/bdi | total
93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.5 | 19426.8 | 9713.4
100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS |  | 5809.27 | 0
93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 7681.33 | 15362.66
Total |  |  |  |  | 25076.06
Valor da obra s/bdi | #VALUE!
Valor adm. local | 25076.06
Verificação do percentual | #VALUE! | #VALUE!

## COMPOSIÇÃO
COMP002 |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | UNID.
FONTE | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PR.UNIT. | PR. TOTAL
SINAPI | 93567 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0.5 | 19426.8 | 9713.4
SINAPI | 100321 | TÉCNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 0 | 5809.27 | 0
SINAPI | 93572 | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 2 | 7681.33 | 15362.66
Total da composição | [5 empty] | 25076.06

## MEMÓRIA DE CÁLCULO (hidden)
MEMÓRIA DE CÁLCULO | [6 empty] | STATUS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
LOCAL: AVENIDA SALGADO FILHO - RETORNO VILA ASAS E ESCOLA TIRADENTES
PAVIMENTAÇÃO, RECAPEAMENTO E OBRAS COMPLEMENTARES
DEMOLIÇÕES
DEMOLIÇÃO DE MURO
|  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | ALTURA | VOLUME
| DEMOLIÇÃO DE MURO | 50 | 0.15 | 2.4 | 18
REMOÇÃO DE MEIO FIO
|  | COMPRIMENTO | ESPESSURA | ALTURA | VOLUME
| PASSEIO AERONÁUTICA | 55 | 0.15 | 0.3 | 2.475
| CANTEIRO CENTRAL | 106 | 0.15 | 0.3 | 4.77
| TOTAL | 161 |  |  | 7.245
DEMOLIÇÃO DE PASSEIO
|  | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA | VOLUME
| PASSEIO AERONÁUTICA | 55 | 1.5 | 82.5 | 6.6
| TOTAL |  |  | 82.5 | 6.6
FRESAGEM DE PAVIMENTO
| TRAVESSIA DE PEDESTRES | COMPRIMENTO | LARGURA | ÁREA | VOLUME
|  | 14 | 5 | 70 | 3.5
|  |  |  | 70 | 3.5
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO
VOLUME
| VOUME DE MURO | 18
| VOLUME DE MEIO FIO | 7.245
| DEMOLIÇÃO DE PASSEIO | 6.6
| VOLUME DE FRESAGEM | 3.5
| EMP. | 50%
| TOTAL | 47.7675
TRANSPORTE DE ENTULHO
| VOLUME DE ENTULHO | DMT | TRANSPORTE
| 47.7675 | 10.2 | 487.2285
| TOTAL |  | 487.2285
TRABALHOS EM TERRRA
LIMPEZA DE CAMADA VEGETAL
|  | ÁREA | ESP. | EMP.(30%) | VOLUME CARGA (M3)
| CANTEIRO CENTRAL | 321.78 | 0.3 | 30% | 125.4942
| CANTEIRO CENTRAL (TRAVESSIA PEDESTRES) | 27 | 0.3 | 30% | 10.53
| TOTAL |  |  |  | 136.0242
ESCAVAÇÃO HORIZONTAL E CARGA
|  | ÁREA | ESPESSURA | EMP.(30%) | VOLUME CARGA (M3)
| CANTEIRO CENTRAL | 321.78 | 0.4 | 30% | 167.3256
| BAIA | 116.62 | 0.4 | 30% | 60.6424
| TOTAL |  |  |  | 227.968
ATERRO
|  | ÁREA | ALTURA | VOLUME
| ATERRO PARA PASSEIO | 84 | 1 | 84
TRANSPORTE
|  | VOLUME |  | DMT | TRANSPORTE
| CAMADA VEGETAL | 167.3256 |  | 13.5 | 2258.8956
| ENCHIMENTO DE PASSEIO | 38.4 |  | 13.5 | 518.4
| ATERRO | 84 |  | 13.5 | 1134
| ESCAVAÇÃO | 60.6424 |  | 13.5 | 818.6724
4729.968
PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO
REGULARIZAÇÃO
ÁREA
| CANTEIRO CENTRAL | 321.78
| BAIA | 116.62
| TOTAL | 438.4
BASE
|  | ÁREA | ESP. | VOLUME | DMT | TRANSPORTE
| CANTEIRO CENTRAL | 321.78 | 0.2 | 64.356 | 25 | 1608.9
| BAIA | 116.62 | 0.2 | 23.324 | 25 | 583.1
| TOTAL |  |  | 87.68 |  | 2192
IMPRIMAÇÃO
ÁREA
| CANTEIRO CENTRAL | 321.78
| BAIA | 116.62
| TOTAL | 438.4
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE (TXKM)
|  | QUANT | TAXA ( 1,2 L/M2) | DENSIDADE( 1,01 T/M3) | KM | TRANSPORTE (TXKM)
| CANTEIRO CENTRAL | 321.78 | 1.2 | 0.00101 | 17 | 6.63
| BAIA | 116.62 | 1.2 | 0.00101 | 17 | 2.4028
0
| TOTAL | 0 |  |  |  | 9.0328
PINTURA DE LIGAÇÃO
ÁREA
| CANTEIRO CENTRAL | 321.78
| BAIA | 116.62
| ÁREA DE RECAPEAMENTO | 885.83 | 90 M DA PISTA SENTIDO LS + RECOMPOSIÇÃO DA PASSAGEM ELEVADA REMOVIDA SENTIDO BH
| TOTAL | 1324.23
TRANSPORTE COM CAMINHÃO TANQUE (TXKM)
| TRECHO | QUANT | TAXA ( 0,5 L/M2) | DENSIDADE( 1,01 T/M3) | KM | TRANSPORTE (TXKM)
| CANTEIRO CENTRAL | 321.78 | 0.5 | 0.00101 | 17 | 2.7625
| BAIA | 116.62 | 0.5 | 0.00101 | 17 | 1.0012
| ÁREA DE RECAPEAMENTO | 885.83 | 0.5 | 0.00101 | 17 | 7.6049
| TOTAL | 0 |  |  |  | 11.3685
EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO
| TRECHO | ÁREA | ESP. | DENS. | VOLUME(M3) | PESO(T)
| CANTEIRO CENTRAL | 321.78 | 0.05 | 2.4 | 16.089 | 38.6136
| BAIA | 116.62 | 0.05 | 2.4 | 5.831 | 13.9944
| ÁREA DE RECAPEAMENTO | 885.83 | 0.03 | 2.4 | 26.5749 | 63.7798
| TOTAL |  |  |  | 48.4949 | 116.3878
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (TXKM)
|  | QUANT (m3) | DMT | TRANSPORTE (TXKM)
|  | 48.4949 | 17 | 824.4133
TOTAL...........................………………………………………………………………………………………………… |  |  |  | 824.4
URBANIZAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
| TRECHO | COMP.
| CANTEIRO CENTRAL | 78.53
| BAIA | 54
| TOTAL | 132.53
ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016
| TRECHO | COMP.
| CANTEIRO CENTRAL | 11.3
| BAIA | 0
0
| TOTAL | 11.3
EXECUÇÃO DE SARJETA
| TRECHO | COMP.
CANTEIRO CENTRAL
| BAIA | 54
0
| TOTAL | 54
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE (M3XKM)
|  | VOLUME | CONTRAÇÃO | VOLUME CARGA (M3) | DMT | TRANSPORTE (M3*KM)
|  | 33 | 0.8 | 41.25 | 13.5 | 556.88
LANÇAMENTO E ESPALHAMENTO DE SOLO OU MATERIAL DE DEMOLIÇÃO EM ÁREA DE PASSEIO EXCLUSIVE APILOAMENTO
|  | ÁREA | ESP. | VOLUME |  | VOLUME
| PASSEIO AERONÁUTICA | 165 | 0.2 | 33
| CANTEIRO CENTRAL (TRAVESSIA PEDESTRES) | 27 | 0.2 | 5.4
| TOTAL |  |  | 38.4
COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021
|  | ÁREA |  |  |  | ÁREA
| PASSEIO AERONÁUTICA | 165
| CANTEIRO CENTRAL (TRAVESSIA PEDESTRES) | 27
| TOTAL | 192
EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, USINADO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016
|  | ÁREA | ESPESSURA | QUANT. |  | VOL.
| PASSEIO AERONÁUTICA | 165 | 0.08 | 1 |  | 13.2
| CANTEIRO CENTRAL (TRAVESSIA PEDESTRES) | 27 | 0.08 | 1 |  | 2.16
15.36
MUROS
ESTACA BROCA
| TRECHO | COMPRIMENTO | DISTANCIA | NUMERO ESTACAS | COMPRIMENTO | TOTAL
| MURO AERONÁUTICA | 55 | 2.5 | 22 | 2 | 44
| TOTAL |  |  |  |  | 44
ALVENARIA DE BLOCO CHEIO COM ARMAÇÃO
| TRECHO | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA
| MURO AERONÁUTICA | 55 | 1 | 55
| TOTAL |  |  | 55
ESCAVAÇÃO DE VALA
|  | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA | VOLUME
|  | 55 | 0.4 | 0.25 | 5.5
CONCRETO
|  | COMPRIMENTO | ALTURA | LARGURA | VOLUME
|  | 55 | 0.4 | 0.25 | 5.5
AÇO
|  | VOLUME | KG/M3 | TOTAL(KG)
|  | 5.5 | 80 | 440
CINTA DE AMARRAÇÃO
COMPRIMENTO
55
CHAPISCO
|  | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA
|  | 55 | 1 | 55
REBOCO
|  | COMPRIMENTO | ALTURA | ÁREA
|  | 55 | 1 | 55
MURO DE VEDAÇÃO
| TRECHO | COMPRIMENTO
| MURO AERONÁUTICA | 55
| TOTAL | 55
DMT’S CONSIDERADOS
|  | DISTANCIA(KM) | LOCAL
| DMT ENTULHO | 10.2 | FEBEM
| DMT TRABALHOS EM TERRA | 13.2 | ASCAMARE
| DMT BICA CORRIDA | 25 | LAPA VERMELHA
| DMT USINA | 17 | EMIPAVI

## BDI TCU 2622 -URBANAS
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -RODOVIAS , FERROVIAS E CONGENERES
CONTRATO
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Empreendimento ( Nome/Apelido)
OBRA: ADEQUAÇÕES VIÁRIAS – LOTE 02 – AVENIDA SALGADO FILHO - RETORNO VILA ASAS E ESCOLA TIRADENTES
Programa
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | 0
Gestor
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3.8% | até | 4.67% | Administração Central (AC) | 4.05% |  |  | 0.042 | 0.038
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.32% | até | 0.74% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.32% |  |  | 0.0038 | 0.0038
Risco (R) | De | 0.5% | até | 0.97% | Risco (R) | 0.5% |  |  | 0.0054 | 0.0054
Despesas financeiras (DF) | De | 1.02% | até | 1.21% | Despesas financeiras (DF) | 1.08% |  |  | 0.0108 | 0.0105
Lucro (L) | De | 6.64% | até | 8.69% | Lucro (L) | 6.65% |  |  | 0.068 | 0.0664
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 8.65% |  |  | 0.0865 | 0.0565
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.256 | 0.3066
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.196 | 0.2423
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI = [(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 30.17%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
ISS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;