## ORÇAMENTARIA - GERAL
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  |  |  | FOLHA Nº: 01
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CÃOVIVER E CIA |  |  |  |  | DATA: 07/2023
LOCAL: PALMITAL |  |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO:
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP ABRIL 2023/ SUDECAP ABR 2023 / SINAPI MAI 2023. |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x )INDIRETA |  | BDI
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [6 empty] | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL
1 |  | INSTALAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 48477.39
1.1 | ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | UNID. | 1 | 2989.2379 | 3930.25 | 3930.25
1.2 | 01.09.01 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID. | 3 | 1200 | 1577.76 | 4733.28
1.3 | 01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID. | 3 | 1200 | 1577.76 | 4733.28
1.4 | 01.09.08 | CONTAINER TIPO VESTIÁRIO | MÊS | 4 | 650 | 854.62 | 3418.48
1.5 | 01.09.09 | CONTAINER TIPO REFEITORIO | MÊS | 4 | 650 | 854.62 | 3418.48
1.6 | 01.09.10 | CONTAINER TIPO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MÊS | 4 | 1400 | 1840.72 | 7362.88
1.7 | 01.09.13 | INSTALAÇÃO PARA CONTAINER VESTIÁRIO COM BANCO E ARMARIO | UNID. | 1 | 214.73 | 282.32 | 282.32
1.8 | 01.09.14 | INSTALAÇÃO PARA CONTAINER REFEITORIO | UNID. | 1 | 293.91 | 386.43 | 386.43
1.9 | 01.09.15 | INSTALAÇÃO PARA CONTAINER DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | UNID. | 1 | 408.49 | 537.08 | 537.08
1.10 | ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 | 374.85 | 492.85 | 492.85
1.11 | ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | 1159.22 | 1524.14 | 1524.14
1.12 | 01.09.16 | CAIXA D'AGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS | UNID. | 1 | 271.22 | 356.6 | 356.6
1.13 | ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2xMÊS | 100 | 6.66 | 8.75 | 875
1.14 | ED-48246 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M2 | 200 | 8.14 | 10.7 | 2140
1.15 | ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | MxMÊS | 120 | 20 | 26.29 | 3154.8
1.16 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 200 | 16.92 | 22.24 | 4448
1.17 | ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 16 | 317.71 | 417.72 | 6683.52
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 210573.84
2.1 | 93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 17341.86 | 22801.07 | 91204.28
2.2 | 44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 6709.95 | 8822.24 | 35288.96
2.3 | 44.01.09 | ALMOXARIFE | MÊS | 4 | 3670.4 | 4825.84 | 19303.36
2.4 | 44.01.05 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 4 | 5488.95 | 7216.87 | 28867.48
2.5 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720 | 22.62 | 29.74 | 21412.8
2.6 | 44.01.12 | SERVENTE | MÊS | 4 | 2756.5 | 3624.24 | 14496.96
3 |  | PROJETOS | - | 0 | 0 | 0 | 36363.4
3.1 | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 5 | 1482.73 | 1949.49 | 9747.45
3.2 | CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 3 | 1765.98 | 2321.91 | 6965.73
3.3 | CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR A1 | 3 | 1693.84 | 2227.06 | 6681.18
3.4 | CO-27468 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A1 | 4 | 1499.2 | 1971.14 | 7884.56
3.5 | CPU003 | APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS | UNI | 1 | 3867.12 | 5084.48 | 5084.48
4 |  | DEMOLIÇOES E REMOÇOES |  |  |  |  | 23759.16
4.1 | 02.14.01 | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | M3 | 19 | 95.58 | 125.66 | 2387.54
4.2 | 02.10.03 | DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO DE PISO CERAMICO OU LADRINHO HIDRAULICO | M2 | 460 | 11.91 | 15.65 | 7199
4.3 | 02.09.03 | DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRINHO HIDRAULICO | M2 | 226 | 15.31 | 20.12 | 4547.12
4.4 | ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 79.95 | 35.54 | 46.72 | 3735.26
4.5 | 02.29.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 16 | 280 | 368.14 | 5890.24
5 |  | CERCAS |  |  |  |  | 160457.44
5.1 | 18.74.06 | CERCA ALVEN. MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12 4 FIOS FARPADO | M | 537.69 | 226.97 | 298.42 | 160457.44
6 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 115710
6.1 | ED-48424 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM | M2 | 750 | 37.7 | 49.56 | 37170
6.2 | ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M2 | 750 | 79.65 | 104.72 | 78540
7 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | - | 0 | 0 | 0 | 2334.47
7.1 | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5.45 | 83.29 | 109.5 | 596.77
7.2 | RO-40239 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 29.07 | 3.85 | 5.06 | 147.09
7.3 | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5.94 | 109.17 | 143.53 | 852.56
7.4 | 93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 6.58 | 27.44 | 36.07 | 237.34
7.5 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m3 | 4.8 | 21.01 | 27.62 | 132.57
7.6 | 02.29.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 1 | 280 | 368.14 | 368.14
8 |  | ESTRUTURA |  |  |  | 0 | 35435.93
8.1 |  | FUNDAÇÃO RASA |  |  |  | 0
8.1.1 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 1.45 | 500.96 | 658.66 | 955.05
8.1.2 | 40.20.07 | FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO C (5 APROV.) | M2 | 29.72 | 78.27 | 102.9 | 3058.18
8.1.3 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 200.92 | 12.82 | 16.85 | 3385.5
8.1.4 | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 3.35 | 680.34 | 894.51 | 2996.6
8.2 |  | LAJE DE PISO DAS EDIFICAÇÕES E QUADRAS |  |  |  | 0
8.2.1 | 97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 17.18 | 0.58 | 0.76 | 13.05
8.2.2 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 17.18 | 2.61 | 3.43 | 58.92
8.2.3 | ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 0.86 | 500.96 | 658.66 | 566.44
8.2.4 | 97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 1.8 | 134.09 | 176.3 | 317.34
8.2.5 | 97088 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM. | M2 | 17.18 | 19.04 | 25.03 | 430.01
8.2.6 | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 1.8 | 686.77 | 902.96 | 1625.32
8.3 |  | ESTRUTURA - PILARES, VIGAS E LAJES
8.3.1 | ED-8398 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 63.15 | 69.47 | 91.33 | 5767.48
8.3.2 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 302.76 | 12.82 | 16.85 | 5101.5
8.3.3 | ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3.26 | 710.72 | 934.45 | 3046.3
8.3.4 | ED-19634 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 17.18 | 14.18 | 18.64 | 320.23
8.3.5 | ED-50250 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | M2 | 32.09 | 184.73 | 242.88 | 7794.01
9 |  | IMPERMEABILIZAÇÕES |  |  |  |  | 1909
9.1 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 29.72 | 40.04 | 52.64 | 1564.46
9.2 | 97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 17.18 | 2.61 | 3.43 | 58.92
9.3 | ED-50175 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | M2 | 10.39 | 20.91 | 27.49 | 285.62
10 |  | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS |  |  |  |  | 66969.17
10.1 |  | ALVENARIAS E VERGAS |  |  |  | 0
10.1.1 | ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 319.94 | 65.4 | 85.98 | 27508.44
10.1.2 | 93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 54.1 | 24.62 | 32.37 | 1751.21
10.1.3 | 07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | M | 49.5 | 54.95 | 72.24 | 3575.88
10.2 |  | DIVISÓRIA |  |  |  | 0
10.2.1 | ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 26 | 659.22 | 866.74 | 22535.24
10.3 |  | BANCADAS, RODABANCA E PEITORIL |  |  |  | 0
10.3.1 | ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 16.56 | 342.72 | 450.6 | 7461.93
10.3.2 | ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UNID. | 12 | 102.59 | 134.88 | 1618.56
10.3.3 | ED-50993 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 10.24 | 187.02 | 245.89 | 2517.91
11 |  | PISOS E SOLEIRAS |  |  |  |  | 49916.76
11.1 | 15.17.24 | ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO, PLACAS ATÉ 2025 CM2, EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10 M2 REF 87247 | M2 | 263.86 | 55.29 | 72.69 | 19179.98
11.2 | 15.04.07 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA | M2 | 263.86 | 41.01 | 53.91 | 14224.69
11.3 | 98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.25 | 76.15 | 100.12 | 225.27
11.4 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 148.78 | 81.77 | 107.51 | 15995.33
11.5 | 15.63.01 | SOLO EM AREA DE PASSEIO | M3 | 14.88 | 14.9 | 19.59 | 291.49
12 |  | ESQUADRIAS, SERRALHERIA, MARCENARIA |  |  |  |  | 139517.86
12.1 | 94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 46 | 360.28 | 473.69 | 21789.74
12.2 | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.76 | 692.1 | 909.97 | 1601.54
12.3 | ED-29479 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 1888.27 | 2482.69 | 7448.07
12.4 | ED-29477 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (60X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 1599.83 | 2103.45 | 4206.9
12.5 | ED-29478 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (70X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 1744.01 | 2293.02 | 2293.02
12.6 | CPU002 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UNID. | 1 | 853.97 | 1122.79 | 1122.79
12.7 | ED-49600 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 1 | 772.97 | 1016.3 | 1016.3
12.8 | ED-49601 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 5 | 840.68 | 1105.32 | 5526.6
12.9 | ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 3 | 900.8 | 1184.37 | 3553.11
12.10 | ED-49603 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 16 | 931.06 | 1224.15 | 19586.4
12.11 | ED-50976 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | UNID. | 7 | 367.21 | 482.8 | 3379.6
12.12 | ED-50986 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M2 | 15 | 539.31 | 709.08 | 10636.2
12.13 | ED-50936 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 130.24 | 193.64 | 254.59 | 33157.8
12.14 | CPU001 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELAS PROTECAO PARA PETS | M2 | 40 | 82.64 | 108.65 | 4346
12.15 | 13.38.30 | GRADIL NYLOFOR PARA CANIS E GATIL | M | 33 | 457.59 | 601.63 | 19853.79
13 |  | REVESTIMENTOS |  |  |  |  | 134076.13
13.1 |  | PAREDE |  |  |  | 0
13.1 | ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 406.69 | 8.44 | 11.09 | 4510.19
13.2 | 14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 856.89 | 33.48 | 44.01 | 37711.72
13.3 | 14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M2 | 249.8 | 25.47 | 33.48 | 8363.3
13.4 | 87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 e 10 x10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | M2 | 400 | 61.6 | 80.99 | 32396
13.5 | ED-9081 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO BRANCO 30x60CM, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 347.8 | 70.33 | 92.46 | 32157.58
13.6 | ED-50750 | FAIXA DE PASTILHA COLORIDA (AZUL, VERDE E LARANJA, INTERCALADAS), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 60 | 214.7 | 282.28 | 16936.8
13.7 | 88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 11.7 | 7.94 | 10.43 | 122.03
13.8 | ED-50786 | RODAPÉ EM GRANILITE H=8CM, ACABAMENTO POLIDO, COR CONFORME PROJETO, INCLUSIVE POLIMENTO | M2 | 20 | 48.91 | 64.3 | 1286
13.2 |  | TETO |  |  |  | 0
13.2.1 | 87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 13.86 | 32.52 | 42.75 | 592.51
14 |  | PINTURA |  |  |  |  | 72665.74
14.1 |  | PINTURA EM PAREDE
14.1.1 | ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 211.59 | 5.75 | 7.56 | 1599.62
14.1.2 | ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 211.59 | 20.9 | 27.47 | 5812.37
14.1.3 | 88489 | PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL NA COR BRANCO GELO SECO | M2 | 1476.59 | 11.02 | 14.48 | 21381.02
14.1.4 | ED-9013 | PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | M2 | 465.3 | 22.53 | 29.62 | 13782.18
14.2 |  | PINTURA EM PISO
14.2.1 | RO-41779 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 50 | 40.42 | 53.14 | 2657
14.2.2 | 17.06.01 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA REF 102488 | M2 | 205 | 5.8 | 7.62 | 1562.1
14.2.3 | 17.06.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI REF 102494 | M2 | 205 | 59.97 | 78.84 | 16162.2
14.3 |  | PINTURA EM TETO
14.3.1 | ED-50456 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 13.86 | 14.1 | 18.53 | 256.82
14.4 |  | PINTURA EM ESQUADRIAS
14.4.1 | ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 142.02 | 24.35 | 32.01 | 4546.06
14.4.2 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 130.24 | 21.16 | 27.82 | 3623.27
14.4.3 | ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 30 | 32.53 | 42.77 | 1283.1
15 |  | VIDROS E ESPELHOS |  |  |  |  | 4166.44
15.1 | 16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | M2 | 7.8 | 406.27 | 534.16 | 4166.44
16 |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS |  |  |  |  | 90958.96
16.1 |  | CONEXÕES, METAIS E ACESSÓRIOS
16.1.1 | 10.22.42 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UNID. | 5 | 92.71 | 121.89 | 609.45
16.1.2 | 10.22.45 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UNID. | 2 | 153.42 | 201.71 | 403.42
16.1.3 | 94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID. | 2 | 140.98 | 185.36 | 370.72
16.1.4 | 89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | UNID. | 3 | 119.28 | 156.82 | 470.46
16.1.5 | ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 334.33 | 439.57 | 4395.7
16.1.6 | ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 457.37 | 601.35 | 601.35
16.1.7 | ED-50290 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UNID. | 3 | 670.56 | 881.65 | 2644.95
16.1.8 | ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 | 44.47 | 58.46 | 292.3
16.1.9 | ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 77.25 | 101.56 | 304.68
16.1.10 | ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 | 159.45 | 209.64 | 1048.2
16.1.11 | ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 350.02 | 460.2 | 4602
16.1.12 | ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UNID. | 6 | 726.1 | 954.67 | 5728.02
16.1.13 | ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNID. | 1 | 743.07 | 976.98 | 976.98
16.1.14 | 10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | UNID. | 7 | 22.52 | 29.6 | 207.2
16.1.15 | 95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 10 | 44.15 | 58.04 | 580.4
16.1.16 | ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UNID. | 7 | 63.68 | 83.72 | 586.04
16.1.17 | ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UNID. | 9 | 64.4 | 84.67 | 762.03
16.1.18 | 100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 | 326.41 | 429.16 | 858.32
16.1.19 | 100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 | 351.23 | 461.79 | 461.79
16.1.20 | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 | 367.08 | 482.63 | 965.26
16.1.21 | 100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 | 345.3 | 454 | 908
16.1.22 | ED-50313 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 | 237.85 | 312.72 | 1563.6
16.1.23 | ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | UNID. | 1 | 759.89 | 999.1 | 999.1
16.2 |  | AGUA PLUVIAL
16.2.1 | ED-50659 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 366 | 115.79 | 152.24 | 55719.84
16.2.2 | ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 45 | 82.81 | 108.87 | 4899.15
17 |  | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  |  | 74919.59
17.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  |  | 0
17.1.1 | ED-20584 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 4479.23 | 5889.29 | 5889.29
17.1.2 | 101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 617.13 | 811.4 | 811.4
17.1.3 | 101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 425.56 | 559.52 | 559.52
17.1.4 | 93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 12 | 18.42 | 24.21 | 290.52
17.1.5 | 93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 6 | 19.62 | 25.79 | 154.74
17.1.6 | ED-49289 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | UNID. | 2 | 110.51 | 145.29 | 290.58
17.1.7 | ED-49293 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A | UNID. | 1 | 109.22 | 143.6 | 143.6
17.1.8 | ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA | UNID. | 6 | 103.22 | 135.71 | 814.26
17.2 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  |  | 0
17.2.1 | 92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 180 | 15.32 | 20.14 | 3625.2
17.2.2 | 11.14.26 | CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL 3" X 3" P.THOMEU/EQUIVALENTE | UNID. | 180 | 7.76 | 10.2 | 1836
17.2.3 | 11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | UNID. | 6 | 221.93 | 291.79 | 1750.74
17.2.4 | ED-49295 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") | M | 80 | 26.16 | 34.39 | 2751.2
17.2.5 | 91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 8.88 | 11.67 | 2334
17.2.6 | 91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 11.61 | 15.26 | 1220.8
17.3 |  | CABOS E FIOS CONDUTORES |  |  |  | 0
17.3.1 | 11.24.04 | CABO NÃO HALOGENO # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 900 | 1.9 | 2.49 | 2241
17.3.2 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1500 | 3.86 | 5.07 | 7605
17.3.3 | 11.24.07 | CABO NÃO HALOGENO # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 150 | 5.42 | 7.12 | 1068
17.3.4 | 11.24.44 | C/1 CONDUTOR # 1 X 10,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | M | 100 | 8.07 | 10.61 | 1061
17.3.5 | 91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 21.71 | 28.54 | 5708
17.3.6 | 11.24.46 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 25,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | M | 200 | 18.15 | 23.86 | 4772
17.3.7 | 11.91.05 | CABO DE COBRE NU # 35 MM2 | UNID. | 20 | 29.39 | 38.64 | 772.8
17.4 |  | ILUMINAÇÃO, TOMADAS E INTERRUPTORES |  |  |  | 0
17.4.1 | 91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 9 | 42.36 | 55.69 | 501.21
17.4.2 | 91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 60 | 48.25 | 63.43 | 3805.8
17.4.3 | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 5 | 54.24 | 71.31 | 356.55
17.4.4 | 91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 102 | 32.47 | 42.69 | 4354.38
17.4.5 | 91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 50 | 34.72 | 45.64 | 2282
17.4.6 | 11.37.20 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 2X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV. | UNID. | 70 | 115.98 | 152.49 | 10674.3
17.4.7 | 11.37.07 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV. | UNID. | 35 | 69.29 | 91.1 | 3188.5
17.4.8 | 39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UNID. | 140 | 16.35 | 21.49 | 3008.6
17.4.9 | 39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UNID. | 70 | 11.4 | 14.98 | 1048.6
18 |  | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO |  |  |  |  | 36232.06
18.1 | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 120 | 122.28 | 160.77 | 19292.4
18.2 | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 4 | 1476.9 | 1941.82 | 7767.28
18.3 | 10.90.25 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CX. ALVENARIA | UNID. | 1 | 511.23 | 672.16 | 672.16
18.4 | ED-49865 | CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 2 HP | UNID. | 1 | 1455.62 | 1913.84 | 1913.84
18.5 | ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | UNID. | 5 | 19.01 | 24.99 | 124.95
18.6 | ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | UNID. | 5 | 19.01 | 24.99 | 124.95
18.7 | ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UNID. | 3 | 19.01 | 24.99 | 74.97
18.8 | ED-50180 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UNID. | 5 | 120.78 | 158.8 | 794
18.9 | ED-50184 | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | UNID. | 1 | 499.69 | 656.99 | 656.99
18.10 | 10.90.24 | SINALIZADOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO EM PVC | UNID. | 6 | 7.11 | 9.34 | 56.04
18.11 | 10.90.03 | EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO - 6KG | UNID. | 6 | 131.11 | 172.38 | 1034.28
18.12 | ED-26989 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 29.04 | 38.18 | 381.8
18.13 | ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M | 120 | 21.16 | 27.82 | 3338.4
19 |  | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  |  | 9475.1
19.1 | 13.55.02 | ALÇAPÃO 80X80CM, CAXILHO CHAPA 18 | UNID. | 1 | 339.21 | 445.99 | 445.99
19.2 | ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 1061 | 6.47 | 8.51 | 9029.11
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 1313918.44
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [6 empty] | 0 |  | BDI | 31.48% | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CÃOVIVER E CIA | [6 empty] | LOCAL: PALMITAL |  |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP ABRIL 2023/ SUDECAP ABR 2023 / SINAPI MAI 2023. |  |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02 | MÊS 03 | MÊS 04 | MÊS 05 | MÊS 06 | MÊS 07 | MÊS 08 | MÊS 09 | MÊS 10 | MÊS 11 | MÊS 12
1 | INSTALAÇÃO DA OBRA | 3.69% | 100% | MÊS 01: 100%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 03: 0%
|  | 48477.39 | 48477.39 | 48477.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 16.03% | 100% | 25% | 25% | 25% | 25% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 210573.84 | 210573.84 | 52643.46 | 52643.46 | 52643.46 | 52643.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | PROJETOS | 2.768% | 100% | MÊS 01: 100%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 03: 0%
|  | 36363.4 | 36363.4 | 36363.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | DEMOLIÇOES E REMOÇOES | 1.808% | 100% | MÊS 01: 100%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 04: 0%
|  | 23759.16 | 23759.16 | 23759.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | CERCAS | 12.21% | 100% | MÊS 01: 100%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 03: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 04: 0%
|  | 160457.44 | 160457.44 | 160457.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | COBERTURA | 8.806% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 100%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 04: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 07: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 08: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 09: 0%
|  | 115710 | 115710 | 0 | 115710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 0.1777% | 100% | MÊS 01: 100%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 03: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 04: 0%
|  | 2334.47 | 2334.47 | 2334.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | ESTRUTURA | 2.697% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 03: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 07: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 08: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 09: 0%
|  | 35435.93 | 35435.93 | 0 | 17717.965 | 17717.965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | IMPERMEABILIZAÇÕES | 0.1453% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 03: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 07: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 08: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 09: 0%
|  | 1909 | 1909 | 0 | 954.5 | 954.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | ALVENARIA, DIVISÓRIAS E BANCADAS | 5.097% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 03: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 07: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 08: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 09: 0%
|  | 66969.17 | 66969.17 | 0 | 33484.585 | 33484.585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | PISOS E SOLEIRAS | 3.799% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 03: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 07: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 08: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 09: 0%
|  | 49916.76 | 49916.76 | 0 | 24958.38 | 24958.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | ESQUADRIAS, SERRALHERIA, MARCENARIA | 10.62% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 139517.86 | 139517.86 | 0 | 0 | 69758.93 | 69758.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | REVESTIMENTOS | 10.2% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 03: 50%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 07: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 08: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 09: 0%
|  | 134076.13 | 134076.13 | 0 | 67038.065 | 67038.065 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14 | PINTURA | 5.53% | 100% | 0% | 0% | 50% | 50% |  |  | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 72665.74 | 72665.74 | 0 | 0 | 36332.87 | 36332.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | VIDROS E ESPELHOS | 0.3171% | 100% | MÊS 01: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 04: 100%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 08: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 09: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 10: 0%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 11: 0%
|  | 4166.44 | 4166.44 |  |  |  | 4166.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 6.923% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 03: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 04: 30%
|  | 90958.96 | 90958.96 |  | 27287.688 | 36383.584 | 27287.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | 5.702% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 03: 40%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 04: 30%
|  | 74919.59 | 74919.59 |  | 22475.877 | 29967.836 | 22475.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18 | SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | 2.758% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 02: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 03: 30%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 04: 40%
|  | 36232.06 | 36232.06 |  | 10869.618 | 10869.618 | 14492.824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | SERVIÇOS DIVERSOS | 0.7211% | 100% | PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 04: 100%; PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES MÊS 12: 0%
|  | 9475.1 | 9475.1 |  | 0 | 0 | 9475.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL |  | 94.21% | 100% | 24.66% | 28.4% | 28.93% | 18.01% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0%
|  | 1313918.44 | 1313918.44 | 324035.32 | 373140.138 | 380109.793 | 236633.189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA
AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MÉRCIA MARGARIDA
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;

## COMPOSIÇÕES
COMPOSIÇÕES AUXILIARES
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA | [7 empty] | ESCOLHER
OBRA: REFORMA E AMPLIAÇÃO DO ESPAÇO CÃOVIVER E CIA |  |  | DATA: 06/2019 |  | BDI | 31.48% |  | SINAPI | 2023-05-01
LOCAL: PALMITAL |  |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  |  |  |  | SUDECAP | 2023-04-01
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP ABRIL 2023/ SUDECAP ABR 2023 / SINAPI MAI 2023. |  |  | ( ) DIRETA |  | ( X )INDIRETA |  |  | SETOP | 2023-04-01
PRAZO DE EXECUÇÃO: 4 MESES | [7 empty] | INSUMO
TIPO | CÓDIGO | ITEM | UNID. | QUANT. | R$ UNIT. | R$ TOTAL
Composição | CPU001 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELAS PROTECAO PARA PETS | m² | 1 | 82.64 | 82.64
Composição Auxiliar | 88242 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 18.21 | 18.21 |  | SINAPI | 18.21 | AJUDANTE DE PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Composição Auxiliar | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1 | 24.43 | 24.43 |  | SINAPI | 24.43 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
Insumo | COT001 | KIT DE REDE DE PROTEÇÃO COM REDE, GANCHOS E CORDA | m² | 1 | 40 | 40 |  | INSUMO | #N/A | #N/A
Composição | CPU002 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UNID. | 1 | 853.97 | 853.97
INSUMO | 184 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES) | JG | 1 | 141.21 | 141.21 |  | INSUMO | 141.21 | BATENTE / PORTAL / ADUELA / MARCO EM MADEIRA MACICA COM REBAIXO, E = *3* CM, L = *14* CM, PARA PORTAS DE GIRO DE *60 CM A 120* CM X *210* CM, PINUS / EUCALIPTO / VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIAO (NAO INCLUI ALIZARES)
INSUMO | 2433 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS | UN | 6 | 7.24 | 43.44 |  | INSUMO | 7.24 | DOBRADICA EM ACO/FERRO, 3" X 2 1/2", E= 1,2 A 1,8 MM, SEM ANEL, CROMADO OU ZINCADO, TAMPA CHATA, COM PARAFUSOS
INSUMO | 10555 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA | UN | 2 | 210.94 | 421.88 |  | INSUMO | 210.94 | PORTA DE MADEIRA, FOLHA MEDIA (NBR 15930) DE 800 X 2100 MM, DE 35 MM A 40 MM DE ESPESSURA, NUCLEO SEMI-SOLIDO (SARRAFEADO), CAPA LISA EM HDF, ACABAMENTO EM PRIMER PARA PINTURA
INSUMO | 11055 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ") | UN | 39.6 | 0.1 | 3.96 |  | INSUMO | 0.1 | PARAFUSO ROSCA SOBERBA ZINCADO CABECA CHATA FENDA SIMPLES 3,5 X 25 MM (1 ")
INSUMO | 20017 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO | M | 6.3 | 8.29 | 52.22 |  | INSUMO | 8.29 | GUARNICAO / ALIZAR / VISTA LISA EM MADEIRA MACICA, PARA PORTA , E = *1* CM, L = *5* CM, CEDRINHO / ANGELIM COMERCIAL / TAURI/ CURUPIXA / PEROBA / CUMARU OU EQUIVALENTE DA REGIAO
INSUMO | 20247 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13) | KG | 0.0315 | 22.58 | 0.71 |  | INSUMO | 22.58 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 15 X 15 (1 1/4 X 13)
INSUMO | 39027 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9) | KG | 0.225 | 20.38 | 4.58 |  | INSUMO | 20.38 | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 19 X 36 (3 1/4 X 9)
COMPOSICAO | 88261 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 3.458 | 27.11 | 93.74 |  | SINAPI | 27.11 | CARPINTEIRO DE ESQUADRIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 1.389 | 24.43 | 33.93 |  | SINAPI | 24.43 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2.424 | 17.77 | 43.07 |  | SINAPI | 17.77 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COMPOSICAO | 88627 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019 | M3 | 0.025 | 609.57 | 15.23 |  | SINAPI | 609.57 | ARGAMASSA TRAÇO 1:0,5:4,5 (EM VOLUME DE CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA ASSENTAMENTO DE ALVENARIA, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
PMLS COMP042 | CPU003 | APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS | UNI | 1 | 3867.12 | 3867.12 | 0 | 42 | 4
| 100306 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 8 | 112.17 | 897.36 | 0 | SINAPI | 112.17 | ENGENHEIRO CIVIL PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
| 532 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA | H | 15 | 29.26 | 438.9 | 0 | INSUMO | 29.26 | AUXILIAR TECNICO / ASSISTENTE DE ENGENHARIA
| CO-27470 | DESENHO E CÓPIA DE PROJETOS | PR A1 | 6 | 420.56 | 2523.36 | 0 | SETOP | 420.56 | PR A1
| 42.02.09 | COPIA XEROX A4 OU OFICIO | UN | 50 | 0.15 | 7.5 | 0 | SUDECAP | 0.15 | COPIA XEROX A4 OU OFICIO

## COTAÇÕES
COT001 | KIT DE REDE DE PROTEÇÃO COM REDE, GANCHOS E CORDA
| TELAS CUPECE - R$60,00 (1,5X1,0) | M2 | 40
| ROLLERCAT | M2 | 39.08
| ELASTOBOR - R$147,60 (1,6X1,6) | M2 | 57.65
| MEDIANA |  | 40

## CURVA ABC
| DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO TOTAL | 1313918.44 | 0
18.74.06 | CERCA ALVEN. MOURAO PV E TELA GALV.#2"FIO12 4 FIOS FARPADO | M | 537.69 | 160457.44 | 12.21%
93565 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 91204.28 | 6.941%
ED-48408 | ENGRADAMENTO PARA TELHADO DE FIBROCIMENTO ONDULADA | M2 | 750 | 78540 | 5.978%
ED-50659 | CALHA EM CHAPA GALVANIZADA, ESP. 0,65MM (GSG-24), COM DESENVOLVIMENTO DE 75CM, INCLUSIVE IÇAMENTO MANUAL VERTICAL | M | 366 | 55719.84 | 4.241%
14.05.31 | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM FACES DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. | M2 | 856.89 | 37711.72 | 2.87%
ED-48424 | COBERTURA EM TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E= 6 MM | M2 | 750 | 37170 | 2.829%
44.01.07 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MÊS | 4 | 35288.96 | 2.686%
ED-50936 | CORRIMÃO SIMPLES EM TUBO GALVANIZADO, COM COSTURA, DIÂMETRO 1.1/2", ESP. 3MM, FIXADO EM PISO COM MONTANTE VERTICAL, DIÂMETRO 1.1/2", INCLUSIVE SUPORTE PARA CORRIMÃO EM BARRA CHATA (1"X1/2"), EXCLUSIVE PINTURA | M | 130.24 | 33157.8 | 2.524%
87267 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 20X20 e 10 x10 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. | M2 | 400 | 32396 | 2.466%
ED-9081 | REVESTIMENTO EM PORCELANATO BRANCO 30x60CM, ACABAMENTO ESMALTADO, AMBIENTE INTERNO/EXTERNO, PADRÃO EXTRA, PEI III, ASSENTAMENTO COM ARGAMASSA INDUSTRIALIZADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 347.8 | 32157.58 | 2.447%
44.01.05 | TÉCNICO DE SEGURANÇA DO TRABALHO | MÊS | 4 | 28867.48 | 2.197%
ED-48232 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO CERÂMICO FURADO, ESP. 14CM, PARA REVESTIMENTO, INCLUSIVE ARGAMASSA PARA ASSENTAMENTO | M2 | 319.94 | 27508.44 | 2.094%
ED-48533 | DIVISÓRIA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, INCLUSIVE FERRAGENS EM LATÃO CROMADO | M2 | 26 | 22535.24 | 1.715%
94570 | JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 46 | 21789.74 | 1.658%
88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720 | 21412.8 | 1.63%
88489 | PINTURA ACRÍLICA SUPER LAVÁVEL NA COR BRANCO GELO SECO | M2 | 1476.59 | 21381.02 | 1.627%
13.38.30 | GRADIL NYLOFOR PARA CANIS E GATIL | M | 33 | 19853.79 | 1.511%
ED-49603 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 90 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 16 | 19586.4 | 1.491%
44.01.09 | ALMOXARIFE | MÊS | 4 | 19303.36 | 1.469%
92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 120 | 19292.4 | 1.468%
15.17.24 | ASSENTAMENTO PISO CERÂMICO, PLACAS ATÉ 2025 CM2, EM AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5 E 10 M2 REF 87247 | M2 | 263.86 | 19179.98 | 1.46%
ED-50750 | FAIXA DE PASTILHA COLORIDA (AZUL, VERDE E LARANJA, INTERCALADAS), ASSENTADO COM ARGAMASSA PRÉ-FABRICADA, INCLUSIVE REJUNTAMENTO | M2 | 60 | 16936.8 | 1.289%
17.06.11 | PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO PRIMER EPÓXI REF 102494 | M2 | 205 | 16162.2 | 1.23%
94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 148.78 | 15995.33 | 1.217%
44.01.12 | SERVENTE | MÊS | 4 | 14496.96 | 1.103%
15.04.07 | CONTRAPISO DESEMPENADO, COM ARG.1:3 SEM JUNTA | M2 | 263.86 | 14224.69 | 1.083%
ED-9013 | PINTURA COM TEXTURA ACRILICA COM DESEMPENADEIRA DE AÇO, EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO/FUNDO PREPARADOR | M2 | 465.3 | 13782.18 | 1.049%
11.37.20 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 2X32W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV. | UNID. | 70 | 10674.3 | 0.8124%
ED-50986 | PORTÃO EM TUBO GALVANIZADO 2 1/2" COM TELA FIO 12 # 1/2" | M2 | 15 | 10636.2 | 0.8095%
CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 5 | 9747.45 | 0.7419%
ED-50266 | LIMPEZA GERAL DE OBRA | M2 | 1061 | 9029.11 | 0.6872%
ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 503.68 | 8487 | 0.6459%
14.05.21 | EMBOÇO ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:6 | M2 | 249.8 | 8363.3 | 0.6365%
CO-27468 | PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | PR A1 | 4 | 7884.56 | 0.6001%
ED-50250 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL COM LAJOTA CERÂMICA, CAPEAMENTO DE 4CM, SOBRECARGA DE 300KG/M2, ALTURA TOTAL DE 11CM E VÃO LIVRE MÁXIMO DE 5M, INCLUSIVE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO COM FCK DE 20MPA, EXCLUSIVE TELA ARMADA E CIMBRAMENTO | M2 | 32.09 | 7794.01 | 0.5932%
96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 4 | 7767.28 | 0.5912%
91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 1500 | 7605 | 0.5788%
ED-48344 | BANCADA EM GRANITO CINZA ANDORINHA E = 3 CM, APOIADA EM ALVENARIA | M2 | 16.56 | 7461.93 | 0.5679%
ED-29479 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (80X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 7448.07 | 0.5669%
01.09.10 | CONTAINER TIPO DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | MÊS | 4 | 7362.88 | 0.5604%
02.10.03 | DEMOLIÇAO DE PISO INCLUSIVE AFASTAMENTO DE PISO CERAMICO OU LADRINHO HIDRAULICO | M2 | 460 | 7199 | 0.5479%
CO-27431 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | PR A1 | 3 | 6965.73 | 0.5301%
ED-50496 | PINTURA ESMALTE EM TUBO GALVANIZADO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 250.24 | 6961.67 | 0.5298%
ED-16660 | FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA #26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES 4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM, INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA DUAS (2) DEMÃOS | M2 | 16 | 6683.52 | 0.5087%
CO-27430 | PROJETO EXECUTIVO DE INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | PR A1 | 3 | 6681.18 | 0.5085%
02.29.01 | CAÇAMBA 5m³ | VG | 17 | 6258.38 | 0.4763%
ED-20584 | ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, TIPO C4, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 27,1KVA ATÉ 38KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | un | 1 | 5889.29 | 0.4482%
ED-50474 | EMASSAMENTO EM PAREDE COM MASSA ACRÍLICA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE LIXAMENTO PARA PINTURA | M2 | 211.59 | 5812.37 | 0.4424%
ED-8398 | FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM, REAPROVEITAMENTO (3X), EXCLUSIVE ESCORAMENTO | M2 | 63.15 | 5767.48 | 0.439%
ED-50298 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, COR BRANCA, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO | UNID. | 6 | 5728.02 | 0.4359%
91934 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M | 200 | 5708 | 0.4344%
ED-49601 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 70 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 5 | 5526.6 | 0.4206%
CPU003 | APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS | UNI | 1 | 5084.48 | 0.387%
ED-50668 | CONDUTOR DE AP DO TELHADO EM TUBO PVC ESGOTO, INCLUSIVE CONEXÕES E SUPORTES, 100 MM | M | 45 | 4899.15 | 0.3729%
11.24.46 | CABO C/1 CONDUTOR # 1 X 25,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | M | 200 | 4772 | 0.3632%
01.09.01 | MOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID. | 3 | 4733.28 | 0.3602%
01.09.11 | DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER | UNID. | 3 | 4733.28 | 0.3602%
ED-50329 | TORNEIRA METÁLICA PARA LAVATÓRIO, FECHAMENTO AUTOMÁTICO, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 4602 | 0.3503%
02.09.03 | DEMOLIÇAO DE REVESTIMENTO INCLUSIVE AFASTAMENTO DE REVESTIMENTO CERAMICO, AZULEJO OU LADRINHO HIDRAULICO | M2 | 226 | 4547.12 | 0.3461%
ED-50493 | PINTURA ESMALTE EM ESQUADRIA DE MADEIRA, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO NIVELADOR, EXCLUSIVE MASSA A ÓLEO | M2 | 142.02 | 4546.06 | 0.346%
ED-50727 | CHAPISCO COM ARGAMASSA, TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA), ESP. 5MM, APLICADO EM ALVENARIA/ESTRUTURA DE CONCRETO COM COLHER, PREPARO MECÂNICO | M2 | 406.69 | 4510.19 | 0.3433%
97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M2 | 200 | 4448 | 0.3385%
ED-50279 | CUBA DE LOUÇA BRANCA DE EMBUTIR, FORMATO OVAL, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 4395.7 | 0.3345%
91996 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 102 | 4354.38 | 0.3314%
CPU001 | FORNECIMENTO E COLOCACAO DE TELAS PROTECAO PARA PETS | M2 | 40 | 4346 | 0.3308%
ED-29477 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (60X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNID. | 2 | 4206.9 | 0.3202%
16.20.01 | ESPELHO NACIONAL E= 4MM, COLOCADO COM PARAFUSO FINESON | M2 | 7.8 | 4166.44 | 0.3171%
ED-50393 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ENTRE 1.000.000,01 E 3.000.000,00 | UNID. | 1 | 3930.25 | 0.2991%
91957 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO) COM INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 60 | 3805.8 | 0.2897%
ED-51131 | CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO - MANUAL | M3 | 79.95 | 3735.26 | 0.2843%
92868 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | UNID. | 180 | 3625.2 | 0.2759%
07.35.02 | VERGAS E CONTRA-VERGAS DE CONCRETO PRE-FABRICADAS 15 CM X 10 CM (LARGURA X ALTURA) | M | 49.5 | 3575.88 | 0.2722%
ED-49602 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 80 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 3 | 3553.11 | 0.2704%
01.09.08 | CONTAINER TIPO VESTIÁRIO | MÊS | 4 | 3418.48 | 0.2602%
01.09.09 | CONTAINER TIPO REFEITORIO | MÊS | 4 | 3418.48 | 0.2602%
ED-50976 | PORTA DE SANITÁRIO COMPLETA, COM BATENTES DE FERRO, ESTRUTURA EM METALON 20 X 30 MM, FOLHA EM CHAPA GALVANIZADA Nº. 18, TRANQUETA E DOBRADIÇAS - 60 X 150 CM | UNID. | 7 | 3379.6 | 0.2572%
11.37.07 | LUMINARIA SOBREPOR P/LAMP.FLUOR, REFLETOR ALUMINI0 2X16W SOQUETE ANTIVIBRAT. REF.3540 ITAIM OU EQUIV. | UNID. | 35 | 3188.5 | 0.2427%
ED-9076 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO TUBULAR TIPO TORRE (LOCAÇÃO), INCLUSIVE RODÍZIOS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | MxMÊS | 120 | 3154.8 | 0.2401%
40.20.07 | FORMA DE TABUA DE PINHO DE 3a. TIPO C (5 APROV.) | M2 | 29.72 | 3058.18 | 0.2328%
ED-49619 | FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, PREPARADO EM OBRA, COM FCK 25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO | M3 | 3.26 | 3046.3 | 0.2318%
39387 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 18/20 W, BASE G13 | UNID. | 140 | 3008.6 | 0.229%
96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 3.35 | 2996.6 | 0.2281%
ED-49295 | DUTO CORRUGADO EM PEAD (POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE), PARA PROTEÇÃO DE CABOS SUBTERRÂNEOS DN 40 MM (1.1/2") | M | 80 | 2751.2 | 0.2094%
RO-41779 | PINTURA ACRILICA PARA SINALIZAÇÃO HORIZONTAL EM PISO CIMENTADO | M2 | 50 | 2657 | 0.2022%
ED-50290 | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, CAPACIDADE 22 LITROS, INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE TORNEIRA | UNID. | 3 | 2644.95 | 0.2013%
ED-50993 | PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM | M2 | 10.24 | 2517.91 | 0.1916%
02.14.01 | DE ALVENARIA DE TIJOLOS E BLOCOS | M3 | 19 | 2387.54 | 0.1817%
91854 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 200 | 2334 | 0.1776%
ED-29478 | PORTA VENEZIANA EM ALUMÍNIO DE ABRIR (70X210)CM COMPLETA, LINHA 25/SUPREMA, ACABAMENTO ANODIZADO NATURAL, INCLUSIVE PERFIS, FERRAGENS E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 2293.02 | 0.1745%
91997 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 50 | 2282 | 0.1737%
11.24.04 | CABO NÃO HALOGENO # 1,5 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 900 | 2241 | 0.1706%
ED-48246 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA COM PISO METÁLICO, EXCLUSIVE FORNECIMENTO DO ANDAIME E RODAPÉ/GUARDA-CORPO EM MADEIRA | M2 | 200 | 2140 | 0.1629%
ED-49865 | CONJUNTO ELEVATÓRIO MOTOR-BOMBA (CENTRÍFUGA) DE 2 HP | UNID. | 1 | 1913.84 | 0.1457%
11.14.26 | CAIXA DE FERRO ESMALTADO OCTOGONAL 3" X 3" P.THOMEU/EQUIVALENTE | UNID. | 180 | 1836 | 0.1397%
93202 | FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM TIJOLO MACIÇO. AF_03/2016 | M | 54.1 | 1751.21 | 0.1333%
11.14.37 | CAIXA TIPO 1, 30X30X40CM C/FUNDO DE BRITA E TAMPA CONCR. | UNID. | 6 | 1750.74 | 0.1332%
97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 1.8 | 1625.32 | 0.1237%
ED-48342 | FURO DE BOJO EM BANCADA DE GRANITO/MÁRMORE, INCLUSIVE COLAGEM COM MASSA PLÁSTICA | UNID. | 12 | 1618.56 | 0.1232%
94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 1.76 | 1601.54 | 0.1219%
ED-50514 | PREPARAÇÃO PARA EMASSAMENTO OU PINTURA (LÁTEX/ACRÍLICA) EM PAREDE, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE SELADOR ACRÍLICO | M2 | 211.59 | 1599.62 | 0.1217%
98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 29.72 | 1564.46 | 0.1191%
ED-50313 | CHUVEIRO ELÉTRICO CROMADO, TENSÃO 127V/220V, POTÊNCIA 5500W/6800W, INCLUSIVE BRAÇO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 | 1563.6 | 0.119%
17.06.01 | PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA REF 102488 | M2 | 205 | 1562.1 | 0.1189%
ED-50151 | LIGAÇÃO PROVISÓRIA COM ENTRADA DE ENERGIA AÉREA, PADRÃO CEMIG, CARGA INSTALADA DE 15,1KVA ATÉ 30KVA, TRIFÁSICO, COM SAÍDA SUBTERRÂNEA, INCLUSIVE POSTE, CAIXA PARA MEDIDOR, DISJUNTOR, BARRAMENTO, ATERRAMENTO E ACESSÓRIOS | UNID. | 1 | 1524.14 | 0.116%
ED-49812 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, INCLUSIVE TRANSPORTE, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO | M3 | 2.31 | 1521.49 | 0.1158%
ED-50786 | RODAPÉ EM GRANILITE H=8CM, ACABAMENTO POLIDO, COR CONFORME PROJETO, INCLUSIVE POLIMENTO | M2 | 20 | 1286 | 0.09788%
ED-50495 | PINTURA ESMALTE SINTÉTICO EM SUPERFÍCIES METÁLICAS, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO | M2 | 30 | 1283.1 | 0.09765%
91856 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 80 | 1220.8 | 0.09291%
CPU002 | PORTA DE MADEIRA COMPENSADA LISA PARA PINTURA, 150X210X3,5CM, 2 FOLHAS, INCLUSO ADUELA 2A, ALIZAR 2A E DOBRADIÇAS. AF_12/2019 | UNID. | 1 | 1122.79 | 0.08545%
11.24.07 | CABO NÃO HALOGENO # 6,0 MM2, ISOLAMENTO 750V | M | 150 | 1068 | 0.08128%
11.24.44 | C/1 CONDUTOR # 1 X 10,0 MM2, ISOLAMENTO 1KV | M | 100 | 1061 | 0.08075%
39386 | LAMPADA LED TUBULAR BIVOLT 9/10 W, BASE G13 | UNID. | 70 | 1048.6 | 0.07981%
ED-50324 | TORNEIRA METÁLICA PARA PIA, BICA MÓVEL, ABERTURA 1/4 DE VOLTA, ACABAMENTO CROMADO, COM AREJADOR, APLICAÇÃO DE MESA, INCLUSIVE ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 | 1048.2 | 0.07978%
10.90.03 | EXTINTOR DE INCENDIO TIPO PO QUIMICO - 6KG | UNID. | 6 | 1034.28 | 0.07872%
ED-49600 | PORTA DE ABRIR, MADEIRA DE LEI PRANCHETA PARA PINTURA COMPLETA 60 X 210 CM,COM FERRAGENS EM FERRO LATONADO | UNID. | 1 | 1016.3 | 0.07735%
ED-48169 | BEBEDOURO GEMINADO MG-F 80 INOX | UNID. | 1 | 999.1 | 0.07604%
ED-50301 | BACIA SANITÁRIA (VASO) DE LOUÇA CONVENCIONAL, ACESSÍVEL (PCR/PMR), COR BRANCA, COM INSTALAÇÃO DE SÓCULO NA BASE DA BACIA ACOMPANHANDO A PROJEÇÃO DA BASE, NÃO ULTRAPASSANDO ALTURA DE 5CM, ALTURA MÁXIMA DE 46CM (BACIA+ASSENTO), INCLUSIVE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO/VEDAÇÃO, VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA COM ACIONAMENTO DUPLO, TUBO DE LIGAÇÃO DE LATÃO COM CANOPLA, FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO E REJUNTAMENTO, EXCLUSIVE ASSENTO | UNID. | 1 | 976.98 | 0.07436%
100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 | 965.26 | 0.07346%
100874 | PUXADOR PARA PCD, FIXADO NA PORTA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 | 908 | 0.06911%
ED-9075 | FORNECIMENTO DE ANDAIME METÁLICO PARA FACHADA (LOCAÇÃO), INCLUSIVE PISO METÁLICO E SAPATAS, EXCLUSIVE MONTAGEM E DESMONTAGEM | M2xMÊS | 100 | 875 | 0.06659%
100870 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 2 | 858.32 | 0.06533%
96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5.94 | 852.56 | 0.06489%
ED-51092 | VLC SLIM CLASSE 1 275V 12,5/60kA | UNID. | 6 | 814.26 | 0.06197%
101879 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 811.4 | 0.06175%
ED-50180 | ACIONADOR MANUAL DE ALARME DE INCÊNDIO | UNID. | 5 | 794 | 0.06043%
11.91.05 | CABO DE COBRE NU # 35 MM2 | UNID. | 20 | 772.8 | 0.05882%
ED-48182 | DISPENSER EM PLÁSTICO PARA PAPEL TOALHA 2 OU 3 FOLHAS | UNID. | 9 | 762.03 | 0.058%
10.90.25 | HIDRANTE DE RECALQUE COMPLETO EM CX. ALVENARIA | UNID. | 1 | 672.16 | 0.05116%
ED-50184 | QUADRO DE FORÇA PARA MOTOR DE 3,0 CV, 220V, TRIFÁSICO, CONTENDO DISPOSITIVO PARA PARTIDA MANUAL E AUTOMÁTICA ATRAVÉS DE PRESSOSTATO E SAÍDA PARA ALARME DE BOMBA EM FUNCIONAMENTO | UNID. | 1 | 656.99 | 0.05%
10.22.42 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=3/4" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UNID. | 5 | 609.45 | 0.04638%
ED-50277 | CUBA EM AÇO INOXIDÁVEL DE EMBUTIR, AISI 304, APLICAÇÃO PARA PIA (465X330X115MM), NÚMERO 1, ASSENTAMENTO EM BANCADA, INCLUSIVE VÁLVULA DE ESCOAMENTO DE METAL COM ACABAMENTO CROMADO, SIFÃO DE METAL TIPO COPO COM ACABAMENTO CROMADO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 1 | 601.35 | 0.04577%
96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 5.45 | 596.77 | 0.04542%
87415 | APLICAÇÃO MANUAL DE GESSO DESEMPENADO (SEM TALISCAS) EM TETO DE AMBIENTES DE ÁREA ENTRE 5M² E 10M², ESPESSURA DE 1,0CM. AF_06/2014 | M2 | 13.86 | 592.51 | 0.04509%
ED-48183 | PAPELEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLAO | UNID. | 7 | 586.04 | 0.0446%
95547 | SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 10 | 580.4 | 0.04417%
101875 | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 1 | 559.52 | 0.04258%
01.09.15 | INSTALAÇÃO PARA CONTAINER DEPÓSITO E FERRAMENTARIA COM LAVATORIO | UNID. | 1 | 537.08 | 0.04088%
91959 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 9 | 501.21 | 0.03815%
ED-50150 | LIGAÇÃO DE ÁGUA PROVISÓRIA PARA CANTEIRO, INCLUSIVE HIDRÔMETRO E CAVALETE PARA MEDIÇÃO DE ÁGUA - ENTRADA PRINCIPAL, EM AÇO GALVANIZADO DN 20MM (1/2") - PADRÃO CONCESSIONÁRIA | UNID. | 1 | 492.85 | 0.03751%
89985 | REGISTRO DE PRESSÃO BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS. FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ÁGUA. | UNID. | 3 | 470.46 | 0.03581%
100871 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UNID. | 1 | 461.79 | 0.03515%
13.55.02 | ALÇAPÃO 80X80CM, CAXILHO CHAPA 18 | UNID. | 1 | 445.99 | 0.03394%
97088 | ARMACAO EM TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA Q-92, ACO CA-60, 4,2MM, MALHA 15X15CM. | M2 | 17.18 | 430.01 | 0.03273%
10.22.45 | REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA C-1509 DL, D=1 1/2" FABRIMAR OU EQUIVALENTE | UNID. | 2 | 403.42 | 0.0307%
01.09.14 | INSTALAÇÃO PARA CONTAINER REFEITORIO | UNID. | 1 | 386.43 | 0.02941%
ED-26989 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA AUTÔNOMA, TIPO LED POTÊNCIA TOTAL DE 2W, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 10 | 381.8 | 0.02906%
94497 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UNID. | 2 | 370.72 | 0.02821%
01.09.16 | CAIXA D'AGUA DE 1000L PARA ABASTECIMENTO DE CONTAINERS | UNID. | 1 | 356.6 | 0.02714%
91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UNID. | 5 | 356.55 | 0.02714%
ED-19634 | ESCORAMENTO METÁLICO PARA LAJE E VIGA EM CONCRETO ARMADO, TIPO "B", ALTURA DE (311 ATÉ 450)CM, INCLUSIVE DESCARGA, MONTAGEM, DESMONTAGEM E CARGA | m2xmês | 17.18 | 320.23 | 0.02437%
97086 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021 | M2 | 1.8 | 317.34 | 0.02415%
ED-50331 | TORNEIRA METÁLICA PARA TANQUE, ACABAMENTO CROMADO, BICO COM ROSCA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 3 | 304.68 | 0.02319%
ED-50323 | TORNEIRA METÁLICA PARA IRRIGAÇÃO/JARDIM, ACABAMENTO CROMADO, APLICAÇÃO DE PAREDE, INCLUSIVE FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UNID. | 5 | 292.3 | 0.02225%
15.63.01 | SOLO EM AREA DE PASSEIO | M3 | 14.88 | 291.49 | 0.02218%
ED-49289 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 50A | UNID. | 2 | 290.58 | 0.02212%
93654 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 12 | 290.52 | 0.02211%
ED-50175 | PINTURA IMPERMEABILIZANTE COM ARGAMASSA POLIMÉRICA | M2 | 10.39 | 285.62 | 0.02174%
01.09.13 | INSTALAÇÃO PARA CONTAINER VESTIÁRIO COM BANCO E ARMARIO | UNID. | 1 | 282.32 | 0.02149%
ED-50456 | PINTURA ACRÍLICA EM TETO, DUAS (2) DEMÃOS, INCLUSIVE UMA (1) DEMÃO DE MASSA CORRIDA (PVA), EXCLUSIVE SELADOR ACRÍLICO | m2 | 13.86 | 256.82 | 0.01955%
93382 | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016 | M3 | 6.58 | 237.34 | 0.01806%
98695 | SOLEIRA EM MÁRMORE, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. AF_09/2020 | M | 2.25 | 225.27 | 0.01714%
10.48.15 | ASSENTO BRANCO PARA VASO 500-100 CELITE/EQUIVALENTE | UNID. | 7 | 207.2 | 0.01577%
93655 | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UNID. | 6 | 154.74 | 0.01178%
RO-40239 | APILOAMENTO DE FUNDO DE VALAS | M2 | 29.07 | 147.09 | 0.01119%
ED-49293 | DISJUNTOR TRIPOLAR TERMOMAGNÉTICO 5KA, DE 100A | UNID. | 1 | 143.6 | 0.01093%
ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | m3 | 4.8 | 132.57 | 0.01009%
ED-50201 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - DIREITA) | UNID. | 5 | 124.95 | 0.00951%
ED-50202 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S1" OU "S2"- 380 X 190 MM (SAÍDA - ESQUERDA) | UNID. | 5 | 124.95 | 0.00951%
88649 | RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 45X45CM. AF_02/2023 | M | 11.7 | 122.03 | 0.009287%
97087 | CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. AF_09/2021 | M2 | 34.36 | 117.84 | 0.008969%
ED-50205 | PLACA FOTOLUMINESCENTE "S12" - 380 X 190 MM (SAÍDA) | UNID. | 3 | 74.97 | 0.005706%
10.90.24 | SINALIZADOR PARA EXTINTOR DE INCENDIO EM PVC | UNID. | 6 | 56.04 | 0.004265%
97084 | COMPACTAÇÃO MECÂNICA DE SOLO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, COM COMPACTADOR DE SOLOS TIPO PLACA VIBRATÓRIA. AF_09/2021 | M2 | 17.18 | 13.05 | 0.0009932%