## ORÇAMENTARIA - GERAL
INSUMOS
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE CUSTOS | [8 empty] | SINAPI | 2023-07-01
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  | FOLHA Nº: 01 |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES |  |  |  | SUDECAP | 2023-05-01
OBRA: PRAÇA ESPERANÇA |  |  | DATA: 08/2023 |  | FORMA DE EXECUÇÃO: |  | BDI |  | SETOP | 2023-04-01
LOCAL: R. Elvira Pereira da Silva, Vila Rica, Lagoa Santa - MG | [8 empty] | CPU
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP CENTRAL ABR 2023 ¦ SUDECAP MAI 2023 ¦ SINAPI JUL 2023 |  |  |  |  | ( ) DIRETA | ( x ) INDIRETA | 31.48%
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | PREÇO UNITÁRIO S/ BDI | PREÇO UNITÁRIO C/ BDI | PREÇO TOTAL |  | INDIQUE A FONTE | VALOR | DESCRIÇÃO | Mobilização
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 11612.31 |  |  |  |  | 0
1.1 | ED-50392 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 | UN | 1 | 3759.37 | 4942.81 | 4942.81 |  | SETOP | 0.5 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00
1.2 | 01.03.03 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CEF | M2 | 2.88 | 275.28 | 361.93 | 1042.35 | 0.1049% | SUDECAP | 275.28 | PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA ADESIVADA, DIMENSÕES 2,40 X 1,20 M, PADRÃO CEF | 792.8
1.3 | ED-16349 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | MÊS | 2 | 1036.88 | 1363.28 | 2726.56 | 0.2745% | SETOP | 1036.88 | LOCAÇÃO DE CONTAINER COM ISOLAMENTO TÉRMICO, TIPO 2, PARA ESCRITÓRIO DE OBRA COM SANITÁRIO CONTENDO UM (1) VASO SANITÁRIO E UM (1) LAVATÓRIO, COM MEDIDAS REFERENCIAIS DE (6) METROS COMPRIMENTO, (2,3) METROS LARGURA E (2,5) METROS ALTURA ÚTIL INTERNA, INCLUSIVE AR CONDICIONADO E LIGAÇÕES ELÉTRICAS E HIDROSSANITÁRIAS INTERNAS, EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO/DESMOBILIZAÇÃO E LIGAÇÕES PROVISÓRIAS EXTERNAS | 2073.76
1.4 | ED-16357 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | UN | 1 | 613.05 | 806.03 | 806.03 | 0.08113% | SETOP | 613.05 | LIGAÇÕES PROVISÓRIAS PARA CONTAINER TIPO 2 (CORRESPONDENTE AO CÓDIGO ED-16349) | 613.05
1.5 | ED-50137 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | UN | 1 | 1431.98 | 1882.76 | 1882.76 | 0.1895% | SETOP | 1431.98 | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CONTAINER, INCLUSIVE CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM CAMINHÃO CARROCERIA COM GUINDAUTO (MUNCK), EXCLUSIVE LOCAÇÃO DO CONTAINER | 1431.98
1.6 | 10527 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | MXMES | 4 | 20 | 26.29 | 105.16 | 0.01059% | INSUMOS | 20 | LOCACAO DE ANDAIME METALICO TUBULAR DE ENCAIXE, TIPO DE TORRE, CADA PAINEL COM LARGURA DE 1 ATE 1,5 M E ALTURA DE *1,00* M, INCLUINDO DIAGONAL, BARRAS DE LIGACAO, SAPATAS OU RODIZIOS E DEMAIS ITENS NECESSARIOS A MONTAGEM (NAO INCLUI INSTALACAO) | 80
1.7 | 97064 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | M | 4 | 20.28 | 26.66 | 106.64 | 0.01073% | SINAPI | 20.28 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE ANDAIME TUBULAR TIPO TORRE (EXCLUSIVE ANDAIME E LIMPEZA). AF_11/2017 | 81.12
2 |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 73117.04 |  |  |  |  | 0
2.1 | 90777 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 98.58 | 129.61 | 28514.2 | 2.87% | SINAPI | 98.58 | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 21687.6
2.2 | 93572 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 2 | 8818.85 | 11595.02 | 23190.04 | 2.334% | SINAPI | 8818.85 | ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 17637.7
2.3 | 88326 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 720 | 22.62 | 29.74 | 21412.8 | 2.155% | SINAPI | 22.62 | VIGIA NOTURNO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | 16286.4
3 |  | PROJETOS |  |  |  |  | 6472.05 |  |  |  |  | 0
3.1 | CO-27426 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | PR A1 | 1 | 1254.98 | 1650.04 | 1650.04 | 0.1661% | SETOP | 1254.98 | PROJETO EXECUTIVO DE DRENAGEM PLUVIAL | 1254.98
3.2 | CO-27428 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | PR A1 | 1 | 2184.76 | 2872.52 | 2872.52 | 0.2891% | SETOP | 2184.76 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA METÁLICA | 2184.76
3.3 | CO-27427 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | PR A1 | 1 | 1482.73 | 1949.49 | 1949.49 | 0.1962% | SETOP | 1482.73 | PROJETO EXECUTIVO DE ESTRUTURA DE CONCRETO | 1482.73
4 |  | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA |  |  |  |  | 43784.06 |  |  |  |  | 0
4.1 | ED-51110 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | M3 | 262.35 | 35.5 | 46.67 | 12243.87 | 1.232% | SETOP | 35.5 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE TERRA (DESATERRO MANUAL), INCLUSIVE DESCARGA LATERAL, EXCLUSIVE RETIRADA E TRANSPORTE DO MATERIAL ESCAVADO | 9313.42
4.2 | ED-51123 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | M2 | 1749 | 4.41 | 5.79 | 10126.71 | 1.019% | SETOP | 4.41 | REGULARIZAÇÃO MANUAL E COMPACTAÇÃO MECANIZADA DE TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA, EXCLUSIVE DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO, LIMPEZA/ROÇADA DO TERRENO | 7713.09
4.3 | ED-51107 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | M3 | 6.3 | 60.61 | 79.69 | 502.04 | 0.05054% | SETOP | 60.61 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,5M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL | 381.84
4.4 | ED-51093 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | M2 | 6 | 20.43 | 26.86 | 161.16 | 0.01622% | SETOP | 20.43 | APILOAMENTO MANUAL EM FUNDO DE VALA COM SOQUETE, EXCLUSIVE ESCAVAÇÃO | 122.58
4.5 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 0.6 | 42.62 | 56.03 | 33.61 | 0.003383% | SINAPI | 42.62 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | 25.57
4.6 | ED-51133 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | M3 | 376.53 | 21.01 | 27.62 | 10399.75 | 1.047% | SETOP | 21.01 | TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA COM CARRINHO DE MÃO, COM DISTÂNCIAS MENORES OU IGUAIS A 50M, INCLUSIVE CARGA/DESCARGA | 7910.89
4.7 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3765.3 | 2.09 | 2.74 | 10316.92 | 1.038% | SINAPI | 2.09 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 7869.47
5 |  | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS |  |  |  |  | 172.93 | 0.01741% |  |  |  | 0
5.1 | ED-48443 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | M3 | 0.6 | 219.22 | 288.23 | 172.93 | 0.01741% | SETOP | 219.22 | DEMOLIÇÃO MECANIZADA DE CONCRETO ARMADO, COM EQUIPAMENTO ELÉTRICO, INCLUSIVE AFASTAMENTO E EMPILHAMENTO, EXCLUSIVE TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL DEMOLIDO | 131.53
6 |  | FUNDAÇÕES |  |  |  |  | 4552.56 | 0.4583% |  |  |  | 0
6.1 | 96619 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | M2 | 3.84 | 30.83 | 40.53 | 155.63 | 0.01567% | SINAPI | 30.83 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM BLOCOS DE COROAMENTO OU SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_08/2017 | 118.38
6.2 | 96556 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 1.86 | 761.38 | 1001.06 | 1861.97 | 0.1874% | SINAPI | 761.38 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | 1416.16
6.3 | 96535 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 3.72 | 164.62 | 216.44 | 805.15 | 0.08105% | SINAPI | 164.62 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | 612.38
6.4 | 94992 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | M2 | 6 | 80.23 | 105.48 | 632.88 | 0.06371% | SINAPI | 80.23 | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, ESPESSURA 6 CM, ARMADO. AF_08/2022 | 481.38
6.5 | ED-48298 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | KG | 65.1 | 12.82 | 16.85 | 1096.93 | 0.1104% | SETOP | 12.82 | CORTE, DOBRA E MONTAGEM DE AÇO CA-50/60, INCLUSIVE ESPAÇADOR | 834.58
7 |  | COBERTURAS |  |  |  |  | 523290.6 |  |  |  |  | 0
7.1 | COMP-01 | PÉRGOLA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA COM TELA DE SOMBREAMENTO - FORNECIMENTO E E INSTALAÇÃO | M2 | 210 | 1895.24 | 2491.86 | 523290.6 | 52.67% | CPU | verificar |  | 398000.4
8 |  | CAMPO DE FUTEBOL |  |  |  |  | 330447.71 |  |  |  |  | 0
8.1 | 102690 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | M | 378 | 62.68 | 82.41 | 31150.98 | 3.136% | SINAPI | 62.68 | DRENO ESPINHA DE PEIXE (SEÇÃO (0,40 X 0,40 M), COM TUBO DE PEAD CORRUGADO PERFURADO, DN 100 MM, ENCHIMENTO COM BRITA, ENVOLVIDO COM MANTA GEOTÊXTIL, INCLUSIVE CONEXÕES. AF_07/2021 | 23693.04
8.2 | ED-49813 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | M3 | 122.43 | 170.21 | 223.79 | 27398.6 | 2.758% | SETOP | 170.21 | LASTRO DE BRITA COM PEDRA BRITADA NÚMERO 2 E 3, INCLUSIVE ADENSAMENTO E APILOAMENTO MANUAL | 20838.81
8.3 | COMP-02 | PÓ DE PEDRA | M3 | 34.98 | 107.67 | 141.56 | 4951.76 | 0.4984% | CPU | verificar |  | 3766.29
8.4 | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 349.8 | 2.09 | 2.74 | 958.45 | 0.09648% | SINAPI | 2.09 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | 731.08
8.5 | COMP-03 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE GRAMA SINTÉTICA 50MM, COM AREIA E BORRACHA | M2 | 1749 | 115.67 | 152.08 | 265987.92 | 26.77% | CPU | verificar |  | 202306.83
0
TOTAL GERAL DA OBRA | [6 empty] | 993449.26 |  |  |  |  | 0
[9 empty] | ÁREA TOTAL | R$/M2 | Total | 751874.6
[9 empty] | 1959 | 507.1206 | Mobilização (0,5) | 3759.373
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
Secretaria Municipal de desenvolvimento Urbano
Diretoria de Obras

## Composições
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS
COMPOSIÇÃO DE PREÇO UNITÁRIO
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-01 | PERGOLA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA COM TELA DE SOMBREAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 |  |  | R$
COTAÇÃO | PERGOLA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA COM TELA DE SOMBREAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | M2 | 1 | 1895.24 | 1895.24
| BASE: Preço Cotação 07/2023 |  |  | TOTAL | 1895.24
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-02 | PÓ DE PEDRA | M3 |  |  | R$
4741 | PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, SEM FRETE) | M3 | 1 | 102.34 | 102.34
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.3 | 17.77 | 5.33
| BASE: Composição 04908/ORSE Fev/2023 ¦ Preço SINAPI JUL/2023 |  |  | TOTAL | 107.67
CÓDIGO | DESCRIÇÃO | UNIDADE | COEF. | PREÇO UNIT. | PREÇO TOT.
COMP-03 | RODAPÉ EM GRANITO BRANCO SIENA POLIDO H=8CM | M |  |  | R$
366 | AREIA FINA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) | M3 | 0.02 | 97.5 | 1.95
4791 | ADESIVO ACRILICO DE BASE AQUOSA / COLA DE CONTATO | KG | 0.1 | 46.7 | 4.67
COTAÇÃO | GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA 50MM | M2 | 1.05 | 60 | 63
COTAÇÃO | GRANULADO DE BORRACHA | KG | 10 | 3 | 30
88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.33 | 24.43 | 8.06
88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 17.77 | 7.99
| BASE: Preço SINAPI JUL/2023 |  |  | TOTAL | 115.67

## Cotações
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
DIRETORIA DE OBRAS
COTAÇÕES
ORÇAMENTO 01- GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA 50MM
FORNECEDOR |  | LEROY MERLIN (50M²=R$3000,00) | MINAS GRAMADOS | SUPERGRAMAS (50M²=R$2850,00) | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
GRAMA SINTÉTICA ESPORTIVA 50MM | M² | 60 | 90 | 57 | 60
ORÇAMENTO 02 - GRANULADO DE BORRACHA
FORNECEDOR |  | MF RURAL | MINAS GRAMADOS (1T= R$1.830,00) | BRASILGRASS (1T= R$3.000,00) | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
GRANULADO DE BORRACHA | KG | 5 | 1.83 | 3 | 3
ORÇAMENTO 03 - PERGOLA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA COM TELA DE SOMBREAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO
FORNECEDOR |  | TOLDOS ALTEROSA (R$380.000,00 PARA 210M²) | EXCLUSIVO TOLDOS BH (R$431.000,00 PARA 210M²) | TOLDOS ALVORADA (R$398.000,00 PARA 210M²) | MEDIANA
DESCRIÇÃO | UND | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | VALOR UNITÁRIO | TOTAL
PERGOLA EM ESTRUTURA METÁLICA REVESTIDA COM TELA DE SOMBREAMENTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | KG | 1809.52 | 2052.38 | 1895.24 | 1895.24

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA |  |  | BDI | FORMA DE EXECUÇÃO:
OBRA: PRAÇA ESPERANÇA |  | DATA: 08/2023 | 31.48% | ( ) DIRETA | ( X ) INDIRETA
REGIÃO/MÊS DE REFERÊNCIA: SETOP CENTRAL ABR 2023 ¦ SUDECAP MAI 2023 ¦ SINAPI JUL 2023 |  |  |  | PRAZO DE EXECUÇÃO: 2 MESES
ITEM | ETAPAS/DESCRIÇÃO | FÍSICO/ FINANCEIRO | TOTAL ETAPAS | MÊS 01 | MÊS 02
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1.169% | 100% | 100%
|  | 11612.31 | 11612.31 | 11612.31 | 0
2 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 7.36% | 100% | 50% | 50%
|  | 73117.04 | 73117.04 | 36558.52 | 36558.52
3 | PROJETOS | 0.6515% | 100% | 100%
|  | 6472.05 | 6472.05 | 6472.05 | 0
4 | MOVIMENTAÇÃO DE TERRA | 4.407% | 100% | 80% | 20%
|  | 43784.06 | 43784.06 | 35027.248 | 8756.812
5 | DEMOLIÇÕES E RETIRADAS | 0.01741% | 100% | 80% | 20%
|  | 172.93 | 172.93 | 138.344 | 34.586
6 | FUNDAÇÕES | 0.4583% | 100% | 80% | 20%
|  | 4552.56 | 4552.56 | 3642.048 | 910.512
7 | COBERTURAS | 52.67% | 100% | 40% | 60%
|  | 523290.6 | 523290.6 | 209316.24 | 313974.36
8 | CAMPO DE FUTEBOL | 33.26% | 100% | 60% | 40%
|  | 330447.71 | 330447.71 | 198268.626 | 132179.084
|  | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | 0%
|  | 0 | 0 | 0 | 0
|  | 0% | 0%
|  | 0 | 0
|  | 0% | 0%
|  | 0 | 0 |  | 0
|  | 0% | 0%
|  | 0 | 0 |  | 0
TOTAL |  | 100% | 100% | 50.43% | 49.57%
|  | 993449.26 | 993449.26 | 501035.386 | 492413.874
DIORGENES DE SOUZA BARBOSA
DIRETOR DE OBRAS

## BDI TCU 2622 - EDIF
Acórdão 2622/2013
CALCULO DO BDI -CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
Proponente
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA SANTA
OBRA
REFORMA PRAÇA ESPERANÇA
Município | [5 empty] | UF
LAGOA SANTA | [5 empty] | MG
Parâmetros para cálculo do BDI
Itens Admissíveis | Intervalos admissíveis sem justificativa |  |  |  | Índices adotados
Administração Central (AC) | De | 3% | até | 5.5% | Administração Central (AC) | 4.25% |  |  | 0.0425 | 0.03
Seguro e Garantia (S+G) | De | 0.8% | até | 1% | Seguro e Garantia (S+G) | 0.9% |  |  | 0.009 | 0.008
Risco (R) | De | 0.97% | até | 1.27% | Risco (R) | 1.23% |  |  | 0.0123 | 0.0097
Despesas financeiras (DF) | De | 0.59% | até | 1.39% | Despesas financeiras (DF) | 0.95% |  |  | 0.0095 | 0.0059
Lucro (L) | De | 6.16% | até | 8.96% | Lucro (L) | 7.92% |  |  | 0.0633 | 0.0616
Tributos (T) | De | 5.65% | até | 8.65% | Tributos (T) | 7.35% |  |  | 0.0865 | 0.0703
INSS desoneração (E) |  | 0% | ou | 4.5% | INSS desoneração (E) | 4.5% | 0 |  | 0.045 | 0
Controle
Administração Central (AC) | ok
Seguro e Garantia (S+G) | ok | [5 empty] | BDI ADMISSÍVEL | BDI NÃO ADMISSÍVEL
Risco (R) | ok | [5 empty] | 0.2646 | 0.3148
Despesas financeiras (DF) | ok | [5 empty] | 0.2034 | 0.25
Lucro (L) | ok
Tributos (T) | ok
INSS desoneração (E) | ok
BDI CALCULADO ----> | BDI =[(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))-1] |  |  |  |  | 31.48%
BDI ADMISSÍVEL
TRIBUTOS PRATICADOS NO MUNICÍPIO
INSS | 5%
PIS/COFINS | 3.65%
Nos percentuais referentes a tributos deverá ser considerado para efeito de calculo o ISS do município ou correspondente na sua inserção no Simples Nacional;